## 本部浄水課
発 注 予 定 工 事 一 覧
No | 発注機関 | 担当部局等 | 工 事 名 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 工事場所 | 工 期 | 入札(契約） 予定時期 | 入札（契約）方式
1 | 香川県広域水道企業団 | 本部浄水課 | 御殿配水池送水施設築造工事 | 水道施設工事 | ポンプ井築造（RC造 1,000㎥） N=1式 杭基礎工（PHC、SC杭） N=1式 場内配管 N=1式 場内整備 N=1式 既設構造物撤去 N=1式 | 高松市鶴市町 | 約33ヵ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）

## 本部工務課
発 注 予 定 工 事 一 覧
No | 発注機関 | 担当部局等 | 工 事 名 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 工事場所 | 工 期 | 入札(契約） 予定時期 | 入札（契約）方式
1 | 香川県広域水道企業団 | 本部工務課 | 六番小方線（第1工区）送水管新設工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装A=1,900㎡ | さぬき市鴨部 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
2 | 香川県広域水道企業団 | 本部工務課 | 新岡本線（第２工区－２）送水管外新設工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装A=2400㎡ | 高松市香南町岡 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
3 | 香川県広域水道企業団 | 本部工務課 | 六番小方線（第2-1工区）送水管新設工事 | 水道施設工事 | GX φ250mm L=400m | さぬき市鴨庄 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
4 | 香川県広域水道企業団 | 本部工務課 | 六番小方線（第2-2工区）送水管新設工事 | 水道施設工事 | GX φ250mm L=200m | さぬき市鴨庄 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
5 | 香川県広域水道企業団 | 本部工務課 | 新岡本線（第２工区－３）送水管外新設工事 | 水道施設工事 | NS φ800mm L=280m | 高松市香南町岡 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
6 | 香川県広域水道企業団 | 本部工務課 | 新志度本線（第１工区－５）送水管新設工事 | 水道施設工事 | NS φ700mm L=200m | 高松市香川町川内原 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
7 | 香川県広域水道企業団 | 本部工務課 | 新岡本線（第４工区－３）新志度本線（第１工区－３）送水管新設工事 | 水道施設工事 | NS φ800mm L=380m | 高松市香南町岡 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）

## 高松ブロック統括センター
発 注 予 定 工 事 一 覧
No | 発注機関 | 担当部局等 | 工 事 名 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 工事場所 | 工 期 | 入札(契約） 予定時期 | 入札（契約）方式
1 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市香川町口径600mm配水管撤去工事 | 土木一式工事 | φ600mm L=1,500m | 高松市香川町浅野 | 約2ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
2 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 西浦配水池計装盤外更新工事 | 電気工事 | 計装盤（屋外自立型） N=1面 残留塩素計N=1面（盤内設置型） | 高松市女木町 | 約8ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
3 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 御殿浄水場浄水井水位計外更新工事 | 電気工事 | 投げ込み式水位計 N=8台 差圧式水位計 N=4台 | 高松市鶴市町他 | 約6ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
4 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 四歩市加圧ポンプ場外計装機器設置工事 | 電気工事 | 流量計 電磁式 150A N=1台 流量計 超音波式 100A N=1台 流量計 超音波式 50A N=2台 水位計 電磁式 N=1台 | 綾歌郡綾川町 山田上 | 約8ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
5 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 川添浄水場高圧切替開閉器外更新工事 | 電気工事 | 切替開閉器 7.2ｋＶ 400Ａ N=1台 計器用変圧器 N=1台 不足電圧継電器 N=2組 高圧カットアウト N=2個 | 高松市東山崎町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 公募型指名競争入札
6 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 国分寺第二浄水場空調機更新工事 | 管工事 | 床置き型パッケージエアコン14.0ｋW N=2台 4方向カセット型パッケージエアコン7.1ｋW N=1台 | 高松市国分寺町 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 公募型指名競争入札
7 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高区第１配水池外舗装工事 | 舗装工事 | コンクリート舗装工 A＝80m² モルタル吹付工 A＝458m² | 高松市香川町川東上 | 約6カ月 | 第3四半期 | 公募型指名競争入札
8 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 伏石町バルブ制御所副弁更新工事 | 機械器具設置工事 | 制御バルブ φ250㎜ N=1式 | 高松市伏石町 | 約8ヶ月 | 第3四半期 | 公募型指名競争入札
9 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 浅野浄水場場外施設監視ネットワークカメラ更新工事 | 電気通信工事 | ネットワークカメラ N=6台 | 高松市香川町浅野 | 約8ヶ月 | 第3四半期 | 公募型指名競争入札
10 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 綾川町田井地区導水管新設工事 | 水道施設工事 | 小口径推進工 鋼管400A L=6.2m 小口径推進工 鋼管350A L=6.2m 小口径推進工 鋼管200A L=6.1m 導水管 GX φ150mm L=16.2m(1号水路) 配水管 HPPE φ100mm L=16.2m(1号水路) 導水管 GX φ200mm L=31.7m(2号水路) 導水管 GX φ200mm L=17.26m(3号水路) 導水管 GX φ200mm L=208.0m(A路線) 導水管 HIVP φ100mm L=11.0m(移設) | 綾歌郡綾川町羽床下他 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
11 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市香南町口径200mm配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ200mm L=220ｍ | 高松市香南町岡 | 約2ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
12 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市牟礼町口径150mm配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ150mm L=300ｍ | 高松市牟礼町牟礼 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
13 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市六条町口径100､200mm配水管新設工事 | 水道施設工事 | GX φ200mm L=130m GX φ100mm L=120ｍ | 高松市六条町 | 約2ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
14 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 東谷配水池更新工事 | 水道施設工事 | ステンレス製配水池 V=34m³ N=1基 | 高松市塩江町安原下 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
15 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市香南町口径75㎜配水管移設工事 | 水道施設工事 | GX φ75mm L=300ｍ | 高松市香南町横井 | 約2ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
16 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 峰山町（高区）給水所受水槽更新工事 | 水道施設工事 | ステンレス鋼板製タンク V=3m³ N=1基 | 高松市西宝町二丁目 | 約6ヶ月 | 第3四半期 | 公募型指名競争入札
17 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市香南町口径75mm配水管新設工事 | 水道施設工事 | GX φ75mm L=90ｍ | 高松市香南町池内 | 約2ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
18 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市東植田町口径50mm配水管新設工事 | 水道施設工事 | HPPE φ50mm L=60ｍ | 高松市東植田町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
19 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市福岡町口径75mm配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=70ｍ | 高松市福岡町二丁目 | 約2ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
20 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 上川原水源地取水ポンプ更新工事 | 機械器具設置工事 | 水中ポンプφ125 30ｋW N=2台 | 綾歌郡綾川町北 | 約1ヶ月 | 第4四半期 | 公募型指名競争入札

## 中讃ブロック統括センター
発 注 予 定 工 事 一 覧
No | 発注機関 | 担当部局等 | 工 事 名 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 工事場所 | 工 期 | 入札(契約） 予定時期 | 入札（契約）方式
1 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 坂出市市道山地線配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=500㎡ | 坂出市川津町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
2 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | まんのう町県道財田まんのう線配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=1,000㎡ | 仲多度郡まんのう町後山 | 約2ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
3 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 坂出市市道坂出駅新浜線配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=800㎡ | 坂出市富士見町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
4 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市市道中方東西線配水管新設工事(舗装工) | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=270㎡ | 丸亀市川西町南 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
5 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市市道郡家善通寺線配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=700㎡ | 丸亀市三条町 | 約2ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
6 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 坂出市東山配水池送水ポンプ設備外更新工事 | 機械器具設置工事 | 送水ポンプ 0.5㎥/min×43m×7.5kW N=2基 | 坂出市川津町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
7 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 坂出市鴨川浄水場水質自動測定装置更新工事 | 電気通信工事 | 水質自動測定装置更新 N=2台 | 坂出市府中町 | 約3ヵ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
8 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 宇多津町町道川東ポンプ場線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ50mm L=100m | 綾歌郡宇多津町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
9 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 琴平町町道小松谷川護摩谷線減圧弁新設工事 | 水道施設工事 | HPPE φ150mm L=33ｍ PE φ50mm L=170ｍ 減圧弁新設 N=1基 | 仲多度郡琴平町愛宕 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
10 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 多度津町町道3号線配水管更新工事(第2工区) | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=130m | 仲多度郡多度津町西港町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
11 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 宇多津町町道堤縄線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=110m | 綾歌郡宇多津町 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
12 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 琴平町消火栓新設工事 | 水道施設工事 | 消火栓新設 N=3基 | 仲多度郡琴平町五條他 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
13 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市消火栓新設工事 | 水道施設工事 | 消火栓新設 N=5基 | 丸亀市飯山町東坂元他 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
14 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | まんのう町町道佐文笛の木線送水管更新工事（第1工区） | 水道施設工事 | GX φ75mm L=260m | 仲多度郡まんのう町佐文 | 約1ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
15 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 多度津町県道多度津丸亀線送水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ400mm L=140ｍ | 仲多度郡多度津町庄 | 約1ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）

## 西讃ブロック統括センター
発 注 予 定 工 事 一 覧
No | 発注機関 | 担当部局等 | 工 事 名 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 工事場所 | 工 期 | 入札(契約） 予定時期 | 入札（契約）方式
1 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 豊中町浄水場中間ポンプ盤更新工事 | 電気工事 | 中間ポンプ制御盤 屋内自立形 N＝１面 | 三豊市豊中町本山甲 | 約6ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
2 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 茂木浄水場№3ろ過池逆洗弁更新工事 | 機械器具設置工事 | 逆洗弁 N＝１台 バタフライ弁 φ300 7.5K/1.27MPa | 観音寺市茂木町 | 約2ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
3 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 三豊市高瀬町市道長畷いわや線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=25m HPPE φ75mm L=250m | 三豊市高瀬町比地 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
4 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市市道干拓線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=680m | 観音寺市柞田町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
5 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 三豊市仁尾町県道大浜仁尾線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=270m | 三豊市仁尾町仁尾 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
6 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市市道林屋敷線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ50mm L=310m | 観音寺市大野原町大野原 | 約1ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
7 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市市道駅池連絡2号線配水管新設工事（第２工区） | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=200m | 観音寺市池之尻町 | 約1ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
8 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市市道駅池連絡1号線配水管新設工事（第２工区） | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=200m | 観音寺市池之尻町 | 約1ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札

## 東讃ブロック統括センター
発 注 予 定 工 事 一 覧
No | 発注機関 | 担当部局等 | 工 事 名 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 工事場所 | 工 期 | 入札(契約） 予定時期 | 入札（契約）方式
1 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | さぬき市県道三木津田線配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=700㎡ | さぬき市造田是弘 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
2 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 東かがわ市三本松南新町地区配水管更新工事(下水道支障移転１期工事) | 水道施設工事 | GX φ150mm L=160m HPPE φ75mm L=420m | 東かがわ市三本松 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
3 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 東かがわ市国道11号バイパス配水管新設工事(北川橋水管橋添架工) | 水道施設工事 | 水管橋添架SUS 150A L=30m GX φ150 L=25m | 東かがわ市土居 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
4 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 東かがわ市国道318号配水管移設工事(谷地区) | 水道施設工事 | GX φ300mm L=170m | 東かがわ市白鳥 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
5 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 東かがわ市国道11号バイパス配水管新設工事(中山) | 水道施設工事 | GXφ150mm L=210m | 東かがわ市中山 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
6 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 東かがわ市市道狩居川線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ50mm L=400m | 東かがわ市東山 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
7 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | さぬき市鴨部二番地区配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ50mm L=135m HPPE φ100mm L=6m | さぬき市鴨部 | 約3ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札

## 小豆ブロック統括センター
発 注 予 定 工 事 一 覧
No | 発注機関 | 担当部局等 | 工 事 名 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 工事場所 | 工 期 | 入札(契約） 予定時期 | 入札（契約）方式
1 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 小豆島町国道436号配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=400㎡ | 小豆郡小豆島町坂手 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
2 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 土庄町県道土庄福田線配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ150mm L=40m HPPE φ75mm L=150m | 小豆郡土庄町渕崎 | 約4ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
3 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 土庄町県道土庄福田線配水管移設工事 | 水道施設工事 | GX φ150mm L=20m HPPE φ75mm L=50m | 小豆郡土庄町渕崎 | 約3ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
4 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 小豆島町町道中山線配水管新設工事 | 水道施設工事 | HPPE φ50mm L=150m | 小豆郡小豆島町中山 | 約5ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札

## 広域送水管理センター
発 注 予 定 工 事 一 覧
No | 発注機関 | 担当部局等 | 工 事 名 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 工事場所 | 工 期 | 入札(契約） 予定時期 | 入札（契約）方式
1 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 綾川浄水場場内通路舗装修繕工事 | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=380㎡ 排水修繕 N=1式 | 坂出市府中町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
2 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 中部浄水場1系2号送水ポンプ更新工事 | 機械器具設置工事 | 送水ポンプ電動機更新 N = 1台 ポンプ分解整備 N = 1台 | 仲多度郡琴平町下櫛梨 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
3 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水系綾南支線送水管移設工事 | 水道施設工事 | GXφ250mm L=300m | 高松市香南町横井 | 約2ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
4 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 中部浄水系中部・綾川連絡線送水管耐震化工事 | 水道施設工事 | 耐震補強金具設置(Φ600) N=1式 | 丸亀市飯野町他 | 約2か月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
5 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水系志度支線送水管耐震化工事 | 水道施設工事 | 耐震補強金具設置(Φ300) N=1式 | さぬき市造田乙井他 | 約2か月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
6 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水系川東ポンプ場撤去工事 | 解体工事 | 建屋撤去工事 N=1式 設備撤去工事 N=1式 | 高松市香川町川東下 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
7 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | (ゼロ債)東部・綾川浄水場電気設備維持修繕工事 | 電気工事 | 電気設備維持修繕 N=1式 | 高松市岡本町外3市3町 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
8 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | （ゼロ債）西部・中部浄水場電気設備維持修繕工事 | 電気工事 | 電気設備維持修繕 N=1式 | 三豊市高瀬町佐股外3市4町 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
9 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水系志度本線（第３工区－１－３）送水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=470㎡ | 木田郡三木町氷上 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
10 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 綾川浄水系 綾川導水管 （第７工区－３）導水管更新工事 （舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=300㎡ | 綾歌郡綾川町滝宮 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
11 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | (ゼロ債)中部・西部浄水場機械設備維持修繕工事 | 機械器具設置工事 | 機械設備維持修繕 N=1式 | 仲多度郡琴平町下櫛梨外４市３町 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
12 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | (ゼロ債)綾川・東部浄水場機械設備維持修繕工事 | 機械器具設置工事 | 機械設備維持修繕 N=1式 | 坂出市府中町外３市３町 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
13 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水系新牟礼線（第２工区－７－１）送水管布設工事 | 水道施設工事 | GXφ300mm L=20m | 高松市牟礼町原 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
14 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | (ゼロ債)中部浄水系上工水管路維持修繕工事 | 水道施設工事 | 管路及び弁室維持修繕 N=1式 漏水緊急対応 N=1式 | 仲多度郡琴平町外３市３町 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
15 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | (ゼロ債)東部浄水系管路維持修繕工事(その1) | 水道施設工事 | 管路及び弁室維持修繕 N=1式 漏水緊急対応 N=1式 | 高松市岡本町外２町 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
16 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | (ゼロ債)東部浄水系管路維持修繕工事(その2) | 水道施設工事 | 管路及び弁室維持修繕 N=1式 漏水緊急対応 N=1式 | さぬき市造田宮西他 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
17 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | (ゼロ債)東部浄水系管路維持修繕工事(その3) | 水道施設工事 | 管路及び弁室維持修繕 N=1式 漏水緊急対応 N=1式 | 東かがわ市中山他 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
18 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | （ゼロ債）西部浄水系管路維持修繕工事 | 水道施設工事 | 管路及び弁室維持修繕 N=1式 漏水緊急対応 N=1式 | 三豊市高瀬町佐股外1市 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
19 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | (ゼロ債)綾川浄水系上工水管路維持修繕工事 | 水道施設工事 | 管路及び弁室維持修繕 N=1式 漏水緊急対応 N=1式 | 坂出市府中町外１市１町 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
20 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | (ゼロ債)綾川浄水系上水管路維持修繕工事 | 水道施設工事 | 管路及び弁室維持修繕 N=1式 漏水緊急対応 N=1式 | 高松市国分寺町福家外１市１町 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札