## 本部浄水課
発 注 予 定 工 事 一 覧
No | 発注機関 | 担当部局等 | 工 事 名 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 工事場所 | 工 期 | 入札(契約） 予定時期 | 入札（契約）方式
1 | 香川県広域水道企業団 | 本部浄水課 | 肥土山浄水脱水機棟建築工事 | 建築一式工事 | 脱水機棟 （RC造地上2階、延べ面積256㎡） | 小豆郡土庄町肥土山 | 約11ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
2 | 香川県広域水道企業団 | 本部浄水課 | 御殿配水池送水施設ポンプ棟建築工事 | 建築一式工事 | ポンプ棟（RC造地上2階、延べ面積688.57㎡） 次亜注入機棟 （RC造地上2階、延べ面積118.30㎡） | 高松市鶴市町 | 約21ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
3 | 香川県広域水道企業団 | 本部浄水課 | 御殿配水池送水施設電気設備設置工事 | 電気工事 | 高圧受電設備 N=8面 現場操作盤 N=3面 コントロールセンタ N=2面 機能増設 N=1式 | 高松市鶴市町 | 約22ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
4 | 香川県広域水道企業団 | 本部浄水課 | 御殿配水池送水施設機械設備設置工事 | 機械器具設置工事 | 送水ポンプφ250 8.35㎥/min×61m×132kW N=3台 表洗ポンプφ150 5.8㎥/min×25m×37kW N=3台 | 高松市鶴市町 | 約22ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
5 | 香川県広域水道企業団 | 本部浄水課 | 天神山配水池流量調整設備設置工事 | 水道施設工事 | 中央監視制御装置機能増設 N=1式 動力計装盤 N=1面 電動弁φ150㎜ N=1台 電磁式流量計φ150mm N=1基 | 仲多度郡まんのう町吉野他 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）

## 本部工務課
発 注 予 定 工 事 一 覧
No | 発注機関 | 担当部局等 | 工 事 名 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 工事場所 | 工 期 | 入札(契約） 予定時期 | 入札（契約）方式
1 | 香川県広域水道企業団 | 本部工務課 | 新志度本線（第１工区－５） 送水管新設工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=６00㎡ | 高松市香川町 川内原 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
2 | 香川県広域水道企業団 | 本部工務課 | 綾川浄水系飯山支線（第２工区－２）送水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=500㎡ | 坂出市府中町 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 公募型指名競争入札
3 | 香川県広域水道企業団 | 本部工務課 | 綾川浄水系飯山支線（第３工区－１）送水管新設工事 | 水道施設工事 | GX φ400㎜ L=180m | 坂出市府中町 | 約7カ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
4 | 香川県広域水道企業団 | 本部工務課 | 六番小方線（第2工区）送水管新設工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=2,500㎡ | さぬき市鴨庄他 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
5 | 香川県広域水道企業団 | 本部工務課 | 東部浅野線（第２工区－２－２）外導水管新設工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=1,500㎡ | 高松市香南町 横井 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
6 | 香川県広域水道企業団 | 本部工務課 | 新岡本線（第２工区） 送水管新設工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=2,400㎡ | 高松市香南町 岡 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
7 | 香川県広域水道企業団 | 本部工務課 | 東部浅野線（第１工区－２－１）導水管新設工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=800㎡ | 高松市岡本町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 公募型指名競争入札
8 | 香川県広域水道企業団 | 本部工務課 | 新岡本線（第４工区） 新志度本線（第１工区） 送水管新設工事 | 水道施設工事 | NS φ800㎜ L=210ｍ | 高松市香南町 岡 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
9 | 香川県広域水道企業団 | 本部工務課 | まんのう町高区配水池成政浄水場送水管新設工事 | 水道施設工事 | GX φ150㎜ L=400m | 仲多度郡まんのう町炭所西 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
10 | 香川県広域水道企業団 | 本部工務課 | 東部浅野線（第２工区－２－１）導水管新設工事 | 水道施設工事 | NS φ500㎜ L=320ｍ | 高松市香南町 池内他 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）

## 高松ブロック統括センター
発 注 予 定 工 事 一 覧
No | 発注機関 | 担当部局等 | 工 事 名 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 工事場所 | 工 期 | 入札(契約） 予定時期 | 入札（契約）方式
1 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 東ハゼ2バルブ制御所外電気設備工事 | 電気工事 | バルブ制御所コントローラ盤(屋外装柱形) N=1面 バルブ制御所コントローラ盤(屋外自立形) N=1面 流量計盤(屋外装柱形) N=1面 挿入式流量計(600A) N=1台 挿入式流量計(400A) N=1台 配水圧力計 N=4台 制御弁設置 φ250 N=1基 制御弁電動化 φ600 N=1基 制御弁電動化 φ400 N=1基 配水コントロール設備機能増設 N=1式 | 高松市東ハゼ町他 | 約10ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
2 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 綾川町田井地区導水管新設工事 | 水道施設工事 | GX φ200mm L=250m | 綾歌郡綾川町羽床下 | 約6ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
3 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市新北町口径75、100㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=270m HPPE φ75mm L=２00m | 高松市新北町 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
4 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市春日町口径50㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ50mm L=480m | 高松市春日町 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
5 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市高松町口径75､150㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ150mm L=180m GX φ75mm L=230m | 高松市高松町 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
6 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市多賀町口径75㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ75mm L=210m HPPE φ75mm L=120ｍ | 高松市多賀町二丁目他 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
7 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市香南町口径200㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ200mm L=220m | 高松市香南町岡 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
8 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市香南町口径75、100㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ100mm L=230m HPPE φ75mm L=110ｍ | 高松市香南町横井 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
9 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市香南町口径75㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ75mm L=360ｍ | 高松市香南町西庄 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
10 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市香川町口径75㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=370m | 高松市香川町川東下 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
11 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市香川町口径75㎜配水管更新工事(No.2） | 水道施設工事 | GX φ75mm L=430ｍ | 高松市香川町川東上他 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
12 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市国分寺町口径150㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ150mm L=300m | 高松市国分寺町国分 | 約5ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
13 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市前田西町口径300㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ300mm L=280m | 高松市前田西町 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
14 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市生島町口径300㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ300mm L=180m | 高松市生島町 | 約6ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
15 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市多肥上町口径150､300､600㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | NS φ600mm L=480m GX φ300mm L=370m GX φ150mm L=350m | 高松市多肥上町他 | 約7ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
16 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市福岡町口径75㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=70m | 高松市福岡町二丁目 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
17 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市岡本町口径50㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ50mm L=70m | 高松市岡本町 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
18 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 川添配水池北側法面吹付工事 | とび・土工・コンクリート工事 | モルタル吹付工 A=550m2 | 高松市前田西町 | 約8ヶ月 | 第2四半期 | 公募型指名競争入札
19 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 後川浄水場損失水頭計更新工事 | 電気工事 | 差圧発信器 N=8台 | 高松市塩江町安原上 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
20 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 枌所東部ポンプ場外計装機器設置工事 | 電気工事 | 流量計 N=4台 計装盤 N=4面 | 綾歌郡綾川町枌所西 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
21 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 御殿浄水場内水質計器更新工事 | 電気工事 | 導電率計 N=3台 濁度計 N=2台 ｐH計 N=1台 | 高松市鶴市町 | 約8ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
22 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 三木町氷上地区他配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A＝1,230㎡ | 木田郡三木町氷上他 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 公募型指名競争入札
23 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 県水受水ポンプ所送水ポンプ等更新工事 | 機械器具設置工事 | 送水ポンプ φ65 500ℓ/min×62ｍ×11㎾ N=2台 逆洗ポンプ φ125 2,548ℓ/min×10ｍ×11㎾ N=1台 送水ポンプ φ65 720ℓ/min×44.1m×11㎾ N=1台 表洗ポンプ φ80 1,365ℓ/min×13ｍ×5.5㎾ N=1台 送水ポンプ φ32 65ℓ/min×65ｍ×3.7㎾ N=1台 逆洗ポンプ φ65 728ℓ/min×8ｍ×2.2㎾ N=1台 表洗ポンプ φ40 246ℓ/min×27.5ｍ×2.2㎾ N=1台 | 高松市塩江町安原下 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
24 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 川添配水池１，３号送水ポンプ吐出電動弁外更新工事 | 機械器具設置工事 | 電動仕切弁φ200mm N=2基 手動式ﾌﾗﾝｼﾞﾚｽﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 7.5k φ300mm N=3基 | 高松市東山崎町 | 約8ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
25 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 綾南浄水場フロキュレータ減速機等更新工事 | 機械器具設置工事 | バイエル変速機 N=2台 バイエル減速機 N=2台 | 綾歌郡綾川町北 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 公募型指名競争入札
26 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 御殿浄水場電気設備改修工事 | 電気通信工事 | 中央監視設備改修 N=1式 伝送装置盤設置 N=1面 水質計器設置 N=1式 | 高松市鶴市町 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
27 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 仏生山町他水質自動監視装置更新工事 | 電気通信工事 | 水質自動監視装置(屋外装柱形) N=2台 水質自動監視装置(スタンド形) N=1台 | 高松市仏生山町他 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
28 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 国分寺第１浄水場外テレメータ更新工事 | 電気通信工事 | 国分寺第１浄水場テレメータ N=1式 唐渡給水所テレメータ子局盤 N=1面 遠方監視装置昨日増設 N=1式 ＬＣＤ監視装置機能増設 N=1式 | 高松市国分寺町新居他 | 約8ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
29 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 坂瀬取水ポンプ所遠隔監視システム改修工事 | 電気通信工事 | ネットワークカメラ N=2台 通信設備 N=1式 監視ソフトウェア類 N=1式 | 高松市池田町他 | 約8ヶ月 | 第2四半期 | 公募型指名競争入札
30 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 綾川町辻地区導水管新設工事 | 水道施設工事 | GX φ200mm L=250m | 綾歌郡綾川町羽床下他 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
31 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市高松町口径50､100㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ100mm L=190m HPPE φ50mm L=110m | 高松市高松町 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
32 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市瓦町口径100､150㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ150mm L=80ｍ GX φ100mm L=160ｍ | 高松市瓦町一丁目他 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
33 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市牟礼町口径75㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ75mm L=360ｍ | 高松市牟礼町牟礼 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
34 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市神在川窪町口径300㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ300mm L=200m | 高松市神在川窪町他 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
35 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市太田上町口径100㎜配水管新設工事 | 水道施設工事 | GX φ100mm L=150ｍ | 高松市太田上町 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
36 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 三木町田中地区配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ150mm L=180m | 木田郡三木町田中 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
37 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 三木町池戸地区配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=180m | 木田郡三木町池戸 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
38 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 三木町井戸地区配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=350m | 木田郡三木町井戸 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
39 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 綾川町萱原地区配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ300mm L=210m | 綾歌郡綾川町萱原 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
40 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市塩江町口径100㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ100mm L=280ｍ | 高松市塩江町上西乙 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
41 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市六条町口径100､200㎜配水管新設工事 | 水道施設工事 | GX φ200mm L=130ｍ GX φ100mm L=80ｍ | 高松市六条町 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
42 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市庵治町口径75、100㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ100mm L=160m GX φ75mm L=100m | 高松市庵治町 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
43 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市東植田町口径50㎜配水管新設工事 | 水道施設工事 | HPPE φ50mm L=100ｍ | 高松市東植田町 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
44 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市香南町口径75㎜配水管新設工事 | 水道施設工事 | GX φ75mm L=90ｍ | 高松市香南町池内 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
45 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市牟礼町口径50､75㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ75mm L=90m HPPE φ50mm L=40ｍ | 高松市牟礼町大町 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
46 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | かざしヶ丘加圧給水所外設備更新工事 | 水道施設工事（設備） | 加圧ポンプ N=1台 圧力タンク N=1台 受水槽 SUS 10m3 2槽式 N=1基 受水槽 SUS 2m3 1槽式 N=1基 | 高松市国分寺町福家他 | 約8ヶ月 | 第2四半期 | 公募型指名競争入札
47 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 岡本配水池外電気設備更新工事 | 電気工事 | 送水ポンプ盤 N=1面 動力分電盤 N=1面 分電盤 N=1面 | 高松市岡本町他 | 約12ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
48 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 御厩配水池電気設備工事 | 電気工事 | 電気設備 N=1式 挿入式電磁流量計 N=1式 電磁流量計 N=1式 緊急遮断弁 φ1000mm N=1基 緊急遮断弁 φ800mm N=1基 電動バタフライ弁 φ1000mm N=1基 電動バタフライ弁 φ800mm N=2基 | 高松市中間町 | 約27ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
49 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 奥の池導水路水門改修工事 | 電気工事 | 電動水門設備 N=1基 監視カメラ N=1台 | 高松市西春日町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
50 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 御厩配水池不断水分岐工事 | 水道施設工事 | 不断水分岐 φ1000mm×φ1000mm N=1箇所 不断水分岐 φ800mm×φ800mm N=1箇所 | 高松市中間町 | 約17ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
51 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 堀山配水池改修工事 | 水道施設工事 | 加圧ポンプ設備 N=1式 ポンプ室 RC造 N=1棟 廻り配管 N=1式 通信設備 N=1式 滅菌設備 N=1式 旧浄水施設撤去・造成 N=1式 RC配水池躯体補修 N=1式 | 高松市塩江町上西 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
52 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 宮東配水池送水管移設工事 | 水道施設工事 | GX φ100mm L=260m | 高松市庵治町 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
53 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市高松町口径400㎜配水管耐震補強工事(明神橋水管橋) | 水道施設工事 | SP φ400mm N=1式 | 高松市高松町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
54 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市多肥下町口径200､300㎜配水管移設工事 | 水道施設工事 | GX φ300mm L=80ｍ GX φ200mm L=80ｍ | 高松市多肥下町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
55 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市観光町口径100､150㎜配水管移設工事 | 水道施設工事 | GX φ150mm L=100ｍ GX φ100mm L=100ｍ | 高松市観光町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
56 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市香西東町口径100､200㎜配水管移設工事 | 水道施設工事 | GX φ200mm L=100ｍ GX φ100mm L=150ｍ | 高松市香西東町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
57 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市庵治町口径100､150㎜送配水管移設工事 | 水道施設工事 | GX φ150mm L=260m | 高松市庵治町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
58 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市宮脇町口径100㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ100mm L=180ｍ | 高松市宮脇町一丁目他 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
59 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市檀紙町口径50㎜配水管移設工事 | 水道施設工事 | HPPE φ50mm L=80ｍ | 高松市檀紙町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
60 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市香西南町口径100㎜配水管移設工事 | 水道施設工事 | GX φ100mm L=120ｍ | 高松市香西南町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
61 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市栗林町口径100㎜配水管移設工事 | 水道施設工事 | GX φ100mm L=75ｍ | 高松市栗林町三丁目 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
62 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市林町口径100㎜配水管移設工事 | 水道施設工事 | GX φ100mm L=60ｍ | 高松市林町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
63 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 綾南浄水場水質計器更新工事 | 電気工事 | 濁度計 N=3台 残留塩素計 N=2台 ｐH計 N=1台 | 綾歌郡綾川町北 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
64 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 丸岡ポンプ場電気設備更新工事 | 電気工事 | 計装盤 N=1面 送水ポンプ制御盤 N=1面 引込盤 N=1面 次亜注入設備 N=1式 | 木田郡三木町氷上 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
65 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市浜ノ町口径100､150㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ150mm L=280m GX φ100mm L=80m | 高松市浜ノ町 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
66 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市檀紙町口径500㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | NS φ500mm L=350m | 高松市檀紙町 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
67 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 三木町田中地区配水管更新工事(No.2） | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=180m | 木田郡三木町田中 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
68 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 綾川町楠木地区配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ100mm L=260m HPPE φ50mm L=220m | 綾歌郡綾川町西分 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
69 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市成合町口径100㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ100mm L=120m | 高松市成合町 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
70 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 三木町平木地区配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=160m | 木田郡三木町平木 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札

## 中讃ブロック統括センター
発 注 予 定 工 事 一 覧
No | 発注機関 | 担当部局等 | 工 事 名 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 工事場所 | 工 期 | 入札(契約） 予定時期 | 入札（契約）方式
1 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 善通寺市浄水場西側急傾斜地対策工事 | とび・土工・コンクリート工事 | 急傾斜地対策工事 N=１式 | 善通寺市与北町 | 約7ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
2 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 善通寺市浄水場南側急傾斜地対策工事 | とび・土工・コンクリート工事 | 急傾斜地対策工事 N=１式 | 善通寺市与北町 | 約7ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
3 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 高地区加圧ポンプ盤外更新工事 | 電気工事 | ポンプ盤 N=３面 | 丸亀市垂水町 | 約8ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
4 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 善通寺市市道砂古裏２号線配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=550㎡ | 善通寺市善通寺町 | 約3ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
5 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 多度津町県道多度津丸亀線送水管更新工事(第2工区) | 水道施設工事 | GX φ450mm L=130m | 仲多度郡多度津町庄 | 約5ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
6 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 多度津町県道多度津丸亀線送水管更新工事(第3工区) | 水道施設工事 | GX φ450mm L=130m | 仲多度郡多度津町庄 | 約5ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
7 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 坂出市市道元町2号線配水管更新工事（第１工区） | 水道施設工事 | HPPE φ150mm L=180m | 坂出市元町二丁目 | 約6ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
8 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市市道三浦区画１号線配水管新設工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=200m | 丸亀市土器町東九丁目 | 約4ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
9 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市市道三条善通寺線配水管更新工事 | 水道施設工事 | NS φ800mm L=190m | 丸亀市三条町 | 約6ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
10 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 善通寺市県道善通寺大野原線配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ250mm L=170m HPPE φ100mm L=170m | 善通寺市南町二丁目他 | 約4ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
11 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 善通寺市市道春日団地線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=60m | 善通寺市原田町 | 約3ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
12 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 善通寺市浄水場管理棟建築工事 | 建築一式工事 | 管理棟 N=１式 | 善通寺市与北町 | 約11ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
13 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 四条浄水場制御盤更新工事 | 電気工事 | ろ過池制御盤 N=1面 | 仲多度郡まんのう町四条 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
14 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 野口浄水場制御盤更新工事 | 電気工事 | マイクロコントローラ盤 N=1面 計装変換器 N=1面 通信装置盤 N=1面 | 仲多度郡まんのう町塩入 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
15 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 犬の馬場浄水場制御盤更新工事 | 電気工事 | 排水処理制御盤 N=１面 | 仲多度郡まんのう町中通 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
16 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 善通寺市浄水場電気設備更新工事 | 電気工事 | 計装盤 N=１面 | 善通寺市与北町 | 約16ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
17 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | まんのう町県道財田まんのう線配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=1,000㎡ | 仲多度郡まんのう町大口 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
18 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 坂出市市道開法寺線配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=900㎡ | 坂出市府中町 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
19 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 多度津町県道多度津丸亀線送水管更新工事（舗装工) | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=1,000㎡ | 仲多度郡多度津町庄 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
20 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 善通寺市市道上組阿瀬２号線配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=450㎡ | 善通寺市弘田町 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
21 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市県道富熊宇多津線配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=1,000㎡ | 丸亀市飯山町川原 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
22 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市市道新浜町塩屋線配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=700㎡ | 丸亀市塩屋町一丁目 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
23 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 与島第１配水池流入調整弁更新工事 | 機械器具設置工事 | 流入調整弁 N=１台 | 坂出市与島町 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
24 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 善通寺市浄水場薬品注入設備外更新工事 | 機械器具設置工事 | 薬品注入ポンプ N=６台 | 善通寺市与北町 | 約15ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
25 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 額配水場送水ポンプ設備更新工事 | 機械器具設置工事 | ユニットポンプ N=１台 | 坂出市府中町 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
26 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 犬の馬場浄水場クラウド更新工事 | 電気通信工事 | クラウド更新 N=１式 | 仲多度郡まんのう町中通 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
27 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 野口浄水場クラウド更新工事 | 電気通信工事 | クラウド更新 N=１式 | 仲多度郡まんのう町塩入 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
28 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 多度津町町道2号線配水管更新工事（第１工区） | 水道施設工事 | HPPE φ150mm L=200m | 仲多度郡多度津町西港町 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
29 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 坂出市市道元町2号線配水管更新工事（第２工区） | 水道施設工事 | HPPE φ150mm L=180m | 坂出市元町二丁目 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
30 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 坂出市市道元町11号線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=190m | 坂出市元町二丁目 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
31 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | まんのう町町道佐文笛の木線送配水管更新工事（第2工区） | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=300m | 仲多度郡まんのう町佐文 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
32 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | まんのう町町道佐文笛の木線送配水管更新工事（第3工区） | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=200m | 仲多度郡まんのう町佐文 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
33 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 善通寺市市道富士見通り線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=320m | 善通寺市善通寺町七丁目他 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
34 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市市道塩屋町東西７号線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=330m | 丸亀市塩屋町二丁目他 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
35 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市市道山ノ側鍛冶屋２号線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=210m | 丸亀市川西町北 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
36 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市市道日の出奥東線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=400m | 丸亀市綾歌町富熊 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
37 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 善通寺市市道生野大麻２号線送水管新設工事（第１工区） | 水道施設工事 | GX φ200mm L=330m | 善通寺市大麻町 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
38 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市市道下土居向王子線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=290m | 丸亀市綾歌町岡田西 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
39 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 多度津町町道2号線配水管更新工事(第2工区) | 水道施設工事 | HPPE φ150mm L=100m | 仲多度郡多度津町西港町 | 3 | 第2四半期 | 指名競争入札
40 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 坂出市市道旭町南線配水管移設工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=100m | 坂出市旭町一丁目 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
41 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 天神配水地造成工事 | とび・土工・コンクリート工事 | 造成工事 N=１式 | 仲多度郡琴平町愛宕 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
42 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 宇多津町町道堤縄線配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=200㎡ | 綾歌郡宇多津町沼ノ池 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
43 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 多度津町町道3号線配水管更新工事(舗装工) | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=1,260㎡ | 仲多度郡多度津町西港町 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
44 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 多度津町町道2号線配水管更新工事(舗装工) | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=1,500㎡ | 仲多度郡多度津町西港町 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
45 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 坂出市市道常盤御供所線配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=500㎡ | 坂出市御供所町二丁目 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
46 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 高所・谷川ポンプ場設備更新工事 | 機械器具設置工事 | ユニットポンプ N=2台 | 仲多度郡琴平町愛宕 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
47 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 五条浄水場ろ過池更生工事 | 水道施設工事 | 急速ろ過池 N=１池 | 仲多度郡琴平町五條 | 約2ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
48 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 坂出市市道坂出駅横津川線配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ400mm L=240m | 坂出市谷町二丁目 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
49 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 多度津町県道多度津丸亀線送水管更新工事(第4工区) | 水道施設工事 | GX φ450mm L=130m | 仲多度郡多度津町庄 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
50 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 善通寺市市道生野大麻２号線送水管新設工事（第２工区） | 水道施設工事 | GX φ200mm L=330m | 善通寺市大麻町 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
51 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市市道次郎山団地線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=200m | 丸亀市飯山町下法軍寺 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
52 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市市道西尾遠田線配水管移設工事 | 水道施設工事 | GX φ200mm L=200m | 丸亀市飯山町上法軍寺 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
53 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 宇多津町町道本村東長縄手線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=150m | 綾歌郡宇多津町津の郷 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
54 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 坂出市市道京町5号線配水管仮設工事 | 水道施設工事 | PE φ50mm L=130m | 坂出市京町三丁目 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
55 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | まんのう町町道佐文笛の木線送配水管更新工事（舗装工) | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=1,500㎡ | 仲多度郡まんのう町佐文 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
56 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | まんのう町町道宮前線配水管更新工事（第2工区） | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=290m | 仲多度郡まんのう町真野 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
57 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 宇多津町町道大橋南6号線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=310m | 綾歌郡宇多津町平山 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
58 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市市道郡家辻団地７号線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=200m | 丸亀市郡家町 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
59 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市市道高柳国持線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ150mm L=200m | 丸亀市飯山町西坂元 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
60 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 善通寺市市道中村宮東５号線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=320m | 善通寺市中村町 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
61 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | まんのう町町道宮前線配水管更新工事（第1工区） | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=140m | 仲多度郡まんのう町真野 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
62 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 坂出市市道元町１１号線配水管更新工事（第2工区） | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=110m | 坂出市元町二丁目 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
63 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市市道内間山下線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ50mm L=110m | 丸亀市土器町東五丁目 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札

## 西讃ブロック統括センター
発 注 予 定 工 事 一 覧
No | 発注機関 | 担当部局等 | 工 事 名 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 工事場所 | 工 期 | 入札(契約） 予定時期 | 入札（契約）方式
1 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 一の宮浄水場高圧受電外電気設備更新工事 | 電気工事 | 高圧受電設備、配水ポンプ盤外操作盤、計装変換器盤、計装機器類 | 観音寺市豊浜町姫浜 | 約９ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
2 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 茂木浄水場中央監視設備外改良工事 | 電気通信工事 | 広域送水取水流量計 N＝１、ろ過処理水残留塩素計 N＝１、次亜注入ポンプ制御盤 機能増設 | 観音寺市茂木町、観音寺市大野原町田野々 | 約6ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
3 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 豊中町浄水場中間ポンプ盤更新工事 | 電気工事 | 中間ポンプ制御盤更新 N=1面 | 三豊市豊中町本山甲 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
4 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 大道浄水場受電設備外更新工事 | 電気工事 | 引込受電盤更新 N=1面 変圧器盤更新 N=1面 低圧主幹盤更新 N=1面 | 三豊市高瀬町上勝間 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
5 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 三豊市市道爺神巡還線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ150mm L=350m | 三豊市高瀬町比地中 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
6 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 三豊市県道込野観音寺線配水管更新工事（辻地区） | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=320m | 三豊市山本町辻 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
7 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 三豊市県道込野観音寺線配水管更新工事（河内地区） | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=430m | 三豊市山本町河内 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
8 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 三豊市仁尾浜地区配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=240m | 三豊市仁尾町仁尾 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
9 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 三豊市農道下所地区3号線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=260m | 三豊市豊中町本山甲 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
10 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 三豊市豊中町浄水場場内配水管新設工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=140m 給水車用給水栓 N=2基 | 三豊市豊中町本山甲 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
11 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市市道長谷梶谷線配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ200mm L=170m | 観音寺市豊浜町和田 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
12 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市市道七宝３号線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ50mm L=440m | 観音寺市室本町 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
13 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市市道安井線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=310m | 観音寺市大野原町青岡 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
14 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 三豊市市道摺木友信線配水管新設工事 | 水道施設工事 | GX φ100mm L=260m | 三豊市豊中町比地大 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
15 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市市道粟井駅南線配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ400mm L=300m | 観音寺市木之郷町 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
16 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市植田町上地区配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=180m | 観音寺市植田町 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
17 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市市道駅前線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=10m HPPE φ50mm L=55m | 観音寺市豊浜町姫浜 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
18 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市市道新池線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ50mm L=170m | 観音寺市粟井町 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
19 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市市道高樋吉岡線配水管移設工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=200m | 観音寺市吉岡町 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
20 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 三豊市県道財田上高瀬線配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=1,200㎡ | 三豊市財田町財田上 | 約2ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
21 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 大道浄水場送水ポンプ外更新工事 | 機械器具設置工事 | 陸上多段渦巻ポンプ φ100×30kW N=1基 片吸込渦巻ポンプ φ65×11kW N=1基 | 三豊市高瀬町上勝間 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
22 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市古川町配水管移設工事 | 水道施設工事 | HPPE φ150mm L=400m | 観音寺市古川町 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
23 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 三豊市市道大口線送配水管更新工事 | 水道施設工事 | WEETDA φ40mm L=340m PE φ40mm L=340m | 三豊市財田町財田上 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
24 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 三豊市蟻の首地区配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=100m | 三豊市詫間町詫間 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
25 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 三豊市県道込野観音寺線配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=1,700㎡ | 三豊市山本町辻他 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
26 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 三豊市県道京浜下新田線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=280m | 三豊市詫間町粟島 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
27 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市市道林残水線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=300m | 観音寺市大野原町大野原 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
28 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市市道下木屋小学校線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ50mm L=330m | 観音寺市大野原町大野原 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
29 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 三豊市市道西股黒島線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=280m | 三豊市高瀬町佐股 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
30 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 三豊市市道樋の口線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ150mm L=130m | 三豊市三野町下高瀬 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札

## 東讃ブロック統括センター
発 注 予 定 工 事 一 覧
No | 発注機関 | 担当部局等 | 工 事 名 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 工事場所 | 工 期 | 入札(契約） 予定時期 | 入札（契約）方式
1 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 東かがわ市市道寺元連絡線配水管新設工事(1工区) | 水道施設工事 | HPPEφ100mm L=90m | 東かがわ市白鳥 | 3 | 第1四半期 | 指名競争入札
2 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 大石送水ポンプ場送水施設更新工事 | 電気工事 | ﾎﾟﾝﾌﾟ計装盤更新 １式 | さぬき市前山 | 約7カ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
3 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 中津中継ポンプ場送水施設更新工事 | 電気工事 | ﾎﾟﾝﾌﾟ計装盤更新 １式 | さぬき市前山 | 約8カ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
4 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 水主浄水場 直流電源盤及び電気設備更新工事 | 電気工事 | 直流電源盤、電気設備更新 N=1式 | 東かがわ市水主 | 約8カ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
5 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 西山配水池流量計設置工事 | 電気工事 | 流量計、流量計ピット新設 N=1式 | 東かがわ市西山 | 約7カ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
6 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 大末加圧ポンプ場送水施設更新工事 | 機械器具設置工事 | 送水ポンプ 0．26㎥/分 7.5ｋｗ×2基 | さぬき市寒川町石田西 | 約8カ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
7 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 川西浄水場送水施設更新工事 | 機械器具設置工事 | 送水ポンプ 1.7㎥/分 37kW 4基 | さぬき市鴨庄 | 約7カ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
8 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | さぬき市造田野間田地区配水管更新工事（その1） | 水道施設工事 | GXφ150mm L=300m | さぬき市造田野間田 | 5 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
9 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | さぬき市津田町津田南羽立地区配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPEφ100mm L=400m | さぬき市津田町津田 | 5 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
10 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 東かがわ市三本松南新町地区配水管更新工事(下水道支障移転2期工事) | 水道施設工事 | HPPEφ100mm L=350m HPPEφ75mm L=280m HPPEφ50mm L=10m | 東かがわ市三本松 | 5 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
11 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 東かがわ市市道丹生停車場線配水管移設工事(昭和橋水管橋) | 水道施設工事 | HPPEφ100mm L=130m | 東かがわ市町田 | 4 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
12 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 東かがわ市市道別惣線配水管移設工事 | 水道施設工事 | HPPEφ50mm L=300m | 東かがわ市小海 | 5 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
13 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 東かがわ市国道318号配水管移設工事(新川橋仮設工) | 水道施設工事 | HPPEφ200mm L=50m | 東かがわ市白鳥 | 4 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
14 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 東かがわ市市道松崎落合線外配水管更新工事(舗装工) | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=700㎡ | 東かがわ市落合 | 3 | 第3四半期 | 指名競争入札
15 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 東かがわ市北内地区加圧ライン配水管新設工事(舗装工) | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=250㎡ | 東かがわ市西山 | 2 | 第3四半期 | 指名競争入札
16 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | さぬき市大川産地地区配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=1,500㎡ | さぬき市大川町富田中 | 2 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
17 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | さぬき市県道津田川島線配水管更新工事（松尾橋西）舗装工 | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=510㎡ | さぬき市大川町富田東 | 2 | 第4四半期 | 指名競争入札
18 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | さぬき市県道三木津田線配水管更新工事（清水川西）舗装工 | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=300㎡ | さぬき市造田是弘 | 2 | 第4四半期 | 指名競争入札
19 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | さぬき市市道山崎4号線配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=300㎡ | さぬき市寒川町神前 | 2 | 第4四半期 | 指名競争入札
20 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | さぬき市寒川中村地区配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=630㎡ | さぬき市寒川町神前 | 2 | 第4四半期 | 指名競争入札
21 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 大空ポンプ場送水施設更新工事 | 機械器具設置工事 | 送水ポンプ 0．40㎥/分 11.0ｋｗ×2基 | さぬき市小田 | 2 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
22 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 東かがわ市市道松西新川連絡線配水管更新工事 | 水道施設工事 | GXφ150mm L=290m HPPEφ75mm L=150m | 東かがわ市松原 | 2 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
23 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 東かがわ市八の坪橋南地区配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPEφ75mm L=180m | 東かがわ市大谷 | 2 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）

## 小豆ブロック統括センター
発 注 予 定 工 事 一 覧
No | 発注機関 | 担当部局等 | 工 事 名 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 工事箇所 | 履行期間 | 入札(契約） 予定時期 | 入札（契約）方式
1 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 土庄町県道上庄池田線配水管更新工事（電気計装設備） | 電気工事 | 電動弁制御盤 N=1台 電磁流量計 φ200A N=1台 電動弁 φ200 N=1台 | 小豆郡土庄町上庄 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
2 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 内海浄水場薬品沈殿設備更新工事 | 機械器具設置工事 | フロック形成地設備 N=一式 緩速撹拌機 N=3基 減速機 N=3基 | 小豆郡小豆島町木庄 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
3 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 北山浄水場薬品注入設備更新工事 | 水道施設工事 | 薬品注入設備一式 | 小豆郡土庄町渕崎 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
4 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 土庄町県道土庄福田線配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ300㎜ L=40m GX φ150㎜ L=80m | 小豆郡土庄町渕崎 | 約5ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
5 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 小豆島町県道橘大角坂手港線配水管更新工事（第1工区） | 水道施設工事 | HPPE φ75㎜ L=350ｍ | 小豆郡小豆島町坂手 | 約5ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
6 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 北山浄水場急速ろ過機改修工事 | 水道施設工事 | 急速ろ過設備一式 | 小豆郡土庄町渕崎 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
7 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 小豆島町町道上庄1号線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ50㎜ L=260ｍ | 小豆郡小豆島町福田 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
8 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 土庄町県道屋形崎小江渕崎線配水管移設工事 | 水道施設工事 | GX φ150㎜ L=50m | 小豆郡土庄町伊喜末 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
9 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 土庄町淵崎地区配水管移設工事 | 水道施設工事 | GX φ150㎜ L=30m | 小豆郡土庄町渕崎 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
10 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 小豆島町県道橘大角坂手港線配水管更新工事（第2工区） | 水道施設工事 | HPPE φ75㎜ L=350ｍ | 小豆郡小豆島町坂手 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
11 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 小豆島町町道新谷尻線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ50㎜ L=120ｍ | 小豆郡小豆島町蒲野 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札

## 広域送水管理センター
発 注 予 定 工 事 一 覧
No | 発注機関 | 担当部局等 | 工 事 名 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 工事場所 | 工 期 | 入札(契約） 予定時期 | 入札（契約）方式
1 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水場排水池外耐震化工事 | 土木一式工事 | 耐震補強 N=１式 | 高松市岡本町 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
2 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 府中湖環境整備工事（除草）（その1） | 土木一式工事 | 除草、剪定等 N=１式 | 坂出市府中町 | 約8ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
3 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 府中湖環境整備工事（除草）（その2） | 土木一式工事 | 除草等 N=１式 | 綾歌郡綾川町滝宮他 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
4 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 府中湖境界整備工事 | 土木一式工事 | 維持パトロール N=1式 | 坂出市府中町外１町 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
5 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水場建築設備修繕工事 | 建築一式工事 | 場内ドア設備修繕等 N=1式 | 高松市岡本町 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
6 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 府中ダム放流用ゲートNo.3機側操作盤更新工事 | 電気工事 | ダム放流用ゲート機側操作盤 N=1面 | 坂出市府中町 | 約10ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
7 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水場無停電電源装置外更新工事 | 電気工事 | 無停電電源装置用インバータユニット、水位計等更新 N=１式 | 高松市岡本町 外2市 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
8 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 綾川浄水場無停電電源設備外更新工事 | 電気工事 | 無停電電源設備蓄電池、基盤更新 N=1式 流量計変換器更新 N=5台 水位計更新 N=1台 | 坂出市府中町外１市 | 約8ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
9 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 西部浄水系観音寺本線（第3工区-2）送水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=1,160㎡ | 三豊市豊中町本山乙 | 約4ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
10 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水系新志度支線（第1工区-1）送水管耐震補強工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=1,000㎡ | さぬき市造田野間田 | 約5ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
11 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 中部綾川連絡線（第3工区-10-1）送水管耐震補強工事(舗装工) | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=400㎡ | 丸亀市飯野町 | 約5ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
12 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 中部浄水場開閉台外塗装修繕工事 | 塗装工事 | 機器塗装修繕 N=1式 | 仲多度郡琴平町下櫛梨 | 約5ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
13 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 牟礼ポンプ場発電機室防水シート修繕工事 | 防水工事 | ポンプ場屋上防水シート修繕 N=1式 | 高松市牟礼町牟礼 | 約7ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
14 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水場排水処理設備修繕工事 | 機械器具設置工事 | ろ布交換 N=1式、 汚泥引抜ポンプ修繕 N=1式 | 高松市岡本町 | 約7ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
15 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 綾川浄水場沈殿池機械設備修繕工事 | 機械器具設置工事 | 緩速撹拌機水中軸受け修繕 N=20箇所 汚泥掻寄機ワイヤーロープ他 修繕 N=2台 | 坂出市府中町 | 約8ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
16 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 中部浄水場脱水機修繕工事 | 機械器具設置工事 | 脱水機修繕 N=1式 | 仲多度郡琴平町下櫛梨 | 約5ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
17 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 西部浄水系観音寺本線（第5工区-3）送水管更新工事 | 水道施設工事 | ＮＳ φ600ｍｍ L=230m ＮＳ φ200ｍｍ Ｌ=10ｍ | 三豊市高瀬町羽方 | 約8ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
18 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水系引田支線送水管移設工事 | 水道施設工事 | ＧＸ φ150㎜ L=135m | 東かがわ市帰来 | 約6ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
19 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 西部浄水場系観音寺本線（第3工区-3）送水管更新工事 | 水道施設工事 | ＮＳ φ600ｍｍ L=150m | 三豊市豊中町山本乙 | 約7ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
20 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | (工業用水道事業補助金)綾川浄水系配水幹線(第2工区-4)配水管更新工事 | 水道施設工事 | NS φ800mm L=77m | 坂出市江尻町 | 約7ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
21 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 中部浄水系丸亀本線（第4工区-5）送水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ450mm L=160m | 善通寺市与北町 | 約7ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
22 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 中部浄水系新宇多津支線送水管耐震補強工事 | 水道施設工事 | φ600耐震補強 N=54箇所 | 綾歌郡宇多津町東分 | 約8ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
23 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水系引田線送水管耐震補強工事 | 水道施設工事 | φ300耐震補強 N=50箇所 | 東かがわ市松崎 | 約6ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
24 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水系新三木支線送水管耐震補強工事 | 水道施設工事 | φ350耐震補強 N=40箇所 | 木田郡三木町氷上 | 約6ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
25 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 綾川浄水系宇多津支線（第1工区-4-1）送水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ250mm L=450m | 坂出市西庄町 | 約8ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
26 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 綾川浄水場No.3ろ過池設備更新工事 | 水道施設工事 | ろ過材更新 V=62.0㎥ FRP製排水トラフ更新 N=10基 | 坂出市府中町 | 約8ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
27 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水場環境整備工事 | 土木一式工事 | 除草、伐採、剪定等 N=1式 | 高松市岡本町 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
28 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 中部浄水場環境整備工事 | 土木一式工事 | 除草、伐採、剪定等 N=1式 | 善通寺市櫛梨町外１町 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
29 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 綾川浄水系環境整備工事 | 土木一式工事 | 除草、伐採、剪定等 N=1式 | 坂出市府中町外１市 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
30 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 西部浄水系環境整備工事 | 土木一式工事 | 除草、伐採、剪定等 N=1式 | 三豊市高瀬町 佐股外1市 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
31 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 西部浄水場場内整備工事 | 土木一式工事 | 法面下整地、防草対策、残存根株撤去等 N=1式 | 三豊市高瀬町 佐股外1市 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
32 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 中部浄水系櫛梨調整池伸縮目地修繕工事 | とび・土工・コンクリート工事 | コンクリート造調整池内伸縮目地修繕 N=1式 | 善通寺市櫛梨町外１町 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
33 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 綾川浄水場沈殿池管廊漏水修繕工事 | とび・土工・コンクリート工事 | 漏水修繕、ひび割れ補修、断面修復 N=１式 | 坂出市府中町 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
34 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 中部浄水場浄水池周り防草工事 | とび・土工・コンクリート工事 | 防草シート設置 N=1式 | 仲多度郡琴平町下櫛梨 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
35 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 中部浄水場受変電設備更新工事 | 電気工事 | 変圧器容量500KVA 受変電設備 N=1式 | 仲多度郡琴平町下櫛梨 | 約18ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
36 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 広域送水管理センター建築設備修繕工事 | 電気工事 | 事務所内照明設備修繕 N=1式 | 坂出市府中町 | 約8ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
37 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 西部浄水系三野本線（第3工区-1-2）送水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=６00㎡ | 三豊市三野町吉津 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
38 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水場2系-1沈殿池機械設備更新工事 | 機械器具設置工事 | フロキュレータ更新 N=3台、 汚泥掻寄機更新 N=1台 | 高松市岡本町 | 約9ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
39 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部・綾川浄水場ポンプ逆止弁修繕工事 | 機械器具設置工事 | 逆止弁オーバーホール Φ600 N=1台、φ400 N=1台 | 高松市岡本町外1市 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
40 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 四浄水場電動弁修繕工事 | 機械器具設置工事 | バルブコントローラー修繕工 N=1式 | 坂出市府中町外4市1町 | 約8ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
41 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 西部浄水場1系沈殿池機械設備更新工事 | 機械器具設置工事 | １系緩速撹拌機更新 N=1式 | 三豊市高瀬町佐股 | 約20ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
42 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 西部浄水場排水処理設備修繕工事 | 機械器具設置工事 | 排水処理設備修繕 ローター、ろ布等交換 N=1式 | 三豊市高瀬町佐股 | 約9ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
43 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水場フロキュレータ修繕工事 | 機械器具設置工事 | 変速機修繕 N=2台 | 高松市岡本町 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
44 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 西部浄水系流量計・水位計外更新工事 | 電気通信工事 | 流量計 N=3基 水位計 N=4台 | 三豊市高瀬町 佐股外1市1町 | 約8ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
45 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 西部浄水系三野本線（第1工区）送水管更新工事 | 水道施設工事 | ＮＳ φ600ｍｍ L=150m バタフライ弁 N=3基 | 三豊市高瀬町下勝間他 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
46 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 中部綾川連絡線(第3工区-10-2)送水管耐震補強工事 | 水道施設工事 | φ600耐震補強 N=40箇所 | 丸亀市飯野町 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
47 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水系新志度支線（第1工区-2）送水管耐震補強工事 | 水道施設工事 | φ300耐震補強 N=50箇所 | さぬき市造田野間田 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
48 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水系管路維持修繕工事（さぬき地区） | 水道施設工事 | 管路及び弁室維持修繕 N=1式 漏水緊急対応 N=1式 | さぬき市造田宮西他 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
49 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水系三木ポンプ場撤去工事 | 解体工事 | 建屋撤去工事 N=1式 設備撤去工事 N=1式 | 高松市十川東町 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
50 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 中部浄水場1系揚水管流量計室築造工事 | 土木一式工事 | コンクリート造流量計室築造 N=1式 | 仲多度郡琴平町下櫛梨 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
51 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 西部浄水系観音寺本線（第5工区-3）送水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=900㎡ | 三豊市高瀬町羽方 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
52 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 中部浄水系丸亀本線（第4工区-5）送水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=480㎡ | 善通寺市与北町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
53 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | (工業用水道事業)綾川浄水系配水幹線(第2工区-4)配水管更新工事(舗装工) | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=350㎡ | 坂出市江尻町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
54 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水系新三木支線送水管耐震補強工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=1,500㎡ | 木田郡三木町氷上 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
55 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水系引田線送水管耐震補強工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=1,000㎡ | 東かがわ市松崎 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
56 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 中部浄水場1系1号送水ポンプ更新工事 | 機械器具設置工事 | 送水ポンプ分解整備 N=1台 45kw電動機更新 N=1台 | 仲多度郡琴平町下櫛梨 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
57 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | （ゼロ債）東部・綾川浄水場電気設備維持修繕工事 | 電気工事 | 電気設備維持修繕 N=1式 | 高松市岡本町外3市3町 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
58 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | （ゼロ債）西部・中部浄水場電気設備維持修繕工事 | 電気工事 | 電気設備維持修繕 N=1式 緊急対応 N=1式 | 三豊市高瀬町 佐股外1市 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
59 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 綾川浄水系宇多津支線（第1工区-4-1）送水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=650㎡ | 坂出市西庄町 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
60 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 西部浄水系観音寺本線（第3工区-3）送水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=450㎡ | 三豊市豊中町本山乙 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
61 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | （ゼロ債）綾川・東部浄水場機械維持修繕工事 | 機械器具設置工事 | 機械設備維持修繕 N=1式 | 坂出市府中町外3市3町 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
62 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | (ゼロ債)中部・西部浄水場機械設備維持修繕工事 | 機械器具設置工事 | 機械設備維持修繕 N=1式 | 仲多度郡琴平町外４市３町 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
63 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 西部浄水系観音寺本線（第5工区-4）送水管更新工事 | 水道施設工事 | ＮＳ φ600ｍｍ L=200m モルタル充填 N=１式 | 三豊市高瀬町羽方 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
64 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水系新志度本線（第2工区-5）外送水管耐震補強工事 | 水道施設工事 | φ700耐震補強 N=50箇所 | 高松市西植田町 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
65 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 西部浄水系観音寺本線（第5工区-5）送水管更新工事 | 水道施設工事 | ＮＳ φ600ｍｍ L=10m バタフライ弁 N=2基 | 三豊市高瀬町羽方 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
66 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水系新志度支線（第1工区-3）送水管耐震補強工事 | 水道施設工事 | φ300耐震補強 N=40箇所 | さぬき市造田野間田 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
67 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | （ゼロ債）東部浄水系管路維持修繕工事（高松地区） | 水道施設工事 | 管路・弁室維持修繕 N=1式 漏水緊急対応 N=1式 | 高松市岡本町外2町 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
68 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | （ゼロ債）東部浄水系管路維持修繕工事（さぬき地区） | 水道施設工事 | 管路・弁室維持修繕 N=1式 漏水緊急対応 N=1式 | さぬき市造田宮西他 | 約6ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
69 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | （ゼロ債）東部浄水系管路維持修繕工事（東かがわ地区） | 水道施設工事 | 管路・弁室維持修繕 N=1式 漏水緊急対応 N=1式 | 東かがわ市中山他 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
70 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | （ゼロ債）西部浄水系管路維持修繕工事 | 水道施設工事 | 管路及び弁室維持修繕 N=1式 漏水緊急対応 N=1式 | 三豊市高瀬町 佐股外1市 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
71 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | （ゼロ債）綾川浄水系上工水管路維持修繕工事 | 水道施設工事 | 管路及び弁室維持修繕 N=1式 漏水緊急対応 N=1式 | 坂出市府中町外１市１町 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
72 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | （ゼロ債）綾川浄水系上水管路維持修繕工事 | 水道施設工事 | 管路及び弁室維持修繕 N=1式 漏水緊急対応 N=1式 | 高松市国分寺町福家 外１市１町 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
73 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | （ゼロ債）中部浄水系上工水管路維持修繕工事 | 水道施設工事 | 管路及び弁室維持修繕 N=1式 漏水緊急対応 N=1式 | 仲多度郡琴平町外3市3町 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札