## kwzweb
契約担当課所 | 契約日 | 工事名 | 工事場所 | 工事の種類 | 工事概要 | 工期 | 予定価格 (税込み) | 契約金額 (税込み) | 変更後契約金額 (税込み) | 設計変更の理由 | 契約業者
広域送水管理センター | 令和7年4月11日変更契約 | 東部浄水系志度本線（第３工区−１−３）送水管更新工事 | 木田郡三木町氷上 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ400 L＝76.7m 管路更生工 φ400 L＝33.0m | 令和6年10月4日～令和7年4月30日 | 46904000 | 43626000 | 53713000 | １ 土木工事費の金額の増は、新管布設時の既設管撤去について、通行制限の時間内に交通開放を行うことが困難であったため、既設管撤去の単独施工を行ったことによる。 ２ 週休２日補正の新規計上は、香川県広域水道企業団週休２日制モデル工事実施要領に基づき、完全週休２日を達成したことによる。 ３ その他数量の異同は、現地調査の結果による。 | 木田郡三木町上高岡３６ 竹内建興株式会社 竹内 真吾
広域送水管理センター | 令和7年4月28日変更契約 | 中部浄水系丸亀本線（第４工区−４)送水管更新外工事 | 善通寺市与北町外１町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ450mm L=128.5m 既設管閉塞工 φ600mm L=190.0m | 令和6年10月30日～令和7年5月30日 | 43285000 | 39204000 | 39930000 | 1.交通誘導員の増は、通行の安全確保に必要な人員の増を認めたことによる。 2.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 3.上記理由により、設計金額を増とする。 | 善通寺市中村町１９３７−２ 株式会社小片建設 小片 亮平