## kwzweb
契約担当課所 | 契約日 | 工事名 | 工事場所 | 工事の種類 | 工事概要 | 工期 | 予定価格 (税込み) | 契約金額 (税込み) | 変更後契約金額 (税込み) | 設計変更の理由 | 契約業者
高松ブロック統括センター | 令和7年4月11日変更契約 | 高松市国分寺町口径150mm配水管更新工事 | 高松市国分寺町国分 | 水道施設工事 | ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L＝351.8m ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L＝26.6m ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L＝8.6m ソフトシール仕切弁 φ150mm 6基 ソフトシール仕切弁 φ100mm 3基 ソフトシール仕切弁 φ75mm 2基 インサートバルブ φ100mm 1基 インサートバルブ φ75mm 2基 単口消火栓ＧＸ形 φ150mm×φ75mm 1基 | 令和6年9月18日～令和7年4月30日 | 49115000 | 44429000 | 57029500 | １．土木工事費の増は、迂回路へ適切に誘導するために誘導員が増えたことによる。 ２．土木工事費の増は、既設舗装版の劣化が激しく、舗装工が増えたことによる。 ３．週休２日制モデル工事（４週８休）実施に伴う経費の増加による。 ４．上記の内容を精査した結果、請負金額を増額とする。 | 高松市林町１５０−２ 株式会社大王 大石 龍哉
高松ブロック統括センター | 令和7年4月18日変更契約 | 綾川町下和田地区配水管更新工事 | 綾歌郡綾川町枌所東 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=628.3m ソフトシール仕切弁 φ75mm 4基 空気弁付消火栓GX形 φ75mm×φ75mm 1基 空気弁ドレン付GX形 φ75mm×φ75mm 1基 インサートバルブ φ75mm 1基 | 令和6年8月13日～令和7年4月30日 | 43230000 | 41525000 | 44892100 | 1.土木工事費の増は、舗装本復旧の影響部が増えたことによる。 2.週休2日制モデル工事(4週8休)実施に伴う経費の増加による。 3.その他、数量の異動は現地精査の結果による。 4.上記の理由により、請負金額を増とする。 | 綾歌郡綾川町滝宮２６４３−１ 勝和建設株式会社 内田 賢一
高松ブロック統括センター | 令和7年4月23日変更契約 | 高松市下田井町口径50mm配水管更新工事 | 高松市下田井町 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=322.2m ソフトシール仕切弁 φ50mm 3基 | 令和6年9月18日～令和7年4月30日 | 23287000 | 20958300 | 22284900 | 1.週休二日制モデル工事（4週8休）実施に伴う経費の増加による。 2.舗装本復旧工の増は既設舗装版劣化のため、影響範囲の増加を認めたことによる。 3.交通誘導警備員の減は配置を見直したことによる。 4.その他数量の異同は現地精査の結果による。 5.上記内容精査の結果、請負金額を増とする。 | 高松市三谷町２６６１−３ 株式会社三渓設備 渡邊 光一
高松ブロック統括センター | 令和7年5月27日変更契約 | 高松市円座町口径50、100mm配水管更新工事 | 高松市円座町 | 水道施設工事 | ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L＝5.6m ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L＝336.1m ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L＝8.3m 配水用ポリエチレン管 φ50mm L＝112.7m ソフトシール仕切弁 φ100mm 5基 ソフトシール仕切弁 φ75mm 1基 ソフトシール仕切弁 φ50mm 2基 インサートバルブ φ75mm 1基 単口消火栓ＧＸ形 φ100mm×φ75mm 4基 | 令和6年8月14日～令和7年5月30日 | 48158000 | 43571000 | 47966600 | １．土木工事費の増は、既設舗装版の劣化が激しく、舗装工が増えたことによる。 ２．土木工事費の増は、迂回路へ適切に誘導するために誘導員が増えたことによる。 ３．試験掘削工の増は、既設配水管の埋設位置、配管状況が想定と異なったことによる。 ４．上記の内容を精査した結果、請負金額を増額とする。 | 高松市円座町１４２３ 株式会社芝口組 芝口 邦任
高松ブロック統括センター | 令和7年5月27日変更契約 | 高松市福岡町口径75mm配水管更新工事 | 高松市福岡町二丁目 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ７５mm L=７０.５ｍ ソフトシール仕切弁 φ７５mm １基 | 令和7年1月17日～令和7年6月2日 | 6996000 | 6237000 | 6834300 | １．伏越部が2箇所発生し、これに伴う工事費及び材料費が増となったことによる。 ２．その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 高松市牟礼町牟礼２２２０−６ 株式会社コモブチ 菰渕 勝弘
高松ブロック統括センター | 令和7年5月28日変更契約 | 高松市花ノ宮町口径７５mm配水管更新工事 | 高松市花ノ宮町二丁目他 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L＝510.5m ソフトシール仕切弁 φ75mm 7基 単口消火栓GX形 φ75mm×φ75mm 2基 インサートバルブ φ75mm 1基 | 令和6年7月5日～令和7年5月30日 | 49896000 | 45100000 | 49012700 | 1 土木工事費の増は、舗装版の劣化が激しく、舗装工が増えたことによる。 2 試験掘削工の増は、既設配水管の埋設位置、配管状況が想定と異なったことによる。 3 週休2日制モデル工事（完全週休2日）実施に伴う経費の増加による。 4 その他、数量の異動は現地精査の結果による。 5 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市林町２５７８−７ 幸福産業株式会社 岡 達也