## kwzweb
契約担当課所 | 契約日 | 工事名 | 工事場所 | 工事の種類 | 工事概要 | 工期 | 予定価格 (税込み) | 契約金額 (税込み) | 変更後契約金額 (税込み) | 設計変更の理由 | 契約業者
東讃ブロック統括センター | 令和7年4月18日変更契約 | 東かがわ市国道１１号バイパス配水管移設工事(起点部仮設工) | 東かがわ市伊座 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ 75mm L=53.03m 保護層付配水用ポリエチレン管 φ 75mm L=71.16m 空気弁 φ 25mm N=1基 不断水仕切弁 φ100mm N=1基 不断水仕切弁 φ 75mm N=1基 不断水分岐 φ100×75mm N=1基 不断水分岐 φ 75×75mm N=1基 | 令和6年2月16日～令和7年5月30日 | 6292000 | 5995000 | 6873900 | ・国土交通省が施工中の国道１１号バイパス本体工事との調整により仮設管の延長を増にしたことによる変更増。 ・その他、数量の異同は精査を行った結果による変更。 ・上記理由により、請負金額を増額する。 | 東かがわ市松原１３３５−２ 瑞穂工業株式会社 廣瀬 禎夫