## kwzweb
契約担当課所 | 契約日 | 工事名 | 工事場所 | 工事の種類 | 工事概要 | 工期 | 予定価格 (税込み) | 契約金額 (税込み) | 変更後契約金額 (税込み) | 設計変更の理由 | 契約業者
小豆ブロック統括センター | 令和7年5月12日変更契約 | 土庄町県道土庄福田線配水管更新工事 | 小豆郡土庄町淵崎 | 水道施設工事 | ダクタイル鋳鉄管φ150mm L=41ｍ 水道配水用ポリエチレン管φ100mm L=109ｍ 水道配水用ポリエチレン管φ75mm L=52ｍ | 令和7年2月10日～令和7年5月16日 | 16533000 | 16280000 | 15140400 | 交通誘導員の配置が少なくなったこと。 道路管理者との協議により仮復旧の必要が無くなったため舗装の施工面積が減った。 その他現場精査による変更減となった。 | 小豆郡土庄町上庄６４６ 富丘建設株式会社 丹生 俊哉
小豆ブロック統括センター | 令和7年5月26日変更契約 | 土庄町町道赤穂屋川西線配水管移設工事 | 小豆郡土庄町渕崎 | 水道施設工事 | 水道配水用ポリエチレン管 φ75ｍｍ L＝51.7ｍ ステンレス鋼鋼管 80A L＝5.5ｍ 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ75ｍｍ Ｌ＝0.5ｍ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 φ75 L＝0.5ｍ | 令和7年2月7日～令和7年5月30日 | 4345000 | 4268000 | 4342800 | ・当初設計において、No.1+17.13の既設管接続地点で深度が設計値より浅く 新管との取り合わせがφ75では不可能であるため、φ50に変更した。 ・その他現場精査による変更増となった。 | 小豆郡土庄町乙１１１８−６ 有限会社東口組 東口 和生