## kwzweb
契約担当課所 | 契約日 | 工事名 | 工事場所 | 工事の種類 | 工事概要 | 工期 | 予定価格 (税込み) | 契約金額 (税込み) | 変更後契約金額 (税込み) | 設計変更の理由 | 契約業者
財産契約課 | 令和7年5月22日変更契約 | 西部浄水系観音寺本線（第３工区−２）送水管更新工事 | 三豊市豊中町本山乙 | 水道施設工事 | NS形ダクタイル鋳鉄管 φ600mm L=259.4m 空気弁φ75mm N=1基 | 令和6年10月8日～令和7年5月30日 | 93236000 | 86900000 | 93590200 | 1.材料費の増は、維持管理の考慮及び通行への影響を鑑み、管割を変更したことによる。 2.週休2日補正の新規計上は、香川県広域水道企業団週休２日制モデル工事実施要領に基づき、4週8休を達成したことによる。 3.その他数量の異同は現地精査の結果による。 | 三豊市山本町河内３５５９ 株式会社西山産業 西山 春雄
財産契約課 | 令和7年6月4日変更契約 | 六番小方線（第２工区−２）送水管新設工事 | さぬき市鴨庄 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ250mm L=204.7m 空気弁 φ25mm N=2基 | 令和7年1月14日～令和7年6月20日 | 25685000 | 25135000 | 29922200 | １ 安全費の増は施工区間内に交差する市道における通行の安全を確保するため。 ２ 準備費の増は布設位置決定に調査の必要があるため、箇所数を増としたもの。 ３ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ４ 上記理由により、請負金額が増となった。 | さぬき市志度１１７６−３ 植村建設工業株式会社 植村 卓司
財産契約課 | 令和7年6月9日契約 | 丸亀市浄水場高地区加圧ポンプ盤外更新工事 | 丸亀市垂水町他 | 電気工事 | ・高地区１・２号加圧ポンプ盤 Ｗ１０００×Ｈ２３５０×Ｄ８００ ２面 ・高地区３号加圧ポンプ盤 Ｗ１０００×Ｈ２３５０×Ｄ８００ １面 ・高地区加圧ポンプ現場操作盤 Ｗ８００×Ｈ１４００×Ｄ３００ １面 ・圧力計収納箱（讃岐塩屋駅前）機能増設 １式 | 令和7年6月9日～令和8年3月19日 | 79794000 | 75790000 | 75790000 |  | 高松市伏石町２０３６−４ 株式会社エース・ウォーター 四国営業所 伊藤 潔
財産契約課 | 令和7年6月23日契約 | 一の宮浄水場高圧受電外電気設備更新工事 | 観音寺市豊浜町姫浜 | 電気工事 | 電気設備更新工事 ・高圧受電設備 一式 ・配水ポンプ盤外操作盤 10面 ・電磁流量計 3組 ・水質計器 一式 流量計廻り配管更新工事 ・配管工事 一式 電気設備仮設工事 ・仮設高圧配電盤リース 一式 撤去工事 ・撤去品処分 一式 | 令和7年6月23日～令和8年3月31日 | 236533000 | 229020000 | 229020000 |  | 高松市寿町二丁目２−１０ 株式会社正興電機製作所 四国営業所 阿部 吉英
財産契約課 | 令和7年6月25日契約 | 高松市東山崎町口径400mm配水管更新工事 | 高松市東山崎町他 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ400mm L=641.3m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ300mm L=14.5m ソフトシール仕切弁 φ300mm 1基 バタフライ弁 φ300mm 1基 急速空気弁GX形 φ400mm×φ75mm 7基 空気弁ドレン付GX形 φ300mm×φ75mm 1基 | 令和7年6月25日～令和8年3月4日 | 156035000 | 142450000 | 142450000 |  | 高松市池田町１１８７−１ 三栄工業株式会社 筒井 大介
財産契約課 | 令和7年6月27日契約 | 内海浄水場薬品沈殿池設備更新工事 | 小豆郡小豆島町木庄 | 機械器具設置工事 | 内海浄水場薬品沈殿池設備更新工事 N＝1式 緩速攪拌機(第1段) SUS横軸パドル式φ2.4m×1.5KW 緩速攪拌機(第2段) SUS横軸パドル式φ2.4m×1.5KW 緩速攪拌機(第3段) SUS横軸パドル式φ2.4m×0.75KW | 令和7年6月27日～令和8年3月13日 | 89650000 | 81950000 | 81950000 |  | 高松市郷東町７９２−８ 株式会社フソウ 角 尚宣