## kwzweb
契約担当課所 | 契約日 | 工事名 | 工事場所 | 工事の種類 | 工事概要 | 工期 | 予定価格 (税込み) | 契約金額 (税込み) | 変更後契約金額 (税込み) | 設計変更の理由 | 契約業者
高松ブロック統括センター | 令和7年4月11日変更契約 | 高松市国分寺町口径150mm配水管更新工事 | 高松市国分寺町国分 | 水道施設工事 | ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L＝351.8m ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L＝26.6m ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L＝8.6m ソフトシール仕切弁 φ150mm 6基 ソフトシール仕切弁 φ100mm 3基 ソフトシール仕切弁 φ75mm 2基 インサートバルブ φ100mm 1基 インサートバルブ φ75mm 2基 単口消火栓ＧＸ形 φ150mm×φ75mm 1基 | 令和6年9月18日～令和7年4月30日 | 49115000 | 44429000 | 57029500 | １．土木工事費の増は、迂回路へ適切に誘導するために誘導員が増えたことによる。 ２．土木工事費の増は、既設舗装版の劣化が激しく、舗装工が増えたことによる。 ３．週休２日制モデル工事（４週８休）実施に伴う経費の増加による。 ４．上記の内容を精査した結果、請負金額を増額とする。 | 高松市林町１５０−２ 株式会社大王 大石 龍哉
高松ブロック統括センター | 令和7年4月18日変更契約 | 綾川町下和田地区配水管更新工事 | 綾歌郡綾川町枌所東 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=628.3m ソフトシール仕切弁 φ75mm 4基 空気弁付消火栓GX形 φ75mm×φ75mm 1基 空気弁ドレン付GX形 φ75mm×φ75mm 1基 インサートバルブ φ75mm 1基 | 令和6年8月13日～令和7年4月30日 | 43230000 | 41525000 | 44892100 | 1.土木工事費の増は、舗装本復旧の影響部が増えたことによる。 2.週休2日制モデル工事(4週8休)実施に伴う経費の増加による。 3.その他、数量の異動は現地精査の結果による。 4.上記の理由により、請負金額を増とする。 | 綾歌郡綾川町滝宮２６４３−１ 勝和建設株式会社 内田 賢一
高松ブロック統括センター | 令和7年4月23日変更契約 | 高松市下田井町口径50mm配水管更新工事 | 高松市下田井町 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=322.2m ソフトシール仕切弁 φ50mm 3基 | 令和6年9月18日～令和7年4月30日 | 23287000 | 20958300 | 22284900 | 1.週休二日制モデル工事（4週8休）実施に伴う経費の増加による。 2.舗装本復旧工の増は既設舗装版劣化のため、影響範囲の増加を認めたことによる。 3.交通誘導警備員の減は配置を見直したことによる。 4.その他数量の異同は現地精査の結果による。 5.上記内容精査の結果、請負金額を増とする。 | 高松市三谷町２６６１−３ 株式会社三渓設備 渡邊 光一
高松ブロック統括センター | 令和7年5月27日変更契約 | 高松市円座町口径50、100mm配水管更新工事 | 高松市円座町 | 水道施設工事 | ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L＝5.6m ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L＝336.1m ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L＝8.3m 配水用ポリエチレン管 φ50mm L＝112.7m ソフトシール仕切弁 φ100mm 5基 ソフトシール仕切弁 φ75mm 1基 ソフトシール仕切弁 φ50mm 2基 インサートバルブ φ75mm 1基 単口消火栓ＧＸ形 φ100mm×φ75mm 4基 | 令和6年8月14日～令和7年5月30日 | 48158000 | 43571000 | 47966600 | １．土木工事費の増は、既設舗装版の劣化が激しく、舗装工が増えたことによる。 ２．土木工事費の増は、迂回路へ適切に誘導するために誘導員が増えたことによる。 ３．試験掘削工の増は、既設配水管の埋設位置、配管状況が想定と異なったことによる。 ４．上記の内容を精査した結果、請負金額を増額とする。 | 高松市円座町１４２３ 株式会社芝口組 芝口 邦任
高松ブロック統括センター | 令和7年5月27日変更契約 | 高松市福岡町口径75mm配水管更新工事 | 高松市福岡町二丁目 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ７５mm L=７０.５ｍ ソフトシール仕切弁 φ７５mm １基 | 令和7年1月17日～令和7年6月2日 | 6996000 | 6237000 | 6834300 | １．伏越部が2箇所発生し、これに伴う工事費及び材料費が増となったことによる。 ２．その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 高松市牟礼町牟礼２２２０−６ 株式会社コモブチ 菰渕 勝弘
高松ブロック統括センター | 令和7年5月28日変更契約 | 高松市花ノ宮町口径７５mm配水管更新工事 | 高松市花ノ宮町二丁目他 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L＝510.5m ソフトシール仕切弁 φ75mm 7基 単口消火栓GX形 φ75mm×φ75mm 2基 インサートバルブ φ75mm 1基 | 令和6年7月5日～令和7年5月30日 | 49896000 | 45100000 | 49012700 | 1 土木工事費の増は、舗装版の劣化が激しく、舗装工が増えたことによる。 2 試験掘削工の増は、既設配水管の埋設位置、配管状況が想定と異なったことによる。 3 週休2日制モデル工事（完全週休2日）実施に伴う経費の増加による。 4 その他、数量の異動は現地精査の結果による。 5 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市林町２５７８−７ 幸福産業株式会社 岡 達也
高松ブロック統括センター | 令和7年6月4日契約 | 高松市三谷町口径100mm配水管更新工事 | 高松市三谷町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=312.3ｍ ソフトシール仕切弁 φ100mm 4基 インサートバルブ φ100mm 1基 単口消火栓 GX形 φ100mm×φ75mm 1基 | 令和7年6月4日～令和7年11月28日 | 29755000 | 26812500 | 26812500 |  | 高松市香川町浅野１２６５−１ ＮＹブライトテック株式会社 中山 裕樹
高松ブロック統括センター | 令和7年6月4日契約 | 高松市多肥上町口径50、75、100mm配水管更新工事 | 高松市多肥上町 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ100mm L= 54.1m 配水用ポリエチレン管 φ 75mm L=185.6m 配水用ポリエチレン管 φ 50mm L=206.3m ソフトシール仕切弁 φ100mm 1基 ソフトシール仕切弁 φ 75mm 3基 ソフトシール仕切弁 φ 50mm 1基 単口消火栓HPPE形 φ75mm×φ75mm 2基 | 令和7年6月4日～令和8年1月16日 | 37763000 | 34067000 | 34067000 |  | 高松市田村町５６８−６ 株式会社香南土木 黒川 修一
高松ブロック統括センター | 令和7年6月4日契約 | 綾川町田万地区配水管更新工事 | 綾歌郡綾川町枌所東 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=393.0m ソフトシール仕切弁 φ75mm 2基 空気弁付消火栓GX形 φ75mm×φ75mm 1基 単口消火栓GX形 φ75mm×φ75mm 1基 | 令和7年6月4日～令和7年11月25日 | 28600000 | 26070000 | 26070000 |  | 綾歌郡綾川町畑田２７７２−１ 河田土建有限会社 河田 良次
高松ブロック統括センター | 令和7年6月18日契約 | 高松市新田町口径75、100、150mm配水管更新工事 | 高松市新田町甲 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L=23.2m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=353.1m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=70.9m 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=4.0m ソフトシール仕切弁 φ150mm 2基 ソフトシール仕切弁 φ100mm 5基 ソフトシール仕切弁 φ75mm 1基 単口消火栓 GX形 φ100mm×φ75mm 1基 | 令和7年6月18日～令和8年1月26日 | 49984000 | 45159400 | 45159400 |  | 高松市高松町２４９４ 株式会社松田工業 松田 京介
高松ブロック統括センター | 令和7年6月18日契約 | 高松市屋島西町口径75mm配水管更新工事 | 高松市屋島西町 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ75mm L＝351.3m ソフトシール仕切弁 φ75mm 4基 単口消火栓HPPE形 φ75mm×φ75mm 2基 | 令和7年6月18日～令和8年2月4日 | 35013000 | 31576600 | 31576600 |  | 高松市朝日町４−１４−３９ 蓮井建設株式会社 蓮井 健司
高松ブロック統括センター | 令和7年6月18日契約 | 高松市香川町口径600mm配水管撤去工事 | 高松市香川町浅野他 | 土木一式工事 | 管内充填工 φ600ｍｍ L=980.0ｍ | 令和7年6月18日～令和7年12月10日 | 41338000 | 37213000 | 37213000 |  | 高松市三谷町１３６ 株式会社カナック 大石橋 政仁
高松ブロック統括センター | 令和7年6月20日契約 | 高松市福岡町口径75mm配水管更新工事 | 高松市福岡町二丁目 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ１００ｍｍ Ｌ＝5.6ｍ 配水用ポリエチレン管 φ７５ｍｍ Ｌ＝50.5ｍ | 令和7年6月20日～令和7年11月17日 | 6721000 | 5995000 | 5995000 |  | 高松市高松町８２９−２ 大洋舗装株式会社 中島 康博
高松ブロック統括センター | 令和7年6月20日契約 | 高松市東植田町口径50mm配水管新設工事 | 高松市東植田町 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ50mm L＝124.8m | 令和7年6月20日～令和7年11月10日 | 6611000 | 5901500 | 5901500 |  | 高松市亀田町２３９−２ 有限会社亀田土建 出石 薫
高松ブロック統括センター | 令和7年6月23日変更契約 | 高松市三名町口径100mm配水管更新工事 | 高松市三名町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=360.2m ソフトシール仕切弁 φ100mm 3基 単口消火栓 GX形 φ100mm×φ75mm 2基 | 令和6年7月5日～令和7年6月30日 | 43109000 | 38940000 | 42979200 | １ 土木工事費の増は、幹線道路で交通量が多く、交通誘導員を増員したことによる。 ２ 週休２日制モデル工事（完全週休２日）実施に伴う経費の増加による。 ３ その他、数量の異動は現地精査の結果による。 ４ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市林町２５７８−７ 幸福産業株式会社 岡 達也
高松ブロック統括センター | 令和7年6月25日変更契約 | 高区第一配水池外舗装工事 | 高松市香川町川東上 | 土木一式工事 | コンクリート舗装 T＝１０ｃｍ Ａ＝４６０．０ｍ２ モルタル吹付 T＝１０ｃｍ Ａ＝１８９．０ｍ２ | 令和7年1月16日～令和7年7月31日 | 14883000 | 13332000 | 15122800 | １．週休２日制モデル工事(４週８休)実施に伴う経費の増加による。 ２．交通誘導員の配置の必要を認めたことによる増。 ３．その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ４．上記理由等により、請負金額を増とする。 | 高松市円座町１４２３ 株式会社芝口組 芝口 邦任
高松ブロック統括センター | 令和7年6月30日契約 | 高松市鶴市町口径100mm配水管更新工事 | 高松市鶴市町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=236.4m ソフトシール仕切弁 φ100mm 1基 単口消火栓GX形 φ100mm×φ75mm 2基 | 令和7年6月30日～令和7年12月11日 | 24662000 | 20680000 | 20680000 |  | 高松市上林町７８８−６ 株式会社エフワン建設 藤澤 正二
高松ブロック統括センター | 令和7年6月30日変更契約 | 三木町平木地区配水管更新工事 | 木田郡三木町平木 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ100mm L=180.0m 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=4.1m ソフトシール仕切弁 φ100mm 1基 単口消火栓HPPE形 φ100mm×φ75mm 3基 | 令和7年2月28日～令和7年7月4日 | 16434000 | 14839000 | 15106300 | １．週休２日制モデル工事（４週８休）実施に伴う経費の増加による。 ２．試験掘工の増は、その必要性を認めたことによる。 ３．交通誘導警備員の減は、想定した日進量より進捗が早まったことによる。 ４．その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ５．上記の内容を精査の結果、請負金額を増とする。 | 木田郡三木町大字井戸１２６８−１ 下根建設有限会社 鈴木 盛登