## kwzweb
契約内容及び契約変更内容一覧表
契約担当課所 | 契約日 | 工事名 | 工事場所 | 工事の種類 | 工事概要 | 工期 | 予定価格 (税込み) | 契約金額 (税込み) | 変更後契約金額 (税込み) | 設計変更の理由 | 契約業者
広域送水管理センター | 令和7年4月11日変更契約 | 東部浄水系志度本線（第３工区−１−３）送水管更新工事 | 木田郡三木町氷上 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ400 L＝76.7m 管路更生工 φ400 L＝33.0m | 令和6年10月4日～令和7年4月30日 | 46904000 | 43626000 | 53713000 | １ 土木工事費の金額の増は、新管布設時の既設管撤去について、通行制限の時間内に交通開放を行うことが困難であったため、既設管撤去の単独施工を行ったことによる。 ２ 週休２日補正の新規計上は、香川県広域水道企業団週休２日制モデル工事実施要領に基づき、完全週休２日を達成したことによる。 ３ その他数量の異同は、現地調査の結果による。 | 木田郡三木町上高岡３６ 竹内建興株式会社 竹内 真吾
広域送水管理センター | 令和7年4月28日変更契約 | 中部浄水系丸亀本線（第４工区−４)送水管更新外工事 | 善通寺市与北町外１町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ450mm L=128.5m 既設管閉塞工 φ600mm L=190.0m | 令和6年10月30日～令和7年5月30日 | 43285000 | 39204000 | 39930000 | 1.交通誘導員の増は、通行の安全確保に必要な人員の増を認めたことによる。 2.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 3.上記理由により、設計金額を増とする。 | 善通寺市中村町１９３７−２ 株式会社小片建設 小片 亮平
広域送水管理センター | 令和7年5月12日変更契約 | 西部浄水場排泥池汚泥引抜ポンプ外更新工事 | 三豊市高瀬町佐股外1市 | 機械器具設置工事 | 排泥池汚泥引抜ポンプ更新 汚泥引抜ポンプ更新 2台 配管切断・継手工 1式 鋼製鋼構造物製作・据付 タラップ据付・撤去工（１系ろ過池） 1式 タラップ据付・撤去工（大野原ポンプ場） 1式 １系ろ過池排水渠砂除去作業 1式 | 令和6年11月6日～令和7年6月30日 | 8283000 | 7370000 | 7476700 | １．工事着手にあたり現地調査を行った結果、更新予定ポンプの前後がコンクリート等で固定されていたため、取り外しが困難であることが判明した。よって、固定されている配管部分を切断しポンプを撤去後、切断箇所を継ぎ輪で復旧することとした。 ２．上記理由により、請負金額が増となった。 | 丸亀市飯野町東二５０４ 松永工業株式会社 松永 進
広域送水管理センター | 令和7年5月19日変更契約 | 中部綾川連絡線（第３工区−１０−１）送水管耐震補強工事 | 丸亀市飯野町 | 水道施設工事 | 耐震補強工 φ６００ｍｍ Ｎ＝２３箇所（Ｌ＝１３１．２ｍ） | 令和7年2月7日～令和7年7月31日 | 48202000 | 44000000 | 51338100 | 1．試掘の結果、既設管の継手位置について当初想定と差異がみられ、当初計画掘削断面からの拡大を認めた。 2．当工事は、香川県広域水道企業団週休２日制モデル工事であり、完全週休２日の達成が確認できたことから、それぞれの経費に補正係数を乗じた。 3．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 | 丸亀市郡家町１３０６ 株式会社重成土建 重成 幸雄
広域送水管理センター | 令和7年5月23日変更契約 | 綾川浄水場１・２系緩速撹拌機械設備更新工事 | 坂出市府中町 | 機械器具設置工事 | 緩速撹拌機械設備更新工事 駆動部 フロキュレータ駆動装置（１系第１列） １台 フロキュレータ駆動装置（２系第１列） １台 水中部 水中軸受修繕（第１列及び第２列） ２０箇所（更新個数変更） ・水中メタル（第１列軸受１、２部分） Ｎ＝２個 → Ｎ＝４個 ・水中メタル（第１列軸受３、４、５部分） Ｎ＝３個 → Ｎ＝６個 | 令和6年9月11日～令和7年8月29日 | 29579000 | 27060000 | 28728700 | １流用予定の2系第1列の水中軸受において、水中メタルの損傷が著しいため、更新を行った。 ２その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３上記の理由により請負金額を増とする。 | 高松市郷東町７９２−８ 株式会社フソウ 角 尚宣
広域送水管理センター | 令和7年5月30日契約 | 中部浄水系丸亀本線（第４工区−４）送水管更新工事（舗装工） | 善通寺市与北町 | 舗装工事 | 本復旧 アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=171m2 アスファルト舗装 基層（車道） t=5cm A= 76m2 アスファルト舗装 表層（歩道） t=5cm A=191m2 区画線 1.0式 | 令和7年5月30日～令和7年9月30日 | 3630000 | 3223000 | 3223000 |  | 坂出市富士見町２−４−９ 有限会社西尾興業 西尾 淳吾
広域送水管理センター | 令和7年5月30日契約 | 府中湖境界整備工事 | 坂出市府中町外１町 | 土木一式工事 | 府中湖周辺維持 緊急巡視工 １式 法面補修工 １式 管理道補修工 １式 伐枝・除草工 １式 | 令和7年5月30日～令和8年3月13日 | 4851000 | 4620000 | 4620000 |  | 綾歌郡綾川町陶１８１４−１ 有限会社ヘビーワン 小川 一
広域送水管理センター | 令和7年6月2日契約 | 西部浄水系観音寺本線（第３工区−２）送水管更新工事（舗装工） | 三豊市豊中町本山乙 | 舗装工事 | アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=1170m2 アスファルト舗装 基層（車道） t=5cm A=1170m2 | 令和7年6月2日～令和7年9月30日 | 16566000 | 15950000 | 15950000 |  | 観音寺市村黒町７７６−８ 大和建設工業株式会社 小畑 孝一郎
広域送水管理センター | 令和7年6月2日契約 | 府中湖環境整備工事（除草）（その２） | 綾歌郡綾川町滝宮他 | 土木一式工事 | 除草工 河川除草 Ａ＝29300m2 急傾斜除草 Ａ＝ 100m2 人力除草 Ａ＝ 1500m2 排水構造物清掃工 １式 | 令和7年6月2日～令和8年2月27日 | 6050000 | 5440600 | 5440600 |  | 綾歌郡綾川町羽床上２７１８−２９ じつはら建設株式会社 實原 照彦
広域送水管理センター | 令和7年6月2日契約 | 府中湖環境整備工事（除草）（その１） | 坂出市府中町 | 土木一式工事 | 除草工 河川除草 Ａ＝26700m2 人力除草 Ａ＝ 800m2 抜根除草 Ａ＝ 830m2 道路植栽工（剪定）１式 排水構造物清掃工 １式 | 令和7年6月2日～令和8年1月30日 | 5720000 | 5143600 | 5143600 |  | 坂出市加茂町甲１３６−３ 株式会社三洋建設 井上 康孝
広域送水管理センター | 令和7年6月3日変更契約 | 綾川浄水系飯山支線（第２工区−２）送水管更新工事 | 坂出市府中町 | 水道施設工事 | ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ400mm L=184.4m | 令和7年3月7日～令和7年9月30日 | 43384000 | 39468000 | 41087200 | １．労務単価特例措置の適用により、労務費の補正を行った。 ２．材料費ならびに配管工事の増については、布設法線を変更したことによる。 ３．その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ４．上記理由により、請負金額が増となった。 | 坂出市築港町１−４−６ 森崎工業株式会社 森崎 敏彦
広域送水管理センター | 令和7年6月5日契約 | 中部浄水場管理棟屋根修繕工事 | 琴平町下櫛梨 | 屋根工事 | 屋根修繕工事 足場工 １式 管理棟屋根修繕工事 １式 渡り廊下屋根修繕工事 １式 | 令和7年6月5日～令和7年12月1日 | 13783000 | 12593900 | 12593900 |  | 丸亀市飯野町西分甲５０５−１ 株式会社春瀬建設工業 春瀬 隆昭
広域送水管理センター | 令和7年6月10日契約 | 中部綾川連絡線（第３工区−１０−１）送水管耐震補強工事（舗装工） | 丸亀市飯野町 | 舗装工事 | 本復旧 アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=404m2 アスファルト舗装 基層（車道） t=5cm A=159m2 区画線 1.0式 | 令和7年6月10日～令和7年9月30日 | 4895000 | 4346100 | 4346100 |  | 坂出市府中町３５７２−２ 有限会社仁科興業 米田 力
広域送水管理センター | 令和7年6月12日契約 | 府中ダム放流用ゲートNｏ．３機側操作盤更新工事 | 坂出市府中町 | 電気工事 | ゲート操作盤更新工事 府中ダム設備 クレストゲート機側操作盤 1台 | 令和7年6月12日～令和8年3月19日 | 29711000 | 29700000 | 29700000 |  | 高松市由良町５６０−１ 株式会社エスケイ電業 佐藤 佳生
広域送水管理センター | 令和7年6月23日変更契約 | 綾川浄水系飯山支線（第２工区−１）送水管更新工事（舗装工） | 坂出市府中町 | 舗装工事 | アスファルト舗装 表層 t=5cm A=610m2 | 令和7年3月28日～令和7年7月31日 | 4873000 | 4332900 | 4967600 | １．舗装本復旧費の増については、道路管理者との再協議の結果、 舗装面積が増となったことによる。 ２．労務単価特例措置の適用により、労務費の補正を行った。 ３．その他、数量の異同については現地精査の結果による。 ４．上記理由により、請負金額が増となる。 | 丸亀市土器町北１−５４−２ 四国土建株式会社 大島 克敏
広域送水管理センター | 令和7年6月24日契約 | 綾川浄水系綾川導水管（第７工区−３）導水管更新工事（舗装工） | 綾歌郡綾川町滝宮 | 舗装工事 | 本復旧 アスファルト舗装 表層（車道）ｔ＝５ｃｍ Ａ＝５００ｍ２ 区画線 Ｎ＝１式 | 令和7年6月24日～令和7年9月30日 | 4994000 | 4719000 | 4719000 |  | 綾歌郡綾川町滝宮２６４３−１ 勝和建設株式会社 内田 賢一
広域送水管理センター | 令和7年6月24日変更契約 | 綾川浄水場計測機器更新工事 | 坂出市府中町 | 電気通信工事 | 総ろ過流量計外更新工事 1式 超音波流量計 1台 フロート式水位計 1台 工水水位計更新工事 1式 フロート式水位計 1台 投込式水位計 3台 | 令和6年9月20日～令和7年6月30日 | 16489000 | 16390000 | 16518700 | 諸経費の増は、週休2日制モデル工事の取り組みにおいて完全週休2日を達成したことによる。 上記の理由により請負金額を増とする。 | 高松市三谷町１３６ 株式会社カナック 大石橋 政仁
広域送水管理センター | 令和7年6月25日契約 | （工業用水道事業補助金）綾川浄水系配水幹線（第２工区−４）配水管更新工事 | 坂出市江尻町 | 水道施設工事 | ＮＳ形ダクタイル鋳鉄管 φ８００ｍｍ Ｌ＝79.0 ｍ | 令和7年8月1日～令和8年1月27日 | 40766000 | 37400000 | 37400000 |  | 坂出市築港町１−４−６ 森崎工業株式会社 森崎 敏彦
広域送水管理センター | 令和7年7月3日契約 | 東部浄水系新志度支線（第１工区−１）送水管耐震補強工事（舗装工） | さぬき市造田野間田 | 舗装工事 | 本復旧 アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=931m2 アスファルト舗装 基層（車道） t=5cm A=171m2 区画線 1.0式 | 令和7年7月3日～令和7年12月19日 | 9559000 | 9240000 | 9240000 |  | さぬき市志度４３０１ 関西建設株式会社 井元 高志
広域送水管理センター | 令和7年7月4日変更契約 | 西部浄水系三野本線（第３工区−１−２）送水管更新工事 | 三豊市三野町吉津 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ450 L＝192.5m | 令和7年2月27日～令和7年8月22日 | 44528000 | 42900000 | 42548000 | １ 交通誘導警備員の数量の減は、施工実績による。 ２ その他数量の異同は、現地調査の結果による。 ３ 上記の理由により、請負金額を減とする。 | 三豊市三野町大見甲６６７３ 株式会社斉藤建設 斎藤 健二
広域送水管理センター | 令和7年7月10日契約 | 西部浄水系三野本線（第３工区‐１‐２）送水管更新工事（舗装工） | 三豊市三野町吉津 | 舗装工事 | 本復旧 アスファルト安定処理（車道） t=8cm A=472m2 アスファルト舗装 基層（車道）t=5cm A=472m2 アスファルト舗装 表層（車道）t=5cm A=472m2 | 令和7年7月10日～令和7年11月14日 | 12551000 | 12155000 | 12155000 |  | 観音寺市栄町１−１−１３−５０１ 美和建設株式会社 加地 教男
広域送水管理センター | 令和7年7月10日契約 | 牟礼ポンプ場発電機室防水シート修繕工事 | 高松市牟礼町牟礼 | 防水工事 | 牟礼ポンプ場発電機室屋上 既存防水層全撤去 171m2 S―M2シート t＝1．5mm 171m2 | 令和7年7月10日～令和7年12月19日 | 8492000 | 7709900 | 7709900 |  | 高松市観光通１−３−４ ６０４ 株式会社ジェイプラウド 三好 諒
広域送水管理センター | 令和7年7月10日変更契約 | 東部浄水系新志度支線（第１工区−１）送水管耐震補強工事 | さぬき市造田野間田 | 水道施設工事 | 耐震補強工 φ300mm N=57箇所（L=425.7m） | 令和7年2月7日～令和7年7月31日 | 48741000 | 47080000 | 49533000 | 1. 施工箇所の変更については、実施に当たり関係機関との協議の結果、工事区域が重複していることが確認でき、本工事での対応が困難になったことによる。 2. 交通誘導員の数量の増は、実施にあたり当初想定より施工に日時を要したため。 3. その他の数量の異同は、現地精査の結果による。 4. 上記理由により、設計金額を増とする。 | さぬき市大川町田面６５ 株式会社松尾綜合土木 川北 壽雄
広域送水管理センター | 令和7年7月17日変更契約 | 西部浄水系観音寺本線（第５工区−２）外送水管更新工事（舗装工） | 三豊市高瀬町羽方他 | 舗装工事 | （本復旧） アスファルト舗装 基層（車道） t=5cm A=562m2 アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=562m2 | 令和7年2月27日～令和7年7月31日 | 8206000 | 7975000 | 8230200 | １ 舗装復旧面積の増は、現地再調査を行い、舗装影響範囲を再検討した結果による。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記の理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市高瀬町下勝間２０１３−２ 株式会社豊和開発 眞鍋 誠至
広域送水管理センター | 令和7年7月23日契約 | 東部浄水系引田支線送水管移設工事 | 東かがわ市帰来 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L＝134.2m 不断水仕切弁 φ150mm N=2基 不断水分岐 φ150mm N=2箇所 空気弁 φ75mm N=2基 | 令和7年7月23日～令和8年1月30日 | 20581000 | 20020000 | 20020000 |  | 東かがわ市西山８５２−１ 有限会社三好電設 三好 雅宣
広域送水管理センター | 令和7年7月23日契約 | 西部・中部・東部浄水場排水処理設備修繕工事 | 三豊市高瀬町佐股外１市１町 | 機械器具設置工事 | 西部浄水場 脱水機ろ布交換 １式 汚泥圧入ポンプ修繕 １式 中部浄水場 脱水機ろ布交換 １式 東部浄水場 脱水機ろ布交換 １式 汚泥引抜ポンプ修繕 １式 | 令和7年7月23日～令和8年3月19日 | 36300000 | 35200000 | 35200000 |  | 高松市林町２５０７−２ 石垣メンテナンス株式会社 四国支店 小泉 薫
広域送水管理センター | 令和7年7月24日契約 | 綾川浄水場沈殿池機械設備修繕工事 | 坂出市府中町 | 機械器具設置工事 | 綾川浄水場沈殿池機械設備修繕工事 フロキュレータ設備駆動部 壁貫通軸 ＲＢΦ７０ ４本 フロキュレータ設備水中部 軸受本体 Φ８５ ２０台 水中メタル Φ７０ ２０組 軸スリーブ Φ７０ １６個 クラリファイヤ設備 車輪用ブッシュ Φ７５ １６個 滑車用ブッシュ Φ６０ ４０個 ワイヤーロープ ２８０ｍ ２本 | 令和7年7月24日～令和8年3月13日 | 29755000 | 27390000 | 27390000 |  | 高松市郷東町７９２−８ 株式会社フソウ 角 尚宣
広域送水管理センター | 令和7年7月24日変更契約 | 中部浄水場1系2号送水ポンプ更新工事 | 仲多度郡琴平町下櫛梨 | 機械器具設置工事 | 1系2号送水ポンプ更新工事 電動機取替 1台 ポンプ分解整備 1台 φ250バタフライ弁取替 2基 現地試験調整 1式 | 令和6年11月15日～令和7年9月26日 | 29491000 | 27132600 | 22719400 | １．当初、電動機の更新に伴い送水ポンプ盤の改造を計画していたが、新設電動機の仕様が決まり検討した結果、盤改造の必要がなく廃工とするため減額となる。 ２．ポンプを分解整備した結果、想定よりもケーシングが腐食しており、補修を追加したため増額となる。 ３．週休２日制モデル工事（４週８休）の適用により増額となる。 | 高松市国分寺町柏原８６３−１ 東邦電機工業株式会社 谷本 治洋