## kwzweb
契約内容及び契約変更内容一覧表
契約担当課所 | 契約日 | 工事名 | 工事場所 | 工事の種類 | 工事概要 | 工期 | 予定価格 (税込み) | 契約金額 (税込み) | 変更後契約金額 (税込み) | 設計変更の理由 | 契約業者
財産契約課 | 令和7年5月22日変更契約 | 西部浄水系観音寺本線（第３工区−２）送水管更新工事 | 三豊市豊中町本山乙 | 水道施設工事 | NS形ダクタイル鋳鉄管 φ600mm L=259.4m 空気弁φ75mm N=1基 | 令和6年10月8日～令和7年5月30日 | 93236000 | 86900000 | 93590200 | 1.材料費の増は、維持管理の考慮及び通行への影響を鑑み、管割を変更したことによる。 2.週休2日補正の新規計上は、香川県広域水道企業団週休２日制モデル工事実施要領に基づき、4週8休を達成したことによる。 3.その他数量の異同は現地精査の結果による。 | 三豊市山本町河内３５５９ 株式会社西山産業 西山 春雄
財産契約課 | 令和7年6月4日変更契約 | 六番小方線（第２工区−２）送水管新設工事 | さぬき市鴨庄 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ250mm L=204.7m 空気弁 φ25mm N=2基 | 令和7年1月14日～令和7年6月20日 | 25685000 | 25135000 | 29922200 | １ 安全費の増は施工区間内に交差する市道における通行の安全を確保するため。 ２ 準備費の増は布設位置決定に調査の必要があるため、箇所数を増としたもの。 ３ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ４ 上記理由により、請負金額が増となった。 | さぬき市志度１１７６−３ 植村建設工業株式会社 植村 卓司
財産契約課 | 令和7年6月9日契約 | 丸亀市浄水場高地区加圧ポンプ盤外更新工事 | 丸亀市垂水町他 | 電気工事 | ・高地区１・２号加圧ポンプ盤 Ｗ１０００×Ｈ２３５０×Ｄ８００ ２面 ・高地区３号加圧ポンプ盤 Ｗ１０００×Ｈ２３５０×Ｄ８００ １面 ・高地区加圧ポンプ現場操作盤 Ｗ８００×Ｈ１４００×Ｄ３００ １面 ・圧力計収納箱（讃岐塩屋駅前）機能増設 １式 | 令和7年6月9日～令和8年3月19日 | 79794000 | 75790000 | 75790000 |  | 高松市伏石町２０３６−４ 株式会社エース・ウォーター 四国営業所 伊藤 潔
財産契約課 | 令和7年6月23日契約 | 一の宮浄水場高圧受電外電気設備更新工事 | 観音寺市豊浜町姫浜 | 電気工事 | 電気設備更新工事 ・高圧受電設備 一式 ・配水ポンプ盤外操作盤 10面 ・電磁流量計 3組 ・水質計器 一式 流量計廻り配管更新工事 ・配管工事 一式 電気設備仮設工事 ・仮設高圧配電盤リース 一式 撤去工事 ・撤去品処分 一式 | 令和7年6月23日～令和8年3月31日 | 236533000 | 229020000 | 229020000 |  | 高松市寿町二丁目２−１０ 株式会社正興電機製作所 四国営業所 阿部 吉英
財産契約課 | 令和7年6月25日契約 | 高松市東山崎町口径400mm配水管更新工事 | 高松市東山崎町他 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ400mm L=641.3m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ300mm L=14.5m ソフトシール仕切弁 φ300mm 1基 バタフライ弁 φ300mm 1基 急速空気弁GX形 φ400mm×φ75mm 7基 空気弁ドレン付GX形 φ300mm×φ75mm 1基 | 令和7年6月25日～令和8年3月4日 | 156035000 | 142450000 | 142450000 |  | 高松市池田町１１８７−１ 三栄工業株式会社 筒井 大介
財産契約課 | 令和7年6月27日契約 | 内海浄水場薬品沈殿池設備更新工事 | 小豆郡小豆島町木庄 | 機械器具設置工事 | 内海浄水場薬品沈殿池設備更新工事 N＝1式 緩速攪拌機(第1段) SUS横軸パドル式φ2.4m×1.5KW 緩速攪拌機(第2段) SUS横軸パドル式φ2.4m×1.5KW 緩速攪拌機(第3段) SUS横軸パドル式φ2.4m×0.75KW | 令和7年6月27日～令和8年3月13日 | 89650000 | 81950000 | 81950000 |  | 高松市郷東町７９２−８ 株式会社フソウ 角 尚宣
財産契約課 | 令和7年7月1日契約 | 新岡本線（第２工区−４）送水管新設工事 | 高松市香南町横井他 | 水道施設工事 | 配管工事 ＮＳ形ダクタイル鋳鉄管（Φ８００ｍｍ）Ｌ＝３６１．３ｍ 空気弁（Φ１００） Ｎ＝１基 Ｋ形ダクタイル鋳鉄管（Φ３００ｍｍ） Ｌ＝７．５ｍ | 令和7年7月1日～令和8年3月19日 | 203973000 | 186835000 | 186835000 |  | 高松市三谷町１３６ 株式会社カナック 大石橋 政仁
財産契約課 | 令和7年7月1日契約 | 善通寺市浄水場西側急傾斜地対策工事 | 善通寺市与北町 | とび・土工・コンクリート工事 | ・繊維補強モルタル増厚工（ｔ＝７ｃｍ） Ａ＝１，６１４ｍ２ | 令和7年7月1日～令和8年1月30日 | 58993000 | 57530000 | 57530000 |  | 観音寺市瀬戸町２−１４−１６ 株式会社総合開発 大久保 健吾
財産契約課 | 令和7年7月22日契約 | 丸亀市市道三条善通寺線配水管更新工事 | 丸亀市三条町 | 水道施設工事 | NS形ダクタイル鋳鉄管 φ800mm Ｌ＝193.8ｍ | 令和7年7月22日～令和8年1月30日 | 98373000 | 89647800 | 89647800 |  | 丸亀市土器町西５−５０２ 株式会社高木工業所 高木 伸基
財産契約課 | 令和7年7月22日変更契約 | 綾川浄水系綾川導水管（第７工区−３）導水管更新工事 | 綾歌郡綾川町滝宮 | 水道施設工事 | 導水管更新工事 ＮＳ形ダクタイル鋳鉄管 Φ９００ Ｌ＝ ６３．２ｍ 農水管移設工事 Ｋ形ダクタイル鋳鉄管 Φ２００ Ｌ＝１２０．２ｍ Ｋ形ダクタイル鋳鉄管 Φ１５０ Ｌ＝１２０．９ｍ 配水管移設工事 配水用ポリエチレン管 Φ ７５ Ｌ＝１２４．４ｍ | 令和6年8月27日～令和7年7月31日 | 80916000 | 67160500 | 81913700 | １、既存管（Φ８００）を伏越する区間の仮設工法を検討した結果、 先行矢板打込み工法の必要を認めた。 ２、週休２日補正の新規計上は、香川県広域水道企業団週休２日制モデル工事実施要領 に基づき、完全週休２日を達成したことによる。 ３、その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ４、上記理由により、金額の増となった。 | 高松市多肥上町９１３−１ 有限会社篠宮組 篠宮 隆明
財産契約課 | 令和7年7月23日契約 | 西部浄水系観音寺本線（第５工区−３）送水管更新工事 | 三豊市高瀬町羽方 | 水道施設工事 | NS形ダクタイル鋳鉄管 φ600 L＝229.7m NS形ダクタイル鋳鉄管 φ200 L＝10.0m K形ダクタイル鋳鉄管 φ200 L＝25.3m バタフライ弁 φ600 N＝1基 仕切弁 φ200 N＝1基 空気弁 φ75 N＝2基 | 令和7年7月23日～令和8年3月19日 | 98032000 | 95150000 | 95150000 |  | 三豊市高瀬町下勝間２０１３−２ 株式会社豊和開発 眞鍋 誠至
財産契約課 | 令和7年7月23日契約 | 西部浄水系観音寺本線（第３工区−３）送水管更新工事 | 三豊市豊中町本山乙 | 水道施設工事 | NS形ダクタイル鋳鉄管 φ600mm L=148.3m φ200mm L= 0.4m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ200mm L= 5.3m K形ダクタイル鋳鉄管 φ600mm L= 1.8m φ500mm L= 1.0m バタフライ弁 φ600mm N=1基 仕切弁 φ200mm N=1基 空気弁 φ75 mm N=1基 | 令和7年7月23日～令和8年3月6日 | 76901000 | 70620000 | 70620000 |  | 三豊市財田町財田上３７５１ 株式会社安藤建設 安藤 恵介
財産契約課 | 令和7年7月23日変更契約 | 浅野浄水場普通沈殿池機械設備工事 | 高松市香川町浅野 | 機械器具設置工事 | フラッシュミキサ 堅型急速撹拌機 3.7kw １基 制水ゲート W800×H600、W500×H500 手動開閉器共 ８基 流量調節弁 電動バタフライ弁 φ300 くし歯型 １基 排泥弁 仕切弁粉体 φ150 １０基 連通弁 二床式短面管バタフライ弁 φ500 手動開閉器共 １基 中間水引抜弁 二床式短面管バタフライ弁 φ350 手動開閉器共 ４基 薬品注入ポンプ 0.195〜1.042L/分×0.3MPa×0.4kw ６台 機械設備配管 １式 | 令和4年2月15日～令和7年7月31日 | 282865000 | 260150000 | 260212700 | ・工事費の増は手摺の無い床版の上での作業が見込まれたため手摺を追加したことによる ・工事費の増（インフレスライド額）は、物価水準の上昇による ・工事費の減は、排泥管の形状を汚泥が流れやすくなるよう変更したことによる ・その他、数量の異動は、現地精査の結果による ・上記の理由により、請負金額の増とする | 高松市郷東町７９２−８ 株式会社フソウ 角 尚宣
財産契約課 | 令和7年7月23日変更契約 | 西讃地区広域監視システム設置工事 | 観音寺市茂木町外２市 | 電気通信工事 | 広域監視システム 1式 | 令和6年3月8日～令和8年3月13日 | 640332000 | 492415000 | 604079300 | 1.一の宮浄水場の既設監視制御装置は、当初、機能増設で設計していたが、現地調査の結果、老朽化が顕著であったため、機能増設を廃工し、新たに監視制御装置の更新を新規計上とした。 2.配水ポンプ設備補助継電器盤及びろ過池補助継電器盤についても上記1.の理由により、更新の必要が生じたため、新規計上とした。 3.仁尾町ポンプ場と日枝神社配水池間における制御通信について、NTT回線サービス終了に伴う工事を行う必要があり、本工事において仁尾町ポンプ場と日枝神社配水池の計装テレメータ盤を新規計上とした。 4.現地調査及び西讃BCとの協議により、処理信号点数が大幅に増加したことにより、各機場における機器費が増額となった。 上記理由によりに、請負金額の増となった。 | 高松市寿町二丁目２−１０ 株式会社正興電機製作所 四国営業所 阿部 吉英
財産契約課 | 令和7年7月24日契約 | 高松市前田西町口径300mm配水管更新工事 | 高松市前田西町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ300mm L=289.8m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=11.0m ソフトシール仕切弁 φ300mm 3基 単口消火栓GX形 φ300mm×φ75mm 1基 空気弁ドレン付GX形 φ300mm×φ75mm 1基 急速空気弁（フランジ一体型）GX形 φ300mm×φ25mm 1基 | 令和7年7月24日～令和8年2月27日 | 57310000 | 52002500 | 52002500 |  | 高松市林町２５７８−７ 幸福産業株式会社 岡 達也
財産契約課 | 令和7年7月24日契約 | 東部浄水場2系-1沈殿池機械設備更新工事 | 高松市岡本町 | 機械器具設置工事 | フロキュレータ更新 Ｎ＝３台 汚泥掻寄機更新 Ｎ＝１台 電気設備工事 Ｎ＝１式 | 令和7年7月24日～令和8年3月31日 | 257213000 | 236636400 | 236636400 |  | 高松市香西本町２１１−１ 株式会社大屋冨工作所 廣瀬 習
財産契約課 | 令和7年7月25日変更契約 | 六番小方線（第２工区―１）送水管新設工事 | さぬき市鴨庄他 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ250mm L=394.0m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=4.1m 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=60.1m ポリエチレン管（１種２層管） φ25mm L=1.0m 硬質塩化ビニル管 φ25mm L=1.5m ソフトシール仕切弁 φ250mm N=3基 メタルシート仕切弁 φ250mm N=1基 メタルシート仕切弁 φ100mm N=1基 空気弁 φ25mm N=1基 | 令和6年12月25日～令和7年8月8日 | 51073000 | 49720000 | 55501600 | １ 材料費及び配管工事費の増は、埋設物が多数存在し布設位置を変更したことによる。 ２ 交通誘導警備員の増は、通行の安全を確保するため増員を認めたことによる。 ３ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ４ 上記理由により、請負金額が増となった。 | さぬき市長尾西８６６−１ 株式会社真部組 真部 知典
財産契約課 | 令和7年7月28日変更契約 | 新志度本線（第１工区−５）送水管新設工事 | 高松市香川町川内原 | 水道施設工事 | NS形ダクタイル鋳鉄管 φ700 L＝211.3m | 令和7年2月25日～令和7年8月29日 | 82896000 | 66000000 | 73751700 | 1.試掘工の数量の増は、No15附近の掘削で不測の位置に岩盤が確認され、縦断計画に変更を生じたため、先線の管路埋設位置の岩の有無を確認する為、試掘箇所の追加を認めたことによる。 2.交通誘導員の増は、想定よりも道路交通量が多いことから安全確保のため増員を認めたことによる。 3.当工事は香川県広域水道企業団週休２日制モデル工事であり、４週８休の達成が確認出来たことから、それぞれの経費に係数を乗じた。 4.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 5.上記理由により、設計金額を増とする。 | 高松市林町１５０−２ 株式会社大王 大石 龍哉
財産契約課 | 令和7年7月29日契約 | 西部浄水場1系沈殿池機械設備更新工事 | 三豊市高瀬町佐股 | 機械器具設置工事 | フロキュレータ更新 N＝6台 電気設備工事 N＝1式 | 令和7年7月29日～令和9年3月19日 | 276562000 | 261800000 | 261800000 |  | 高松市郷東町７９２−８ 株式会社フソウ 角 尚宣
財産契約課 | 令和7年8月1日変更契約 | 土庄町県道上庄池田線配水管更新工事（第２工区） | 小豆郡土庄町黒岩他 | 水道施設工事 | ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管φ400mm L=289.9m ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管φ300mm L=105.8m ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管φ100mm L=2.5m Ｋ形ダクタイル鋳鉄管φ100mm L=1.4m 耐震型不断水Ｔ字管（Ｋ形）φ300mm N=1基 ＧＸ形両受バタフライ弁φ400mm N=1基 両受ソフトシール仕切弁φ300mm N=1基 両受メタルシート仕切弁φ100mm N=1基 空気弁φ75mm N=3基 | 令和7年3月10日～令和7年10月31日 | 90365000 | 89100000 | 89023000 | 1.交通誘導員の減は、道路管理者と協議し１日当たりの配置数を減らしたことによる。 2.週休２日制モデル（完全週休二日制）の実施による経費の増加。 3.特例措置対応のため労務費の増加。 4.その他、数量の異同は、現場精査の結果による。 5.上記の理由により、請負金額を減とする。 | 小豆郡土庄町上庄６４６ 富丘建設株式会社 丹生 俊哉
財産契約課 | 令和7年8月13日契約 | 高松市多肥上町口径150、300、600mm配水管更新工事 | 高松市多肥上町他 | 水道施設工事 | ＮＳ形ダクタイル鋳鉄管 φ600mm L＝472.8m ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ300mm L＝390.7m ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L＝393.0m ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L＝33.6m ソフトシール仕切弁 φ300mm 4基 ソフトシール仕切弁 φ150mm 4基 インサートバルブ φ100mm 1基 空気弁付消火栓ＧＸ形 φ300mm×φ75mm 1基 空気弁付消火栓ＧＸ形 φ150mm×φ75mm 2基 急速空気弁ＮＳ形 φ600mm×φ75mm 3基 | 令和7年8月13日～令和8年3月6日 | 198638000 | 181821200 | 181821200 |  | 高松市鶴市町５７３−４ 東讃建設株式会社 佐々木 宏和
財産契約課 | 令和7年8月18日変更契約 | 丸亀市綾川浄水所電気設備外更新工事 | 綾歌郡綾川町小野外1市 | 電気工事 | ・取水ポンプ盤 屋内自立形 Ｗ８００×Ｈ２３５０×Ｄ８００ １面 ・送水ポンプ盤 屋内自立形 Ｗ９００×Ｈ２３５０×Ｄ８００ １面 ・原水移送ポンプ盤 屋内自立形 Ｗ８００×Ｈ２３５０×Ｄ８００ １面 ・計装・通信装置盤 屋内自立形 Ｗ９００×Ｈ２３５０×Ｄ８００ １面 ・丸亀市浄水場対綾川浄水所遠隔監視装置(子局) １式 ・監視装置(飯山・綾歌系) 機能増設 １式 ・住吉配水池計装盤 屋外自立形 Ｗ７００×Ｈ２０００×Ｄ６００ １面 ・綾川浄水所対住吉配水池遠隔監視装置(親子) １対向 ・取水ポンプ ＳＵＳ水中渦巻ポンプ Φ６５×３．７ｋＷ ３台 ・原水移送ポンプ ＳＵＳ水中渦巻ポンプ Φ８０×５．５ｋＷ ２台 ・送水ポンプ ＳＵＳ水中渦巻ポンプ Φ６５×１５ｋＷ ３台 ・光ケーブル分岐箱 屋内壁掛形 Ｗ４００×Ｈ４００×Ｄ１２０ １面 ・仮設工 １式 | 令和6年10月31日～令和7年8月29日 | 122342000 | 109615000 | 116208400 | ・電気設備更新工事の増は、既設電線配線ルートが当初想定と異なる経路を通っていたため、仮設配線が必要となった事による。 ・労務費及び現場管理費補正の増は、「週休2日制モデル工事」による。 ・その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ・上記の理由により請負金額を増とする。 | 坂出市江尻町１２５９−１０ 中條電機水道株式会社 奈良 章司
財産契約課 | 令和7年8月25日契約 | 中部綾川連絡線（第３工区−１２−１）送水管耐震補強工事 | 綾歌郡宇多津町東分外１市 | 水道施設工事 | 耐震補強金具設置 φ６００ｍｍ Ｎ＝５７箇所（Ｌ＝２４７．４ｍ） | 令和7年8月25日～令和8年1月30日 | 97548000 | 89100000 | 89100000 |  | 丸亀市郡家町１３０６ 株式会社重成土建 重成 幸雄
財産契約課 | 令和7年8月26日変更契約 | 六番小方線（第２工区−３）送水管新設工事 | さぬき市鴨庄 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ250mm L=499.8m 空気弁 φ25mm N=2基 | 令和7年2月21日～令和7年9月30日 | 52008000 | 50963000 | 60695800 | 1.軽量鋼矢板工の増は、現地地盤状態が悪いため追加施工したことによる。 2.空気弁の増は、埋設深さ変更に伴い追加施工したことによる。 3.その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 4.上記理由により、請負金額を増とする。 | さぬき市大川町富田西１２６６−３ 株式会社富田組 富田 隆弘
財産契約課 | 令和7年8月26日変更契約 | まんのう町高屋原浄水場中央監視制御設備更新工事 | 仲多度郡まんのう町吉野 | 電気通信工事 | 中央監視制御設備更新工事 １式 | 令和6年5月30日～令和7年9月12日 | 85030000 | 82500000 | 85355600 | ・機器費の増は、当初更新予定のなかったタイムサーバが故障していたため更新したこと による。 ・労務費及び、現場管理費補正の増は、「週休２日制モデル工事」による。 ・その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ・上記の理由により請負金額を増とする。 | 高松市上之町３−１ー４ 四電エンジニアリング株式会社 黒川 肇一