## kwzweb
契約内容及び契約変更内容一覧表
契約担当課所 | 契約日 | 工事名 | 工事場所 | 工事の種類 | 工事概要 | 工期 | 予定価格 (税込み) | 契約金額 (税込み) | 変更後契約金額 (税込み) | 設計変更の理由 | 契約業者
高松ブロック統括センター | 令和7年4月11日変更契約 | 高松市国分寺町口径150mm配水管更新工事 | 高松市国分寺町国分 | 水道施設工事 | ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L＝351.8m ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L＝26.6m ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L＝8.6m ソフトシール仕切弁 φ150mm 6基 ソフトシール仕切弁 φ100mm 3基 ソフトシール仕切弁 φ75mm 2基 インサートバルブ φ100mm 1基 インサートバルブ φ75mm 2基 単口消火栓ＧＸ形 φ150mm×φ75mm 1基 | 令和6年9月18日～令和7年4月30日 | 49115000 | 44429000 | 57029500 | １．土木工事費の増は、迂回路へ適切に誘導するために誘導員が増えたことによる。 ２．土木工事費の増は、既設舗装版の劣化が激しく、舗装工が増えたことによる。 ３．週休２日制モデル工事（４週８休）実施に伴う経費の増加による。 ４．上記の内容を精査した結果、請負金額を増額とする。 | 高松市林町１５０−２ 株式会社大王 大石 龍哉
高松ブロック統括センター | 令和7年4月18日変更契約 | 綾川町下和田地区配水管更新工事 | 綾歌郡綾川町枌所東 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=628.3m ソフトシール仕切弁 φ75mm 4基 空気弁付消火栓GX形 φ75mm×φ75mm 1基 空気弁ドレン付GX形 φ75mm×φ75mm 1基 インサートバルブ φ75mm 1基 | 令和6年8月13日～令和7年4月30日 | 43230000 | 41525000 | 44892100 | 1.土木工事費の増は、舗装本復旧の影響部が増えたことによる。 2.週休2日制モデル工事(4週8休)実施に伴う経費の増加による。 3.その他、数量の異動は現地精査の結果による。 4.上記の理由により、請負金額を増とする。 | 綾歌郡綾川町滝宮２６４３−１ 勝和建設株式会社 内田 賢一
高松ブロック統括センター | 令和7年4月23日変更契約 | 高松市下田井町口径50mm配水管更新工事 | 高松市下田井町 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=322.2m ソフトシール仕切弁 φ50mm 3基 | 令和6年9月18日～令和7年4月30日 | 23287000 | 20958300 | 22284900 | 1.週休二日制モデル工事（4週8休）実施に伴う経費の増加による。 2.舗装本復旧工の増は既設舗装版劣化のため、影響範囲の増加を認めたことによる。 3.交通誘導警備員の減は配置を見直したことによる。 4.その他数量の異同は現地精査の結果による。 5.上記内容精査の結果、請負金額を増とする。 | 高松市三谷町２６６１−３ 株式会社三渓設備 渡邊 光一
高松ブロック統括センター | 令和7年5月27日変更契約 | 高松市円座町口径50、100mm配水管更新工事 | 高松市円座町 | 水道施設工事 | ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L＝5.6m ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L＝336.1m ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L＝8.3m 配水用ポリエチレン管 φ50mm L＝112.7m ソフトシール仕切弁 φ100mm 5基 ソフトシール仕切弁 φ75mm 1基 ソフトシール仕切弁 φ50mm 2基 インサートバルブ φ75mm 1基 単口消火栓ＧＸ形 φ100mm×φ75mm 4基 | 令和6年8月14日～令和7年5月30日 | 48158000 | 43571000 | 47966600 | １．土木工事費の増は、既設舗装版の劣化が激しく、舗装工が増えたことによる。 ２．土木工事費の増は、迂回路へ適切に誘導するために誘導員が増えたことによる。 ３．試験掘削工の増は、既設配水管の埋設位置、配管状況が想定と異なったことによる。 ４．上記の内容を精査した結果、請負金額を増額とする。 | 高松市円座町１４２３ 株式会社芝口組 芝口 邦任
高松ブロック統括センター | 令和7年5月27日変更契約 | 高松市福岡町口径75mm配水管更新工事 | 高松市福岡町二丁目 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ７５mm L=７０.５ｍ ソフトシール仕切弁 φ７５mm １基 | 令和7年1月17日～令和7年6月2日 | 6996000 | 6237000 | 6834300 | １．伏越部が2箇所発生し、これに伴う工事費及び材料費が増となったことによる。 ２．その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 高松市牟礼町牟礼２２２０−６ 株式会社コモブチ 菰渕 勝弘
高松ブロック統括センター | 令和7年5月28日変更契約 | 高松市花ノ宮町口径７５mm配水管更新工事 | 高松市花ノ宮町二丁目他 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L＝510.5m ソフトシール仕切弁 φ75mm 7基 単口消火栓GX形 φ75mm×φ75mm 2基 インサートバルブ φ75mm 1基 | 令和6年7月5日～令和7年5月30日 | 49896000 | 45100000 | 49012700 | 1 土木工事費の増は、舗装版の劣化が激しく、舗装工が増えたことによる。 2 試験掘削工の増は、既設配水管の埋設位置、配管状況が想定と異なったことによる。 3 週休2日制モデル工事（完全週休2日）実施に伴う経費の増加による。 4 その他、数量の異動は現地精査の結果による。 5 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市林町２５７８−７ 幸福産業株式会社 岡 達也
高松ブロック統括センター | 令和7年6月4日契約 | 高松市三谷町口径100mm配水管更新工事 | 高松市三谷町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=312.3ｍ ソフトシール仕切弁 φ100mm 4基 インサートバルブ φ100mm 1基 単口消火栓 GX形 φ100mm×φ75mm 1基 | 令和7年6月4日～令和7年11月28日 | 29755000 | 26812500 | 26812500 |  | 高松市香川町浅野１２６５−１ ＮＹブライトテック株式会社 中山 裕樹
高松ブロック統括センター | 令和7年6月4日契約 | 高松市多肥上町口径50、75、100mm配水管更新工事 | 高松市多肥上町 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ100mm L= 54.1m 配水用ポリエチレン管 φ 75mm L=185.6m 配水用ポリエチレン管 φ 50mm L=206.3m ソフトシール仕切弁 φ100mm 1基 ソフトシール仕切弁 φ 75mm 3基 ソフトシール仕切弁 φ 50mm 1基 単口消火栓HPPE形 φ75mm×φ75mm 2基 | 令和7年6月4日～令和8年1月16日 | 37763000 | 34067000 | 34067000 |  | 高松市田村町５６８−６ 株式会社香南土木 黒川 修一
高松ブロック統括センター | 令和7年6月4日契約 | 綾川町田万地区配水管更新工事 | 綾歌郡綾川町枌所東 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=393.0m ソフトシール仕切弁 φ75mm 2基 空気弁付消火栓GX形 φ75mm×φ75mm 1基 単口消火栓GX形 φ75mm×φ75mm 1基 | 令和7年6月4日～令和7年11月25日 | 28600000 | 26070000 | 26070000 |  | 綾歌郡綾川町畑田２７７２−１ 河田土建有限会社 河田 良次
高松ブロック統括センター | 令和7年6月18日契約 | 高松市新田町口径75、100、150mm配水管更新工事 | 高松市新田町甲 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L=23.2m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=353.1m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=70.9m 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=4.0m ソフトシール仕切弁 φ150mm 2基 ソフトシール仕切弁 φ100mm 5基 ソフトシール仕切弁 φ75mm 1基 単口消火栓 GX形 φ100mm×φ75mm 1基 | 令和7年6月18日～令和8年1月26日 | 49984000 | 45159400 | 45159400 |  | 高松市高松町２４９４ 株式会社松田工業 松田 京介
高松ブロック統括センター | 令和7年6月18日契約 | 高松市屋島西町口径75mm配水管更新工事 | 高松市屋島西町 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ75mm L＝351.3m ソフトシール仕切弁 φ75mm 4基 単口消火栓HPPE形 φ75mm×φ75mm 2基 | 令和7年6月18日～令和8年2月4日 | 35013000 | 31576600 | 31576600 |  | 高松市朝日町４−１４−３９ 蓮井建設株式会社 蓮井 健司
高松ブロック統括センター | 令和7年6月18日契約 | 高松市香川町口径600mm配水管撤去工事 | 高松市香川町浅野他 | 土木一式工事 | 管内充填工 φ600ｍｍ L=980.0ｍ | 令和7年6月18日～令和7年12月10日 | 41338000 | 37213000 | 37213000 |  | 高松市三谷町１３６ 株式会社カナック 大石橋 政仁
高松ブロック統括センター | 令和7年6月20日契約 | 高松市福岡町口径75mm配水管更新工事 | 高松市福岡町二丁目 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ１００ｍｍ Ｌ＝5.6ｍ 配水用ポリエチレン管 φ７５ｍｍ Ｌ＝50.5ｍ | 令和7年6月20日～令和7年11月17日 | 6721000 | 5995000 | 5995000 |  | 高松市高松町８２９−２ 大洋舗装株式会社 中島 康博
高松ブロック統括センター | 令和7年6月20日契約 | 高松市東植田町口径50mm配水管新設工事 | 高松市東植田町 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ50mm L＝124.8m | 令和7年6月20日～令和7年11月10日 | 6611000 | 5901500 | 5901500 |  | 高松市亀田町２３９−２ 有限会社亀田土建 出石 薫
高松ブロック統括センター | 令和7年6月23日変更契約 | 高松市三名町口径100mm配水管更新工事 | 高松市三名町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=360.2m ソフトシール仕切弁 φ100mm 3基 単口消火栓 GX形 φ100mm×φ75mm 2基 | 令和6年7月5日～令和7年6月30日 | 43109000 | 38940000 | 42979200 | １ 土木工事費の増は、幹線道路で交通量が多く、交通誘導員を増員したことによる。 ２ 週休２日制モデル工事（完全週休２日）実施に伴う経費の増加による。 ３ その他、数量の異動は現地精査の結果による。 ４ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市林町２５７８−７ 幸福産業株式会社 岡 達也
高松ブロック統括センター | 令和7年6月25日変更契約 | 高区第一配水池外舗装工事 | 高松市香川町川東上 | 土木一式工事 | コンクリート舗装 T＝１０ｃｍ Ａ＝４６０．０ｍ２ モルタル吹付 T＝１０ｃｍ Ａ＝１８９．０ｍ２ | 令和7年1月16日～令和7年7月31日 | 14883000 | 13332000 | 15122800 | １．週休２日制モデル工事(４週８休)実施に伴う経費の増加による。 ２．交通誘導員の配置の必要を認めたことによる増。 ３．その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ４．上記理由等により、請負金額を増とする。 | 高松市円座町１４２３ 株式会社芝口組 芝口 邦任
高松ブロック統括センター | 令和7年6月30日契約 | 高松市鶴市町口径100mm配水管更新工事 | 高松市鶴市町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=236.4m ソフトシール仕切弁 φ100mm 1基 単口消火栓GX形 φ100mm×φ75mm 2基 | 令和7年6月30日～令和7年12月11日 | 24662000 | 20680000 | 20680000 |  | 高松市上林町７８８−６ 株式会社エフワン建設 藤澤 正二
高松ブロック統括センター | 令和7年6月30日変更契約 | 三木町平木地区配水管更新工事 | 木田郡三木町平木 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ100mm L=180.0m 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=4.1m ソフトシール仕切弁 φ100mm 1基 単口消火栓HPPE形 φ100mm×φ75mm 3基 | 令和7年2月28日～令和7年7月4日 | 16434000 | 14839000 | 15106300 | １．週休２日制モデル工事（４週８休）実施に伴う経費の増加による。 ２．試験掘工の増は、その必要性を認めたことによる。 ３．交通誘導警備員の減は、想定した日進量より進捗が早まったことによる。 ４．その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ５．上記の内容を精査の結果、請負金額を増とする。 | 木田郡三木町大字井戸１２６８−１ 下根建設有限会社 鈴木 盛登
高松ブロック統括センター | 令和7年7月1日変更契約 | 三木町氷上地区配水管更新工事(No.2) | 木田郡三木町氷上 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ75mm Ｌ=233.5ｍ 配水用ポリエチレン管 φ50mm Ｌ=2.1ｍ ソフトシール仕切弁 φ75mm 1基 ソフトシール仕切弁 φ50mm 1基 | 令和7年2月28日～令和7年7月11日 | 15147000 | 13632300 | 15661800 | １．交通誘導員の増は、当初予定よりも暗渠等が多く、施工に日数を要したことによる。 ２．週休２日制モデル工事（４週８休）実施に伴う経費の増加による。 ３．その他数量の異同は現地精査の結果による。 ４．上記の理由により、請負金額を増額とする。 | 木田郡三木町池戸２８８６−６ 有限会社滝川建設 滝川 恭一
高松ブロック統括センター | 令和7年7月1日変更契約 | 高松市三谷町口径75、100mm配水管移設工事 | 高松市三谷町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=20.0m 配水用ポリエチレン管 φ75mm L=45.1m ソフトシール仕切弁 φ75mm 1基 インサートバルブ φ100mm 1基 インサートバルブ φ75mm 1基 | 令和7年1月22日～令和7年7月17日 | 11473000 | 11440000 | 10243200 | 1. 土木工事の減は、水路工事との調整に伴い誘導員が減ったことによる。 2. 仮設工の減は、仮設延長の減と一部露出配管に変更したことによる。 3. 給水工事費の増は、給水切替が1箇所増えたことによる。 4. 上記の内容を精査した結果、請負金額を減額とする。 | 高松市三谷町２６５０−２ 株式会社高井土建 高井 伸一郎
高松ブロック統括センター | 令和7年7月2日契約 | 高松市生島町口径300mm配水管更新工事 | 高松市生島町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ300mm L=182.9m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=7.3m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ 75mm L=4.2m ソフトシール仕切弁 φ300mm 3基 ソフトシール仕切弁 φ100mm 1基 ソフトシール仕切弁 φ 75mm 1基 | 令和7年7月2日～令和8年2月2日 | 41723000 | 37763000 | 37763000 |  | 高松市香川町大野１０９５−４ 株式会社野崎組 野崎 康晴
高松ブロック統括センター | 令和7年7月2日契約 | 高松市香川町口径75mm配水管更新工事 | 高松市香川町川東上他 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=461.2ｍ 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=1.6ｍ ソフトシール仕切弁 φ75mm 3基 メタルシート仕切弁 φ75mm 1基 単口消火栓 GX形 φ75mm×φ75mm 1基 | 令和7年7月2日～令和8年2月2日 | 49753000 | 44990000 | 44990000 |  | 高松市香川町大野１０９５−４ 株式会社野崎組 野崎 康晴
高松ブロック統括センター | 令和7年7月2日契約 | 綾川町田井地区導水管新設工事 | 綾歌郡綾川町羽床下 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ200mm L=247.9m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L= 1.3m 急速空気弁 φ 75mm 4基 メタルシート仕切弁 φ100mm 1基 | 令和7年7月2日～令和7年11月28日 | 30844000 | 27918000 | 27918000 |  | 綾歌郡綾川町萱原９５８ 西原建設株式会社 西原 俊作
高松ブロック統括センター | 令和7年7月4日変更契約 | 高松市塩江町上西地区配水管更新工事 | 高松市塩江町上西乙 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100ｍｍ L=283.5ｍ ソフトシール仕切弁 φ100ｍｍ 2基 ソフトシール仕切弁 φ75ｍｍ 2基 単口消火栓 GX形 φ100ｍｍ×φ75ｍｍ 1基 | 令和7年1月23日～令和7年7月14日 | 26884000 | 24222000 | 25359400 | １．交通誘導員の減は、想定した日進量より進捗が早まったことによる。 ２．舗装本復旧の増は、既設舗装版劣化から、影響範囲の増を認めたことによる。 ３．週休二日制モデル工事(完全週休２日)実施による経費の増による。 ４．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ５．上記内容精査の結果、請負金額を増とする。 | 高松市香川町浅野１２６５−１ ＮＹブライトテック株式会社 中山 裕樹
高松ブロック統括センター | 令和7年7月18日契約 | 高松市六条町口径100、200mm配水管新設工事 | 高松市六条町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ200mm L=51.9m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=90.5m ソフトシール仕切弁 φ200mm 1基 ソフトシール仕切弁 φ100mm 2基 空気弁ドレン付 GX形 φ200×75mm 1基 空気弁付消火栓 GX形 φ100×75mm 2基 | 令和7年7月18日～令和7年10月17日 | 11715000 | 10533600 | 10533600 |  | 高松市十川東町１００７−１ 山田建設興業株式会社 谷本 秀樹
高松ブロック統括センター | 令和7年7月22日変更契約 | 高松市国分寺町口径75、100mm配水管更新工事 | 高松市国分寺町福家 | 水道施設工事 | ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm Ｌ＝276.6m ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm Ｌ＝38.2m 配水用ポリエチレン管 φ50mm Ｌ＝2.5m ソフトシール仕切弁 φ100mm 2基 ソフトシール仕切弁 φ75mm 3基 ソフトシール仕切弁 φ50mm 1基 単口消火栓ＧＸ形 φ100mm×φ75mm 1基 | 令和6年11月29日～令和7年8月29日 | 32890000 | 31245500 | 34108800 | １．土木工事費の増は、既設舗装版の劣化が激しく、舗装工が増えたことによる。 ２．土木工事費の増は、迂回路へ適切に誘導するために誘導員が増えたことによる。 ３．週休２日制モデル工事（４週８休）実施に伴う経費の増加による。 ４．上記の内容を精査した結果、請負金額を増額とする。 | 高松市林町２５７８−７ 幸福産業株式会社 岡 達也
高松ブロック統括センター | 令和7年7月23日変更契約 | 川添浄水場高架水槽塗装工事 | 高松市東山崎町 | 塗装工事 | 特殊浸透性厚膜エポキシアルミ塗装水槽部 Ａ＝307ｍ２ 特殊浸透性厚膜エポキシアルミ塗装脚部 Ａ＝362ｍ２ | 令和6年10月16日～令和7年7月31日 | 14366000 | 12991000 | 12511400 | １．既設塗膜含有物質試験の必要性を認めたため。 ２．含有物質試験の結果、素地調整３種から現場水洗い清掃への変更を認めたため。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | 高松市成合町６７９−１ 株式会社北村塗装店 北村 真司
高松ブロック統括センター | 令和7年7月28日変更契約 | 御殿浄水場浄水井外水位計更新工事 | 高松市鶴市町他 | 電気通信工事 | 投込式水位計 ７台 差圧式水位計 ４台 | 令和7年1月14日～令和7年7月31日 | 21846000 | 20130000 | 19845100 | 1.スタンションの設置が必要となったため材料費を増とする。 2.電線管の設置延長が短くなったため労務費を減とする。 3.その他、数量の異動は、現地精査の結果による。 4.上記の理由により、請負金額を減とする。 | 高松市三谷町１３６ 株式会社カナック 大石橋 政仁
高松ブロック統括センター | 令和7年7月29日変更契約 | 高松市香川町口径75、100mm配水管更新工事 | 高松市香川町大野 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=270.9m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=249.6m 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=3.8m ソフトシール仕切弁 φ100mm 3基 ソフトシール仕切弁 φ75mm 1基 単口消火栓 GX形 φ100mm×φ75mm 1基 単口消火栓 GX形 φ75mm×φ75mm 1基 | 令和6年11月29日～令和7年7月31日 | 49346000 | 45100000 | 50102800 | １ 土木工事費の増は、舗装版の劣化が激しく、舗装工が増えたことによる。 ２ 土木工事費の増は、迂回路へ適切に誘導するために誘導員が増えたことによる。 ３ 週休２日制モデル工事（完全週休２日）実施に伴う経費の増加による。 ４ その他、数量の異動は現地精査の結果による。 ５ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市伏石町１２９９−１１ 株式会社中塚工業 中塚 敏彦
高松ブロック統括センター | 令和7年7月30日契約 | 三木町池戸地区配水管更新工事 | 木田郡三木町池戸 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ100mm Ｌ=188.4ｍ 配水用ポリエチレン管 φ75mm Ｌ=1.7ｍ 配水用ポリエチレン管 φ50mm Ｌ=4.6ｍ ソフトシール仕切弁 φ100mm 1基 ソフトシール仕切弁 φ75mm 1基 ソフトシール仕切弁 φ50mm 2基 単口消火栓HPPE形 φ100mm×φ75mm 1基 | 令和7年7月30日～令和7年11月13日 | 21791000 | 19800000 | 19800000 |  | 木田郡三木町平木７８４−２ 株式会社十川組 十川 清二
高松ブロック統括センター | 令和7年7月30日契約 | 三木町井戸地区配水管更新工事 | 木田郡三木町井戸 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ100mm L=356.2m ソフトシール仕切弁 φ100mm 2基 単口消火栓HPPE形 φ100mm×φ75mm 1基 | 令和7年7月30日～令和7年11月17日 | 28303000 | 27500000 | 27500000 |  | 木田郡三木町井戸２７６２−３ 筒井工業株式会社 筒井 憲行
高松ブロック統括センター | 令和7年7月30日契約 | 御殿浄水場内水質計器更新工事 | 高松市鶴市町 | 電気工事 | 伏流水濁度計 １台 伏流水導電率計 １台 貯水池系濁度計 １台 貯水池系導電率計 １台 生物ろ過原水導電率計 １台 生物ろ過原水PH計 １台 | 令和7年7月30日～令和8年2月27日 | 16159000 | 16159000 | 16159000 |  | 高松市生島町６０２−３ 株式会社勝見電気工業 勝見 明
高松ブロック統括センター | 令和7年8月4日契約 | 綾川町萱原上東地区配水管更新工事 | 綾歌郡綾川町萱原 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ300mm L=214.8m K形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=7.3m 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=12.0m ソフトシール仕切弁 φ300mm 5基 単口消火栓GX形 φ300mm×φ75mm 1基 | 令和7年8月4日～令和8年2月13日 | 44814000 | 40920000 | 40920000 |  | 綾歌郡綾川町陶１８１４−１ 有限会社ヘビーワン 小川 一
高松ブロック統括センター | 令和7年8月4日契約 | 高松市春日町口径50mm配水管更新工事 | 高松市春日町 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ75mm L=10.6m 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=471.5m ソフトシール仕切弁 φ50mm 5基 | 令和7年8月4日～令和8年3月6日 | 39534000 | 35669700 | 35669700 |  | 高松市田村町８８７ 株式会社西村組 西村 正照
高松ブロック統括センター | 令和7年8月4日契約 | 川添配水池１、３号送水ポンプ吐出電動弁外更新工事 | 高松市東山崎町 | 機械器具設置工事 | 電動仕切弁 φ200mm N=2基 手動式フランジレスバタフライ弁 7.5k φ300mm N=3基 | 令和7年9月3日～令和8年3月9日 | 21582000 | 19856100 | 19856100 |  | 高松市香西本町２１１−１ 株式会社大屋冨工作所 廣瀬 習
高松ブロック統括センター | 令和7年8月4日契約 | 高松市岡本町口径50mm配水管更新工事 | 高松市岡本町 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=71.8m | 令和7年8月4日～令和8年1月9日 | 6754000 | 6025800 | 6025800 |  | 高松市高松町８２９−２ 大洋舗装株式会社 中島 康博
高松ブロック統括センター | 令和7年8月8日変更契約 | 綾川町下和田地区配水管更新工事(No.2) | 綾歌郡綾川町枌所東 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=313.5m ソフトシール仕切弁 φ75mm 2基 空気弁付消火栓GX形 φ75mm×φ75mm 1基 インサートバルブ φ75mm 1基 | 令和7年2月28日～令和7年8月29日 | 23727000 | 21349900 | 24388100 | 1.舗装復旧工の増は、影響が生じたことにより、必要性を認めたことによる。 2.週休2日制モデル工事(4週8休)実施に伴う経費の増加による。 3.その他、数量の異動は現地精査の結果による。 4.上記の利用により、請負金額を増とする。 | 高松市三谷町２６６１−３ 株式会社三渓設備 渡邊 光一
高松ブロック統括センター | 令和7年8月13日変更契約 | 高松市庵治町口径100mm配水管更新工事 | 高松市庵治町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm Ｌ＝247.9m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm Ｌ＝8.0m 配水用ポリエチレン管 φ50mm Ｌ＝3.9m ソフトシール仕切弁 φ100mm 3基 ソフトシール仕切弁 φ75mm 2基 | 令和7年2月19日～令和7年8月18日 | 28325000 | 25520000 | 28986100 | １．土木工事費の増は、既設路盤層に改良が確認されたことによる ２．舗装本復旧工の増は、既設舗装版の劣化状態から、必要性を認めたことによる。 ３．週休二日制モデル工事（完全週休二日）実施に伴う経費の増加による。 ４．その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ５．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 高松市東山崎町１３１３−３ リュウマンホールディング株式会社 柳萬 聖隆
高松ブロック統括センター | 令和7年8月18日契約 | 高松市多賀町口径75mm配水管更新工事 | 高松市多賀町二丁目他 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75ｍｍ L=234.2m 配水用ポリエチレン管 φ75ｍｍ L=108.9m ソフトシール仕切弁 φ75ｍｍ 10基 | 令和7年8月18日～令和8年3月6日 | 43582000 | 39366800 | 39366800 |  | 高松市林町２５７８−７ 幸福産業株式会社 岡 達也
高松ブロック統括センター | 令和7年8月25日変更契約 | 高松市牟礼町口径150mm配水管更新工事 | 高松市牟礼町牟礼 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L=302.9m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=11.2m ソフトシール仕切弁 φ150mm 1基 単口消火栓 GX形 φ150mm×φ75mm 2基 | 令和7年1月14日～令和7年8月26日 | 40986000 | 37070000 | 38500000 | １．舗装本復旧の増は、既設舗装版劣化から、影響範囲の増を認めたことによる。 ２．週休二日制モデル工事(完全週休２日)実施による経費の増による。 ３．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ４．上記内容精査の結果、請負金額を増とする。 | 高松市香川町浅野１２６５−１ ＮＹブライトテック株式会社 中山 裕樹
高松ブロック統括センター | 令和7年8月27日変更契約 | 上川原水源地取水ポンプ更新工事 | 綾歌郡綾川町北 | 機械器具設置工事 | 水中渦巻ポンプφ１２５ ３０kW ２台 | 令和7年3月28日～令和7年9月5日 | 14058000 | 12760000 | 12948100 | ポンプ取替の際、施設状況によりラフタークレーンが必要となったため。 配管のフランジ接合材の取替が必要となったため。 公共工事設計労務単価に係る特例措置対象工事のため。 その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 上記理由により、請負金額を増額とする。 | 丸亀市飯野町東二５０４ 松永工業株式会社 松永 進