## kwzweb
契約内容及び契約変更内容一覧表
契約担当課所 | 契約日 | 工事名 | 工事場所 | 工事の種類 | 工事概要 | 工期 | 予定価格 (税込み) | 契約金額 (税込み) | 変更後契約金額 (税込み) | 設計変更の理由 | 契約業者
東讃ブロック統括センター | 令和7年4月18日変更契約 | 東かがわ市国道１１号バイパス配水管移設工事(起点部仮設工) | 東かがわ市伊座 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ 75mm L=53.03m 保護層付配水用ポリエチレン管 φ 75mm L=71.16m 空気弁 φ 25mm N=1基 不断水仕切弁 φ100mm N=1基 不断水仕切弁 φ 75mm N=1基 不断水分岐 φ100×75mm N=1基 不断水分岐 φ 75×75mm N=1基 | 令和6年2月16日～令和7年5月30日 | 6292000 | 5995000 | 6873900 | ・国土交通省が施工中の国道１１号バイパス本体工事との調整により仮設管の延長を増にしたことによる変更増。 ・その他、数量の異同は精査を行った結果による変更。 ・上記理由により、請負金額を増額する。 | 東かがわ市松原１３３５−２ 瑞穂工業株式会社 廣瀬 禎夫
東讃ブロック統括センター | 令和7年7月4日契約 | 東かがわ市国道11号バイパス配水管移設工事(起点部) | 東かがわ市伊座 | 水道施設工事 | ＧＸ形ダグタイル鋳鉄管 φ150mm L=522.6m ＧＸ形ダグタイル鋳鉄管 φ100mm L=1.4m ＧＸ形ダグタイル鋳鉄管 φ 75mm L=59.5m 配水用ポリエチレン管 φ 75mm L=3.0m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管φ 75mm L=11.0m 不断水仕切弁 φ75×φ75 N=1基 不断水分岐 φ100×φ100 N=1基、φ75×φ75 N=1基 ソフトシール仕切弁 φ150mm N=12基、φ75mm N=3基 空気弁 φ25mm N=1基 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=4.7m（ドレン） 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ50mm L=18.9m（ドレン） メタルシート仕切弁 φ50mm N=2基（ドレン） | 令和7年7月4日～令和8年3月16日 | 49401000 | 48510000 | 48510000 |  | 東かがわ市西山１３６ 株式会社赤松建設 赤松 靖則
東讃ブロック統括センター | 令和7年7月16日契約 | 東かがわ市市道松崎落合線外配水管更新工事（舗装工） | 東かがわ市落合 | 舗装工事 | アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=866m2 区画線工 N=1式 | 令和7年7月16日～令和7年11月14日 | 9097000 | 8635000 | 8635000 |  | 東かがわ市土居２８３−６ 和光建設株式会社 岡田 英樹
東讃ブロック統括センター | 令和7年7月16日契約 | 東かがわ市北内地区加圧ライン配水管新設工事(舗装工) | 東かがわ市西山 | 舗装工事 | 国道部 アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=94m2 アスファルト舗装 基層（車道） t=5cm A=94m2 アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=78m2 アスファルト舗装 表層（歩道） t=3cm A=152m2 市道部 アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=95m2 | 令和7年7月16日～令和7年11月14日 | 4576000 | 4477000 | 4477000 |  | 東かがわ市黒羽８８２−１ 十合道路株式会社 篠原 光彦
東讃ブロック統括センター | 令和7年7月23日変更契約 | さぬき市鴨部二番地区配水管更新工事 | さぬき市鴨部 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ100mm L＝10.3m 配水用ポリエチレン管 φ50mm L＝137.2m 消火栓 φ75mm N＝1基 不断水分岐 φ150mm×φ100mm N＝1箇所 不断水分岐 φ150mm×φ75mm N＝1箇所 不断水分岐 φ150mm×φ50mm N＝1箇所 | 令和7年1月23日～令和7年7月31日 | 14729000 | 14245000 | 22647900 | ・既設管の詳細が不明のため、試験掘工が増えたことによる変更増 ・既設管閉塞工到達発進口が7箇所追加となったことによる変更増 ・実施に伴い交通誘導警備員50人増員となったことによる変更増 ・既設老朽管廃止のため、分岐（4）を追加施工したことによる変更増 ・地元との調整の結果、仮設配管を追加施工したことによる変更増 | さぬき市大川町富田中１５００ 朝川産業株式会社 朝川 悟
東讃ブロック統括センター | 令和7年7月25日契約 | 東かがわ市市道別惣線配水管更新工事 | 東かがわ市小海 | 水道施設工事 | 配水管 配水用ポリエチレン管（HPPE） φ50mm L=287.96m 硬質塩化ビニル管（HIVP) φ50mm L=5.13m（ドレン管） ソフトシール仕切弁 φ50mm N=3基 メタルシート仕切弁 φ50mm N=2基 添架部（水管橋） 紫外線・水温上昇・凍結防止対応 水道配水用ポリエチレン管（HPPE-NWP) φ50mm L=8.27m | 令和7年7月25日～令和8年1月30日 | 23639000 | 23100000 | 23100000 |  | 東かがわ市吉田６５８−１ 大字建設株式会社 大字 徹
東讃ブロック統括センター | 令和7年7月25日契約 | 東かがわ市国道11号バイパス配水管移設工事（市道中央公園伊座線交差点） | 東かがわ市帰来 | 水道施設工事 | ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ200mm L=175.7m ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L=250.9m ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=0.6m、φ75mm L=19.1m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管φ150mm L=2.0m、φ75mm L=3.0m 不断水仕切弁 φ200×φ200 N=2基 ソフトシール仕切弁 φ200mm N=2基、φ150mm N=6基 ソフトシール仕切弁 φ 75mm N=2基 空気弁 φ25mm N=3基 ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管φ100mmL=0.6m、φ75mmL=2.2m（ドレン） 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=1.9m（ドレン） 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ75mm L=1.0m（ドレン） 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ50mm L=2.2m（ドレン） メタルシート仕切弁 φ75mm N=1基（ドレン） メタルシート仕切弁 φ50mm N=1基（ドレン） | 令和7年7月25日～令和8年3月16日 | 47927000 | 45100000 | 45100000 |  | 東かがわ市松崎１７５−１ 株式会社長町建材 長町 俊明
東讃ブロック統括センター | 令和7年8月15日契約 | 東かがわ市国道318号配水管移設工事(新川橋仮設工) | 東かがわ市白鳥 | 水道施設工事 | SUS製レンタル管 φ200mm L=93.7m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ200mm L=4.2m K形ダクタイル鋳鉄管 φ200mm L=1.2m 不断水分岐 φ300mm×φ200mm N=2基 水道用ポリエチレン二層管 φ25mm L=3.4m（ドレン） | 令和7年8月15日～令和8年1月30日 | 9328000 | 8910000 | 8910000 |  | 東かがわ市西山８５２−１ 有限会社三好電設 三好 雅宣
東讃ブロック統括センター | 令和7年8月18日変更契約 | 東かがわ市市道狩居川線配水管更新工事 | 東かがわ市東山 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管（HPPE） φ50ｍｍ L＝421.3ｍ 硬質塩化ビニル管（HIVP） φ50ｍｍ L＝2.2ｍ ポリエチレン二層管 φ25ｍｍ L＝2.5ｍ（ドレン管） 硬質塩化ビニル管（HIVP） φ25ｍｍ L＝0.5ｍ（ドレン管） ソフトシール仕切弁 N＝1基 メタルシート仕切弁 N＝1基 | 令和7年2月3日～令和7年8月29日 | 19426000 | 18700000 | 21770100 | 1．仮設工及び試験堀工の追加 2．給水減圧弁の設置の追加 3．交通誘導警備員の増 4．その他、数量の異同は精査を行った結果による 5．上記理由により、請負金額を増額する | 東かがわ市西山８５２−１ 有限会社三好電設 三好 雅宣
東讃ブロック統括センター | 令和7年8月25日変更契約 | さぬき市寒川中村地区配水管更新工事 | さぬき市寒川町神前 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L=411.8m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=0.4m 配水用ポリエチレン管 φ100mm L=16.1m 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=5.1m ソフトシール仕切弁 φ150mm N=1基 ソフトシール仕切弁 φ100mm N=3基 単口消火栓（浅埋用） φ75mm N=1基 不断水仕切弁 φ150mm N=1基 不断水仕切弁 φ100mm N=1基 | 令和7年3月7日～令和7年8月29日 | 44011000 | 42680000 | 48896100 | 1.給水管接続変更に伴う、資材追加及び給水工一式増による増額。 2.通行規制に伴う交通誘導員の人員増による増額。 3.その他、数量の異同は精査を行った結果による。 4.上記理由により、請負金額を増額する。 | さぬき市寒川町石田西９８１−２ 株式会社高木産業 高木 宏樹
東讃ブロック統括センター | 令和7年8月25日変更契約 | 東かがわ市市道狩居川線配水管更新工事 | 東かがわ市東山 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管（HPPE） φ50ｍｍ L＝421.3ｍ 硬質塩化ビニル管（HIVP） φ50ｍｍ L＝2.2ｍ ポリエチレン二層管 φ25ｍｍ L＝2.5ｍ（ドレン管） 硬質塩化ビニル管（HIVP） φ25ｍｍ L＝0.5ｍ（ドレン管） ソフトシール仕切弁 N＝1基 メタルシート仕切弁 N＝1基 | 令和7年2月3日～令和7年8月29日 | 19426000 | 21770100 | 22754600 | 1．完全週休2日実施確認に伴う設定変更 2．上記理由により、請負金額を増額する | 東かがわ市西山８５２−１ 有限会社三好電設 三好 雅宣
東讃ブロック統括センター | 令和7年8月26日契約 | さぬき市津田町津田南羽立地区配水管更新工事 | さぬき市津田町津田 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ100mm L＝403.2m ソフトシール仕切弁 φ100mm N＝1基 メタルシート仕切弁 φ100mm N＝1基 消火栓 φ75mm N＝2基 | 令和7年8月26日～令和8年1月30日 | 28149000 | 27060000 | 27060000 |  | さぬき市津田町津田２５１０ 笠井建設株式会社 笠井 清博
東讃ブロック統括センター | 令和7年8月26日契約 | さぬき市造田野間田地区配水管更新工事（その1） | さぬき市造田野間田 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L＝295.3m K形ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L＝3.1m ソフトシール仕切弁 φ150mm N＝3基 消火栓 φ75mm N＝2基 不断水仕切弁 φ150mm N＝1基 | 令和7年8月26日～令和8年1月30日 | 33099000 | 32120000 | 32120000 |  | さぬき市志度４３０１ 関西建設株式会社 井元 高志
東讃ブロック統括センター | 令和7年8月26日変更契約 | 笠松加圧ポンプ場加圧施設更新工事 | 東かがわ市水主 | 電気工事 | 定圧給水ユニット 40A×200L/min×58m×3.7kw 1台 電気設備 1式 仮設工 1式 | 令和6年10月9日～令和7年8月29日 | 10131000 | 10120000 | 11778800 | ・通信装置盤の廃工 ・既設流量計更新の追加 ・その他数量の異同は現場精査による ・上記理由より、請負金額を増額する | 高松市三谷町１３６ 株式会社カナック 大石橋 政仁
東讃ブロック統括センター | 令和7年9月3日契約 | 東かがわ市三本松南新町地区配水管更新工事（下水道支障移転2期工事） | 東かがわ市三本松 | 水道施設工事 | 配水管更新工事 配水用ポリエチレン管 HPPEφ100ｍｍ L=236.75ｍ 配水用ポリエチレン管 HPPEφ75ｍｍ L=309.42ｍ ソフトシール仕切弁 φ100ｍｍ N=8基 ソフトシール仕切弁 φ75ｍｍ N=4基 消火栓 φ75ｍｍ N=4基 不断水分岐 DIPφ150ｍｍ×HPPEφ100ｍｍ N=１箇所 | 令和7年9月3日～令和8年3月16日 | 49808000 | 48730000 | 48730000 |  | 東かがわ市土居２８３−６ 和光建設株式会社 岡田 英樹