## kwzweb
契約内容及び契約変更内容一覧表
契約担当課所 | 契約日 | 工事名 | 工事場所 | 工事の種類 | 工事概要 | 工期 | 予定価格 (税込み) | 契約金額 (税込み) | 変更後契約金額 (税込み) | 設計変更の理由 | 契約業者
小豆ブロック統括センター | 令和7年5月12日変更契約 | 土庄町県道土庄福田線配水管更新工事 | 小豆郡土庄町淵崎 | 水道施設工事 | ダクタイル鋳鉄管φ150mm L=41ｍ 水道配水用ポリエチレン管φ100mm L=109ｍ 水道配水用ポリエチレン管φ75mm L=52ｍ | 令和7年2月10日～令和7年5月16日 | 16533000 | 16280000 | 15140400 | 交通誘導員の配置が少なくなったこと。 道路管理者との協議により仮復旧の必要が無くなったため舗装の施工面積が減った。 その他現場精査による変更減となった。 | 小豆郡土庄町上庄６４６ 富丘建設株式会社 丹生 俊哉
小豆ブロック統括センター | 令和7年5月26日変更契約 | 土庄町町道赤穂屋川西線配水管移設工事 | 小豆郡土庄町渕崎 | 水道施設工事 | 水道配水用ポリエチレン管 φ75ｍｍ L＝51.7ｍ ステンレス鋼鋼管 80A L＝5.5ｍ 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ75ｍｍ Ｌ＝0.5ｍ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 φ75 L＝0.5ｍ | 令和7年2月7日～令和7年5月30日 | 4345000 | 4268000 | 4342800 | ・当初設計において、No.1+17.13の既設管接続地点で深度が設計値より浅く新管との取り合わせがφ75では不可能であるため、φ50に変更した。 ・その他現場精査による変更増となった。 | 小豆郡土庄町乙１１１８−６ 有限会社東口組 東口 和生
小豆ブロック統括センター | 令和7年6月20日契約 | 土庄町管内舗装維持修繕工事 | 小豆郡土庄町管内 | 舗装工事 | 舗装修繕工 町道舗装修繕 t=4cm A=84m2 県道舗装修繕（Ａ交通） t=5cm A=36m2 県道舗装修繕（Ｂ交通） t=10cm A=18m2 | 令和7年6月20日～令和8年3月13日 | 2673000 | 2585000 | 2585000 |  | 小豆郡土庄町上庄６４１−１ 株式会社トミウン 丹生 兼嗣
小豆ブロック統括センター | 令和7年6月20日契約 | 小豆島町管内舗装維持修繕工事 | 小豆郡小豆島町管内 | 舗装工事 | 舗装修繕工 A舗装修繕 ｔ＝5cm A＝52m2 B舗装修繕 ｔ＝10cm A＝26m2 | 令和7年6月20日～令和8年3月13日 | 2728000 | 2585000 | 2585000 |  | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
小豆ブロック統括センター | 令和7年6月23日変更契約 | 土庄町県道土庄福田線配水管移設工事 | 小豆郡土庄町渕崎 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ150ｍｍ L＝24.6ｍ GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75ｍｍ L＝2.8ｍ | 令和7年2月7日～令和7年6月30日 | 8371000 | 8206000 | 9260900 | 維持管理のために歩道内に配管を据えるため配管延長及び資材の増加。 施工期間中、消火栓が使用できなくなるため仮設工の追加その他現場精査による変更増となった。 | 小豆郡土庄町渕崎甲１８１０ 有限会社上島建設 上島 信之
小豆ブロック統括センター | 令和7年6月24日契約 | 北山浄水場薬品注入設備更新工事 | 小豆郡土庄町淵崎 | 水道施設工事 | 薬品注入設備更新 N＝1式 次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ N＝6台 次亜用貯留槽 N＝2基 PAC注入ポンプ N＝2台 PAC貯留槽 N＝1基 希硫酸注入ポンプ N＝2台 希硫酸貯留槽 N＝1基 薬注制御盤 N＝1面 希硫酸制御盤 N＝1面 | 令和7年6月24日～令和8年1月30日 | 40161000 | 38940000 | 38940000 |  | 高松市鬼無町藤井６２５−１ 株式会社ウォーターテック 四国営業所 田中 幸典
小豆ブロック統括センター | 令和7年7月11日変更契約 | 小豆島町町道中山線配水管新設工事 | 小豆郡小豆島町中山 | 水道施設工事 | 施工延長L＝１９５ｍ 水道配水用ポリエチレン管φ50ｍｍＬ＝１９５．２ｍ | 令和7年3月7日～令和7年7月31日 | 9900000 | 9751500 | 13152700 | ・配管埋設深度が浅くなった箇所があるため、防護コンクリートを追加した。 ・道路管理者の指示により舗装面積が増えたため。 ・上記作業に日数を要したこともあり、安全のため交通誘導員も大幅な増額となった。 ・週休二日制の希望があり、工程表にて実施が確認できたため。 | 小豆郡小豆島町池田３２３０−１ 有限会社輝エンジニアリング 中島 崇策
小豆ブロック統括センター | 令和7年8月4日契約 | 土庄町県道上庄池田線配水管電気設備外更新工事 | 小豆郡土庄町上庄 | 電気工事 | 電動弁新設工事 N=1式 引込開閉器盤 N=1面 電動弁制御盤 N=1面 流量計 N=1台 圧力計 N=1組 既設制御・計装伝送装置盤機能増設 N=1式 既設中央監視装置機能増設 N=1式 電動弁φ200 N=1台 クラウド機能増設 N=1式 | 令和7年8月4日～令和8年3月20日 | 32340000 | 31966000 | 31966000 |  | 小豆郡小豆島町馬木甲８５２−１ 田中電気工事株式会社 田中 真一郎
小豆ブロック統括センター | 令和7年8月7日契約 | 土庄町県道土庄福田線配水管更新工事 | 小豆郡土庄町淵崎 | 水道施設工事 | ダクタイル鋳鉄管(GX形)φ200 L=23.5ｍ ダクタイル鋳鉄管(GX形)φ150 L=44.3ｍ 不断水丁字管φ300×φ200 N=1.0台 インサートバルブφ300 N=1.0台 地下式消火栓 N=1.0台 | 令和7年8月7日～令和7年11月28日 | 20416000 | 19910000 | 19910000 |  | 小豆郡土庄町渕崎甲１８１０ 有限会社上島建設 上島 信之
小豆ブロック統括センター | 令和7年8月8日契約 | 小豆島町町道シダ山線配水管更新工事 | 小豆郡小豆島町福田 | 水道施設工事 | 施工延長 L=172ｍ ・GX形ダクタイル鋳鉄管 φ150ｍｍ L=171.8ｍ | 令和7年8月8日～令和7年12月26日 | 16390000 | 16060000 | 16060000 |  | 小豆郡小豆島町福田乙３５７−１ 高尾石材株式会社 高尾 豪
小豆ブロック統括センター | 令和7年8月19日変更契約 | 小豆島町国道436号配水管更新工事（平木工区） | 小豆郡小豆島町池田 | 水道施設工事 | 施工延長 L=280ｍ ・水道配水用ポリエチレン管 φ100ｍｍ L=268.2ｍ ・水道配水用ポリエチレン管 φ75ｍｍ L=12.0ｍ | 令和7年3月14日～令和7年8月29日 | 31097000 | 30250000 | 31991300 | 配水管布設において ・週休2日制モデルを希望し、4週8休の施工を確認できたこと ・地下式消火栓を１基新規計上したこと 以上の理由により変更増となった。 | 小豆郡小豆島町福田乙３５７−１ 高尾石材株式会社 高尾 豪
小豆ブロック統括センター | 令和7年9月10日契約 | 北山浄水場急速ろ過機改修工事 | 小豆郡土庄町淵崎 | 水道施設工事 | 急速ろ過機改修工事 N＝1式 ろ過砂交換 N＝1式 ストレーナ交換 N＝1式 ループシールタンク交換 N＝1式 各種弁類交換 N＝1式 内面塗装 N＝1式 | 令和7年9月10日～令和8年1月30日 | 31482000 | 30800000 | 30800000 |  | 兵庫県神戸市中央区磯上通２−２−２１ 神鋼環境メンテナンス株式会社 小武海 陽
小豆ブロック統括センター | 令和7年9月16日契約 | 土庄町県道上庄池田線配水管更新工事（第3工区） | 小豆郡土庄町黒岩 | 水道施設工事 | 施工延長 L＝79ｍ ・GX形ダクタイル鋳鉄管 φ400ｍｍ Ｌ＝79.0ｍ ・空気弁 φ75ｍｍ Ｎ＝1基 | 令和7年9月16日～令和8年2月27日 | 21076000 | 20790000 | 20790000 |  | 小豆郡土庄町上庄６４６ 富丘建設株式会社 丹生 俊哉
小豆ブロック統括センター | 令和7年9月24日変更契約 | 小豆島町県道坂手港線外２線配水管更新工事（舗装工） | 小豆郡小豆島町坂手他 | 舗装工事 | 施工延長 L=572m ・県道坂手港線 アスファルト舗装工 A=1740m2 施工延長 L=90m ・国道436号池田工区 アスファルト舗装工 A=230m2 施工延長 L=30m ・県道寒霞渓公園線 アスファルト舗装工 A=90m2 | 令和7年3月14日～令和7年9月30日 | 25091000 | 24090000 | 25810400 | ・週休2日制モデル工事を希望し、施工を確認できたこと ・国道436号池田、県道寒霞渓線の給水、分岐管の工事影響部が増えたこと ・一部舗装路盤切削工から取壊工へ変更したこと ・以上の理由により変更増となった。 | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介