## kwzweb
契約内容及び契約変更内容一覧表
契約担当課所 | 契約日 | 工事名 | 工事場所 | 工事の種類 | 工事概要 | 工期 | 予定価格 (税込み) | 契約金額 (税込み) | 変更後契約金額 (税込み) | 設計変更の理由 | 契約業者
中讃ブロック統括センター | 令和7年5月12日変更契約 | 丸亀市市道郡家善通寺線配水管更新工事(舗装工) | 丸亀市三条町 | 舗装工事 | ・アスファルト舗装 表層（車道） ｔ＝5ｃｍ Ａ＝714ｍ2 | 令和7年2月21日～令和7年5月30日 | 6193000 | 5509900 | 5782700 | ・土工の増は、既設舗装版厚が想定より厚かったことによる。 ・交通誘導員の増は、施工実績の結果による。 ・その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ・上記の理由により請負金額を増とする。 | 丸亀市郡家町２７０７−１ 亀山建設株式会社 高岸 昂右
中讃ブロック統括センター | 令和7年5月23日契約 | 善通寺市市道土居団地線配水管更新工事（舗装工） | 善通寺市原田町 | 舗装工事 | ・アスファルト舗装 表層（車道）t=5cm A=684m2 | 令和7年5月23日～令和7年7月31日 | 5269000 | 4994000 | 4994000 |  | 善通寺市原田町９９６−１ 寿賀崎建設株式会社 合田 晶
中讃ブロック統括センター | 令和7年5月30日契約 | 宇多津町町道大橋東団地線配水管更新工事（第2工区） | 綾歌郡宇多津町平山 | 水道施設工事 | ・配水用ポリエチレン管（φ100 HPPE） L=141.1ｍ ・配水用ポリエチレン管（φ75 HPPE） L=92.7ｍ ・配水用ポリエチレン管（φ50 HPPE） L=6.6ｍ ・水道用ポリエチレン二層管（φ25 PE） L=6.9ｍ ・ソフトシール仕切弁（φ100） N=2基 ・ソフトシール仕切弁（φ75） N=4基 ・ソフトシール仕切弁（φ50） N=2基 ・青銅製ソフトシール仕切弁（φ25） N=1基 ・不断水分岐（φ100×φ100） N=1箇所 ・給水装置 N=11箇所 | 令和7年5月30日～令和7年10月17日 | 25542000 | 23100000 | 23100000 |  | 綾歌郡宇多津町２６１１−３ 山本建設株式会社 山本 浩史
中讃ブロック統括センター | 令和7年6月20日変更契約 | 丸亀市市道三条南北線配水管更新工事（舗装工） | 丸亀市三条町 | 舗装工事 | ・アスファルト舗装 基層（車道）t=5cm A=48m2 ・アスファルト舗装 表層（車道）t=5cm A=656m2 | 令和7年3月21日～令和7年6月30日 | 6138000 | 5461500 | 6233700 | 1.区画線の増は、「１日未満で完了する作業の積算」で補正した事による。 2.交通誘導員の増は、道路使用許可に基づく配置人員による。 3.労務単価の増は、「公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置」による。 4.その他、数量の異同は現場精査による。 5.上記の理由により、請負金額を増とする。 | 丸亀市土器町西４−６８ 株式会社妹尾道路 妹尾 孝
中讃ブロック統括センター | 令和7年6月23日変更契約 | 丸亀市浄水場高地区加圧ポンプ設備更新工事 | 丸亀市垂水町 | 機械器具設置工事 | ・加圧ポンプ 陸上多段渦巻 ３台 φ１２５×φ１００×１．３ｍ３／ｍｉｎ×５５ｍ×２２ｋＷ | 令和6年9月20日～令和7年6月30日 | 37345000 | 34357400 | 35854500 | ・管材費の増は、当初既設流用としていた配管を更新したことによる。 ・労務費の増は、エアーバック式止水工法を昼間から夜間へ変更したことによる。 ・その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ・上記の理由により請負金額を増とする。 | 高松市香西本町２１１−１ 株式会社大屋冨工作所 廣瀬 習
中讃ブロック統括センター | 令和7年7月3日変更契約 | 丸亀市市道新浜町塩屋線配水管更新工事 | 丸亀市塩屋町 | 水道施設工事 | ・配水用ポリエチレン管（φ100 HPPE） L=149.3m ・配水用ポリエチレン管（φ75 HPPE） L=2.2m ・配水用ポリエチレン管（φ50 HPPE） L=67.9m ・硬質塩化ビニル管（φ50 HI-VP） L=2.3m ・ソフトシール仕切弁（φ100） N=2基 ・ソフトシール仕切弁（φ75） N=1基 ・ソフトシール仕切弁（φ50） N=1基 ・不断水仕切弁（φ75） N=１基 ・不断水分岐（φ150×φ100） N=1箇所 ・仕切弁（φ50） N=1基 ・青銅製仕切弁（φ20） N=1基 ・消火栓（φ75） N=1基 ・給水装置 N=21箇所 | 令和7年3月13日～令和7年7月15日 | 19107000 | 17226000 | 22668800 | ・労務費及び諸経費補正の増は、「週休2日制モデル工事」による。 ・労務単価の増は、「公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置」による。 ・配水管工(単独)の増は、No.120+29.34〜No.200+9.93において既設水道管をφ100DIPと想定していたが試掘の結果φ75VPであったことにより、配管延長及び土工延長が増えたためである。 | 丸亀市前塩屋町１−１４−２２ 藤本工業株式会社 藤本 忠明
中讃ブロック統括センター | 令和7年7月10日契約 | 善通寺市県道善通寺大野原線配水管更新工事 | 善通寺市南町二丁目他 | 水道施設工事 | ・ダクタイル鋳鉄管(φ200 GX形S種) L=167.4m ・配水用ポリエチレン管(φ150 HPPE) L=23.5m ・配水用ポリエチレン管(φ100 HPPE) L=168.2m ・配水用ポリエチレン管(φ75 HPPE) L=12.8m ・ソフトシール仕切弁(φ200) N=1基 ・ソフトシール仕切弁(φ150) N=1基 ・ソフトシール仕切弁(φ100) N=1基 ・ソフトシール仕切弁(φ75) N=1基 ・消火栓(φ75) N=1基 ・空気弁(φ25) N=1基 ・不断水仕切弁(φ300) N=1基 ・不断水仕切弁(φ150) N=1基 ・給水装置 N=6箇所 | 令和7年7月10日～令和7年11月28日 | 45133000 | 40887000 | 40887000 |  | 善通寺市原田町９９６−１ 寿賀崎建設株式会社 合田 晶
中讃ブロック統括センター | 令和7年7月10日契約 | まんのう町仲南地区通信装置更新工事 | 仲多度郡まんのう町塩入他 | 電気通信工事 | まんのう町仲南地区通信装置更新工事 １式 | 令和7年7月10日～令和8年3月23日 | 49621000 | 49500000 | 49500000 |  | 高松市三谷町１３６ 株式会社カナック 大石橋 政仁
中讃ブロック統括センター | 令和7年7月10日契約 | 坂出市市道元町2号線配水管更新工事（第1工区） | 坂出市元町二丁目 | 水道施設工事 | ・配水用ポリエチレン管(φ150 HPPE) L=114.2m ・配水用ポリエチレン管(φ 75 HPPE) L=8.5m ・配水用ポリエチレン管(φ 50 HPPE) L=3.0m ・ソフトシール仕切弁(φ150) N=2基 ・ソフトシール仕切弁(φ 75) N=2基 ・ソフトシール仕切弁(φ 50) N=1基 ・給水装置 N=14箇所 | 令和7年7月10日～令和7年10月31日 | 17523000 | 15848800 | 15848800 |  | 坂出市築港町１−４−６ 森崎工業株式会社 森崎 敏彦
中讃ブロック統括センター | 令和7年7月10日契約 | まんのう町犬の馬場浄水場外１６施設通信装置更新工事 | 仲多度郡まんのう町中通他 | 電気通信工事 | ・まんのう町琴南地区通信装置更新工事 １式 | 令和7年7月10日～令和8年3月23日 | 44671000 | 44660000 | 44660000 |  | 高松市三谷町１３６ 株式会社カナック 大石橋 政仁
中讃ブロック統括センター | 令和7年7月10日契約 | 善通寺市浄水場南側急傾斜地対策工事 | 善通寺市与北町 | とび・土工・コンクリート工事 | ・繊維補強モルタル増厚工（ｔ＝7ｃｍ） Ａ＝５３９ｍ２ ・構造物取壊し工（ｔ＝7ｃｍ） Ａ＝２７７ｍ２ | 令和7年7月10日～令和7年12月10日 | 45452000 | 44660000 | 44660000 |  | 高松市東ハゼ町８７７ 株式会社村上組 村上 博信
中讃ブロック統括センター | 令和7年7月11日契約 | 善通寺市市道砂古裏２号線配水管更新工事（舗装工） | 善通寺市善通寺町 | 舗装工事 | アスファルト舗装 表層（車道）t=5cm A=1014m2 アスファルト舗装 基層（車道）t=5cm A=20m2 | 令和7年7月11日～令和7年9月30日 | 8690000 | 8360000 | 8360000 |  | 丸亀市土器町西４−６８ 株式会社妹尾道路 妹尾 孝
中讃ブロック統括センター | 令和7年7月11日契約 | 丸亀市市道三浦区画1号線配水管新設工事 | 丸亀市土器町東九丁目 | 水道施設工事 | ・配水用ポリエチレン管（φ100 HPPE） L=203.2m ・硬質塩化ビニル管（φ50 HIVP） L=1.6m ・ソフトシール仕切弁（φ100） N=1基 ・不断水分岐（φ150×φ100） N=1箇所 ・消火栓（φ75） N=1基 | 令和7年7月11日～令和7年10月31日 | 11825000 | 10604000 | 10604000 |  | 丸亀市川西町北８６１ 株式会社四建プラント 土屋 裕美
中讃ブロック統括センター | 令和7年7月14日変更契約 | 坂出市東山配水場送水ポンプ外更新工事 | 坂出市川津町 | 機械器具設置工事 | ・送水ポンプ 多段渦巻ポンプ ８０Ａ×０．５ｍ３／ｍｉｎ×７．５ｋｗ １台 ・電波式水位計 ガイドウェーブ式水位計 １台 ・フランジ形フート弁 ８０Ａ ２基 ・ＰＣフェンス Ａ１８００ ８４．４ｍ ・両開き門扉 Ａ１８００×Ｗ２０００ １組 ・ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 Φ１００ｍｍ Ｌ＝１０．８ｍ ・ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 Φ７５ｍｍ Ｌ＝０．８５ｍ ・硬質塩化ビニル管（ＨＩＶＰ） Φ５０ｍｍ Ｌ＝３．８９ｍ ・ソフトシール仕切弁 Φ１００ Ｎ＝１基 ・メタル仕切弁 Φ５０ Ｎ＝１基 | 令和6年12月5日～令和7年7月31日 | 12166000 | 11110000 | 12807300 | ・配管工事の増は、試掘の結果想定より配管が老朽化していたため更新したことによる。 ・その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ・上記の理由により請負金額を増とする。 | 丸亀市飯野町東二５０４ 松永工業株式会社 松永 進
中讃ブロック統括センター | 令和7年7月15日変更契約 | 丸亀市県道富熊宇多津線配水管更新工事 | 丸亀市飯山町川原 | 水道施設工事 | ・配水用ポリエチレン管（φ100 HPPE） L=197.8m ・配水用ポリエチレン管（φ50 HPPE） L=19.7m ・ソフトシール仕切弁（φ100） N=1基 ・ソフトシール仕切弁（φ50） N=2基 ・不断水仕切弁（φ100） N=1基 ・消火栓（φ75） N=1基 ・給水装置 N=7箇所 | 令和7年3月13日～令和7年7月30日 | 21835000 | 19657000 | 22853600 | ・労務費及び諸経費補正の増は、「週休2日制モデル工事」による。 ・労務単価の増は、「公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置」による。 ・交通誘導員の増は、施工実績の結果による。 ・給水管工の増は、現地調査により切替箇所が2箇所増となったためである。 ・その他、数量の異同は現地精査の結果による。 | 丸亀市土器町西１−２８８ 株式会社岩崎建設 岩崎 泰光
中讃ブロック統括センター | 令和7年7月17日変更契約 | 善通寺市市道土居団地線配水管更新工事（舗装工） | 善通寺市原田町 | 舗装工事 | ・アスファルト舗装 表層（車道）t=5cm A=681m2 | 令和7年5月23日～令和7年7月31日 | 5269000 | 4994000 | 5369100 | ・区画線工の増は、「1日未満で完了する作業の積算」で補正したことによる。 ・交通誘導員の増は、施工実績の結果による。 ・その他、数量の異同は現場精査による。 ・上記の理由により、請負金額を増とする。 | 善通寺市原田町９９６−１ 寿賀崎建設株式会社 合田 晶
中讃ブロック統括センター | 令和7年7月22日変更契約 | 多度津町県道多度津丸亀線送水管更新工事（第1工区） | 仲多度郡多度津町大字庄 | 水道施設工事 | ダクタイル鋳鉄管（φ400 GX形S種） L=11.2ｍ ダクタイル鋳鉄管（φ450 GX形S種） L=120.2ｍ ソフトシール仕切弁（φ400） N=1基 空気弁（φ75） N=1基 | 令和7年3月13日～令和7年8月29日 | 41426000 | 37532000 | 39933300 | ・労務費及び諸経費補正の増は、「週休２日制モデル工事」による。 ・労務単価の増は、「公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置」による。 ・現場管理費補正の増は、「施工時期が真夏日」による。 ・その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ・上記の理由により請負金額を増とする。 | 丸亀市土器町西１−２８８ 株式会社岩崎建設 岩崎 泰光
中讃ブロック統括センター | 令和7年7月25日契約 | 坂出市額配水場機械設備更新工事 | 坂出市府中町 | 機械器具設置工事 | ・給水ユニット 自動給水装置 推定末端圧力一定制御 φ４０×７．５ＫＷ ３８５Ｌ／ｍｉｎ×５５ｍ | 令和7年9月17日～令和8年2月13日 | 11693000 | 10615000 | 10615000 |  | 丸亀市飯野町東二５０４ 松永工業株式会社 松永 進
中讃ブロック統括センター | 令和7年7月25日契約 | 善通寺市市道春日団地線配水管更新工事 | 善通寺市原田町 | 水道施設工事 | ・配水用ポリエチレン管（φ75 HPPE） L=6.2m ・配水用ポリエチレン管（φ50 HPPE） L=97.3m ・水道用ポリエチレン二層管（φ50 PE） L=3.4m ・水道用ポリエチレン二層管（φ25 PE） L=1.0m ・硬質塩化ビニル管（φ25 HIVP） L=2.9m ・ソフトシール仕切弁（φ50） N=3基 ・青銅製ソフトシール仕切弁（φ25） N=1基 ・給水装置 N=5箇所 | 令和7年8月1日～令和7年10月29日 | 8635000 | 8195000 | 8195000 |  | 善通寺市稲木町６９２−１ 有限会社石井水道 石井 隆裕
中讃ブロック統括センター | 令和7年7月30日変更契約 | まんのう町町道佐文笛の木線送配水管更新工事（第１工区） | 仲多度郡まんのう町佐文 | 水道施設工事 | 【送水管】 ・配水用ポリエチレン管（φ75 HPPE）L=200.0m ・配水用ポリエチレン管（φ50 HPPE）L=2.9m ・硬質塩化ビニル管（φ50 HI-VP）L=1.1m ・ソフトシール仕切弁（φ75）N=1基 ・メカ形仕切弁（φ50）N=1基 【配水管】 ・配水用ポリエチレン管（φ100 HPPE）L=207.8m ・配水用ポリエチレン管（φ75 HPPE）L=5.0m ・配水用ポリエチレン管（φ50 HPPE）L=1.1m ・硬質塩化ビニル管（φ50 HI-VP）L=0.6m ・ソフトシール仕切弁（φ100）N=3基 ・メカ形仕切弁（φ50）N=1基 ・不断水分岐（φ100×φ100）N=1基 | 令和7年3月13日～令和7年8月29日 | 21241000 | 19103700 | 22356400 | ・労務費及び現場管理費補正の増は、「週休2日制モデル工事」による。 ・労務単価の増は、「公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置」による。 ・既設管位置の把握のため試掘工を追加したことによる。 ・その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ・上記の理由により請負金額を増とする。 | 仲多度郡まんのう町公文１４−１ 新誠工業株式会社 林 愛
中讃ブロック統括センター | 令和7年8月8日契約 | 坂出市市道坂出駅新浜線配水管更新工事（舗装工） | 坂出市新浜町 | 舗装工事 | ・アスファルト舗装 表層（車道） ｔ＝5ｃｍ Ａ＝374ｍ2 | 令和7年8月8日～令和7年10月31日 | 4125000 | 4015000 | 4015000 |  | 坂出市府中町３５７２−２ 有限会社仁科興業 米田 力
中讃ブロック統括センター | 令和7年8月8日契約 | 坂出市市道開法寺線配水管更新工事（舗装工） | 坂出市府中町 | 舗装工事 | ・アスファルト舗装 表層（車道） ｔ＝5ｃｍ Ａ＝325ｍ2 | 令和7年8月8日～令和7年10月31日 | 2695000 | 2585000 | 2585000 |  | 坂出市富士見町２−４−９ 有限会社西尾興業 西尾 淳吾
中讃ブロック統括センター | 令和7年8月8日変更契約 | 坂出市市道本町9号線配水管仮設工事 | 坂出市本町 | 水道施設工事 | ・水道用ポリエチレン二層管（φ50 WPE) L=548.4m ・水道用ポリエチレン二層管（φ40 WPE) L=4.7m ・水道用ポリエチレン二層管（φ25 WPE) L=92.3m ・水道用ポリエチレン二層管（φ20 WPE) L=1.6m ・配水用ポリエチレン管（φ50 HPPE) L=35.4m ・給水装置 N=62箇所 | 令和6年6月10日～令和7年8月29日 | 27610000 | 25036000 | 25691600 | ・坂出市都市整備課との協議により、一部本設に変更し材料等が増となったためである。 ・交通誘導員の増は、施工実績の結果による。 ・その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ・上記の理由により請負金額を増とする。 | 坂出市西庄町７００−１ 株式会社幸真 福嶋 初彦
中讃ブロック統括センター | 令和7年8月28日契約 | 多度津町県道多度津丸亀線送水管更新工事（第4工区） | 仲多度郡多度津町大字道福寺 | 水道施設工事 | ・ダクタイル鋳鉄管(φ400 GX形1種) L=5.5m ・ダクタイル鋳鉄管(φ450 GX形S種) L=143.0m ・配水用ポリエチレン管(φ75 HPPE) L=77.3m ・給水装置 N=4箇所 | 令和7年8月28日～令和8年1月16日 | 48367000 | 44000000 | 44000000 |  | 丸亀市土器町西５−５０２ 株式会社高木工業所 高木 伸基
中讃ブロック統括センター | 令和7年8月28日契約 | 丸亀市市道塩屋町東西7号線配水管更新工事 | 丸亀市塩屋町三丁目他 | 水道施設工事 | ・配水用ポリエチレン管（φ100 HPPE） L=176.3m ・配水用ポリエチレン管（φ50 HPPE） L=290.1m ・ソフトシール仕切弁（φ100） N=8基 ・ソフトシール仕切弁（φ50） N=8基 ・不断水分岐（φ150×φ100） N=4箇所 ・消火栓（φ75） N=3基 ・給水装置 N=51箇所 | 令和7年8月28日～令和8年1月30日 | 47157000 | 42625000 | 42625000 |  | 丸亀市前塩屋町１−１４−２２ 藤本工業株式会社 藤本 忠明
中讃ブロック統括センター | 令和7年8月28日契約 | 丸亀市市道山ノ側鍛冶屋2号線配水管更新工事 | 丸亀市川西町北 | 水道施設工事 | ・配水用ポリエチレン管（φ100 HPPE） L=202.2m ・配水用ポリエチレン管（φ50 HPPE） L=3.1m ・硬質塩化ビニル管（φ50 HI-VP） L=2.0m ・水道用ポリエチレン二層管（φ40 PE） L=30.0m ・ソフトシール仕切弁（φ100） N=1基 ・ソフトシール仕切弁（φ50） N=1基 ・不断水分岐（φ150×φ100） N=1箇所 ・仕切弁（φ50） N=1基 ・消火栓（φ75） N=1基 ・給水装置 N=14箇所 | 令和7年8月28日～令和7年12月15日 | 21219000 | 19096000 | 19096000 |  | 丸亀市前塩屋町１−１４−２２ 藤本工業株式会社 藤本 忠明
中讃ブロック統括センター | 令和7年8月29日契約 | 多度津町県道多度津丸亀線送水管更新工事（第2工区） | 仲多度郡多度津町大字庄 | 水道施設工事 | ・ダクタイル鋳鉄管(φ450 GX形S種) L=122.9m ・配水用ポリエチレン管(φ75 HPPE) L=38.4m ・給水装置 N=2箇所 | 令和7年8月29日～令和8年1月16日 | 36850000 | 33297000 | 33297000 |  | 丸亀市中津町１６５３−５ 株式会社楠本土建 楠本 伸治
中讃ブロック統括センター | 令和7年8月29日契約 | 多度津町県道多度津丸亀線送水管更新工事（第3工区） | 仲多度郡多度津町大字庄 | 水道施設工事 | ・ダクタイル鋳鉄管(φ450 GX形S種) L=141.3m | 令和7年8月29日～令和8年1月16日 | 34441000 | 31130000 | 31130000 |  | 丸亀市本島町笠島６２５ 同和総業株式会社 岡田 正敏
中讃ブロック統括センター | 令和7年8月29日契約 | 善通寺市市道上組阿瀬2号線配水管更新工事（舗装工） | 善通寺市弘田町 | 舗装工事 | アスファルト舗装 表層（車道）t=5cm A=462m2 | 令和7年8月29日～令和7年11月28日 | 3674000 | 3487000 | 3487000 |  | 善通寺市与北町２９７１−１ 藤本建設工業株式会社 藤本 邦央
中讃ブロック統括センター | 令和7年9月18日契約 | 善通寺市市道富士見通り線配水管更新工事 | 善通寺市善通寺町七丁目他 | 水道施設工事 | ・配水用ポリエチレン管(φ150 HPPE) L=54.8m ・配水用ポリエチレン管(φ100 HPPE) L=324.8m ・配水用ポリエチレン管(φ75 HPPE) L=1.2m ・配水用ポリエチレン管(φ50 HPPE) L=13.1m ・ダクタイル鋳鉄管(φ200 K形) L=1.3m ・ソフトシール仕切弁(φ150) N=4基 ・ソフトシール仕切弁(φ100) N=5基 ・ソフトシール仕切弁(φ75) N=1基 ・ソフトシール仕切弁(φ50) N=2基 ・不断水仕切弁（φ200） N=1基 ・不断水仕切弁（φ150） N=3基 ・不断水分岐（φ200×φ100） N=1箇所 ・消火栓(φ75) N=4基 ・給水装置 N=44箇所 | 令和7年9月18日～令和8年1月30日 | 47894000 | 43428000 | 43428000 |  | 善通寺市櫛梨町５００−１ 大企建設株式会社 白川 等
中讃ブロック統括センター | 令和7年9月18日契約 | 多度津町町道2号線配水管更新工事（第1工区） | 仲多度郡多度津町西港町 | 水道施設工事 | ・配水用ポリエチレン管（φ150 HPPE） L=230.8ｍ ・ソフトシール仕切弁（φ150） N=2基 ・消火栓（φ75） N=2基 ・不断水仕切弁（φ200） N=1基 ・給水装置 N=4基 | 令和7年9月18日～令和8年2月20日 | 25014000 | 22605000 | 22605000 |  | 仲多度郡多度津町道福寺３７７−１ 有限会社森末商店 森末 智也
中讃ブロック統括センター | 令和7年9月18日契約 | 丸亀市市道日の出奥東線配水管更新工事 | 丸亀市綾歌町富熊 | 水道施設工事 | ・配水用ポリエチレン管（φ100 HPPE） L=393.2m ・配水用ポリエチレン管（φ50 HPPE） L=24.3m ・ソフトシール仕切弁（φ100） N=4基 ・ソフトシール仕切弁（φ50） N=2基 ・不断水仕切弁 (φ75) N=1基 ・消火栓（φ75） N=2基 ・給水装置 N=4箇所 | 令和7年9月18日～令和8年1月30日 | 32362000 | 29194000 | 29194000 |  | 丸亀市綾歌町富熊７４９ 株式会社山下電設 山下 宏幸
中讃ブロック統括センター | 令和7年9月29日契約 | まんのう町佐文地区送配水管更新工事（第1工区） | 仲多度郡まんのう町佐文 | 水道施設工事 | 【送水管】 ・配水用ポリエチレン管(φ75 HPPE) L=320.0m 【配水管】 ・配水用ポリエチレン管(φ75 HPPE) L=320.0m ・ソフトシール仕切弁(φ75) N=1基 ・消火栓(φ75) N=1基 ・給水装置 N=7箇所 | 令和7年9月29日～令和8年2月20日 | 27159000 | 24431000 | 24431000 |  | 仲多度郡まんのう町公文１４−１ 新誠工業株式会社 林 愛
中讃ブロック統括センター | 令和7年9月29日契約 | 善通寺市市道生野大麻2号線送水管新設工事（第1工区） | 善通寺市大麻町 | 水道施設工事 | ・ダクタイル鋳鉄管(φ200 GX形S種) L=422.7m ・ダクタイル鋳鉄管(φ75 GX形S種) L=2.1m ・水道用硬質塩化ビニル管(φ75 HI-VP) L=0.7m ・空気弁(φ75) N=3基 | 令和7年9月29日～令和8年1月30日 | 44869000 | 40645000 | 40645000 |  | 善通寺市木徳町１０８９−３ 有限会社アート建設工業 辻村 宣福
中讃ブロック統括センター | 令和7年10月2日変更契約 | 善通寺市市道砂古裏２号線配水管更新工事（舗装工） | 善通寺市善通寺町 | 舗装工事 | アスファルト舗装 表層（車道）t=5cm A=1000m2 アスファルト舗装 基層（車道）t=5cm A=18m2 | 令和7年7月11日～令和7年10月10日 | 8690000 | 8360000 | 8496400 | ・区画線の増は、「1日未満で完了する作業の積算」で補正したことによる。 ・交通誘導員の増は、施工実績の結果による。 ・その他、数量の異同は現場精査による。 ・上記の理由により、請負金額を増とする。 | 丸亀市土器町西４−６８ 株式会社妹尾道路 妹尾 孝
中讃ブロック統括センター | 令和7年10月3日契約 | まんのう町佐文地区送配水管更新工事（第2工区） | 仲多度郡まんのう町佐文 | 水道施設工事 | 【送水管】 ・配水用ポリエチレン管(φ75 HPPE) L=242.2m ・ソフトシール仕切弁(φ75) N=1基 【配水管】 ・配水用ポリエチレン管(φ100 HPPE) L=7.0m ・配水用ポリエチレン管(φ75 HPPE) L=157.9m ・配水用ポリエチレン管(φ50 HPPE) L=91.9m ・水道用ポリエチレン二層管（φ25 PE) L=2.3m ・硬質塩化ビニル管(φ25 HIVP) L=6.1m ・ソフトシール仕切弁(φ50) N=2基 ・仕切弁(φ25) N=1基 ・不断水仕切弁(φ100) N=1基 ・給水装置 N=4箇所 | 令和7年10月3日～令和8年3月6日 | 23716000 | 21322400 | 21322400 |  | 仲多度郡まんのう町炭所西１０２２ 株式会社オサカ興業 苧坂 博文
中讃ブロック統括センター | 令和7年10月7日変更契約 | 宇多津町町道大橋東団地線配水管更新工事（第2工区） | 綾歌郡宇多津町平山 | 水道施設工事 | ・配水用ポリエチレン管（φ100 HPPE） L=140.7ｍ ・配水用ポリエチレン管（φ75 HPPE） L=92.5ｍ ・配水用ポリエチレン管（φ50 HPPE） L=6.7ｍ ・水道用ポリエチレン二層管（φ25 PE） L=6.7ｍ ・ソフトシール仕切弁（φ100） N=2基 ・ソフトシール仕切弁（φ75） N=4基 ・ソフトシール仕切弁（φ50） N=2基 ・青銅製ソフトシール仕切弁（φ25） N=1基 ・不断水分岐（φ100×φ100） N=1箇所 ・給水装置 N=13箇所 | 令和7年5月30日～令和7年10月17日 | 25542000 | 23100000 | 25991900 | ・土工増は、舗装仮復旧における舗装工の増工による。 ・給水管工の増は、現地調査により切替箇所が2箇所増となったためである。 ・仮設土工の増は、道路管理者協議により撤去を追加したことによる。 ・交通誘導員の増は、施工実績の結果による。 ・その他、数量の異同は現地精査の結果であり、上記理由を含め請負金額を増とする。 | 綾歌郡宇多津町２６１１−３ 山本建設株式会社 山本 浩史
中讃ブロック統括センター | 令和7年10月8日変更契約 | 善通寺市市道上組阿瀬2号線配水管更新工事（舗装工） | 善通寺市弘田町 | 舗装工事 | アスファルト舗装 表層（車道）t=5cm A=454m2 | 令和7年8月29日～令和7年11月28日 | 3674000 | 3487000 | 3590400 | ・区画線工の増は、「１日未満で完了する作業の積算」で補正したことによる。 ・その他、数量の異同は現場精査による。 ・上記の理由により、請負金額を増とする。 | 善通寺市与北町２９７１−１ 藤本建設工業株式会社 藤本 邦央
中讃ブロック統括センター | 令和7年10月8日変更契約 | 丸亀市市道三浦区画1号線配水管新設工事 | 丸亀市土器町東九丁目 | 水道施設工事 | ・配水用ポリエチレン管（φ100 HPPE） L=202.4m ・硬質塩化ビニル管（φ50 HIVP） L=2.3m ・ソフトシール仕切弁（φ100） N=1基 ・不断水分岐（φ150×φ100） N=1箇所 ・消火栓（φ75） N=1基 | 令和7年7月11日～令和7年10月31日 | 11825000 | 10604000 | 10553400 | ・交通誘導員の減は、施工実績の結果による。 ・その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ・上記の理由により請負金額を減とする。 | 丸亀市川西町北８６１ 株式会社四建プラント 土屋 裕美
中讃ブロック統括センター | 令和7年10月9日契約 | 坂出市与島第１配水池調整弁更新工事 | 坂出市与島町 | 機械器具設置工事 | 調整弁 Φ１００ １台 | 令和7年10月9日～令和8年3月31日 | 4268000 | 4180000 | 4180000 |  | 坂出市江尻町１２５９−１０ 中條電機水道株式会社 奈良 章司
中讃ブロック統括センター | 令和7年10月16日契約 | 丸亀市市道下土居向王子線配水管更新工事 | 丸亀市綾歌町岡田西 | 水道施設工事 | ・配水用ポリエチレン管(φ150 HPPE) L=290.4m ・配水用ポリエチレン管(φ75 HPPE) L=1.0m ・配水用ポリエチレン管(φ50 HPPE) L=1.6m ・水道用ポリエチレン二層管(φ25 PE ) L=4.3m ・硬質塩化ビニル管(φ50 HIVP) L=1.7m ・ソフトシール仕切弁(φ150) N=1基 ・仕切弁(φ50) N=1基 ・青銅製ソフトシール仕切弁(φ25) N=1基 ・給水装置 N=6箇所 | 令和7年10月16日～令和8年2月27日 | 24530000 | 22319000 | 22319000 |  | 丸亀市土器町北１−５４−２ 四国土建株式会社 大島 克敏
中讃ブロック統括センター | 令和7年10月17日変更契約 | 坂出市市道元町2号線配水管更新工事（第1工区） | 坂出市元町二丁目 | 水道施設工事 | ・配水用ポリエチレン管(φ150 HPPE) L=113.7m ・配水用ポリエチレン管(φ 75 HPPE) L=8.4m ・配水用ポリエチレン管(φ 50 HPPE) L=3.2m ・ソフトシール仕切弁(φ150) N=2基 ・ソフトシール仕切弁(φ 75) N=2基 ・ソフトシール仕切弁(φ 50) N=1基 ・給水装置 N=14箇所 | 令和7年7月10日～令和7年10月31日 | 17523000 | 15848800 | 15558400 | ・交通誘導員の減は施工実績の結果による ・土工増は掘削影響により表層工が増工された事による ・その他数量の異同は現地精査の結果による ・上記理由により請負金額を減とする | 坂出市築港町１−４−６ 森崎工業株式会社 森崎 敏彦
中讃ブロック統括センター | 令和7年10月17日契約 | 宇多津町町道本村東長縄手線配水管更新工事 | 綾歌郡宇多津町津の郷 | 水道施設工事 | ・配水用ポリエチレン管（φ75 HPPE） L=141.2ｍ ・配水用ポリエチレン管（φ50 HPPE） L=0.4ｍ ・硬質塩化ビニル管(φ50 HIVP) L=2.2m ・ソフトシール仕切弁（φ75） N=2基 ・仕切弁（φ50） N=1基 ・給水装置 N=5箇所 | 令和7年10月17日～令和8年1月30日 | 10197000 | 9139900 | 9139900 |  | 綾歌郡宇多津町２６９８−３ 有限会社瀬戸 久米 有希
中讃ブロック統括センター | 令和7年10月17日契約 | 丸亀市県道富熊宇多津線配水管更新工事（舗装工） | 丸亀市飯山町川原 | 舗装工事 | アスファルト舗装 表層（車道）t=5cm A=533m2 | 令和7年10月17日～令和8年1月30日 | 4873000 | 4335100 | 4335100 |  | 丸亀市綾歌町岡田下５３９−３ 共進土木株式会社 佐野 圭司
中讃ブロック統括センター | 令和7年10月17日契約 | 丸亀市市道新浜町塩屋線配水管更新工事(舗装工) | 丸亀市塩屋町一丁目 | 舗装工事 | ・アスファルト舗装 表層（車道） ｔ＝5ｃｍ Ａ＝1030ｍ2 | 令和7年10月17日～令和8年1月30日 | 8558000 | 8305000 | 8305000 |  | 善通寺市生野本町１−１−１ サヌキ土木株式会社 重成 雄至
中讃ブロック統括センター | 令和7年10月20日変更契約 | 坂出市市道坂出駅新浜線配水管更新工事（舗装工） | 坂出市新浜町 | 舗装工事 | ・アスファルト舗装 表層（車道） ｔ＝5ｃｍ Ａ＝378ｍ2 | 令和7年8月8日～令和7年10月31日 | 4125000 | 4015000 | 4099700 | ・区画線の増は、「1日未満で完了する作業の積算」で補正した事による。 ・その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ・上記の理由により請負金額を増とする。 | 坂出市府中町３５７２−２ 有限会社仁科興業 米田 力
中讃ブロック統括センター | 令和7年10月23日変更契約 | 坂出市市道開法寺線配水管更新工事（舗装工） | 坂出市府中町 | 舗装工事 | ・アスファルト舗装 表層（車道） ｔ＝5ｃｍ Ａ＝329ｍ2 | 令和7年8月8日～令和7年10月31日 | 2695000 | 2585000 | 2531100 | ・交通誘導員の減は施工実績の結果による ・その他数量の異同は現地精査の結果による ・上記理由により請負金額を減とする | 坂出市富士見町２−４−９ 有限会社西尾興業 西尾 淳吾
中讃ブロック統括センター | 令和7年10月30日契約 | 善通寺市市道生野大麻2号線送水管新設工事（第2工区） | 善通寺市大麻町 | 水道施設工事 | ・ダクタイル鋳鉄管(φ200 GX形S種) L=253.7m ・ダクタイル鋳鉄管(φ200 K形3種) L=2.0m ・配水用ポリエチレン管（φ150 HPPE） L=140.2m ・配水用ポリエチレン管（φ75 HPPE） L=3.4m ・配水用ポリエチレン管（φ50 HPPE） L=2.9m ・ソフトシール仕切弁(φ150) N=4基 ・ソフトシール仕切弁(φ50) N=1基 ・メタルシート仕切弁(φ75) N=1基 ・空気弁(φ75) N=1基 ・空気弁(φ25) N=2基 ・不断水分岐（φ200×φ150） N=1基 ・給水装置 N=5箇所 | 令和7年10月30日～令和8年2月27日 | 44187000 | 40150000 | 40150000 |  | 善通寺市中村町１９３７−２ 株式会社小片建設 小片 亮平
中讃ブロック統括センター | 令和7年10月31日契約 | 多度津町町道2号線配水管更新工事（第2工区） | 仲多度郡多度津町西港町 | 水道施設工事 | ・配水用ポリエチレン管（φ150 HPPE） L=93.0ｍ ・消火栓（φ75） N=1基 ・給水装置 N=1箇所 | 令和7年10月31日～令和8年3月13日 | 7986000 | 7150000 | 7150000 |  | 仲多度郡多度津町山階４６４−２ 株式会社白井興産 大西 望美