## kwzweb
契約内容及び契約変更内容一覧表
契約担当課所 | 契約日 | 工事名 | 工事場所 | 工事の種類 | 工事概要 | 工期 | 予定価格 (税込み) | 契約金額 (税込み) | 変更後契約金額 (税込み) | 設計変更の理由 | 契約業者
高松ブロック統括センター | 令和7年4月11日変更契約 | 高松市国分寺町口径150mm配水管更新工事 | 高松市国分寺町国分 | 水道施設工事 | ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L＝351.8m ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L＝26.6m ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L＝8.6m ソフトシール仕切弁 φ150mm 6基 ソフトシール仕切弁 φ100mm 3基 ソフトシール仕切弁 φ75mm 2基 インサートバルブ φ100mm 1基 インサートバルブ φ75mm 2基 単口消火栓ＧＸ形 φ150mm×φ75mm 1基 | 令和6年9月18日～令和7年4月30日 | 49115000 | 44429000 | 57029500 | １．土木工事費の増は、迂回路へ適切に誘導するために誘導員が増えたことによる。 ２．土木工事費の増は、既設舗装版の劣化が激しく、舗装工が増えたことによる。 ３．週休２日制モデル工事（４週８休）実施に伴う経費の増加による。 ４．上記の内容を精査した結果、請負金額を増額とする。 | 高松市林町１５０−２ 株式会社大王 大石 龍哉
高松ブロック統括センター | 令和7年4月18日変更契約 | 綾川町下和田地区配水管更新工事 | 綾歌郡綾川町枌所東 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=628.3m ソフトシール仕切弁 φ75mm 4基 空気弁付消火栓GX形 φ75mm×φ75mm 1基 空気弁ドレン付GX形 φ75mm×φ75mm 1基 インサートバルブ φ75mm 1基 | 令和6年8月13日～令和7年4月30日 | 43230000 | 41525000 | 44892100 | 1.土木工事費の増は、舗装本復旧の影響部が増えたことによる。 2.週休2日制モデル工事(4週8休)実施に伴う経費の増加による。 3.その他、数量の異動は現地精査の結果による。 4.上記の理由により、請負金額を増とする。 | 綾歌郡綾川町滝宮２６４３−１ 勝和建設株式会社 内田 賢一
高松ブロック統括センター | 令和7年4月23日変更契約 | 高松市下田井町口径50mm配水管更新工事 | 高松市下田井町 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=322.2m ソフトシール仕切弁 φ50mm 3基 | 令和6年9月18日～令和7年4月30日 | 23287000 | 20958300 | 22284900 | 1.週休二日制モデル工事（4週8休）実施に伴う経費の増加による。 2.舗装本復旧工の増は既設舗装版劣化のため、影響範囲の増加を認めたことによる。 3.交通誘導警備員の減は配置を見直したことによる。 4.その他数量の異同は現地精査の結果による。 5.上記内容精査の結果、請負金額を増とする。 | 高松市三谷町２６６１−３ 株式会社三渓設備 渡邊 光一
高松ブロック統括センター | 令和7年5月27日変更契約 | 高松市円座町口径50、100mm配水管更新工事 | 高松市円座町 | 水道施設工事 | ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L＝5.6m ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L＝336.1m ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L＝8.3m 配水用ポリエチレン管 φ50mm L＝112.7m ソフトシール仕切弁 φ100mm 5基 ソフトシール仕切弁 φ75mm 1基 ソフトシール仕切弁 φ50mm 2基 インサートバルブ φ75mm 1基 単口消火栓ＧＸ形 φ100mm×φ75mm 4基 | 令和6年8月14日～令和7年5月30日 | 48158000 | 43571000 | 47966600 | １．土木工事費の増は、既設舗装版の劣化が激しく、舗装工が増えたことによる。 ２．土木工事費の増は、迂回路へ適切に誘導するために誘導員が増えたことによる。 ３．試験掘削工の増は、既設配水管の埋設位置、配管状況が想定と異なったことによる。 ４．上記の内容を精査した結果、請負金額を増額とする。 | 高松市円座町１４２３ 株式会社芝口組 芝口 邦任
高松ブロック統括センター | 令和7年5月27日変更契約 | 高松市福岡町口径75mm配水管更新工事 | 高松市福岡町二丁目 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ７５mm L=７０.５ｍ ソフトシール仕切弁 φ７５mm １基 | 令和7年1月17日～令和7年6月2日 | 6996000 | 6237000 | 6834300 | １．伏越部が2箇所発生し、これに伴う工事費及び材料費が増となったことによる。 ２．その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 高松市牟礼町牟礼２２２０−６ 株式会社コモブチ 菰渕 勝弘
高松ブロック統括センター | 令和7年5月28日変更契約 | 高松市花ノ宮町口径７５mm配水管更新工事 | 高松市花ノ宮町二丁目他 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L＝510.5m ソフトシール仕切弁 φ75mm 7基 単口消火栓GX形 φ75mm×φ75mm 2基 インサートバルブ φ75mm 1基 | 令和6年7月5日～令和7年5月30日 | 49896000 | 45100000 | 49012700 | 1 土木工事費の増は、舗装版の劣化が激しく、舗装工が増えたことによる。 2 試験掘削工の増は、既設配水管の埋設位置、配管状況が想定と異なったことによる。 3 週休2日制モデル工事（完全週休2日）実施に伴う経費の増加による。 4 その他、数量の異動は現地精査の結果による。 5 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市林町２５７８−７ 幸福産業株式会社 岡 達也
高松ブロック統括センター | 令和7年6月4日契約 | 高松市三谷町口径100mm配水管更新工事 | 高松市三谷町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=312.3ｍ ソフトシール仕切弁 φ100mm 4基 インサートバルブ φ100mm 1基 単口消火栓 GX形 φ100mm×φ75mm 1基 | 令和7年6月4日～令和7年11月28日 | 29755000 | 26812500 | 26812500 |  | 高松市香川町浅野１２６５−１ ＮＹブライトテック株式会社 中山 裕樹
高松ブロック統括センター | 令和7年6月4日契約 | 高松市多肥上町口径50、75、100mm配水管更新工事 | 高松市多肥上町 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ100mm L= 54.1m 配水用ポリエチレン管 φ 75mm L=185.6m 配水用ポリエチレン管 φ 50mm L=206.3m ソフトシール仕切弁 φ100mm 1基 ソフトシール仕切弁 φ 75mm 3基 ソフトシール仕切弁 φ 50mm 1基 単口消火栓HPPE形 φ75mm×φ75mm 2基 | 令和7年6月4日～令和8年1月16日 | 37763000 | 34067000 | 34067000 |  | 高松市田村町５６８−６ 株式会社香南土木 黒川 修一
高松ブロック統括センター | 令和7年6月4日契約 | 綾川町田万地区配水管更新工事 | 綾歌郡綾川町枌所東 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=393.0m ソフトシール仕切弁 φ75mm 2基 空気弁付消火栓GX形 φ75mm×φ75mm 1基 単口消火栓GX形 φ75mm×φ75mm 1基 | 令和7年6月4日～令和7年11月25日 | 28600000 | 26070000 | 26070000 |  | 綾歌郡綾川町畑田２７７２−１ 河田土建有限会社 河田 良次
高松ブロック統括センター | 令和7年6月18日契約 | 高松市新田町口径75、100、150mm配水管更新工事 | 高松市新田町甲 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L=23.2m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=353.1m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=70.9m 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=4.0m ソフトシール仕切弁 φ150mm 2基 ソフトシール仕切弁 φ100mm 5基 ソフトシール仕切弁 φ75mm 1基 単口消火栓 GX形 φ100mm×φ75mm 1基 | 令和7年6月18日～令和8年1月26日 | 49984000 | 45159400 | 45159400 |  | 高松市高松町２４９４ 株式会社松田工業 松田 京介
高松ブロック統括センター | 令和7年6月18日契約 | 高松市屋島西町口径75mm配水管更新工事 | 高松市屋島西町 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ75mm L＝351.3m ソフトシール仕切弁 φ75mm 4基 単口消火栓HPPE形 φ75mm×φ75mm 2基 | 令和7年6月18日～令和8年2月4日 | 35013000 | 31576600 | 31576600 |  | 高松市朝日町４−１４−３９ 蓮井建設株式会社 蓮井 健司
高松ブロック統括センター | 令和7年6月18日契約 | 高松市香川町口径600mm配水管撤去工事 | 高松市香川町浅野他 | 土木一式工事 | 管内充填工 φ600ｍｍ L=980.0ｍ | 令和7年6月18日～令和7年12月10日 | 41338000 | 37213000 | 37213000 |  | 高松市三谷町１３６ 株式会社カナック 大石橋 政仁
高松ブロック統括センター | 令和7年6月20日契約 | 高松市福岡町口径75mm配水管更新工事 | 高松市福岡町二丁目 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ１００ｍｍ Ｌ＝5.6ｍ 配水用ポリエチレン管 φ７５ｍｍ Ｌ＝50.5ｍ | 令和7年6月20日～令和7年11月17日 | 6721000 | 5995000 | 5995000 |  | 高松市高松町８２９−２ 大洋舗装株式会社 中島 康博
高松ブロック統括センター | 令和7年6月20日契約 | 高松市東植田町口径50mm配水管新設工事 | 高松市東植田町 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ50mm L＝124.8m | 令和7年6月20日～令和7年11月10日 | 6611000 | 5901500 | 5901500 |  | 高松市亀田町２３９−２ 有限会社亀田土建 出石 薫
高松ブロック統括センター | 令和7年6月23日変更契約 | 高松市三名町口径100mm配水管更新工事 | 高松市三名町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=360.2m ソフトシール仕切弁 φ100mm 3基 単口消火栓 GX形 φ100mm×φ75mm 2基 | 令和6年7月5日～令和7年6月30日 | 43109000 | 38940000 | 42979200 | １ 土木工事費の増は、幹線道路で交通量が多く、交通誘導員を増員したことによる。 ２ 週休２日制モデル工事（完全週休２日）実施に伴う経費の増加による。 ３ その他、数量の異動は現地精査の結果による。 ４ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市林町２５７８−７ 幸福産業株式会社 岡 達也
高松ブロック統括センター | 令和7年6月25日変更契約 | 高区第一配水池外舗装工事 | 高松市香川町川東上 | 土木一式工事 | コンクリート舗装 T＝１０ｃｍ Ａ＝４６０．０ｍ２ モルタル吹付 T＝１０ｃｍ Ａ＝１８９．０ｍ２ | 令和7年1月16日～令和7年7月31日 | 14883000 | 13332000 | 15122800 | １．週休２日制モデル工事(４週８休)実施に伴う経費の増加による。 ２．交通誘導員の配置の必要を認めたことによる増。 ３．その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ４．上記理由等により、請負金額を増とする。 | 高松市円座町１４２３ 株式会社芝口組 芝口 邦任
高松ブロック統括センター | 令和7年6月30日契約 | 高松市鶴市町口径100mm配水管更新工事 | 高松市鶴市町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=236.4m ソフトシール仕切弁 φ100mm 1基 単口消火栓GX形 φ100mm×φ75mm 2基 | 令和7年6月30日～令和7年12月11日 | 24662000 | 20680000 | 20680000 |  | 高松市上林町７８８−６ 株式会社エフワン建設 藤澤 正二
高松ブロック統括センター | 令和7年6月30日変更契約 | 三木町平木地区配水管更新工事 | 木田郡三木町平木 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ100mm L=180.0m 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=4.1m ソフトシール仕切弁 φ100mm 1基 単口消火栓HPPE形 φ100mm×φ75mm 3基 | 令和7年2月28日～令和7年7月4日 | 16434000 | 14839000 | 15106300 | １．週休２日制モデル工事（４週８休）実施に伴う経費の増加による。 ２．試験掘工の増は、その必要性を認めたことによる。 ３．交通誘導警備員の減は、想定した日進量より進捗が早まったことによる。 ４．その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ５．上記の内容を精査の結果、請負金額を増とする。 | 木田郡三木町大字井戸１２６８−１ 下根建設有限会社 鈴木 盛登
高松ブロック統括センター | 令和7年7月1日変更契約 | 三木町氷上地区配水管更新工事(No.2) | 木田郡三木町氷上 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ75mm Ｌ=233.5ｍ 配水用ポリエチレン管 φ50mm Ｌ=2.1ｍ ソフトシール仕切弁 φ75mm 1基 ソフトシール仕切弁 φ50mm 1基 | 令和7年2月28日～令和7年7月11日 | 15147000 | 13632300 | 15661800 | １．交通誘導員の増は、当初予定よりも暗渠等が多く、施工に日数を要したことによる。 ２．週休２日制モデル工事（４週８休）実施に伴う経費の増加による。 ３．その他数量の異同は現地精査の結果による。 ４．上記の理由により、請負金額を増額とする。 | 木田郡三木町池戸２８８６−６ 有限会社滝川建設 滝川 恭一
高松ブロック統括センター | 令和7年7月1日変更契約 | 高松市三谷町口径75、100mm配水管移設工事 | 高松市三谷町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=20.0m 配水用ポリエチレン管 φ75mm L=45.1m ソフトシール仕切弁 φ75mm 1基 インサートバルブ φ100mm 1基 インサートバルブ φ75mm 1基 | 令和7年1月22日～令和7年7月17日 | 11473000 | 11440000 | 10243200 | 1. 土木工事の減は、水路工事との調整に伴い誘導員が減ったことによる。 2. 仮設工の減は、仮設延長の減と一部露出配管に変更したことによる。 3. 給水工事費の増は、給水切替が1箇所増えたことによる。 4. 上記の内容を精査した結果、請負金額を減額とする。 | 高松市三谷町２６５０−２ 株式会社高井土建 高井 伸一郎
高松ブロック統括センター | 令和7年7月2日契約 | 高松市生島町口径300mm配水管更新工事 | 高松市生島町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ300mm L=182.9m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=7.3m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ 75mm L=4.2m ソフトシール仕切弁 φ300mm 3基 ソフトシール仕切弁 φ100mm 1基 ソフトシール仕切弁 φ 75mm 1基 | 令和7年7月2日～令和8年2月2日 | 41723000 | 37763000 | 37763000 |  | 高松市香川町大野１０９５−４ 株式会社野崎組 野崎 康晴
高松ブロック統括センター | 令和7年7月2日契約 | 高松市香川町口径75mm配水管更新工事 | 高松市香川町川東上他 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=461.2ｍ 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=1.6ｍ ソフトシール仕切弁 φ75mm 3基 メタルシート仕切弁 φ75mm 1基 単口消火栓 GX形 φ75mm×φ75mm 1基 | 令和7年7月2日～令和8年2月2日 | 49753000 | 44990000 | 44990000 |  | 高松市香川町大野１０９５−４ 株式会社野崎組 野崎 康晴
高松ブロック統括センター | 令和7年7月2日契約 | 綾川町田井地区導水管新設工事 | 綾歌郡綾川町羽床下 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ200mm L=247.9m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L= 1.3m 急速空気弁 φ 75mm 4基 メタルシート仕切弁 φ100mm 1基 | 令和7年7月2日～令和7年11月28日 | 30844000 | 27918000 | 27918000 |  | 綾歌郡綾川町萱原９５８ 西原建設株式会社 西原 俊作
高松ブロック統括センター | 令和7年7月4日変更契約 | 高松市塩江町上西地区配水管更新工事 | 高松市塩江町上西乙 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100ｍｍ L=283.5ｍ ソフトシール仕切弁 φ100ｍｍ 2基 ソフトシール仕切弁 φ75ｍｍ 2基 単口消火栓 GX形 φ100ｍｍ×φ75ｍｍ 1基 | 令和7年1月23日～令和7年7月14日 | 26884000 | 24222000 | 25359400 | １．交通誘導員の減は、想定した日進量より進捗が早まったことによる。 ２．舗装本復旧の増は、既設舗装版劣化から、影響範囲の増を認めたことによる。 ３．週休二日制モデル工事(完全週休２日)実施による経費の増による。 ４．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ５．上記内容精査の結果、請負金額を増とする。 | 高松市香川町浅野１２６５−１ ＮＹブライトテック株式会社 中山 裕樹
高松ブロック統括センター | 令和7年7月18日契約 | 高松市六条町口径100、200mm配水管新設工事 | 高松市六条町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ200mm L=51.9m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=90.5m ソフトシール仕切弁 φ200mm 1基 ソフトシール仕切弁 φ100mm 2基 空気弁ドレン付 GX形 φ200×75mm 1基 空気弁付消火栓 GX形 φ100×75mm 2基 | 令和7年7月18日～令和7年10月17日 | 11715000 | 10533600 | 10533600 |  | 高松市十川東町１００７−１ 山田建設興業株式会社 谷本 秀樹
高松ブロック統括センター | 令和7年7月22日変更契約 | 高松市国分寺町口径75、100mm配水管更新工事 | 高松市国分寺町福家 | 水道施設工事 | ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm Ｌ＝276.6m ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm Ｌ＝38.2m 配水用ポリエチレン管 φ50mm Ｌ＝2.5m ソフトシール仕切弁 φ100mm 2基 ソフトシール仕切弁 φ75mm 3基 ソフトシール仕切弁 φ50mm 1基 単口消火栓ＧＸ形 φ100mm×φ75mm 1基 | 令和6年11月29日～令和7年8月29日 | 32890000 | 31245500 | 34108800 | １．土木工事費の増は、既設舗装版の劣化が激しく、舗装工が増えたことによる。 ２．土木工事費の増は、迂回路へ適切に誘導するために誘導員が増えたことによる。 ３．週休２日制モデル工事（４週８休）実施に伴う経費の増加による。 ４．上記の内容を精査した結果、請負金額を増額とする。 | 高松市林町２５７８−７ 幸福産業株式会社 岡 達也
高松ブロック統括センター | 令和7年7月23日変更契約 | 川添浄水場高架水槽塗装工事 | 高松市東山崎町 | 塗装工事 | 特殊浸透性厚膜エポキシアルミ塗装水槽部 Ａ＝307ｍ２ 特殊浸透性厚膜エポキシアルミ塗装脚部 Ａ＝362ｍ２ | 令和6年10月16日～令和7年7月31日 | 14366000 | 12991000 | 12511400 | １．既設塗膜含有物質試験の必要性を認めたため。 ２．含有物質試験の結果、素地調整３種から現場水洗い清掃への変更を認めたため。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | 高松市成合町６７９−１ 株式会社北村塗装店 北村 真司
高松ブロック統括センター | 令和7年7月28日変更契約 | 御殿浄水場浄水井外水位計更新工事 | 高松市鶴市町他 | 電気通信工事 | 投込式水位計 ７台 差圧式水位計 ４台 | 令和7年1月14日～令和7年7月31日 | 21846000 | 20130000 | 19845100 | 1.スタンションの設置が必要となったため材料費を増とする。 2.電線管の設置延長が短くなったため労務費を減とする。 3.その他、数量の異動は、現地精査の結果による。 4.上記の理由により、請負金額を減とする。 | 高松市三谷町１３６ 株式会社カナック 大石橋 政仁
高松ブロック統括センター | 令和7年7月29日変更契約 | 高松市香川町口径75、100mm配水管更新工事 | 高松市香川町大野 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=270.9m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=249.6m 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=3.8m ソフトシール仕切弁 φ100mm 3基 ソフトシール仕切弁 φ75mm 1基 単口消火栓 GX形 φ100mm×φ75mm 1基 単口消火栓 GX形 φ75mm×φ75mm 1基 | 令和6年11月29日～令和7年7月31日 | 49346000 | 45100000 | 50102800 | １ 土木工事費の増は、舗装版の劣化が激しく、舗装工が増えたことによる。 ２ 土木工事費の増は、迂回路へ適切に誘導するために誘導員が増えたことによる。 ３ 週休２日制モデル工事（完全週休２日）実施に伴う経費の増加による。 ４ その他、数量の異動は現地精査の結果による。 ５ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市伏石町１２９９−１１ 株式会社中塚工業 中塚 敏彦
高松ブロック統括センター | 令和7年7月30日契約 | 三木町池戸地区配水管更新工事 | 木田郡三木町池戸 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ100mm Ｌ=188.4ｍ 配水用ポリエチレン管 φ75mm Ｌ=1.7ｍ 配水用ポリエチレン管 φ50mm Ｌ=4.6ｍ ソフトシール仕切弁 φ100mm 1基 ソフトシール仕切弁 φ75mm 1基 ソフトシール仕切弁 φ50mm 2基 単口消火栓HPPE形 φ100mm×φ75mm 1基 | 令和7年7月30日～令和7年11月13日 | 21791000 | 19800000 | 19800000 |  | 木田郡三木町平木７８４−２ 株式会社十川組 十川 清二
高松ブロック統括センター | 令和7年7月30日契約 | 三木町井戸地区配水管更新工事 | 木田郡三木町井戸 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ100mm L=356.2m ソフトシール仕切弁 φ100mm 2基 単口消火栓HPPE形 φ100mm×φ75mm 1基 | 令和7年7月30日～令和7年11月17日 | 28303000 | 27500000 | 27500000 |  | 木田郡三木町井戸２７６２−３ 筒井工業株式会社 筒井 憲行
高松ブロック統括センター | 令和7年7月30日契約 | 御殿浄水場内水質計器更新工事 | 高松市鶴市町 | 電気工事 | 伏流水濁度計 １台 伏流水導電率計 １台 貯水池系濁度計 １台 貯水池系導電率計 １台 生物ろ過原水導電率計 １台 生物ろ過原水PH計 １台 | 令和7年7月30日～令和8年2月27日 | 16159000 | 16159000 | 16159000 |  | 高松市生島町６０２−３ 株式会社勝見電気工業 勝見 明
高松ブロック統括センター | 令和7年8月4日契約 | 綾川町萱原上東地区配水管更新工事 | 綾歌郡綾川町萱原 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ300mm L=214.8m K形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=7.3m 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=12.0m ソフトシール仕切弁 φ300mm 5基 単口消火栓GX形 φ300mm×φ75mm 1基 | 令和7年8月4日～令和8年2月13日 | 44814000 | 40920000 | 40920000 |  | 綾歌郡綾川町陶１８１４−１ 有限会社ヘビーワン 小川 一
高松ブロック統括センター | 令和7年8月4日契約 | 高松市春日町口径50mm配水管更新工事 | 高松市春日町 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ75mm L=10.6m 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=471.5m ソフトシール仕切弁 φ50mm 5基 | 令和7年8月4日～令和8年3月6日 | 39534000 | 35669700 | 35669700 |  | 高松市田村町８８７ 株式会社西村組 西村 正照
高松ブロック統括センター | 令和7年8月4日契約 | 川添配水池１、３号送水ポンプ吐出電動弁外更新工事 | 高松市東山崎町 | 機械器具設置工事 | 電動仕切弁 φ200mm N=2基 手動式フランジレスバタフライ弁 7.5k φ300mm N=3基 | 令和7年9月3日～令和8年3月9日 | 21582000 | 19856100 | 19856100 |  | 高松市香西本町２１１−１ 株式会社大屋冨工作所 廣瀬 習
高松ブロック統括センター | 令和7年8月4日契約 | 高松市岡本町口径50mm配水管更新工事 | 高松市岡本町 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=71.8m | 令和7年8月4日～令和8年1月9日 | 6754000 | 6025800 | 6025800 |  | 高松市高松町８２９−２ 大洋舗装株式会社 中島 康博
高松ブロック統括センター | 令和7年8月8日変更契約 | 綾川町下和田地区配水管更新工事(No.2) | 綾歌郡綾川町枌所東 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=313.5m ソフトシール仕切弁 φ75mm 2基 空気弁付消火栓GX形 φ75mm×φ75mm 1基 インサートバルブ φ75mm 1基 | 令和7年2月28日～令和7年8月29日 | 23727000 | 21349900 | 24388100 | 1.舗装復旧工の増は、影響が生じたことにより、必要性を認めたことによる。 2.週休2日制モデル工事(4週8休)実施に伴う経費の増加による。 3.その他、数量の異動は現地精査の結果による。 4.上記の利用により、請負金額を増とする。 | 高松市三谷町２６６１−３ 株式会社三渓設備 渡邊 光一
高松ブロック統括センター | 令和7年8月13日変更契約 | 高松市庵治町口径100mm配水管更新工事 | 高松市庵治町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm Ｌ＝247.9m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm Ｌ＝8.0m 配水用ポリエチレン管 φ50mm Ｌ＝3.9m ソフトシール仕切弁 φ100mm 3基 ソフトシール仕切弁 φ75mm 2基 | 令和7年2月19日～令和7年8月18日 | 28325000 | 25520000 | 28986100 | １．土木工事費の増は、既設路盤層に改良が確認されたことによる ２．舗装本復旧工の増は、既設舗装版の劣化状態から、必要性を認めたことによる。 ３．週休二日制モデル工事（完全週休二日）実施に伴う経費の増加による。 ４．その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ５．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 高松市東山崎町１３１３−３ リュウマンホールディング株式会社 柳萬 聖隆
高松ブロック統括センター | 令和7年8月18日契約 | 高松市多賀町口径75mm配水管更新工事 | 高松市多賀町二丁目他 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75ｍｍ L=234.2m 配水用ポリエチレン管 φ75ｍｍ L=108.9m ソフトシール仕切弁 φ75ｍｍ 10基 | 令和7年8月18日～令和8年3月6日 | 43582000 | 39366800 | 39366800 |  | 高松市林町２５７８−７ 幸福産業株式会社 岡 達也
高松ブロック統括センター | 令和7年8月25日変更契約 | 高松市牟礼町口径150mm配水管更新工事 | 高松市牟礼町牟礼 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L=302.9m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=11.2m ソフトシール仕切弁 φ150mm 1基 単口消火栓 GX形 φ150mm×φ75mm 2基 | 令和7年1月14日～令和7年8月26日 | 40986000 | 37070000 | 38500000 | １．舗装本復旧の増は、既設舗装版劣化から、影響範囲の増を認めたことによる。 ２．週休二日制モデル工事(完全週休２日)実施による経費の増による。 ３．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ４．上記内容精査の結果、請負金額を増とする。 | 高松市香川町浅野１２６５−１ ＮＹブライトテック株式会社 中山 裕樹
高松ブロック統括センター | 令和7年8月27日変更契約 | 上川原水源地取水ポンプ更新工事 | 綾歌郡綾川町北 | 機械器具設置工事 | 水中渦巻ポンプφ１２５ ３０kW ２台 | 令和7年3月28日～令和7年9月5日 | 14058000 | 12760000 | 12948100 | ポンプ取替の際、施設状況によりラフタークレーンが必要となったため。 配管のフランジ接合材の取替が必要となったため。 公共工事設計労務単価に係る特例措置対象工事のため。 その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 上記理由により、請負金額を増額とする。 | 丸亀市飯野町東二５０４ 松永工業株式会社 松永 進
高松ブロック統括センター | 令和7年9月3日変更契約 | 西浦配水池計装盤外更新工事 | 高松市女木町他 | 電気工事 | 計装盤 １面 残塩計盤 １面 機能増設 一式 | 令和6年11月29日～令和7年11月28日 | 27071000 | 27060000 | 27364700 | フェンス撤去・再復旧については、協議により増とする。 水配管の撤去・復旧については、協議により増とする。 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市由良町５６０−１ 株式会社エスケイ電業 佐藤 佳生
高松ブロック統括センター | 令和7年9月4日契約 | 高松市高松町口径75、150mm配水管更新工事 | 高松市高松町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L=176.7m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=222.0m ソフトシール仕切弁 φ150mm 2基 ソフトシール仕切弁 φ75mm 6基 単口消火栓 GX形 φ150mm×φ75mm 1基 | 令和7年9月4日～令和8年3月9日 | 46310000 | 41980400 | 41980400 |  | 高松市牟礼町原４１４−３ 株式会社松田組 国方 崇
高松ブロック統括センター | 令和7年9月4日契約 | 高松市太田上町口径100mm配水管新設工事 | 高松市太田上町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=135.5m ソフトシール仕切弁 φ100mm 1基 単口消火栓 GX形 φ100mm×φ75mm 1基 | 令和7年9月4日～令和8年2月2日 | 16786000 | 15079900 | 15079900 |  | 高松市三谷町２６５０−２ 株式会社高井土建 高井 伸一郎
高松ブロック統括センター | 令和7年9月4日契約 | 綾川町辻地区導水管新設工事 | 綾歌郡綾川町羽床下 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管φ200mm L=249.8m 急速空気弁GX形 φ75 1基 | 令和7年9月4日～令和8年1月21日 | 25729000 | 23408000 | 23408000 |  | 綾歌郡綾川町萱原８０３−３ 有限会社藤重電機 藤重 直紀
高松ブロック統括センター | 令和7年9月10日契約 | 三木町氷上地区他配水管更新工事（舗装工） | 木田郡三木町氷上他 | 舗装工事 | 舗装本復旧工 １式 アスファルト舗装（車道） T=5cm A=994m2 アスファルト舗装（歩道） T=3cm A=225m2 アスファルト舗装（歩道乗入部） T=5cm A=33m2 区画線工 １式 | 令和7年9月10日～令和7年12月11日 | 11385000 | 10780000 | 10780000 |  | 木田郡三木町井戸２７６２−３ 筒井工業株式会社 筒井 憲行
高松ブロック統括センター | 令和7年9月10日契約 | 仏生山町他水質自動監視装置更新工事 | 高松市仏生山町他 | 電気通信工事 | 水質自動監視装置(屋外装柱形) 2台 | 令和7年9月10日～令和8年3月6日 | 12980000 | 12958000 | 12958000 |  | 高松市由良町５６０−１ 株式会社エスケイ電業 佐藤 佳生
高松ブロック統括センター | 令和7年9月12日契約 | 高松市香南町口径75、100mm配水管更新工事 | 高松市香南町横井他 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=237.4m 配水用ポリエチレン管 φ75mm L=115.3m ソフトシール仕切弁 φ100mm 3基 ソフトシール仕切弁 φ75mm 3基 空気弁付消火栓 HPPE形 φ75mm×φ75mm 1基 | 令和7年9月12日～令和8年3月10日 | 38181000 | 34485000 | 34485000 |  | 高松市円座町１４２３ 株式会社芝口組 芝口 邦任
高松ブロック統括センター | 令和7年9月26日契約 | 高松市香南町口径75mm配水管更新工事 | 高松市香南町西庄 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=357.5m ソフトシール仕切弁 φ75mm 3基 単口消火栓 GX形 φ75mm×φ75mm 1基 空気弁ドレン付GX形 φ75mm×φ75mm 1基 | 令和7年9月26日～令和8年3月11日 | 28974000 | 26136000 | 26136000 |  | 高松市屋島西町２０１４−２ 株式会社大下組 大下 将弘
高松ブロック統括センター | 令和7年9月26日契約 | 高松市塩江町口径100mm配水管更新工事 | 高松市塩江町上西乙 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=249.3ｍ ソフトシール仕切弁 φ100mm ６基 ソフトシール仕切弁 φ75mm ４基 インサートバルブ φ75mm １基 サドル付小型急速空気弁 φ100mm×φ25mm 1基 | 令和7年9月26日～令和8年3月5日 | 37224000 | 33609400 | 33609400 |  | 高松市三谷町２６６１−３ 株式会社三渓設備 渡邊 光一
高松ブロック統括センター | 令和7年9月26日契約 | 高松市牟礼町口径75mm配水管更新工事 | 高松市牟礼町牟礼 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=378.7ｍ ソフトシール仕切弁 φ75mm 4基 単口消火栓 ＧＸ形 φ75mm×75mm 1基 サドル付小型急速空気弁 φ75mm×φ25mm 1基 | 令和7年9月26日～令和8年3月6日 | 32637000 | 29480000 | 29480000 |  | 高松市林町２５７８−７ 幸福産業株式会社 岡 達也
高松ブロック統括センター | 令和7年10月2日契約 | 坂瀬取水ポンプ所遠隔監視システム改修工事 | 高松市池田町他 | 電気通信工事 | ネットワークカメラ N=3台 通信設備 N=1式 監視ソフトウェア類 N=1式 | 令和7年10月2日～令和8年2月27日 | 10868000 | 10780000 | 10780000 |  | 高松市三谷町１３６ 株式会社カナック 大石橋 政仁
高松ブロック統括センター | 令和7年10月3日変更契約 | 四歩市加圧ポンプ場外計装機器設置工事 | 綾歌郡綾川町山田上他 | 電気工事 | 電磁流量計 150A 1台 超音波流量計 50A 3台 電波式水位計 0-2m 1台 電波式水位計 0-2.5m 2台 | 令和7年2月28日～令和7年12月26日 | 21582000 | 19525000 | 19970500 | 1.週休２日制モデル工事（４週８休）実施に伴う経費の増加による。 2.石綿定性分析を当初設計で計上していなかったため。 3.国時工業団地送水ポンプ場水位計設置場所変更に伴い配線ルートが変更。 4.羽床上水源地配管工事範囲が増えたため。 5.上記理由により、請負金額を増額とする。 | 高松市三谷町１３６ 株式会社カナック 大石橋 政仁
高松ブロック統括センター | 令和7年10月8日契約 | 高松市新北町口径75、100mm配水管更新工事 | 高松市新北町 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ100mm L＝269.8m 配水用ポリエチレン管 φ75mm L＝191.3m ソフトシール仕切弁 φ100mm 4基 ソフトシール仕切弁 φ75mm 2基 単口消火栓 HPPE形 φ100mm×φ75mm 1基 | 令和7年10月8日～令和8年3月31日 | 46497000 | 41987000 | 41987000 |  | 高松市田村町５６８−６ 株式会社香南土木 黒川 修一
高松ブロック統括センター | 令和7年10月8日契約 | 高松市香川町口径75mm配水管更新工事（No.2） | 高松市香川町川東下 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ75ｍｍ L=364.5m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75ｍｍ L=5.8m ソフトシール仕切弁 φ75ｍｍ 2基 単口消火栓 HPPE形 φ75ｍｍ×φ75ｍｍ 1基 | 令和7年10月8日～令和8年3月6日 | 28149000 | 23562000 | 23562000 |  | 高松市牟礼町原５６３−２ 日照工業株式会社 椎木 繁樹
高松ブロック統括センター | 令和7年10月8日契約 | 川添配水池北側法面吹付工事 | 高松市前田西町 | とび・土工・コンクリート工事 | コンクリート吹付工 t=10cm A=737ｍ２ | 令和7年10月8日～令和8年3月19日 | 15708000 | 15620000 | 15620000 |  | 東かがわ市土居２８３−６ 和光建設株式会社 岡田 英樹
高松ブロック統括センター | 令和7年10月22日変更契約 | 高松市東植田町口径50mm配水管新設工事 | 高松市東植田町 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ50mm L＝131.0m | 令和7年6月20日～令和7年11月10日 | 6611000 | 5901500 | 6097300 | １．交通誘導員の減は、想定した日進量より進捗が早まったことによる。 ２.舗装本復旧の増は、既設舗装版劣化から、影響範囲の増を認めたことによる。 ３.週休２日制モデル工事（完全週休２日）実施による経費の増による。 ４.その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ５.上記内容精査の結果、請負金額を増とする。 | 高松市亀田町２３９−２ 有限会社亀田土建 出石 薫
高松ブロック統括センター | 令和7年10月28日変更契約 | 高松市塩江町口径100mm配水管移設工事 | 高松市塩江町安原下第2号 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=296.4m ソフトシール仕切弁 φ100mm 7基 インサートバルブ φ150mm 1基 空気弁ドレン付 GX形 φ100mm×φ75mm 1基 単口消火栓 GX形 φ100mm×φ75mm 1基 | 令和7年2月19日～令和7年10月31日 | 28094000 | 25319800 | 28183100 | 1.土木工事費の増は、舗装本復旧の影響部、仮復旧が増えたことによる。 2.給水工事費の増は、給水切替工事が2件増えたことによる。 3.週休2日制モデル工事(4週8休)実施に伴う経費の増加による。 4.その他、数量の異動は現地精査の結果による。 5.上記の理由により、請負金額を増とする。 | 高松市塩江町安原下第１号１４１９−２ 株式会社大栄建設 藤澤 一成
高松ブロック統括センター | 令和7年11月4日変更契約 | 高松市六条町口径100、200mm配水管新設工事 | 高松市六条町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ200mm L=50.8m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=88.9m ソフトシール仕切弁 φ200mm 1基 ソフトシール仕切弁 φ100mm 2基 空気弁ドレン付 GX形 φ200×75mm 1基 空気弁付消火栓 GX形 φ100×75mm 2基 | 令和7年7月18日～令和7年11月28日 | 11715000 | 10533600 | 11016500 | 1.週休二日制モデル工事（完全週休2日）実施に伴う経費の増加による。 2.その他数量の異同は現地精査の結果による。 3.上記内容精査の結果、請負金額を増とする。 | 高松市十川東町１００７−１ 山田建設興業株式会社 谷本 秀樹
高松ブロック統括センター | 令和7年11月6日契約 | 高松市高松町口径50、100mm配水管更新工事 | 高松市高松町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=190.9m 配水用ポリエチレン管 φ75mm L=7.6m 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=113.8m ソフトシール仕切弁 φ100mm 3基 ソフトシール仕切弁 φ50mm 1基 単口消火栓GX形 φ100mm×φ75mm 1基 | 令和7年11月6日～令和8年3月31日 | 33308000 | 30010200 | 30010200 |  | 高松市檀紙町７６７−２ 松内建設株式会社 松内 義明
高松ブロック統括センター | 令和7年11月6日契約 | 長谷ポンプ場外計装機器設置工事 | 綾歌郡綾川町羽床上他 | 電気工事 | 超音波流量計 50A 1台 超音波流量計 40A 1台 超音波流量計 32A 1台 計装盤 3面 | 令和7年11月6日～令和8年3月13日 | 21703000 | 21670000 | 21670000 |  | 高松市三谷町１３６ 株式会社カナック 大石橋 政仁
高松ブロック統括センター | 令和7年11月7日変更契約 | 綾川町山添地区外導水管新設工事 | 綾歌郡綾川町羽床下他 | 水道施設工事 | 小口径推進工(泥水式) 鋼管400A L=7.24m 薬液注入工 N=1式 立坑工 N=1式 導水管 GX形ダクタイル鋳鉄管 φ200mm L=263.7m 導水管 GX形ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L= 14.0m 配水管 GX形ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L= 5.8m 空気弁ドレン付GX形 φ200mm×φ75mm 1基 | 令和7年1月14日～令和7年11月10日 | 49016000 | 44407000 | 53670100 | 1.試験堀した結果、玉石混じりの土質のため、 当初の小口径推進一重ケーシングでは、推進が難しいため、 泥水式の推進に工法変更し、また、地下水も見受けられるため 薬注工及び立坑鋼管ケーシングに変更したことにより増額。 2.上記により、小口径推進400A、350A、250A及び導水管φ100、配水管φ100の布設工事が減。 3.週休二日制モデル工事の追加により増。 4.その他、数量の異動は、現地精査の結果による。 5.上記の理由により、請負金額を増とする。 | 綾歌郡綾川町羽床下１０２０−１ 株式会社村瀬土建 高橋 茂雄
高松ブロック統括センター | 令和7年11月7日変更契約 | 高松市福岡町口径75mm配水管更新工事 | 高松市福岡町二丁目 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ１００ｍｍ Ｌ＝5.1ｍ 配水用ポリエチレン管 φ７５ｍｍ Ｌ＝54.0ｍ | 令和7年6月20日～令和7年11月17日 | 6721000 | 5995000 | 6524100 | １．伏越部が２箇所発生し、これに伴う工事費及び材料費が増となったことによる。 ２．給水工事が１件増えたことにより、工事費及び材料費が増となったことによる。 ３．その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ４．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 高松市高松町８２９−２ 大洋舗装株式会社 中島 康博
高松ブロック統括センター | 令和7年11月10日契約 | 高松市牟礼町口径50、75mm配水管更新工事 | 高松市牟礼町大町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75ｍｍ L=106.6ｍ 配水用ポリエチレン管 φ50ｍｍ L=38.8ｍ ソフトシール仕切弁 φ75ｍｍ 1基 ソフトシール仕切弁 φ50ｍｍ 1基 単口消火栓GX形 φ75ｍｍ×φ75ｍｍ 1基 | 令和7年11月10日～令和8年4月14日 | 14245000 | 12732500 | 12732500 |  | 高松市西ハゼ町７ 大一工業株式会社 笠井 一郎
高松ブロック統括センター | 令和7年11月20日契約 | 高松市庵治町口径７５、１００mm配水管更新工事 | 高松市庵治町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=161.2m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=98.5m 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=5.1m ソフトシール仕切弁 φ100mm 1基 ソフトシール仕切弁 φ75mm 1基 メタルシート仕切弁 φ100mm 1基 メタルシート仕切弁 φ75mm 1基 単口消火栓GX形 φ100mm×φ75mm 2基 | 令和7年11月20日～令和8年5月18日 | 27654000 | 24904000 | 24904000 |  | 高松市東山崎町１３１３−３ リュウマンホールディング株式会社 柳萬 聖隆
高松ブロック統括センター | 令和7年11月21日変更契約 | 高松市三谷町口径100mm配水管更新工事 | 高松市三谷町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=312.0ｍ ソフトシール仕切弁 φ100mm 4基 インサートバルブ φ100mm 1基 単口消火栓 GX形 φ100mm×φ75mm 1基 | 令和7年6月4日～令和7年11月28日 | 29755000 | 26812500 | 29993700 | 1.週休二日制モデル工事（完全週休2日）実施に伴う経費の増加による。 2.土木工事費の増は既設舗装版劣化のため、影響範囲の増を認めたことによる。 3.その他数量の異同は現地精査の結果による。 4.上記内容精査の結果、請負金額を増とする。 | 高松市香川町浅野１２６５−１ ＮＹブライトテック株式会社 中山 裕樹
高松ブロック統括センター | 令和7年11月21日契約 | 三木町田中地区配水管更新工事 | 木田郡三木町田中 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ150ｍｍ L=77.1ｍ 単口消火栓GX形 φ150ｍｍ×φ75ｍｍ 1基 | 令和7年11月21日～令和8年2月9日 | 9746000 | 9680000 | 9680000 |  | 木田郡三木町井上２３８５ 有限会社渡辺建設工業 渡邊 明良
高松ブロック統括センター | 令和7年11月25日変更契約 | 伏石町バルブ制御所副弁更新工事 | 高松市伏石町 | 機械器具設置工事 | キャビテーション抑制形バタフライ弁 φ250mm １台 | 令和7年2月6日～令和7年11月28日 | 6094000 | 5610000 | 5912500 | ・現場工期短縮のため、協議によりバルブ支持材を鋼材に変更し増とする。 ・バルブ操作時の水質確認のため、協議により空気弁付き消火栓に変更し増とする。 ・その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ・上記理由により、請負金額を増とする。 | 坂出市高屋町５０８−２ 有限会社北山工業所 北山 俊介
高松ブロック統括センター | 令和7年11月26日変更契約 | 三木町田中地区配水管更新工事（舗装工） | 木田郡三木町田中 | 舗装工事 | 舗装本復旧工 １式 アスファルト舗装（車道） T=5cm A=368m2 区画線工 １式 | 令和7年9月10日～令和7年12月1日 | 3850000 | 3426500 | 3944600 | １．舗装本復旧工の増は、既設舗装版の劣化状態から、必要性を認めたことによる。 ２．その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 木田郡三木町井戸２７６２−３ 筒井工業株式会社 筒井 憲行
高松ブロック統括センター | 令和7年11月27日契約 | 後川浄水場損失水頭計更新工事 | 高松市塩江町安原上 | 電気工事 | 差圧発信器 ２線式 ８組 | 令和7年11月27日～令和8年9月30日 | 11022000 | 10560000 | 10560000 |  | 高松市三名町３４２−４ 株式会社メカトロ技研 大村 正次郎
高松ブロック統括センター | 令和7年12月3日契約 | 高松市瓦町口径100、150mm配水管更新工事 | 高松市瓦町一丁目他 | 水道施設工事 | ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L＝87.4m ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L＝184.7m ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L＝11.9m ソフトシール仕切弁 φ150mm 1基 ソフトシール仕切弁 φ100mm 4基 インサートバルブ φ150mm 1基 単口消火栓ＧＸ形 φ150mm×φ75mm 1基 単口消火栓ＧＸ形 φ100mm×φ75mm 1基 | 令和7年12月3日～令和8年7月13日 | 42988000 | 38885000 | 38885000 |  | 高松市池田町２１３ 株式会社寿土建工業 川辺 尚史
高松ブロック統括センター | 令和7年12月5日変更契約 | 高松市鶴市町口径100mm配水管更新工事 | 高松市鶴市町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=234.4m ソフトシール仕切弁 φ100mm 1基 単口消火栓GX形 φ100mm×φ75mm 2基 | 令和7年6月30日～令和7年12月11日 | 24662000 | 20680000 | 23178100 | ・舗装本復旧の増は既設舗装版の劣化により影響範囲が増加したことによる。 ・完全週休２日制モデル工事(４週８休相当）実施に伴う、経費の増加による。 ・真夏日補正実施に伴う、経費の増加による。 ・上記の内容を精算した結果、請負金額を増額とする。 | 高松市上林町７８８−６ 株式会社エフワン建設 藤澤 正二
高松ブロック統括センター | 令和7年12月5日変更契約 | 三木町氷上地区他配水管更新工事（舗装工） | 木田郡三木町氷上他 | 舗装工事 | 舗装本復旧工 １式 アスファルト舗装（車道） T=5cm A=946m2 アスファルト舗装（歩道） T=3cm A=221m2 アスファルト舗装（歩道乗入部） T=5cm A=37m2 区画線工 １式 | 令和7年9月10日～令和7年12月11日 | 11385000 | 10780000 | 12215500 | １．土木工事費の増は、既設舗装厚が想定より厚かったことによる。 ２．週休二日制モデル工事（完全週休二日）実施に伴う経費の増加による。 ３．その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ４．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 木田郡三木町井戸２７６２−３ 筒井工業株式会社 筒井 憲行
高松ブロック統括センター | 令和7年12月24日変更契約 | 高松市多肥上町口径50、75、100mm配水管更新工事 | 高松市多肥上町 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ100mm L= 54.0m 配水用ポリエチレン管 φ 75mm L=184.1m 配水用ポリエチレン管 φ 50mm L=204.0m ソフトシール仕切弁 φ100mm 1基 ソフトシール仕切弁 φ 75mm 3基 ソフトシール仕切弁 φ 50mm 1基 単口消火栓HPPE形 φ75mm×φ75mm 2基 | 令和7年6月4日～令和8年1月16日 | 37763000 | 34067000 | 36109700 | １．舗装本復旧工の増は、既設舗装版の劣化状態から、必要性を認めたことによる。 ２．週休２日制モデル工事（完全週休２日）実施に伴う経費の増加による。 ３．交通誘導警備員の減は、想定した日進量より進捗が早まったことによる。 ４．その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ５．上記の内容を精査の結果、請負金額を増とする。 | 高松市田村町５６８−６ 株式会社香南土木 黒川 修一
高松ブロック統括センター | 令和7年12月24日変更契約 | 高松市岡本町口径50mm配水管更新工事 | 高松市岡本町 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=66.7m | 令和7年8月4日～令和8年1月9日 | 6754000 | 6025800 | 5739800 | 1.施工延長の減は、既設の鋳鉄管が当初想定していた延長より長かったことによる。 2.舗装本復旧の増は、既設舗装版の劣化により影響範囲が大きくなったことによる。 3.交通誘導員の減は、日進量が延びたことに伴い施工日数が減少したことによる。 4.上記の内容を精査した結果、請負金額を減額とする。 | 高松市高松町８２９−２ 大洋舗装株式会社 中島 康博
高松ブロック統括センター | 令和8年1月9日変更契約 | 三木町池戸地区配水管更新工事 | 木田郡三木町池戸 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ100mm Ｌ=189.0ｍ 配水用ポリエチレン管 φ75mm Ｌ=2.7ｍ 配水用ポリエチレン管 φ50mm Ｌ=7.2ｍ ソフトシール仕切弁 φ100mm 1基 ソフトシール仕切弁 φ75mm 1基 ソフトシール仕切弁 φ50mm 2基 単口消火栓HPPE形 φ100mm×φ75mm 1基 | 令和7年7月30日～令和8年1月16日 | 21791000 | 19800000 | 22937200 | １．交通誘導員の増は、予定より交通量が多く、増員を認めたことによる。 ２．週休２日制モデル工事（４週８休）実施に伴う経費の増加による。 ３．その他の数量の異同は現地精査の結果による。 ４．上記の理由により、請負金額を増額とする。 | 木田郡三木町平木７８４−２ 株式会社十川組 十川 清二
高松ブロック統括センター | 令和8年1月9日変更契約 | 三木町井戸地区配水管更新工事 | 木田郡三木町井戸 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ100mm L=352.0m ソフトシール仕切弁 φ100mm 2基 単口消火栓HPPE形 φ100mm×φ75mm 1基 | 令和7年7月30日～令和8年1月16日 | 28303000 | 27500000 | 29283100 | １．土木工事費の増は地元調整に伴い交通誘導警備員の増を認めたことによる。 ２．週休二日制モデル工事(４週８休)実施による経費の増による。 ３．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ４．上記内容精査の結果、請負金額を増とする。 | 木田郡三木町井戸２７６２−３ 筒井工業株式会社 筒井 憲行
高松ブロック統括センター | 令和8年1月13日契約 | 県水受水ポンプ所送水ポンプ等更新工事 | 高松市塩江町安原下他 | 機械器具設置工事 | 県水受水ポンプ所 送水ポンプ φ65 2台 インバータ盤 1面 後川浄水場 表洗ポンプ 水中渦巻ポンプ φ80 1台 後川浄水場 逆洗ポンプ 水中渦巻ポンプ φ125 1台 後川浄水場 中区配水池送水ポンプ 水中渦巻ポンプ(SUS) φ65 1台 一ツ内浄水場 表洗ポンプ 水中渦巻ポンプ(SUS) φ40 1台 一ツ内浄水場 逆洗ポンプ 水中渦巻ポンプ(SUS) φ65 1台 上地加圧ポンプ所 送水ポンプ 水中渦巻ポンプ(SUS) φ32 2台 | 令和8年1月13日～令和8年11月30日 | 30261000 | 27775000 | 27775000 |  | 高松市香西本町２１１−１ 株式会社大屋冨工作所 廣瀬 習
高松ブロック統括センター | 令和8年1月23日変更契約 | 高松市太田上町口径100mm配水管新設工事 | 高松市太田上町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=139.2m ソフトシール仕切弁 φ100mm 1基 単口消火栓 GX形 φ100mm×φ75mm 1基 | 令和7年9月4日～令和8年2月2日 | 16786000 | 15079900 | 16778300 | 1.舗装本復旧の増は、既設舗装版の劣化により影響範囲が増加したことによる。 2.給水土木工事費の増は、施工延長数量が増えたため。 3.交通誘導員の減は、日進量の向上により人員を削減できたことによる。 4.その他、数量の異動は現地精査の結果による。 5.上記の理由により、請負金額を増とする。 | 高松市三谷町２６５０−２ 株式会社高井土建 高井 伸一郎
高松ブロック統括センター | 令和8年1月26日契約 | 綾川町楠木地区配水管更新工事 | 綾歌郡綾川町西分 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=209.0m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=34.5m 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=210.8m ソフトシール仕切弁 φ100mm 2基 ソフトシール仕切弁 φ75mm 2基 ソフトシール仕切弁 φ50mm 1基 インサートバルブ φ75mm 1基 単口消火栓（ドレン） GX形 φ75mm×φ75mm 1基 | 令和8年1月26日～令和8年3月31日 | 32296000 | 29370000 | 29370000 |  | 綾歌郡綾川町滝宮２６４３−１ 勝和建設株式会社 内田 賢一
高松ブロック統括センター | 令和8年1月27日変更契約 | 高松市屋島西町口径75mm配水管更新工事 | 高松市屋島西町 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ75mm L＝353.7m ソフトシール仕切弁 φ75mm 4基 単口消火栓HPPE形 φ75mm×φ75mm 2基 | 令和7年6月18日～令和8年2月4日 | 35013000 | 31576600 | 33697400 | １．土木工事費の増は、既設舗装版の劣化により、舗装本復旧工が増えたことによる。 ２．交通誘導員の増は、予定したよりも進捗率が伸びず、日数を要したことによる。 ３．その他の数量の異同は現地精査の結果による。 ４．上記の理由により、請負金額を増額とする。 | 高松市朝日町４−１４−３９ 蓮井建設株式会社 蓮井 健司
高松ブロック統括センター | 令和8年1月27日変更契約 | 坂瀬取水ポンプ所遠隔監視システム改修工事 | 高松市池田町他 | 電気通信工事 | ネットワークカメラ N=3台 通信設備 N=1式 監視ソフトウェア類 N=1式 | 令和7年10月2日～令和8年2月27日 | 10868000 | 10780000 | 11172700 | 1.液晶モニター設置工は、天吊り式に必要性を認めたことによる。 2.週休２日制モデル工事（完全週休二日制）を認めたことによる。 3.その他、数量の異動は、現地精査の結果による。 4.上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市三谷町１３６ 株式会社カナック 大石橋 政仁
高松ブロック統括センター | 令和8年1月28日変更契約 | 綾川町田井地区導水管新設工事 | 綾歌郡綾川町羽床下 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ200mm L=250.8m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L= 1.6m 急速空気弁 φ 75mm 4基 メタルシート仕切弁 φ100mm 1基 | 令和7年7月2日～令和8年1月30日 | 30844000 | 27918000 | 33233200 | ・工事費の増は、舗装本復旧において、想定以上の影響が発生したため、 影響部を増幅したことによる。 ・工事費の増は、町道の掘削時に民地側土砂が崩壊したことに伴い、 掘削及び埋戻しの土量が増加したことによる。 ・工事費の増は、交通誘導員の増加費用を計上したことによる。 ・上記の理由により、請負金額の増とする。 | 綾歌郡綾川町滝宮１２２−７ 西原建設株式会社 西原 裕二