## kwzweb
契約年度 | 工事執行課所 | 工事番号 | 建設業法上の種類 | 工事名 | 商号又は名称 | 所在地 | 代表者氏名 | 請負代金額 | 工期(自) | 工期(至) | 検査年月日 | 施工体制一般 | 配置技術者 | 施工管理 | 工程管理 | 安全対策 | 対外関係 | 出来形 | 品質 | 出来ばえ | 施工条件への対応 | 創意工夫 | 地域への貢献等 | 法令順守等 | 評定点合計
2024 | 中讃ブロック統括センター | 71020-2024-0047-100-031 | 舗装工事 | 丸亀市市道郡家善通寺線配水管更新工事(舗装工) | 亀山建設株式会社 | 丸亀市郡家町２７０７−１ | 高岸 昂右 | 5782700 | 20250221 | 20250530 | 20250611 | 3.2 | 2.8 | 11.1 | 6 | 8 | 2.8 | 11.1 | 13.3 | 7.5 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 0 | 76
2024 | 中讃ブロック統括センター | 71020-2024-0047-100-038 | 舗装工事 | 丸亀市市道三条南北線配水管更新工事（舗装工） | 株式会社妹尾道路 | 丸亀市土器町西４−６８ | 妹尾 孝 | 6233700 | 20250321 | 20250630 | 20250709 | 3.2 | 2.8 | 12.1 | 6 | 7 | 2.8 | 11.1 | 13.3 | 6.5 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 0 | 75
2024 | 中讃ブロック統括センター | 71020-2024-0048-100-007 | 機械器具設置工事 | 丸亀市浄水場高地区加圧ポンプ設備更新工事 | 株式会社大屋冨工作所 | 高松市香西本町２１１−１ | 廣瀬 習 | 35854500 | 20240920 | 20250630 | 20250710 | 3.2 | 3.4 | 9.3 | 6 | 8 | 2.8 | 13.9 | 11.9 | 6.5 | 3.2 | 4 | 3.4 | 0 | 76
2024 | 中讃ブロック統括センター | 71020-2024-0047-100-032 | 水道施設工事 | 丸亀市市道新浜町塩屋線配水管更新工事 | 藤本工業株式会社 | 丸亀市前塩屋町１−１４−２２ | 藤本 忠明 | 22668800 | 20250313 | 20250715 | 20250715 | 3.2 | 3.4 | 11.1 | 6 | 8 | 3.6 | 12.1 | 11.9 | 6.5 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 0 | 77
2024 | 中讃ブロック統括センター | 71020-2024-0047-100-033 | 水道施設工事 | 丸亀市県道富熊宇多津線配水管更新工事 | 株式会社岩崎建設 | 丸亀市土器町西１−２８８ | 岩崎 泰光 | 22853600 | 20250313 | 20250730 | 20250808 | 3.2 | 2.8 | 11.1 | 6 | 8 | 3.6 | 12.1 | 10.3 | 6.5 | 3.2 | 3.6 | 4.4 | 0 | 75
2024 | 中讃ブロック統括センター | 71020-2024-0048-100-014 | 機械器具設置工事 | 坂出市東山配水場送水ポンプ外更新工事 | 松永工業株式会社 | 丸亀市飯野町東二５０４ | 松永 進 | 12807300 | 20241205 | 20250731 | 20250808 | 3 | 2.8 | 10.1 | 6 | 7 | 2.8 | 13.9 | 11.9 | 6.5 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 0 | 75
2024 | 中讃ブロック統括センター | 71020-2024-0047-100-037 | 水道施設工事 | まんのう町町道佐文笛の木線送配水管更新工事（第１工区） | 新誠工業株式会社 | 仲多度郡まんのう町公文１４−１ | 林 愛 | 22356400 | 20250313 | 20250829 | 20250812 | 3.2 | 2.8 | 11.1 | 6 | 8 | 2.8 | 12.1 | 11.9 | 6.5 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 0 | 75
2024 | 中讃ブロック統括センター | 71020-2024-0055-100-002 | 水道施設工事 | 坂出市市道本町9号線配水管仮設工事 | 株式会社幸真 | 坂出市西庄町７００−１ | 福嶋 初彦 | 25691600 | 20240610 | 20250829 | 20250821 | 3.2 | 2.8 | 11.1 | 6 | 7 | 3.2 | 11.1 | 10.3 | 7.5 | 3.2 | 3.6 | 4.4 | 0 | 73
2024 | 中讃ブロック統括センター | 71020-2024-0047-100-035 | 水道施設工事 | 多度津町県道多度津丸亀線送水管更新工事（第1工区） | 株式会社岩崎建設 | 丸亀市土器町西１−２８８ | 岩崎 泰光 | 39933300 | 20250313 | 20250829 | 20250908 | 3.2 | 2.8 | 11.1 | 6 | 8 | 2.8 | 11.1 | 11.9 | 7.5 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 0 | 75
2024 | 中讃ブロック統括センター | 71020-2024-0048-100-010 | 電気工事 | 丸亀市綾川浄水所電気設備外更新工事 | 中條電機水道株式会社 | 坂出市江尻町１２５９−１０ | 奈良 章司 | 116208400 | 20241031 | 20250829 | 20250909 | 3.2 | 3.4 | 10.9 | 7 | 8 | 2.8 | 12.1 | 16.1 | 7.5 | 3.2 | 4.4 | 3.9 | 0 | 83
2024 | 中讃ブロック統括センター | 71020-2024-0047-100-001 | 電気通信工事 | まんのう町高屋原浄水場中央監視制御設備更新工事 | 四電エンジニアリング株式会社 | 高松市上之町３−１ー４ | 黒川 肇一 | 85355600 | 20240530 | 20250912 | 20250925 | 3.2 | 3.4 | 10.1 | 6.8 | 6 | 2.8 | 12.1 | 13.3 | 6.5 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 0 | 74
2024 | 中讃ブロック統括センター | 71020-2024-0047-100-022 | 機械器具設置工事 | 琴平町五条浄水場送水ポンプ設備外更新工事 | 株式会社大屋冨工作所 | 高松市香西本町２１１−１ | 廣瀬 習 | 51085100 | 20241030 | 20250930 | 20251008 | 3.2 | 2.8 | 10.1 | 6 | 8 | 2.8 | 12.1 | 11.9 | 6.5 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 0 | 74
2024 | 中讃ブロック統括センター | 71020-2024-0047-100-029 | 水道施設工事 | 丸亀市市道三条南北線配水管更新工事 | 株式会社岩崎建設 | 丸亀市土器町西１−２８８ | 岩崎 泰光 | 94542800 | 20250312 | 20250930 | 20251010 | 3.2 | 2.8 | 11.1 | 6.2 | 8 | 3.6 | 11.1 | 11.9 | 7.5 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 0 | 76
2025 | 中讃ブロック統括センター | 71020-2025-0048-100-003 | 舗装工事 | 善通寺市市道砂古裏２号線配水管更新工事（舗装工） | 株式会社妹尾道路 | 丸亀市土器町西４−６８ | 妹尾 孝 | 8496400 | 20250711 | 20251010 | 20251022 | 3.2 | 2.8 | 11.1 | 6 | 6 | 2.8 | 12.1 | 13.3 | 6.5 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | -3 | 71
2025 | 中讃ブロック統括センター | 71020-2025-0047-100-001 | 水道施設工事 | 宇多津町町道大橋東団地線配水管更新工事（第2工区） | 山本建設株式会社 | 綾歌郡宇多津町２６１１−３ | 山本 浩史 | 25991900 | 20250530 | 20251017 | 20251029 | 3.2 | 2.8 | 11.1 | 6 | 8 | 2.8 | 11.1 | 11.9 | 6.5 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 0 | 74
2025 | 中讃ブロック統括センター | 71020-2025-0055-100-003 | 水道施設工事 | 丸亀市市道三浦区画1号線配水管新設工事 | 株式会社四建プラント | 丸亀市川西町北８６１ | 土屋 裕美 | 10553400 | 20250711 | 20251031 | 20251110 | 3.2 | 2.8 | 9.3 | 6 | 7 | 2.8 | 11.1 | 10.3 | 6.5 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 0 | 69
2024 | 中讃ブロック統括センター | 71020-2024-0047-100-030 | 水道施設工事 | 坂出市市道常盤御供所線配水管更新工事（第2工区） | 株式会社高木工業所 | 丸亀市土器町西５−５０２ | 高木 伸基 | 104856400 | 20250228 | 20251031 | 20251111 | 3 | 2.8 | 10.1 | 6.8 | 7 | 3.6 | 12.1 | 14.3 | 7.5 | 3.2 | 4.4 | 3.9 | 0 | 79
2025 | 中讃ブロック統括センター | 71020-2025-0047-100-005 | 水道施設工事 | 坂出市市道元町2号線配水管更新工事（第1工区） | 森崎工業株式会社 | 坂出市築港町１−４−６ | 森崎 敏彦 | 15558400 | 20250710 | 20251031 | 20251111 | 3.2 | 2.8 | 11.1 | 6 | 8 | 3.2 | 11.1 | 11.9 | 6.5 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 0 | 75
2024 | 中讃ブロック統括センター | 71020-2024-0047-100-034 | 水道施設工事 | 善通寺市市道一高西側線配水管更新工事 | 栄進建設株式会社 | 善通寺市文京町１−３−１ | 犬井 新吾 | 43780000 | 20250313 | 20251114 | 20251127 | 3.2 | 2.8 | 11.1 | 6 | 8 | 3.2 | 11.1 | 13.3 | 6.5 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 0 | 75
2024 | 中讃ブロック統括センター | 71020-2024-0055-100-015 | 水道施設工事 | 琴平町町道公園線配水管更新工事 | 有限会社林建設工業 | 仲多度郡琴平町３８９−７ | 林 剛史 | 50208400 | 20250313 | 20251121 | 20251203 | 3.2 | 2.8 | 10.1 | 6 | 8 | 2.8 | 11.1 | 13.3 | 7.5 | 3.2 | 3.6 | 4.4 | 0 | 76
2025 | 中讃ブロック統括センター | 71020-2025-0048-100-005 | 水道施設工事 | 善通寺市市道春日団地線配水管更新工事 | 有限会社石井水道 | 善通寺市稲木町６９２−１ | 石井 隆裕 | 9781200 | 20250801 | 20251128 | 20251211 | 3.2 | 2.8 | 9.3 | 6 | 6 | 2.8 | 11.1 | 9.3 | 6.5 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 0 | 67
2025 | 中讃ブロック統括センター | 71020-2025-0047-100-014 | 水道施設工事 | 丸亀市市道山ノ側鍛冶屋2号線配水管更新工事 | 藤本工業株式会社 | 丸亀市前塩屋町１−１４−２２ | 藤本 忠明 | 19451300 | 20250828 | 20251215 | 20251223 | 3.2 | 2.8 | 11.1 | 6 | 8 | 3.6 | 12.1 | 11.9 | 7.5 | 3.2 | 4.4 | 3.9 | 0 | 78
2025 | 中讃ブロック統括センター | 71020-2025-0047-100-002 | 水道施設工事 | 善通寺市県道善通寺大野原線配水管更新工事 | 寿賀崎建設株式会社 | 善通寺市原田町９９６−１ | 合田 晶 | 46336400 | 20250710 | 20251215 | 20251224 | 3 | 2.8 | 11.9 | 6 | 8 | 2.8 | 11.1 | 11.9 | 6.5 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 0 | 75
2025 | 中讃ブロック統括センター | 71020-2025-0055-100-002 | とび・土工・コンクリート工事 | 善通寺市浄水場南側急傾斜地対策工事 | 株式会社村上組 | 高松市東ハゼ町８７７ | 村上 博信 | 45758900 | 20250710 | 20260113 | 20260122 | 3.2 | 3.4 | 11.1 | 6.8 | 8.3 | 2.8 | 12.1 | 13.3 | 7.5 | 3.2 | 4.8 | 3.9 | 0 | 80
2025 | 中讃ブロック統括センター | 71020-2025-0047-100-010 | 水道施設工事 | 多度津町県道多度津丸亀線送水管更新工事（第3工区） | 同和総業株式会社 | 丸亀市本島町笠島６２５ | 岡田 正敏 | 32529200 | 20250829 | 20260116 | 20260127 | 3.2 | 2.8 | 11.1 | 6 | 8 | 3.2 | 12.1 | 11.9 | 6.5 | 3.2 | 4 | 3.4 | 0 | 75
2025 | 中讃ブロック統括センター | 71020-2025-0047-100-008 | 水道施設工事 | 多度津町県道多度津丸亀線送水管更新工事（第4工区） | 株式会社高木工業所 | 丸亀市土器町西５−５０２ | 高木 伸基 | 45069200 | 20250828 | 20260116 | 20260128 | 3.2 | 2.8 | 11.1 | 6.8 | 8 | 3.6 | 12.1 | 11.9 | 6.5 | 3.2 | 5.2 | 4.4 | 0 | 79
2025 | 中讃ブロック統括センター | 71020-2025-0047-100-009 | 水道施設工事 | 多度津町県道多度津丸亀線送水管更新工事（第2工区） | 株式会社楠本土建 | 丸亀市中津町１６５３−５ | 楠本 伸治 | 35757700 | 20250829 | 20260116 | 20260128 | 3.2 | 2.8 | 11.1 | 6 | 8 | 3.2 | 12.1 | 13.3 | 6.5 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 0 | 76
2025 | 中讃ブロック統括センター | 71020-2025-0047-100-006 | 水道施設工事 | 丸亀市市道三条善通寺線配水管更新工事 | 株式会社高木工業所 | 丸亀市土器町西５−５０２ | 高木 伸基 | 95510800 | 20250722 | 20260130 | 20260129 | 3.2 | 2.8 | 11.1 | 6.8 | 8 | 3.6 | 12.1 | 11.9 | 7.5 | 3.2 | 5.2 | 3.9 | 0 | 79
2025 | 中讃ブロック統括センター | 71020-2025-0047-100-013 | 水道施設工事 | 丸亀市市道塩屋町東西7号線配水管更新工事 | 藤本工業株式会社 | 丸亀市前塩屋町１−１４−２２ | 藤本 忠明 | 48734400 | 20250828 | 20260130 | 20260210 | 3.2 | 3.4 | 10.1 | 6 | 8 | 3.6 | 12.1 | 13.3 | 7.5 | 3.2 | 4.8 | 4.4 | 0 | 80
2025 | 中讃ブロック統括センター | 71020-2025-0055-100-001 | とび・土工・コンクリート工事 | 善通寺市浄水場西側急傾斜地対策工事 | 株式会社総合開発 | 観音寺市瀬戸町２−１４−１６ | 大久保 健吾 | 62196200 | 20250701 | 20260130 | 20260210 | 3.2 | 4 | 11.1 | 6 | 7 | 2.8 | 12.1 | 15.1 | 7.5 | 3.2 | 5.2 | 3.9 | 0 | 81
2025 | 中讃ブロック統括センター | 71020-2025-0047-100-022 | 水道施設工事 | 宇多津町町道本村東長縄手線配水管更新工事 | 有限会社瀬戸 | 綾歌郡宇多津町２６９８−３ | 久米 有希 | 9385200 | 20251017 | 20260130 | 20260212 | 3.2 | 2.8 | 11.1 | 6 | 8 | 2.8 | 11.1 | 10.3 | 6.5 | 3.2 | 5.2 | 3.4 | 0 | 74
2025 | 中讃ブロック統括センター | 71020-2025-0047-100-011 | 機械器具設置工事 | 坂出市額配水場機械設備更新工事 | 松永工業株式会社 | 丸亀市飯野町東二５０４ | 松永 進 | 10395000 | 20250917 | 20260213 | 20260220 | 3 | 2.8 | 11.1 | 6 | 7 | 2.8 | 13.9 | 11.9 | 6.5 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 0 | 76