## kwzweb
契約内容及び契約変更内容一覧表
契約担当課所 | 契約日 | 工事名 | 工事場所 | 工事の種類 | 工事概要 | 工期 | 予定価格 (税込み) | 契約金額 (税込み) | 変更後契約金額 (税込み) | 設計変更の理由 | 契約業者
財産契約課 | 令和7年5月22日変更契約 | 西部浄水系観音寺本線（第３工区−２）送水管更新工事 | 三豊市豊中町本山乙 | 水道施設工事 | NS形ダクタイル鋳鉄管 φ600mm L=259.4m 空気弁φ75mm N=1基 | 令和6年10月8日～令和7年5月30日 | 93236000 | 86900000 | 93590200 | 1.材料費の増は、維持管理の考慮及び通行への影響を鑑み、管割を変更したことによる。 2.週休2日補正の新規計上は、香川県広域水道企業団週休２日制モデル工事実施要領に基づき、4週8休を達成したことによる。 3.その他数量の異同は現地精査の結果による。 | 三豊市山本町河内３５５９ 株式会社西山産業 西山 春雄
財産契約課 | 令和7年6月4日変更契約 | 六番小方線（第２工区−２）送水管新設工事 | さぬき市鴨庄 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ250mm L=204.7m 空気弁 φ25mm N=2基 | 令和7年1月14日～令和7年6月20日 | 25685000 | 25135000 | 29922200 | １ 安全費の増は施工区間内に交差する市道における通行の安全を確保するため。 ２ 準備費の増は布設位置決定に調査の必要があるため、箇所数を増としたもの。 ３ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ４ 上記理由により、請負金額が増となった。 | さぬき市志度１１７６−３ 植村建設工業株式会社 植村 卓司
財産契約課 | 令和7年6月9日契約 | 丸亀市浄水場高地区加圧ポンプ盤外更新工事 | 丸亀市垂水町他 | 電気工事 | ・高地区１・２号加圧ポンプ盤 Ｗ１０００×Ｈ２３５０×Ｄ８００ ２面 ・高地区３号加圧ポンプ盤 Ｗ１０００×Ｈ２３５０×Ｄ８００ １面 ・高地区加圧ポンプ現場操作盤 Ｗ８００×Ｈ１４００×Ｄ３００ １面 ・圧力計収納箱（讃岐塩屋駅前）機能増設 １式 | 令和7年6月9日～令和8年3月19日 | 79794000 | 75790000 | 75790000 |  | 高松市伏石町２０３６−４ 株式会社エース・ウォーター 四国営業所 伊藤 潔
財産契約課 | 令和7年6月23日契約 | 一の宮浄水場高圧受電外電気設備更新工事 | 観音寺市豊浜町姫浜 | 電気工事 | 電気設備更新工事 ・高圧受電設備 一式 ・配水ポンプ盤外操作盤 10面 ・電磁流量計 3組 ・水質計器 一式 流量計廻り配管更新工事 ・配管工事 一式 電気設備仮設工事 ・仮設高圧配電盤リース 一式 撤去工事 ・撤去品処分 一式 | 令和7年6月23日～令和8年3月31日 | 236533000 | 229020000 | 229020000 |  | 高松市寿町二丁目２−１０ 株式会社正興電機製作所 四国営業所 阿部 吉英
財産契約課 | 令和7年6月25日契約 | 高松市東山崎町口径400mm配水管更新工事 | 高松市東山崎町他 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ400mm L=641.3m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ300mm L=14.5m ソフトシール仕切弁 φ300mm 1基 バタフライ弁 φ300mm 1基 急速空気弁GX形 φ400mm×φ75mm 7基 空気弁ドレン付GX形 φ300mm×φ75mm 1基 | 令和7年6月25日～令和8年3月4日 | 156035000 | 142450000 | 142450000 |  | 高松市池田町１１８７−１ 三栄工業株式会社 筒井 大介
財産契約課 | 令和7年6月27日契約 | 内海浄水場薬品沈殿池設備更新工事 | 小豆郡小豆島町木庄 | 機械器具設置工事 | 内海浄水場薬品沈殿池設備更新工事 N＝1式 緩速攪拌機(第1段) SUS横軸パドル式φ2.4m×1.5KW 緩速攪拌機(第2段) SUS横軸パドル式φ2.4m×1.5KW 緩速攪拌機(第3段) SUS横軸パドル式φ2.4m×0.75KW | 令和7年6月27日～令和8年3月13日 | 89650000 | 81950000 | 81950000 |  | 高松市郷東町７９２−８ 株式会社フソウ 角 尚宣
財産契約課 | 令和7年7月1日契約 | 新岡本線（第２工区−４）送水管新設工事 | 高松市香南町横井他 | 水道施設工事 | 配管工事 ＮＳ形ダクタイル鋳鉄管（Φ８００ｍｍ）Ｌ＝３６１．３ｍ 空気弁（Φ１００） Ｎ＝１基 Ｋ形ダクタイル鋳鉄管（Φ３００ｍｍ） Ｌ＝７．５ｍ | 令和7年7月1日～令和8年3月19日 | 203973000 | 186835000 | 186835000 |  | 高松市三谷町１３６ 株式会社カナック 大石橋 政仁
財産契約課 | 令和7年7月1日契約 | 善通寺市浄水場西側急傾斜地対策工事 | 善通寺市与北町 | とび・土工・コンクリート工事 | ・繊維補強モルタル増厚工（ｔ＝７ｃｍ） Ａ＝１，６１４ｍ２ | 令和7年7月1日～令和8年1月30日 | 58993000 | 57530000 | 57530000 |  | 観音寺市瀬戸町２−１４−１６ 株式会社総合開発 大久保 健吾
財産契約課 | 令和7年7月22日契約 | 丸亀市市道三条善通寺線配水管更新工事 | 丸亀市三条町 | 水道施設工事 | NS形ダクタイル鋳鉄管 φ800mm Ｌ＝193.8ｍ | 令和7年7月22日～令和8年1月30日 | 98373000 | 89647800 | 89647800 |  | 丸亀市土器町西５−５０２ 株式会社高木工業所 高木 伸基
財産契約課 | 令和7年7月22日変更契約 | 綾川浄水系綾川導水管（第７工区−３）導水管更新工事 | 綾歌郡綾川町滝宮 | 水道施設工事 | 導水管更新工事 ＮＳ形ダクタイル鋳鉄管 Φ９００ Ｌ＝ ６３．２ｍ 農水管移設工事 Ｋ形ダクタイル鋳鉄管 Φ２００ Ｌ＝１２０．２ｍ Ｋ形ダクタイル鋳鉄管 Φ１５０ Ｌ＝１２０．９ｍ 配水管移設工事 配水用ポリエチレン管 Φ ７５ Ｌ＝１２４．４ｍ | 令和6年8月27日～令和7年7月31日 | 80916000 | 67160500 | 81913700 | １、既存管（Φ８００）を伏越する区間の仮設工法を検討した結果、 先行矢板打込み工法の必要を認めた。 ２、週休２日補正の新規計上は、香川県広域水道企業団週休２日制モデル工事実施要領 に基づき、完全週休２日を達成したことによる。 ３、その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ４、上記理由により、金額の増となった。 | 高松市多肥上町９１３−１ 有限会社篠宮組 篠宮 隆明
財産契約課 | 令和7年7月23日契約 | 西部浄水系観音寺本線（第５工区−３）送水管更新工事 | 三豊市高瀬町羽方 | 水道施設工事 | NS形ダクタイル鋳鉄管 φ600 L＝229.7m NS形ダクタイル鋳鉄管 φ200 L＝10.0m K形ダクタイル鋳鉄管 φ200 L＝25.3m バタフライ弁 φ600 N＝1基 仕切弁 φ200 N＝1基 空気弁 φ75 N＝2基 | 令和7年7月23日～令和8年3月19日 | 98032000 | 95150000 | 95150000 |  | 三豊市高瀬町下勝間２０１３−２ 株式会社豊和開発 眞鍋 誠至
財産契約課 | 令和7年7月23日契約 | 西部浄水系観音寺本線（第３工区−３）送水管更新工事 | 三豊市豊中町本山乙 | 水道施設工事 | NS形ダクタイル鋳鉄管 φ600mm L=148.3m φ200mm L= 0.4m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ200mm L= 5.3m K形ダクタイル鋳鉄管 φ600mm L= 1.8m φ500mm L= 1.0m バタフライ弁 φ600mm N=1基 仕切弁 φ200mm N=1基 空気弁 φ75 mm N=1基 | 令和7年7月23日～令和8年3月6日 | 76901000 | 70620000 | 70620000 |  | 三豊市財田町財田上３７５１ 株式会社安藤建設 安藤 恵介
財産契約課 | 令和7年7月23日変更契約 | 浅野浄水場普通沈殿池機械設備工事 | 高松市香川町浅野 | 機械器具設置工事 | フラッシュミキサ 堅型急速撹拌機 3.7kw １基 制水ゲート W800×H600、W500×H500 手動開閉器共 ８基 流量調節弁 電動バタフライ弁 φ300 くし歯型 １基 排泥弁 仕切弁粉体 φ150 １０基 連通弁 二床式短面管バタフライ弁 φ500 手動開閉器共 １基 中間水引抜弁 二床式短面管バタフライ弁 φ350 手動開閉器共 ４基 薬品注入ポンプ 0.195〜1.042L/分×0.3MPa×0.4kw ６台 機械設備配管 １式 | 令和4年2月15日～令和7年7月31日 | 282865000 | 260150000 | 260212700 | ・工事費の増は手摺の無い床版の上での作業が見込まれたため手摺を追加したことによる ・工事費の増（インフレスライド額）は、物価水準の上昇による ・工事費の減は、排泥管の形状を汚泥が流れやすくなるよう変更したことによる ・その他、数量の異動は、現地精査の結果による ・上記の理由により、請負金額の増とする | 高松市郷東町７９２−８ 株式会社フソウ 角 尚宣
財産契約課 | 令和7年7月23日変更契約 | 西讃地区広域監視システム設置工事 | 観音寺市茂木町外２市 | 電気通信工事 | 広域監視システム 1式 | 令和6年3月8日～令和8年3月13日 | 640332000 | 492415000 | 604079300 | 1.一の宮浄水場の既設監視制御装置は、当初、機能増設で設計していたが、現地調査の結果、老朽化が顕著であったため、機能増設を廃工し、新たに監視制御装置の更新を新規計上とした。 2.配水ポンプ設備補助継電器盤及びろ過池補助継電器盤についても上記1.の理由により、更新の必要が生じたため、新規計上とした。 3.仁尾町ポンプ場と日枝神社配水池間における制御通信について、NTT回線サービス終了に伴う工事を行う必要があり、本工事において仁尾町ポンプ場と日枝神社配水池の計装テレメータ盤を新規計上とした。 4.現地調査及び西讃BCとの協議により、処理信号点数が大幅に増加したことにより、各機場における機器費が増額となった。 上記理由によりに、請負金額の増となった。 | 高松市寿町二丁目２−１０ 株式会社正興電機製作所 四国営業所 阿部 吉英
財産契約課 | 令和7年7月24日契約 | 高松市前田西町口径300mm配水管更新工事 | 高松市前田西町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ300mm L=289.8m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=11.0m ソフトシール仕切弁 φ300mm 3基 単口消火栓GX形 φ300mm×φ75mm 1基 空気弁ドレン付GX形 φ300mm×φ75mm 1基 急速空気弁（フランジ一体型）GX形 φ300mm×φ25mm 1基 | 令和7年7月24日～令和8年2月27日 | 57310000 | 52002500 | 52002500 |  | 高松市林町２５７８−７ 幸福産業株式会社 岡 達也
財産契約課 | 令和7年7月24日契約 | 東部浄水場2系-1沈殿池機械設備更新工事 | 高松市岡本町 | 機械器具設置工事 | フロキュレータ更新 Ｎ＝３台 汚泥掻寄機更新 Ｎ＝１台 電気設備工事 Ｎ＝１式 | 令和7年7月24日～令和8年3月31日 | 257213000 | 236636400 | 236636400 |  | 高松市香西本町２１１−１ 株式会社大屋冨工作所 廣瀬 習
財産契約課 | 令和7年7月25日変更契約 | 六番小方線（第２工区―１）送水管新設工事 | さぬき市鴨庄他 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ250mm L=394.0m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=4.1m 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=60.1m ポリエチレン管（１種２層管） φ25mm L=1.0m 硬質塩化ビニル管 φ25mm L=1.5m ソフトシール仕切弁 φ250mm N=3基 メタルシート仕切弁 φ250mm N=1基 メタルシート仕切弁 φ100mm N=1基 空気弁 φ25mm N=1基 | 令和6年12月25日～令和7年8月8日 | 51073000 | 49720000 | 55501600 | １ 材料費及び配管工事費の増は、埋設物が多数存在し布設位置を変更したことによる。 ２ 交通誘導警備員の増は、通行の安全を確保するため増員を認めたことによる。 ３ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ４ 上記理由により、請負金額が増となった。 | さぬき市長尾西８６６−１ 株式会社真部組 真部 知典
財産契約課 | 令和7年7月28日変更契約 | 新志度本線（第１工区−５）送水管新設工事 | 高松市香川町川内原 | 水道施設工事 | NS形ダクタイル鋳鉄管 φ700 L＝211.3m | 令和7年2月25日～令和7年8月29日 | 82896000 | 66000000 | 73751700 | 1.試掘工の数量の増は、No15附近の掘削で不測の位置に岩盤が確認され、縦断計画に変更を生じたため、先線の管路埋設位置の岩の有無を確認する為、試掘箇所の追加を認めたことによる。 2.交通誘導員の増は、想定よりも道路交通量が多いことから安全確保のため増員を認めたことによる。 3.当工事は香川県広域水道企業団週休２日制モデル工事であり、４週８休の達成が確認出来たことから、それぞれの経費に係数を乗じた。 4.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 5.上記理由により、設計金額を増とする。 | 高松市林町１５０−２ 株式会社大王 大石 龍哉
財産契約課 | 令和7年7月29日契約 | 西部浄水場1系沈殿池機械設備更新工事 | 三豊市高瀬町佐股 | 機械器具設置工事 | フロキュレータ更新 N＝6台 電気設備工事 N＝1式 | 令和7年7月29日～令和9年3月19日 | 276562000 | 261800000 | 261800000 |  | 高松市郷東町７９２−８ 株式会社フソウ 角 尚宣
財産契約課 | 令和7年8月1日変更契約 | 土庄町県道上庄池田線配水管更新工事（第２工区） | 小豆郡土庄町黒岩他 | 水道施設工事 | ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管φ400mm L=289.9m ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管φ300mm L=105.8m ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管φ100mm L=2.5m Ｋ形ダクタイル鋳鉄管φ100mm L=1.4m 耐震型不断水Ｔ字管（Ｋ形）φ300mm N=1基 ＧＸ形両受バタフライ弁φ400mm N=1基 両受ソフトシール仕切弁φ300mm N=1基 両受メタルシート仕切弁φ100mm N=1基 空気弁φ75mm N=3基 | 令和7年3月10日～令和7年10月31日 | 90365000 | 89100000 | 89023000 | 1.交通誘導員の減は、道路管理者と協議し１日当たりの配置数を減らしたことによる。 2.週休２日制モデル（完全週休二日制）の実施による経費の増加。 3.特例措置対応のため労務費の増加。 4.その他、数量の異同は、現場精査の結果による。 5.上記の理由により、請負金額を減とする。 | 小豆郡土庄町上庄６４６ 富丘建設株式会社 丹生 俊哉
財産契約課 | 令和7年8月13日契約 | 高松市多肥上町口径150、300、600mm配水管更新工事 | 高松市多肥上町他 | 水道施設工事 | ＮＳ形ダクタイル鋳鉄管 φ600mm L＝472.8m ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ300mm L＝390.7m ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L＝393.0m ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L＝33.6m ソフトシール仕切弁 φ300mm 4基 ソフトシール仕切弁 φ150mm 4基 インサートバルブ φ100mm 1基 空気弁付消火栓ＧＸ形 φ300mm×φ75mm 1基 空気弁付消火栓ＧＸ形 φ150mm×φ75mm 2基 急速空気弁ＮＳ形 φ600mm×φ75mm 3基 | 令和7年8月13日～令和8年3月6日 | 198638000 | 181821200 | 181821200 |  | 高松市鶴市町５７３−４ 東讃建設株式会社 佐々木 宏和
財産契約課 | 令和7年8月18日変更契約 | 丸亀市綾川浄水所電気設備外更新工事 | 綾歌郡綾川町小野外1市 | 電気工事 | ・取水ポンプ盤 屋内自立形 Ｗ８００×Ｈ２３５０×Ｄ８００ １面 ・送水ポンプ盤 屋内自立形 Ｗ９００×Ｈ２３５０×Ｄ８００ １面 ・原水移送ポンプ盤 屋内自立形 Ｗ８００×Ｈ２３５０×Ｄ８００ １面 ・計装・通信装置盤 屋内自立形 Ｗ９００×Ｈ２３５０×Ｄ８００ １面 ・丸亀市浄水場対綾川浄水所遠隔監視装置(子局) １式 ・監視装置(飯山・綾歌系) 機能増設 １式 ・住吉配水池計装盤 屋外自立形 Ｗ７００×Ｈ２０００×Ｄ６００ １面 ・綾川浄水所対住吉配水池遠隔監視装置(親子) １対向 ・取水ポンプ ＳＵＳ水中渦巻ポンプ Φ６５×３．７ｋＷ ３台 ・原水移送ポンプ ＳＵＳ水中渦巻ポンプ Φ８０×５．５ｋＷ ２台 ・送水ポンプ ＳＵＳ水中渦巻ポンプ Φ６５×１５ｋＷ ３台 ・光ケーブル分岐箱 屋内壁掛形 Ｗ４００×Ｈ４００×Ｄ１２０ １面 ・仮設工 １式 | 令和6年10月31日～令和7年8月29日 | 122342000 | 109615000 | 116208400 | ・電気設備更新工事の増は、既設電線配線ルートが当初想定と異なる経路を通っていたため、仮設配線が必要となった事による。 ・労務費及び現場管理費補正の増は、「週休2日制モデル工事」による。 ・その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ・上記の理由により請負金額を増とする。 | 坂出市江尻町１２５９−１０ 中條電機水道株式会社 奈良 章司
財産契約課 | 令和7年8月25日契約 | 中部綾川連絡線（第３工区−１２−１）送水管耐震補強工事 | 綾歌郡宇多津町東分外１市 | 水道施設工事 | 耐震補強金具設置 φ６００ｍｍ Ｎ＝５７箇所（Ｌ＝２４７．４ｍ） | 令和7年8月25日～令和8年1月30日 | 97548000 | 89100000 | 89100000 |  | 丸亀市郡家町１３０６ 株式会社重成土建 重成 幸雄
財産契約課 | 令和7年8月26日変更契約 | 六番小方線（第２工区−３）送水管新設工事 | さぬき市鴨庄 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ250mm L=499.8m 空気弁 φ25mm N=2基 | 令和7年2月21日～令和7年9月30日 | 52008000 | 50963000 | 60695800 | 1.軽量鋼矢板工の増は、現地地盤状態が悪いため追加施工したことによる。 2.空気弁の増は、埋設深さ変更に伴い追加施工したことによる。 3.その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 4.上記理由により、請負金額を増とする。 | さぬき市大川町富田西１２６６−３ 株式会社富田組 富田 隆弘
財産契約課 | 令和7年8月26日変更契約 | まんのう町高屋原浄水場中央監視制御設備更新工事 | 仲多度郡まんのう町吉野 | 電気通信工事 | 中央監視制御設備更新工事 １式 | 令和6年5月30日～令和7年9月12日 | 85030000 | 82500000 | 85355600 | ・機器費の増は、当初更新予定のなかったタイムサーバが故障していたため更新したこと による。 ・労務費及び、現場管理費補正の増は、「週休２日制モデル工事」による。 ・その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ・上記の理由により請負金額を増とする。 | 高松市上之町３−１ー４ 四電エンジニアリング株式会社 黒川 肇一
財産契約課 | 令和7年9月4日契約 | 六番小方線（第２工区）送水管新設工事（舗装工） | さぬき市鴨庄他 | 舗装工事 | アスファルト舗装（車道） t=5cm A=2200m2 アスファルト舗装（歩道） t=3cm A=120m2 アスファルト舗装（歩道） t=5cm A=160m2 | 令和7年9月4日～令和7年12月12日 | 22330000 | 21670000 | 21670000 |  | さぬき市志度４３０１ 関西建設株式会社 井元 高志
財産契約課 | 令和7年9月12日契約 | 西部浄水系三野本線（第１工区‐１‐１）送水管更新工事 | 三豊市高瀬町下勝間他 | 水道施設工事 | NS形ダクタイル鋳鉄管 φ600 L=117.7m φ400 L=1.5m K形ダクタイル鋳鉄管 φ600 L=2.3m φ400 L=1.5m バタフライ弁 φ600 N=3基 不断水分岐 φ600×φ600 Ｎ=1基 | 令和7年9月12日～令和8年3月19日 | 90013000 | 86900000 | 86900000 |  | 三豊市高瀬町上麻３６８１ 株式会社弘恵土建 白川 雅仁
財産契約課 | 令和7年9月16日変更契約 | 高松市宮脇町口径50、75ｍｍ配水管更新工事 | 高松市宮脇町二丁目 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100ｍｍ L=13.8m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75ｍｍ L=449.1m 配水用ポリエチレン管 φ50ｍｍ L=58.5m ソフトシール仕切弁 φ100ｍｍ 2基 ソフトシール仕切弁 φ75ｍｍ 6基 ソフトシール仕切弁 φ50ｍｍ 1基 インサートバルブ φ100ｍｍ 1基 単口消火栓GX形 φ75ｍｍ×φ75ｍｍ 1基 空気弁付消火栓GX形 φ75ｍｍ×φ75ｍｍ 1基 | 令和6年10月29日～令和7年9月30日 | 59488000 | 54432400 | 70615600 | １.交通誘導員の増は、現場状況に伴い日進量が低下し、必要性を認めたことによる。 ２.舗装復旧工の増は、影響が生じたことにより必要性を認めたことによる。 ３.上記の理由により、請負金額を増とする。 | 高松市上林町４７３−２ 東洋土木興業株式会社 谷口 邦彦
財産契約課 | 令和7年9月17日変更契約 | 丸亀市市道三条南北線配水管更新工事 | 丸亀市三条町 | 水道施設工事 | NS形ダクタイル鋳鉄管 φ800mm Ｌ＝230.2ｍ | 令和7年3月12日～令和7年9月30日 | 98120000 | 89540000 | 94542800 | ・労務費及び諸経費補正の増は、「週休2日制モデル工事」による。 ・現場管理費補正の増は、「施工時期が真夏日」による。 ・労務単価の増は、「公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置」による。 ・その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ・上記の理由により請負金額を増とする。 | 丸亀市土器町西１−２８８ 株式会社岩崎建設 岩崎 泰光
財産契約課 | 令和7年9月18日変更契約 | 高松市番町口径75、150mm配水管更新工事 | 高松市番町三丁目他 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L＝298.6m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L＝7.8m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L＝7.6m 配水用ポリエチレン管 φ75mm L＝66.3m ソフトシール仕切弁 φ150mm 8基 ソフトシール仕切弁 φ100mm 2基 ソフトシール仕切弁 φ75mm 2基 単口消火栓GX形 φ150mm×φ75mm 2基 | 令和6年10月29日～令和7年9月30日 | 59664000 | 56650000 | 82146900 | 1 土木工事費の増は、現場状況に伴い日進量が低下し、交通誘導員が増えたことによる。 2 舗装復旧工の増は、影響が生じたことにより、必要性を認めたことによる。 3 試験掘削工の増は、既設配水管の埋設位置、配管状況が想定と異なったことによる。 4 週休2日制モデル工事（完全週休2日）実施に伴う経費の増加による。 5 その他、数量の異動は現地精査の結果による。 ６ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市円座町１９３０ 金本建設株式会社 金本 健司
財産契約課 | 令和7年9月24日契約 | 水主浄水場受電設備更新工事 | 東かがわ市水主 | 電気工事 | 受電設備 ・引込受電盤 １面 ・変圧器盤 １面 ・低圧主幹盤 １面 自家発電設備 ・非常用自家発電装置 １基 ・屋外キュービクル式油庫 １式 | 令和7年9月24日～令和8年3月31日 | 97944000 | 92950000 | 92950000 |  | 高松市三谷町１３６ 株式会社カナック 大石橋 政仁
財産契約課 | 令和7年9月26日変更契約 | 琴平町五条浄水場送水ポンプ設備外更新工事 | 仲多度郡琴平町五條 | 機械器具設置工事 | ・送水ポンプ 多段渦巻ポンプ φ１２５×１００×３７ｋｗ ２台 ・急速撹拌機駆動装置 軸受台付 １．５ｋｗ減速機 １台 ・緩速撹拌機駆動装置 前段 １．５ｋｗ可変減速機 ２台 ・緩速撹拌機駆動装置 後段 ０．７５ｋｗ可変減速機 ２台 ・排水池汚泥移送ポンプ φ５０×０．７５ｋｗ ４台 ・排水池返送ポンプ φ５０×１．５ｋｗ ２台 ・排泥池汚泥移送ポンプ φ５０×０．７５ｋｗ ２台 | 令和6年10月30日～令和7年9月30日 | 55748000 | 51288600 | 51085100 | ・管材費の減は床排水ポンプ配管のルート変更による。 ・その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ・上記の理由により請負金額を減とする。 | 高松市香西本町２１１−１ 株式会社大屋冨工作所 廣瀬 習
財産契約課 | 令和7年10月6日契約 | 善通寺市浄水場中央監視制御設備外更新工事 | 善通寺市与北町外１市 | 電気通信工事 | ・管理棟設備更新工事 １式 ・浄水場仮設工事 １式 ・川西井戸設備工事 １式 ・丸亀市浄水場設備工事 １式 ・準備工事 １式 | 令和7年10月6日～令和9年1月29日 | 430540000 | 424600000 | 424600000 |  | 高松市上之町３−１ー４ 四電エンジニアリング株式会社 黒川 肇一
財産契約課 | 令和7年10月7日変更契約 | 浅野浄水場普通沈澱池築造工事 | 高松市香川町浅野 | 水道施設工事 | 着水井 W2.8ｍ×L5.25ｍ×H3.7 １池 混和池 W2.8ｍ×L2.80ｍ×H3.0 １池 フロック形成池 W12.45×L1.5×H2.45 ２池 W14.50×L1.8×H2.40 ２池 W14.50×L2.1×H2.35 ２池 普通沈澱池 W14.5×L43.5×H3.5 ２池 場内整備 １式 場内配管 １式 | 令和4年1月18日～令和7年10月17日 | 910415000 | 1024917300 | 1192368100 | ・工事費の増は、仮設土留及び修景工事における掘削後の埋戻し材について、 土質区分判定の結果、流用土を使用できないことが判明したため、購入土に 変更したことによる。 ・工事費の増は、仮設土留及び修景工事における土留め材の引抜きについて、 矢板背面地盤にあたる場内道路の沈下や下水道の取り付け管の抜け出しが発生したことを受け、引抜時の地盤変異による場内施設への影響と対応策を再検討した結果、同時充填引抜工法へと変更したことによる。 ・工事費の増は、インフレスライドに伴う増加費用を計上したことによる。 ・工事費の増は、工事一時中止に伴う増加費用を計上したことによる。 ・上記の理由により、請負金額の増とする。 | 高松市東ハゼ町８７７ 株式会社村上組 村上 博信
財産契約課 | 令和7年10月16日変更契約 | 浅野浄水場普通沈殿池電気工事 | 高松市香川町浅野 | 電気工事 | 普通沈殿池コントロールセンタ １式 普通沈殿池補助継電器盤 １面 普通沈殿池I/O盤 １面 薬品注入設備コントロールセンタ １式 緩速ろ過設備／排水処理設備コントローラ 機能増設 １式 受変電・薬注・送水設備コントローラ 機能増設 １式 データサーバ 機能増設 １式 緩速系原水流量計 １式 普通沈殿池流出渠水位計 ２基 水質計器 １式 | 令和4年2月17日～令和7年11月14日 | 216876000 | 201943500 | 205122500 | ・工事費の増（インフレスライド額）は、物価水準の上昇による 工事費の増は原水流調弁の制御を運用に合わせるため機能増設を追加したことによる ・工事費の減は、低圧ケーブルを必要なサイズに変更したことによる ・その他、数量の異動は、現地精査の結果による ・上記の理由により、請負金額の増とする | 高松市兵庫町８−１ メタウォーター株式会社 高松営業所 福沢 和彦
財産契約課 | 令和7年10月22日変更契約 | 坂出市市道常盤御供所線配水管更新工事（第2工区） | 坂出市御供所町二丁目他 | 水道施設工事 | (配水管) GX形ダクタイル鋳鉄管 φ400mm L=438.8m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ200mm L=21.6m K形 ダクタイル鋳鉄管 φ200mm L=2.7m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L=22.8m K形 ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L=2.3m ソフトシール仕切弁 φ400mm N=2基 ソフトシール仕切弁 φ200mm N=1基 ソフトシール仕切弁 φ150mm N=1基 排気弁付単口消火栓 φ75mm N=1基 | 令和7年2月28日～令和7年10月31日 | 103059000 | 93940000 | 104856400 | ・材料費、労務費及び試掘工の増は、コンクリート構造物出現に伴い、 No.400+18.28〜No.520+19.88の配水管布設法線を変更した為である。 ・労務費及び諸経費補正の増は、「週休2日制モデル工事」による。 ・その他、数量の異同は現地精査の結果であり、上記理由により請負金額を増とする。 | 丸亀市土器町西５−５０２ 株式会社高木工業所 高木 伸基
財産契約課 | 令和7年10月23日契約 | 肥土山浄水場脱水機棟建築工事 | 小豆郡土庄町肥土山 | 建築一式工事 | 建築面積 138.40ｍ2 延べ面積 255.94ｍ2 構造・規模 鉄筋コンクリート造 地上2階 N=1 | 令和7年10月23日～令和8年9月30日 | 115632000 | 113850000 | 113850000 |  | 高松市中野町３−２３ 株式会社富田工務店 富田 淑郎
財産契約課 | 令和7年10月24日変更契約 | 新岡本線（第４工区−３）新志度本線（第１工区−３）送水管新設工事 | 高松市香南町岡 | 水道施設工事 | 新岡本線送水管新設工事 ＮＳ形ダクタイル鋳鉄管 Φ８００ Ｌ＝１８４．７ｍ 新志度本線送水管新設工事 ＮＳ形ダクタイル鋳鉄管 Φ８００ Ｌ＝１８３．６ｍ | 令和6年12月19日～令和7年12月12日 | 203082000 | 186450000 | 196962700 | １、インフレスライドおよび完全週休２日により工事費が増となった。 ２、交通誘導員の増は、迂回路について関係者と協議を行った結果、 誘導員の配置個所が増えたことによる。 ３、その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ４、上記理由により、請負金額の増となった。 | 高松市東ハゼ町８７７ 株式会社村上組 村上 博信
財産契約課 | 令和7年10月30日契約 | 中部綾川連絡線（第３工区−１０−２)送水管耐震補強工事 | 丸亀市飯野町西分 | 水道施設工事 | 耐震補強金具設置 φ６００ｍｍ Ｎ＝４２箇所（Ｌ＝２１７．４ｍ） | 令和7年10月30日～令和8年3月13日 | 73557000 | 67430000 | 67430000 |  | 丸亀市飯野町東二５０４ 松永工業株式会社 松永 進
財産契約課 | 令和7年11月6日契約 | 新志度本線（第１工区−５）送水管新設工事（舗装工） | 高松市香川町川内原 | 舗装工事 | 本復旧 アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=721m2 アスファルト舗装 基層（車道） t=5cm A=721m2 アスファルト舗装 表層（歩道） t=3cm A= 29m2 瀝青安定処理路盤工 (車道) t=9cm A=540m2 区画線 1.0式 | 令和7年11月6日～令和8年1月30日 | 17391000 | 15587000 | 15587000 |  | 高松市檀紙町１４８２−１ 株式会社丸福建設 合田 一洋
財産契約課 | 令和7年11月6日契約 | 綾川浄水系飯山支線（第３工区−１）送水管新設工事 | 坂出市府中町 | 水道施設工事 | ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ400mm L=170.0m 急速空気弁 φ75 N=1基 | 令和7年11月6日～令和8年3月19日 | 42427000 | 38940000 | 38940000 |  | 坂出市築港町１−４−６ 森崎工業株式会社 森崎 敏彦
財産契約課 | 令和7年11月6日変更契約 | 中部綾川連絡線（第３工区−１２−１)送水管耐震補強工事 | 綾歌郡宇多津町東分外１市 | 水道施設工事 | 耐震補強金具設置 φ６００ｍｍ Ｎ＝５６箇所（Ｌ＝２４７．４ｍ） | 令和7年8月25日～令和8年1月30日 | 97548000 | 89100000 | 89060400 | １.耐震補強金具設置数の減は、試掘結果から既設排水構造物が支障となり作業スペース の確保が困難な箇所について廃工としたことによる。 ２.交通誘導員の減は、施工中の安全を確保した上、実績に応じた人数を計上したことに よる。 ３.その他諸数量の異同は、現地精査の結果による。 | 丸亀市郡家町１３０６ 株式会社重成土建 重成 幸雄
財産契約課 | 令和7年11月13日契約 | 善通寺市浄水場管理棟建築工事 | 善通寺市与北町 | 建築一式工事 | 建築面積・延床面積 105.41m2 構造・規模 鉄骨造・地上１階 N=１式 | 令和7年11月13日～令和8年9月30日 | 77022000 | 73920000 | 73920000 |  | 善通寺市櫛梨町５００−１ 大企建設株式会社 白川 等
財産契約課 | 令和7年11月18日変更契約 | 門入浄水場薬注施設更新工事 | さぬき市寒川町石田東 | 水道施設工事 | 【機械設備】 塩素注入装置 ・前塩 ダイヤフラムポンプ0〜60ml/min*1MPa*2台 1基 ・中塩 ダイヤフラムポンプ0〜60ml/min*1MPa*2台 1基 ・後塩 ダイヤフラムポンプ0〜60ml/min*1MPa*2台 1基 PAC注入装置 ダイヤフラムポンプ0〜120ml/min*0.5MPa*2台 1基 苛性ソーダ注入装置 ・ダイヤフラムポンプ0〜60ml/min*1MPa*2台 1基 【電気設備】 次亜注入装置制御盤 1面 薬液注入装置制御盤 1面 次亜注入装置制御盤（機能増設） 1式 薬液注入装置制御盤（機能増設） 1式 | 令和6年9月25日～令和7年11月28日 | 60247000 | 53680000 | 68442000 | 1.現場の次亜及び薬液注入制御盤については、当初、現運用を踏襲していたが、現在 施工中の東讃地区広域監視システム設置工事において、中央監視装置の更新を行う 事により、中央から制御が可能となることから制御盤の機能増設を新規計上とした。 2.当初、後塩素注入配管については、注入点まで塩化ビニル管を地中埋設で計上してい たが、更新時の工期短縮を考慮した結果、さや管方式に見直しを図った。 3.その他異同は精査による。 | 高松市郷東町７９２−８ 株式会社フソウ 角 尚宣
財産契約課 | 令和7年11月19日契約 | 善通寺市浄水場薬品注入設備外更新工事 | 善通寺市与北町 | 水道施設工事 | ・薬品注入設備更新工事 次亜注入ポンプ N＝３台 次亜液中ポンプ専用薬液槽 N＝１基 次亜注入配管ユニット N＝１台 PAC注入ポンプ N＝２台 PAC液中ポンプ専用薬液槽 N＝１基 PAC注入配管ユニット N＝１台 次亜・PAC共通ローリー受入口ユニット N＝２台 次亜・PAC共通薬液貯蔵槽 N＝２基 次亜塩・PAC注入制御盤 N＝１面 ・次亜注入室間仕切工事 仮設工 N＝１式 間仕切工 N＝１式 | 令和7年12月18日～令和9年2月10日 | 66209000 | 60940000 | 60940000 |  | 丸亀市飯野町東二５０４ 松永工業株式会社 松永 進
財産契約課 | 令和7年11月25日契約 | 新志度本線（第１工区−６）送水管新設工事 | 高松市香川町川内原 | 水道施設工事 | NS形ダクタイル鋳鉄管 φ700 L＝200.0m 急速空気弁 φ100 N＝2基 | 令和7年11月25日～令和8年3月13日 | 95953000 | 87354300 | 87354300 |  | 高松市林町１５０−２ 株式会社大王 大石 龍哉
財産契約課 | 令和7年11月28日変更契約 | 新岡本線（第２工区−３）送水管外新設工事 | 高松市香南町岡 | 水道施設工事 | 送水管新設工事 ＮＳ形ダクタイル鋳鉄管 Φ８００ Ｌ＝２７５．７ｍ 急速空気弁 Φ１００ Ｎ＝１基 配水管更新工事 ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 Φ２００ Ｌ＝２６９．４ｍ 空気弁付消火栓 Φ７５ Ｎ＝１基 | 令和7年3月19日～令和7年12月19日 | 155738000 | 125180000 | 134218700 | １、香川県広域水道企業団週休２日制モデル工事の実施を認めたため。 ２、特例措置に基づく契約変更の必要を認めたため。 ３、上記理由により金額の増となった。 | 高松市林町１５０−２ 株式会社大王 大石 龍哉
財産契約課 | 令和7年12月1日変更契約 | 東部浅野線（第２工区−２−２）導水管新設工事 | 高松市 香南町横井他 | 水道施設工事 | NS形ダクタイル鋳鉄管 φ500mm L=383.2m 空気弁 φ 75mm N=1基 配水用ポリエチレン管 φ 75mm L=120.1m 不断水仕切弁 φ 75mm N=2基 ソフトシール仕切弁 φ 75mm N=2基 消火栓 φ 75mm N=1基 | 令和7年3月11日～令和8年1月30日 | 114180000 | 104093000 | 114655200 | １，労務費及び経費の増は、労務単価特例措置並びに週休2日制モデル工事を 適用したことによる。 ２，交通誘導員の増は、関係機関から迂回路交差点部への配置要請を受けた ことによる。 ３，その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 高松市鶴市町５７３−４ 東讃建設株式会社 佐々木 宏和
財産契約課 | 令和7年12月3日変更契約 | 六番小方線（第２工区）送水管新設工事（舗装工） | さぬき市鴨庄他 | 舗装工事 | アスファルト舗装（車道） t=5cm A=2420m2 アスファルト舗装（歩道） t=3cm A=150m2 アスファルト舗装（歩道） t=5cm A=150m2 | 令和7年9月4日～令和7年12月12日 | 22330000 | 21670000 | 21807500 | １．香川県広域水道企業団週休２日工事の実施を認めたことによる。 ２．その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | さぬき市志度４３０１ 関西建設株式会社 井元 高志
財産契約課 | 令和7年12月12日変更契約 | 東部浅野線（第１工区−２−１）導水管新設工事 | 高松市 岡本町 | 水道施設工事 | NS形ダクタイル鋳鉄管 φ500mm L=216.1m 空気弁 φ 75mm N=1基 | 令和7年3月28日～令和8年1月30日 | 62601000 | 51370000 | 60678200 | １．交通誘導員の数量の増は、実施にあたり、当初想定よりも迂回路の誘導に人員を 要したことによる。 ２．労務費及び経費の差額は、令和7年3月労務単価特例措置並びに週休2日制モデル工 事を適用したことによる。 ３．その他の数量の異同は、現地精査の結果による。 | 高松市多肥上町９１３−１ 有限会社篠宮組 篠宮 隆明
財産契約課 | 令和7年12月18日契約 | 東部浅野線（第２工区−２−２）導水管新設工事（舗装工） | 高松市香南町横井他 | 舗装工事 | 本復旧 アスファルト舗装 表層（車道）ｔ＝５ｃｍ Ａ＝１，８６０ｍ２ | 令和7年12月18日～令和8年3月19日 | 16357000 | 14652000 | 14652000 |  | 高松市円座町１４２３ 株式会社芝口組 芝口 邦任
財産契約課 | 令和7年12月22日契約 | 東部浅野線（第１工区−２−１）導水管新設工事（舗装工） | 高松市 岡本町 | 舗装工事 | （本復旧） アスファルト舗装 基層（車道） t=5cm A=1150m2 アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=1150m2 アスファルト舗装 表層（歩道） t=3cm A= 84m2 | 令和7年12月22日～令和8年3月19日 | 17160000 | 15356000 | 15356000 |  | 高松市牟礼町大町２５４７−５ 大協土木株式会社 下原 義則
財産契約課 | 令和8年1月6日変更契約 | 東讃地区広域監視システム設置工事 | さぬき市寒川町石田東外2市 | 電気通信工事 | 東讃地区広域監視システム設置工事 １式 | 令和4年1月25日～令和8年3月18日 | 770110000 | 803998800 | 887008100 | 1.現地調査の結果、川股浄水場の点数増加により複数盤の機能増設が必要となった。 2.小倉中区中継ポンプ場及び蓑神加圧ポンプ場の2施設において、当初設計はLTE回 で行うこととしていたが、現地調査の結果により回線の提供範囲外と判明したため、 光回線化への機能増設が必要となった。 3.現地調査の結果、各地区の場外機場において監視に必要な信号項目を追加した | 高松市紺屋町９番地６ 株式会社日立製作所 四国支社 海藤 賢一
財産契約課 | 令和8年1月13日契約 | 御殿配水池送水施設電気設備設置工事 | 高松市鶴市町 | 電気工事 | 高圧受電設備 1式 送水ポンプ制御設備 1式 送水ポンプ施設監視制御設備 1式 次亜注入施設制御設備 1式 | 令和8年1月13日～令和10年3月10日 | 539506000 | 517000000 | 517000000 |  | 高松市郷東町７９２−８ 株式会社フソウ 角 尚宣
財産契約課 | 令和8年1月13日契約 | 中津中継ポンプ場外2機場電気設備更新工事 | さぬき市前山 他 | 電気工事 | ・中津中継ポンプ場 無水撃逆止弁 φ75 3個 水道用仕切弁 φ75 3個 水道用仕切弁 φ50 1個 ポンプ動力計装盤 1面 ・大石送水ポンプ場 電動仕切弁 1台 ポンプ盤 1面 計装盤 1面 ・大末加圧ポンプ場 送水ポンプ φ50×0.26m3/min×7.5kw 2台 ポンプ動力計装盤 1面 送水流量計 φ80 1組 | 令和8年1月13日～令和8年3月31日 | 87439000 | 78705000 | 78705000 |  | 高松市三谷町１３６ 株式会社カナック 大石橋 政仁
財産契約課 | 令和8年1月13日変更契約 | 高松市檀紙町口径500mm配水管更新工事 | 高松市檀紙町 | 水道施設工事 | NS形ダクタイル鋳鉄管 φ500mm L=351.3m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ200mm L=10.4m NS形バタフライ弁 φ500mm 1基 GX形メタルシート仕切弁 φ200mm 1基 | 令和7年3月4日～令和8年1月30日 | 114026000 | 103884000 | 133279300 | １ 土木工事の増は、地元との調整に伴い、夜間施工の必要を認めたことによる。 ２ 交通誘導員の増は、現場状況に伴い、日進量が低下し、必要を認めたことによる。 ３ 週休２日制モデル工事（４週８休）実施に伴う、経費の増加による。 ４ その他数量の異動は、現地精査の結果による。 ５ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市三谷町１３６ 株式会社カナック 大石橋 政仁
財産契約課 | 令和8年1月14日契約 | 御殿配水池送水ポンプ棟他建築工事 | 高松市鶴市町 | 建築一式工事 | ポンプ棟建築 鉄筋コンクリート造 地上２階 ・地下１階建て 延べ面積 688.57ｍ2 次亜注入機棟建築 鉄筋コンクリート造 地上１階 ・地下１階建て 延べ面積 118.30ｍ2 | 令和8年1月14日～令和9年11月30日 | 384208000 | 382283000 | 382283000 |  | 高松市木太町５０９８−４ エヌケー建設株式会社 浜 圭司
財産契約課 | 令和8年1月14日契約 | 高松市香西北町口径300mm配水管更新工事 | 高松市香西北町他 | 水道施設工事 | 小口径泥土圧推進工 φ500mm L＝44.3m ＰＮ形ダクタイル鋳鉄管 φ300mm L＝46.1m ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ300mm L＝200.4m ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L＝37.0m ソフトシール仕切弁 φ300mm 9基 ソフトシール仕切弁 φ200mm 1基 ソフトシール仕切弁 φ100mm 3基 インサートバルブ φ300mm 3基 インサートバルブ φ200mm 1基 インサートバルブ φ100mm 1基 空気弁付消火栓ＧＸ形 φ300mm×φ75mm 1基 急速空気弁ＧＸ形 φ300mm×φ75mm 1基 | 令和8年1月14日～令和8年9月11日 | 178398000 | 162910000 | 162910000 |  | 高松市林町１５０−２ 株式会社大王 大石 龍哉
財産契約課 | 令和8年1月15日変更契約 | 丸亀市市道三条善通寺線配水管更新工事 | 丸亀市三条町 | 水道施設工事 | NS形ダクタイル鋳鉄管 φ800mm Ｌ＝193.7ｍ | 令和7年7月22日～令和8年1月30日 | 98373000 | 89647800 | 95510800 | ・労務費及び諸経費補正の増は、「週休2日制モデル工事」による ・交通誘導員の増は、配置箇所の変更及び施工日数が当初より増となったことによる ・区画線の増は、「1日未満で完了する作業の積算」で補正したことによる ・その他、数量の異同は現地精査の結果による ・上記の理由により請負金額を増とする | 丸亀市土器町西５−５０２ 株式会社高木工業所 高木 伸基
財産契約課 | 令和8年1月16日変更契約 | 善通寺市浄水場西側急傾斜地対策工事 | 善通寺市与北町 | とび・土工・コンクリート工事 | ・繊維補強モルタル増厚工（ｔ＝７ｃｍ） Ａ＝１，６１４ｍ２ | 令和7年7月1日～令和8年1月30日 | 58993000 | 57530000 | 62196200 | ・グラウト注入工の増は、背面地山の風化が想定より進んでおり その風化部に充填された量が多かった事による。 ・労務費及び諸経費補正の増は、「週休2日制モデル工事」による。 ・その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ・上記の理由により請負金額を増とする。 | 観音寺市瀬戸町２−１４−１６ 株式会社総合開発 大久保 健吾
財産契約課 | 令和8年1月22日契約 | 天神山配水池流量調整弁室設置工事 | 仲多度郡まんのう町真野 | 水道施設工事 | 弁室設置工 RC造 W2100×B1600×H1650 N=1基 送水管布設工 GX形ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L=15.5ｍ 不断水仕切弁 φ300mm N=1基 不断水分岐 φ300mm×150mm N=2基 | 令和8年1月22日～令和8年3月31日 | 19294000 | 17501000 | 17501000 |  | 仲多度郡まんのう町吉野２９９６−２ 株式会社片倉工務店 馬場 隆一
財産契約課 | 令和8年1月22日契約 | 御殿配水池送水施設機械設備設置工事 | 高松市鶴市町 | 機械器具設置工事 | 新御殿配水池送水ポンプ 両吸込横軸渦巻ポンプ ３台 表洗ポンプ 横軸両吸込単段渦巻ポンプ ２台 床排水ポンプ 水中汚水ポンプ ２台 急速ろ過処理系統中次亜注入ポンプ 電動駆動式ダイヤフラムポンプ ２台 急速ろ過処理系統後次亜注入ポンプ 電動駆動式ダイヤフラムポンプ ２台 緩速ろ過処理系統後次亜注入ポンプ 電動駆動式ダイヤフラムポンプ ２台 新御殿配水池送水ポンプ吐出弁 電動外ねじ式仕切弁 ３個 表洗ポンプ吐出弁 電動外ねじ式仕切弁 ２個 吊上装置 手動トロリ付ホイスト １基 次亜貯蔵槽 円柱型 ポリエチレン製 ２槽 | 令和8年1月22日～令和10年3月10日 | 377047000 | 346883900 | 346883900 |  | 高松市上之町３−１ー４ 四電エンジニアリング株式会社 黒川 肇一
財産契約課 | 令和8年1月26日変更契約 | 綾川浄水系飯山支線（第３工区−１）送水管新設工事 | 坂出市府中町 | 水道施設工事 | ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ400mm L=170.9m 急速空気弁 φ75 N=2基 | 令和7年11月6日～令和8年3月19日 | 42427000 | 38940000 | 40887000 | 1.材料費の増は、既設配水管ならびに地中構造物を迂回するために 埋設法線を変更し、空気弁を増としたことによる。 2.その他、数量の異同は現地精査の結果による。 3.上記理由により、請負金額が増となった。 | 坂出市築港町１−４−６ 森崎工業株式会社 森崎 敏彦
財産契約課 | 令和8年1月26日変更契約 | 西部浄水系観音寺本線（第５工区−３）送水管更新工事 | 三豊市高瀬町羽方 | 水道施設工事 | NS形ダクタイル鋳鉄管 φ600 L＝229.9m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ200 L＝9.6m K形ダクタイル鋳鉄管 φ200 L＝25.3m バタフライ弁 φ600 N＝1基 仕切弁 φ200 N＝1基 空気弁 φ75 N＝1基 空気弁 φ25 N＝1基 | 令和7年7月23日～令和8年3月19日 | 98032000 | 95150000 | 99366300 | １ 材料費及び配管工事費の金額の増は、現地掘削の結果、送水管布設箇所に橋梁の補強 材が確認されたため、配管埋設深度の見直しを行ったことによる。 ２ 週休２日補正の新規計上は、完全週休２日を達成したことによる。 ３ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ４ 上記の理由により、設計金額を増とする。 | 三豊市高瀬町下勝間２０１３−２ 株式会社豊和開発 眞鍋 誠至
財産契約課 | 令和8年2月2日契約 | 中部浄水場受変電設備更新工事 | 仲多度郡琴平町下櫛梨 | 電気工事 | 受変電設備更新工 柱上気中開閉器 １台 引込盤 １面 受電盤 １面 主変圧器１次盤/補器変圧器１次盤 １面 自家発連絡盤 ・２系分岐盤 １面 No.1コンデンサ盤 １面 No.2-1コンデンサ盤/No.2-2コンデンサ盤 １面 補器変圧器盤 １面 低圧分電盤（１）、（２） １面 排水排泥池設備更新工 排水排泥池コントロールセンタ １式 排水排泥池補助継電器盤 １面 | 令和8年2月2日～令和9年3月19日 | 273361000 | 246070000 | 246070000 |  | 高松市寿町２−２−７ 株式会社東芝 四国支社 江尻 昌弘
財産契約課 | 令和8年2月5日契約 | 綾川浄水系飯山支線（第２工区−２）送水管更新工事（舗装工） | 坂出市府中町 | 舗装工事 | アスファルト舗装 表層 t=5cm A=603m2 | 令和8年2月5日～令和8年3月19日 | 4972000 | 4818000 | 4818000 |  | 坂出市江尻町１２８０−１ 中村土木株式会社 中村 敏浩
財産契約課 | 令和8年2月9日変更契約 | 綾川浄水系綾川導水管（第７工区−４）導水管更新工事 | 綾歌郡綾川町滝宮 | 水道施設工事 | 導水管更新工事 ＮＳ形ダクタイル鋳鉄管 Φ９００ Ｌ＝７９．９ｍ ＮＳ形ダクタイル鋳鉄管 Φ８００ Ｌ＝ ２．７ｍ Ｋ形ダクタイル鋳鉄管 Φ８００ Ｌ＝ ４．２ｍ 空気弁 Φ１００ Ｎ＝２基 バタフライ弁 Φ８００ Ｎ＝１基 | 令和7年3月11日～令和8年2月27日 | 92708000 | 84535000 | 113536500 | １、既存管伏越区間及び既存管接続箇所において、 関係者協議の結果、夜間全面通行止め工事とし、昼間は覆工板を施工した。 ２、工事に伴い町道が夜間通行止になることから、 関係者協議の結果、交通誘導員の配置増を認めた。 ３、労務単価の特例措置運用及び完全週休２日の取組みにより、工事費の増額を認めた。 ４、上記理由により、請負金額の増となった。 | 高松市東植田町２８９８ 株式会社久保土建 久保 誠司
財産契約課 | 令和8年2月10日変更契約 | 高松市前田西町口径300mm配水管更新工事 | 高松市前田西町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ300mm L=289.2m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=11.7m ソフトシール仕切弁 φ300mm 3基 単口消火栓GX形 φ300mm×φ75mm 1基 空気弁ドレン付GX形 φ300mm×φ75mm 1基 急速空気弁（フランジ一体型）GX形 φ300mm×φ25mm 1基 | 令和7年7月24日～令和8年2月27日 | 57310000 | 52002500 | 55929500 | １．舗装本復旧工の増は、既設舗装版の劣化状態から、必要性を認めたことによる。 ２．交通誘導警備員の増は、配置の見直しの必要性を認めたことによる。 ３．週休２日制モデル工事（４週８休）実施に伴う経費の増加による。 ４．その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ５．上記の内容を精査の結果、請負金額を増とする。 | 高松市林町２５７８−７ 幸福産業株式会社 岡 達也
財産契約課 | 令和8年2月10日契約 | 御厩配水池電気設備工事 | 高松市中間町外1市 | 電気通信工事 | 電気設備 N=1式 機能増設 N=1式 挿入式電磁流量計 φ1000mm 1組 | 令和8年2月10日～令和10年3月15日 | 207020000 | 206800000 | 206800000 |  | 高松市三谷町１３６ 株式会社カナック 大石橋 政仁
財産契約課 | 令和8年2月13日契約 | 御厩配水池不断水分岐工事 | 高松市中間町 | 水道施設工事 | 不断水分岐 φ1000mm×φ1000mm 1箇所 不断水分岐 φ 800mm×φ 800mm 1箇所 NS形ダクタイル鋳鉄管 φ1000mm L=11.2m NS形ダクタイル鋳鉄管 φ 800mm L=15.0m NS形バタフライ弁 φ1000mm 1基 NS形バタフライ弁 φ800mm 1基 | 令和8年2月13日～令和9年3月15日 | 204809000 | 188100000 | 188100000 |  | 高松市東ハゼ町８７７ 株式会社村上組 村上 博信
財産契約課 | 令和8年2月13日契約 | 新岡本線（第２工区−３）送水管外新設工事（舗装工） | 高松市香南町岡 | 舗装工事 | アスファルト舗装 表層（車道）ｔ＝５ｃｍ Ａ＝９５７ｍ2 | 令和8年2月13日～令和8年3月19日 | 8767000 | 7887000 | 7887000 |  | 高松市円座町１４２３ 株式会社芝口組 芝口 邦任
財産契約課 | 令和8年2月24日契約 | 御殿浄水場電気設備改修工事 | 高松市鶴市町 | 電気通信工事 | 御殿配水池コントローラ盤 １面 LCD監視装置 １式 中央入出力コントローラ盤 機能増設 １式 急速ろ過設備コントローラ盤 機能増設 １式 薬注・沈殿池設備コントローラ盤 機能増設 １式 自動水質監視装置 １台 計装伝送装置盤 機能増設 １式 | 令和8年2月24日～令和9年2月26日 | 212894000 | 212300000 | 212300000 |  | 高松市寿町２−２−７ 株式会社東芝 四国支社 江尻 昌弘
財産契約課 | 令和8年3月2日変更契約 | 西部浄水系観音寺本線（第３工区−３）送水管更新工事 | 三豊市豊中町本山乙 | 水道施設工事 | NS形ダクタイル鋳鉄管 φ600mm L=148.6m φ200mm L= 0.4m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ200mm L= 3.9m K形ダクタイル鋳鉄管 φ600mm L= 1.8m φ500mm L= 1.6m バタフライ弁 φ600mm N=2基 仕切弁 φ200mm N=1基 空気弁 φ75 mm N=1基 | 令和7年7月23日～令和8年3月6日 | 76901000 | 70620000 | 88022000 | １ 土木工事費の増は、施工箇所の土質が当初想定と異なり、掘削時間を要することが判 明し、管の撤去と布設の分離施工となった結果による。 ２ 材料費の増は、将来の管路更新に向け、連絡管追加施工の必要性を認めたため。 ３ その他数量の異同は現地精査の結果による。 ４ 上記理由により請負金額を増とする。 | 三豊市財田町財田上３７５１ 株式会社安藤建設 安藤 恵介
財産契約課 | 令和8年3月3日契約 | 新岡本線（第４工区−４）新志度本線（第１工区−４）送水管新設工事 | 高松市香南町岡 | 水道施設工事 | 新岡本線送水管新設工事 ＮＳ形ダクタイル鋳鉄管 Φ８００ Ｌ＝８０．５ｍ 新志度本線送水管新設工事 ＮＳ形ダクタイル鋳鉄管 Φ８００ Ｌ＝８１．４ｍ | 令和8年3月3日～令和8年9月30日 | 99253000 | 91300000 | 91300000 |  | 高松市東ハゼ町８７７ 株式会社村上組 村上 博信
財産契約課 | 令和8年3月3日契約 | 西部浄水系三野本線（第３工区−１−３）送水管更新工事 | 三豊市三野町吉津他 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管φ450 L=197.1m バタフライ弁 φ450 N=1基 | 令和8年3月3日～令和8年9月30日 | 55770000 | 53900000 | 53900000 |  | 三豊市三野町大見甲６６７３ 株式会社斉藤建設 斎藤 健二
財産契約課 | 令和8年3月4日契約 | 六番小方線（第３工区）送水管新設工事 | さぬき市鴨庄 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ250mm L=103.7m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=2.9m ソフトシール仕切弁 φ250mm N=2基 メタルシート仕切弁 φ250mm N=1基 インサートバルブ φ250mm N=1基 空気弁 φ25mm N=1基 | 令和8年3月4日～令和8年5月29日 | 30327000 | 29700000 | 29700000 |  | さぬき市志度１１７６−３ 植村建設工業株式会社 植村 卓司
財産契約課 | 令和8年3月4日変更契約 | 高松市伏石町口径600mm配水管更新工事（推進工） | 高松市伏石町他 | 土木一式工事 | 泥濃式推進工 φ800mm L=303.2m | 令和6年8月7日～令和8年3月23日 | 267388000 | 243870000 | 338580000 | 推進工の増は、プラント設備を車上に変更したため日進量が減少したことによる。 交通誘導員の増は、警察協議により配置人数を見直したことによる。 工事一時中止費の増は、架空線の支障移転発生により工事を一時中止したことによる。 工事加算額の増は、インフレスライド請求があったことによる。 上記の内容を精査した結果、請負金額を増額とする。 | 高松市東ハゼ町８７７ 株式会社村上組 村上 博信
財産契約課 | 令和8年3月4日変更契約 | 御厩配水池増設工事 | 高松市中間町 | 水道施設工事 | 配水池 PC造 V=8000m3 ×1池 流量計室 RC造 A=128.0m2×1室 場内配管 N=1式 受電設備 N=1式 場内整備 N=1式 電動バタフライ弁 φ1000mm 1基 電動バタフライ弁 φ 800mm 2基 緊急遮断弁 φ1000mm 1基 緊急遮断弁 φ 800mm 1基 緊急遮断弁盤 1面 電磁流量計 φ 600mm 1組 | 令和6年11月28日～令和10年3月15日 | 1381314000 | 1270808000 | 1486030700 | 1.実施工事にあたり、ボーリング調査の結果、硬質地盤であったため、 土留工法を変更したことにより増額とする。 2.弁関係の後付けは、受注者と発注者との協議により困難であることが 判明したため、本工事の弁関係の機器費を追加することにより増額とする。 3.その他、数量の異動は、現地精査に結果による。 | 高松市鹿角町２９３−１ 三井住友建設株式会社 高松営業所 越智 司
財産契約課 | 令和8年3月4日変更契約 | 中部綾川連絡線（第３工区−１０−２)送水管耐震補強工事 | 丸亀市飯野町西分 | 水道施設工事 | 耐震補強金具設置 φ６００ｍｍ Ｎ＝４２箇所（Ｌ＝２１７．４ｍ） | 令和7年10月30日～令和8年3月13日 | 73557000 | 67430000 | 69526600 | １ 埋戻工について当初は現場発生土を使用する予定であったが、試掘の結果、現場発生 土が埋戻しに不適合であることが判明したため、再生砕石埋戻工を新規計上した。 ２ 当工事において、完全週休二日制を達成したため、実績に応じて係数を乗じた。 ３ その他諸数量の異同は現地精査の結果による。 ４ 上記理由により請負金額を増とする。 | 丸亀市飯野町東二５０４ 松永工業株式会社 松永 進
財産契約課 | 令和8年3月5日変更契約 | 東かがわ市三本松南新町地区配水管更新工事（下水道支障移転1期工事） | 東かがわ市三本松 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管（GX形S種） φ150mm L=163.5m 配水用ポリエチレン管 φ100mm L=117.3m 配水用ポリエチレン管 φ75mm L=449.3m GX形ダクタイル鋳鉄管（GX形S種）φ75mm L=3.7m ソフトシール仕切弁 φ150mm N=7基 ソフトシール仕切弁 φ100mm N=3基 ソフトシール仕切弁 φ75mm N=16基 単口消火栓 φ75mm N=10基 不断水丁字管 φ150mm×φ150mm N=1基 不断水丁字管 φ150mm×φ75mm N=0基 不断水丁字管 φ100mm×φ100mm N=1基 不断水丁字管 φ100mm×φ75mm N=1基 仕切弁 φ50mm N=7基（ドレン） | 令和7年2月5日～令和8年3月13日 | 85294000 | 80850000 | 102819200 | 1．香川県広域水道企業団週休2日工事の実施を認めたことによる。 2．日進量の低下による施工日数増のため交通誘導員の増を認めたことによる。 3．既設仕切弁使用不可のため、エアープラグの増工を認めたため。 4．その他数量の異同は精査を行った結果による。 5．上記事由により、請負金額を増額する。 | 東かがわ市土居２８３−６ 和光建設株式会社 岡田 英樹
財産契約課 | 令和8年3月5日変更契約 | 丸亀市浄水場高地区加圧ポンプ盤外更新工事 | 丸亀市垂水町他 | 電気工事 | ・高地区１・２号加圧ポンプ盤 Ｗ１０００×Ｈ２３５０×Ｄ８００ ２面 ・高地区３号加圧ポンプ盤 Ｗ１０００×Ｈ２３５０×Ｄ８００ １面 ・高地区加圧ポンプ現場操作盤 Ｗ８００×Ｈ１４００×Ｄ３００ １面 ・圧力計収納箱（讃岐塩屋駅前）機能増設 １式 | 令和7年6月9日～令和8年3月19日 | 79794000 | 75790000 | 79674100 | ・機器費の増は、機能増設を予定していたＣＲＴコントローラの現地調査の結果、当初 想定していなかった不具合が判明し、併せて、ＣＲＴ操作卓の一部を更新したことによ る。 ・その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ・上記の理由により請負金額を増とする。 | 高松市伏石町２０３６−４ 株式会社エース・ウォーター 四国営業所 伊藤 潔
財産契約課 | 令和8年3月6日契約 | 土庄町県道上庄池田線配水管更新工事（第４工区） | 小豆郡土庄町黒岩 | 水道施設工事 | 本設工事 ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管φ400ｍｍ L=369.4ｍ ＧＸ形両受バタフライ弁φ400ｍｍ N=1基 空気弁φ75ｍｍ N=4基 | 令和8年3月6日～令和8年8月31日 | 124498000 | 122100000 | 122100000 |  | 小豆郡土庄町上庄６４６ 富丘建設株式会社 丹生 俊哉
財産契約課 | 令和8年3月6日変更契約 | 東讃地区広域監視システム設置工事 | さぬき市寒川町石田東外2市 | 電気通信工事 | 東讃地区広域監視システム設置工事 １式 | 令和4年1月25日～令和8年3月18日 | 770110000 | 887008100 | 889006800 | 1.信号点数増加に伴い、現地作業のケーブル敷設等が追加となったため、 材料費・労務費が増となった。 2.バッテリーの処分について、通常の産業廃棄物で処分ができないことが判ったため、 適正な処分方法により増となった。 3.上記理由により請負金額の増となった。 | 高松市紺屋町９番地６ 株式会社日立製作所 四国支社 海藤 賢一
財産契約課 | 令和8年3月6日変更契約 | 綾川浄水場排水処理電気設備工事 | 坂出市府中町 | 電気工事 | 排水処理電気設備工 排水処理LCD監視装置 1式 排水処理入出力盤 1面 排水処理計装盤 1面 排水処理動力主幹盤 1面 脱水機コントロールセンタ 1式 脱水機補助継電器盤 1式 脱水機補機現場操作盤 1面 真空ポンプ、スラッジ現場操作盤 各1面 排水処理計装リレー盤 1面 ろ過池操作盤機能増設 1式 ろ過池補助継電器盤機能増設 1式 上水雑き電力盤（３）機能増設 1式 濃縮槽汚泥引抜ポンプ現場操作盤 1面 | 令和6年8月5日～令和8年3月19日 | 343684000 | 308000000 | 331118700 | １．工事の実施にあたり調査を行ったところ配線経路上の埋設物が支障と なることが判明し、迂回して電線管を埋設したことにより施工費が増となった。 ２．濃縮槽汚泥引抜ポンプの能力が不足することが判明し電動機出力が変更となったため 既設コントロールセンタユニットの仕様変更を行った。 ３．諸経費の増は週休2日制モデル工事の取り組みにおいて4週8休相当を達成したことによる。 4.その他数量の変更は精査による。 5.上記理由により設計金額が増となる。 | 高松市上之町３−１ー４ 四電エンジニアリング株式会社 黒川 肇一
財産契約課 | 令和8年3月6日変更契約 | 綾川浄水場排水処理脱水機械設備工事 | 坂出市府中町 | 機械器具設置工事 | 排水処理機械設備工事 加圧脱水機 1台 脱水機補機類 1式 脱水機回り配管 1式 汚泥移送配管 1式 汚泥移送ポンプ 2台 | 令和6年10月22日～令和8年3月19日 | 424204000 | 424160000 | 430585100 | 場内配管施工時期の調整のため、他工事で実施予定だった舗装復旧を本工事で行う。 安全のためホイスト点検歩廊、開口部へ手摺の設置を行う。 その他現場精査による。 以上により変更増となる。 | 高松市林町２５０７−２ 株式会社石垣 四国支店 秋山 豊弘
財産契約課 | 令和8年3月9日契約 | 高松市朝日町口径400mm配水管更新工事 | 高松市朝日町三丁目他 | 水道施設工事 | ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ400mm L＝433.6m ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ300mm L＝7.1m ソフトシール仕切弁 φ400mm 1基 ソフトシール仕切弁 φ300mm 1基 インサートバルブ φ400mm 1基 急速空気弁ＧＸ形 φ400mm×φ75mm 2基 | 令和8年3月9日～令和8年11月20日 | 128062000 | 116798000 | 116798000 |  | 高松市三谷町１３６ 株式会社カナック 大石橋 政仁
財産契約課 | 令和8年3月9日契約 | 綾川浄水系綾川導水管（第４工区−１）導水管更新工事 | 坂出市府中町 | 水道施設工事 | 導水管更新工事 ＮＳ形ダクタイル鋳鉄管 Φ８００ｍｍ Ｌ＝４１１．７ｍ 空気弁 Φ１００ｍｍ Ｎ＝３基 | 令和8年3月9日～令和9年2月19日 | 202928000 | 185702000 | 185702000 |  | 丸亀市土器町西５−５０２ 株式会社高木工業所 高木 伸基
財産契約課 | 令和8年3月9日契約 | 中部浄水系丸亀本線（第８工区−１)送水管更新工事 | 善通寺市木徳町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ450ｍｍ L=537.6ｍ 空気弁 φ75ｍｍ N= 3 基 | 令和8年3月9日～令和8年9月30日 | 130636000 | 119053000 | 119053000 |  | 丸亀市土器町西５−５０２ 株式会社高木工業所 高木 伸基
財産契約課 | 令和8年3月9日変更契約 | 東部浅野線（第１工区−２−１）導水管新設工事（舗装工） | 高松市 岡本町 | 舗装工事 | （本復旧） アスファルト舗装 基層（車道） t=5cm A=1034m2 アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=1030m2 アスファルト舗装 表層（歩道） t=3cm A= 80m2 | 令和7年12月22日～令和8年3月19日 | 17160000 | 15356000 | 13838000 | １ 舗装復旧面積の減は、現地再調査を行い、舗装影響 範囲を再検討した結果による。 ２ その他の数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、設計金額を減とする。 | 高松市牟礼町大町２５４７−５ 大協土木株式会社 下原 義則
財産契約課 | 令和8年3月12日契約 | まんのう町野口浄水場監視制御設備外更新工事 | 仲多度郡まんのう町塩入 | 電気通信工事 | ・コントローラー盤 Ｗ８００×Ｈ２３５０×Ｄ８００ １面 ・計装盤 Ｗ９００×Ｈ２３５０×Ｄ８００ １面 ・配水池水位計 １組 ・取水流量計 ２００Ａ １組 | 令和8年3月12日～令和9年2月26日 | 84172000 | 84150000 | 84150000 |  | 高松市三谷町１３６ 株式会社カナック 大石橋 政仁
財産契約課 | 令和8年3月12日契約 | 東部浅野線（第２工区−２−１）導水管新設工事 | 高松市 香南町 池内 | 水道施設工事 | NS形ダクタイル鋳鉄管 φ500mm L=321.2m 空気弁 φ 75m N=1基 | 令和8年3月12日～令和8年10月30日 | 97845000 | 88984500 | 88984500 |  | 高松市鶴市町６１２−１ 株式会社河野組 河野 仁治
財産契約課 | 令和8年3月13日契約 | 高松市檀紙町口径500mm配水管更新工事 | 高松市檀紙町他 | 水道施設工事 | NS形ダクタイル鋳鉄管 φ500mm L=319.1m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ200mm L=22.7m NS形バタフライ弁 φ500mm 1基 ソフトシール仕切弁 φ200mm 1基 急速空気弁 NS形 φ500mm×φ75mm 3基 急速空気弁 GX形 φ200mm×φ25mm 1基 | 令和8年3月13日～令和9年1月29日 | 129096000 | 117535000 | 117535000 |  | 高松市鶴市町６１２−１ 株式会社河野組 河野 仁治
財産契約課 | 令和8年3月13日契約 | 西部浄水系観音寺本線（第５工区−４）送水管更新工事 | 三豊市高瀬町羽方 | 水道施設工事 | 送水管布設工事 NS形ダクタイル鋳鉄管 φ600 L＝202.6m 配水管布設工事 配水用ポリエチレン管 φ 75 L＝28.2m | 令和8年3月13日～令和8年8月31日 | 85547000 | 78210000 | 78210000 |  | 三豊市山本町河内３５５９ 株式会社西山産業 西山 春雄
財産契約課 | 令和8年3月16日契約 | 高松市中野町口径150、300mm配水管更新工事 | 高松市中野町他 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ300mm L=318.2m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ200mm L=2.6m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L=11.0m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=18.2m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=19.3m ソフトシール仕切弁 φ300mm 2基 ソフトシール仕切弁 φ150mm 1基 ソフトシール仕切弁 φ100mm 2基 ソフトシール仕切弁 φ75mm 2基 | 令和8年3月16日～令和8年11月18日 | 83974000 | 76285000 | 76285000 |  | 高松市林町４７５−１ 青葉工業株式会社 葛西 剛
財産契約課 | 令和8年3月16日契約 | 東部浄水系新志度本線（第２工区−５）送水管耐震補強工事 | 高松市西植田町 | 水道施設工事 | 耐震補強金具設置 φ700mm N=43箇所（L=160.7m） | 令和8年3月16日～令和8年8月31日 | 91234000 | 83160000 | 83160000 |  | 高松市伏石町１２９９−１１ 株式会社中塚工業 中塚 敏彦
財産契約課 | 令和8年3月16日変更契約 | 西讃地区広域監視システム設置工事 | 観音寺市茂木町外２市 | 電気通信工事 | 広域監視システム 1式 | 令和6年3月8日～令和8年5月29日 | 640332000 | 604079300 | 625960500 | 1.監視システムの警報発報機能において、当初の仕様を変更する必要があることが 判明した。仕様変更に際し、システムの改修が必要であったため、機器費の増となった。 2.現地調査の結果、信号点数の増加に伴い、敷設するケーブル数が増加し各機場 における材料費が増となった。 以上のことから契約金額が増となった。 | 高松市寿町二丁目２−１０ 株式会社正興電機製作所四国営業所 阿部 吉英
財産契約課 | 令和8年3月17日契約 | 高松市前田西町口径300mm配水管更新工事（No.2) | 高松市前田西町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ300mm L=300.0m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=5.7m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=20.5m ソフトシール仕切弁 φ300mm 1基 メタルシート仕切弁 φ100mm 1基 ソフトシール仕切弁 φ75mm 2基 空気弁付消火栓GX形 φ300mm×φ75mm 1基 急速空気弁GX形 φ300mm×φ25mm 1基 | 令和8年3月17日～令和8年10月15日 | 65373000 | 59345000 | 59345000 |  | 高松市東植田町２８９８ 株式会社久保土建 久保 誠司
財産契約課 | 令和8年3月17日変更契約 | 肥土山浄水場更新工事 | 小豆郡土庄町肥土山 | 土木一式工事 | 肥土山浄水場更新工事 ６，５００ｍ３／日 １式 土木工事 １式 薬品沈殿池築造工 １式 急速ろ過池築造工 １式 浄水池築造工 １式 排水排泥濃縮槽築造工 １式 天日乾燥床築造工 １式 原水調整弁室築造工 １式 場内整備工 １式 場内配管工 １式 既設撤去工 １式 機械設備工事 １式 電気設備工事 １式 | 令和4年8月23日～令和13年3月10日 | 2948352000 | 3132025600 | 3846541600 | 1.浄水処理過程で発生する汚泥の脱水手法を再検討した結果、当初設計の天日乾燥床では期待した効果が得られず、運用開始後の浄水処理に支障をきたすことが判明した。そのため、機械脱水機による浄水汚泥処理方法を採用したことから、機械脱水の機械及び電気設備工が増工となった。 2.工作物築造に伴う掘削工において、発生土性状が現場流用不適合であることが判明したため、掘削土の残土処分工及び他工事からの工事間流用土の仮置き運搬工が増工となった。 3.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 上記理由等により、請負金額は増額となる。 | 高松市郷東町７９２−８ 受注者 フソウ・村上・トミウン特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社フソウ 角 尚宣
財産契約課 | 令和8年3月17日変更契約 | 新志度本線（第１工区−５）送水管新設工事（舗装工） | 高松市香川町川内原 | 舗装工事 | 本復旧 アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=623m2 アスファルト舗装 基層（車道） t=5cm A=623m2 アスファルト舗装 表層（歩道） t=3cm A= 41m2 瀝青安定処理路盤工 (車道) t=9cm A=623m2 区画線 1.0式 | 令和7年11月6日～令和8年3月19日 | 17391000 | 15587000 | 16315200 | １ 舗装復旧工における数量の異同は、道路管理者と舗装復旧範囲及び舗装構成につい て協議を行った結果による。 ２ 当工事の施工において、完全週休二日制を達成したことから、その実績に応じて係 数を乗じた。 ３ その他諸数量の異同は現地精査の結果による。 ４ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市檀紙町１４８２−１ 株式会社丸福建設 合田 一洋
財産契約課 | 令和8年3月18日契約 | 丸亀市市道中村南北2号線配水管更新工事 | 丸亀市三条町 | 水道施設工事 | ・NS形ダクタイル鋳鉄管 φ800 L=291.3ｍ ・配水用ポリエチレン管 φ100 L=315.2ｍ ・配水用ポリエチレン管 φ50 L=39.7ｍ ・硬質塩化ビニル管 φ100 L=8.3ｍ ・硬質塩化ビニル管 φ50 L=2.5ｍ ・ソフトシール仕切弁 φ100 N=4基 ・ソフトシール仕切弁 φ50 N=6基 ・仕切弁 φ50 N=1基 ・空気弁 φ75 N=1基 ・消火栓 φ75 N=1基 ・給水装置 N=6箇所 | 令和8年3月18日～令和8年10月20日 | 164637000 | 164560000 | 164560000 |  | 丸亀市飯野町東二５０４ 松永工業株式会社 松永 進
財産契約課 | 令和8年3月18日契約 | 綾川浄水系綾川導水管（第４工区−２）導水管更新工事 | 坂出市府中町 | 水道施設工事 | 導水管更新工事 ＮＳ形ダクタイル鋳鉄管 Φ８００ｍｍ Ｌ＝３０９．２ｍ 空気弁 Φ１００ｍｍ Ｎ＝１基 配水管移設工事 配水用ポリエチレン管 Φ ７５ｍｍ Ｌ＝４１２．３ｍ | 令和8年3月18日～令和9年2月19日 | 176715000 | 162580000 | 162580000 |  | 丸亀市飯野町東二５０４ 松永工業株式会社 松永 進
財産契約課 | 令和8年3月18日契約 | 綾川浄水系宇多津支線（第１工区−４−２）送水管更新工事 | 坂出市西庄町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ250mm L=448.7m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=4.0m 仕切弁 φ250mm N=1基 仕切弁 φ100mm N=1基 空気弁 φ 75mm N=5基 | 令和8年3月18日～令和8年10月30日 | 74492000 | 68585000 | 68585000 |  | 丸亀市飯野町東二５０４ 松永工業株式会社 松永 進
財産契約課 | 令和8年3月19日変更契約 | 一の宮浄水場高圧受電外電気設備更新工事 | 観音寺市豊浜町姫浜 | 電気工事 | 電気設備更新工事 ・高圧受電設備 一式 ・配水ポンプ盤外操作盤 10面 ・電磁流量計 3組 ・超音波流量計 1組 ・水質計器 一式 流量計廻り配管更新工事 ・配管工事 一式 電気設備仮設工事 ・仮設高圧配電盤リース 一式 撤去工事 ・撤去品処分 一式 | 令和7年6月23日～令和9年1月29日 | 236533000 | 229020000 | 256051400 | 【1】別途工事での将来的な4号取水井建屋建て替えを見越して、 本工事での4号取水井建屋関連項目を一部除外する。 【2】現地調査および設計照査の結果、機器仕様変更に伴い増額となる。 【3】現在の設計では停電時瞬断になってしまい、機器に負荷がかかり、 故障の要因となることが想定されるため、蓄電池設備盤の更新を行う。 | 高松市寿町二丁目２−１０ 株式会社正興電機製作所四国営業所 阿部 吉英
財産契約課 | 令和8年3月24日契約 | 中部綾川連絡線（第３工区−７−１)送水管耐震補強工事 | 丸亀市飯山町西坂元 | 水道施設工事 | 耐震補強金具設置 φ６００ｍｍ Ｎ＝５８箇所（Ｌ＝３４４.４ｍ） | 令和8年3月24日～令和8年9月30日 | 97273000 | 88660000 | 88660000 |  | 丸亀市土器町西１−２８８ 株式会社岩崎建設 岩崎 泰光