## kwzweb
契約内容及び契約変更内容一覧表
契約担当課所 | 契約日 | 工事名 | 工事場所 | 工事の種類 | 工事概要 | 工期 | 予定価格 (税込み) | 契約金額 (税込み) | 変更後契約金額 (税込み) | 設計変更の理由 | 契約業者
東讃ブロック統括センター | 令和7年4月18日変更契約 | 東かがわ市国道１１号バイパス配水管移設工事(起点部仮設工) | 東かがわ市伊座 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ 75mm L=53.03m 保護層付配水用ポリエチレン管 φ 75mm L=71.16m 空気弁 φ 25mm N=1基 不断水仕切弁 φ100mm N=1基 不断水仕切弁 φ 75mm N=1基 不断水分岐 φ100×75mm N=1基 不断水分岐 φ 75×75mm N=1基 | 令和6年2月16日～令和7年5月30日 | 6292000 | 5995000 | 6873900 | ・国土交通省が施工中の国道１１号バイパス本体工事との調整により仮設管の延長を増にしたことによる変更増。 ・その他、数量の異同は精査を行った結果による変更。 ・上記理由により、請負金額を増額する。 | 東かがわ市松原１３３５−２ 瑞穂工業株式会社 廣瀬 禎夫
東讃ブロック統括センター | 令和7年7月4日契約 | 東かがわ市国道11号バイパス配水管移設工事(起点部) | 東かがわ市伊座 | 水道施設工事 | ＧＸ形ダグタイル鋳鉄管 φ150mm L=522.6m ＧＸ形ダグタイル鋳鉄管 φ100mm L=1.4m ＧＸ形ダグタイル鋳鉄管 φ 75mm L=59.5m 配水用ポリエチレン管 φ 75mm L=3.0m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管φ 75mm L=11.0m 不断水仕切弁 φ75×φ75 N=1基 不断水分岐 φ100×φ100 N=1基、φ75×φ75 N=1基 ソフトシール仕切弁 φ150mm N=12基、φ75mm N=3基 空気弁 φ25mm N=1基 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=4.7m（ドレン） 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ50mm L=18.9m（ドレン） メタルシート仕切弁 φ50mm N=2基（ドレン） | 令和7年7月4日～令和8年3月16日 | 49401000 | 48510000 | 48510000 |  | 東かがわ市西山１３６ 株式会社赤松建設 赤松 靖則
東讃ブロック統括センター | 令和7年7月16日契約 | 東かがわ市市道松崎落合線外配水管更新工事（舗装工） | 東かがわ市落合 | 舗装工事 | アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=866m2 区画線工 N=1式 | 令和7年7月16日～令和7年11月14日 | 9097000 | 8635000 | 8635000 |  | 東かがわ市土居２８３−６ 和光建設株式会社 岡田 英樹
東讃ブロック統括センター | 令和7年7月16日契約 | 東かがわ市北内地区加圧ライン配水管新設工事(舗装工) | 東かがわ市西山 | 舗装工事 | 国道部 アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=94m2 アスファルト舗装 基層（車道） t=5cm A=94m2 アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=78m2 アスファルト舗装 表層（歩道） t=3cm A=152m2 市道部 アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=95m2 | 令和7年7月16日～令和7年11月14日 | 4576000 | 4477000 | 4477000 |  | 東かがわ市黒羽８８２−１ 十合道路株式会社 篠原 光彦
東讃ブロック統括センター | 令和7年7月23日変更契約 | さぬき市鴨部二番地区配水管更新工事 | さぬき市鴨部 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ100mm L＝10.3m 配水用ポリエチレン管 φ50mm L＝137.2m 消火栓 φ75mm N＝1基 不断水分岐 φ150mm×φ100mm N＝1箇所 不断水分岐 φ150mm×φ75mm N＝1箇所 不断水分岐 φ150mm×φ50mm N＝1箇所 | 令和7年1月23日～令和7年7月31日 | 14729000 | 14245000 | 22647900 | ・既設管の詳細が不明のため、試験掘工が増えたことによる変更増 ・既設管閉塞工到達発進口が7箇所追加となったことによる変更増 ・実施に伴い交通誘導警備員50人増員となったことによる変更増 ・既設老朽管廃止のため、分岐（4）を追加施工したことによる変更増 ・地元との調整の結果、仮設配管を追加施工したことによる変更増 | さぬき市大川町富田中１５００ 朝川産業株式会社 朝川 悟
東讃ブロック統括センター | 令和7年7月25日契約 | 東かがわ市市道別惣線配水管更新工事 | 東かがわ市小海 | 水道施設工事 | 配水管 配水用ポリエチレン管（HPPE） φ50mm L=287.96m 硬質塩化ビニル管（HIVP) φ50mm L=5.13m（ドレン管） ソフトシール仕切弁 φ50mm N=3基 メタルシート仕切弁 φ50mm N=2基 添架部（水管橋） 紫外線・水温上昇・凍結防止対応 水道配水用ポリエチレン管（HPPE-NWP) φ50mm L=8.27m | 令和7年7月25日～令和8年1月30日 | 23639000 | 23100000 | 23100000 |  | 東かがわ市吉田６５８−１ 大字建設株式会社 大字 徹
東讃ブロック統括センター | 令和7年7月25日契約 | 東かがわ市国道11号バイパス配水管移設工事（市道中央公園伊座線交差点） | 東かがわ市帰来 | 水道施設工事 | ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ200mm L=175.7m ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L=250.9m ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=0.6m、φ75mm L=19.1m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管φ150mm L=2.0m、φ75mm L=3.0m 不断水仕切弁 φ200×φ200 N=2基 ソフトシール仕切弁 φ200mm N=2基、φ150mm N=6基 ソフトシール仕切弁 φ 75mm N=2基 空気弁 φ25mm N=3基 ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管φ100mmL=0.6m、φ75mmL=2.2m（ドレン） 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=1.9m（ドレン） 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ75mm L=1.0m（ドレン） 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ50mm L=2.2m（ドレン） メタルシート仕切弁 φ75mm N=1基（ドレン） メタルシート仕切弁 φ50mm N=1基（ドレン） | 令和7年7月25日～令和8年3月16日 | 47927000 | 45100000 | 45100000 |  | 東かがわ市松崎１７５−１ 株式会社長町建材 長町 俊明
東讃ブロック統括センター | 令和7年8月15日契約 | 東かがわ市国道318号配水管移設工事(新川橋仮設工) | 東かがわ市白鳥 | 水道施設工事 | SUS製レンタル管 φ200mm L=93.7m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ200mm L=4.2m K形ダクタイル鋳鉄管 φ200mm L=1.2m 不断水分岐 φ300mm×φ200mm N=2基 水道用ポリエチレン二層管 φ25mm L=3.4m（ドレン） | 令和7年8月15日～令和8年1月30日 | 9328000 | 8910000 | 8910000 |  | 東かがわ市西山８５２−１ 有限会社三好電設 三好 雅宣
東讃ブロック統括センター | 令和7年8月18日変更契約 | 東かがわ市市道狩居川線配水管更新工事 | 東かがわ市東山 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管（HPPE） φ50ｍｍ L＝421.3ｍ 硬質塩化ビニル管（HIVP） φ50ｍｍ L＝2.2ｍ ポリエチレン二層管 φ25ｍｍ L＝2.5ｍ（ドレン管） 硬質塩化ビニル管（HIVP） φ25ｍｍ L＝0.5ｍ（ドレン管） ソフトシール仕切弁 N＝1基 メタルシート仕切弁 N＝1基 | 令和7年2月3日～令和7年8月29日 | 19426000 | 18700000 | 21770100 | 1．仮設工及び試験堀工の追加 2．給水減圧弁の設置の追加 3．交通誘導警備員の増 4．その他、数量の異同は精査を行った結果による 5．上記理由により、請負金額を増額する | 東かがわ市西山８５２−１ 有限会社三好電設 三好 雅宣
東讃ブロック統括センター | 令和7年8月25日変更契約 | さぬき市寒川中村地区配水管更新工事 | さぬき市寒川町神前 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L=411.8m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=0.4m 配水用ポリエチレン管 φ100mm L=16.1m 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=5.1m ソフトシール仕切弁 φ150mm N=1基 ソフトシール仕切弁 φ100mm N=3基 単口消火栓（浅埋用） φ75mm N=1基 不断水仕切弁 φ150mm N=1基 不断水仕切弁 φ100mm N=1基 | 令和7年3月7日～令和7年8月29日 | 44011000 | 42680000 | 48896100 | 1.給水管接続変更に伴う、資材追加及び給水工一式増による増額。 2.通行規制に伴う交通誘導員の人員増による増額。 3.その他、数量の異同は精査を行った結果による。 4.上記理由により、請負金額を増額する。 | さぬき市寒川町石田西９８１−２ 株式会社高木産業 高木 宏樹
東讃ブロック統括センター | 令和7年8月25日変更契約 | 東かがわ市市道狩居川線配水管更新工事 | 東かがわ市東山 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管（HPPE） φ50ｍｍ L＝421.3ｍ 硬質塩化ビニル管（HIVP） φ50ｍｍ L＝2.2ｍ ポリエチレン二層管 φ25ｍｍ L＝2.5ｍ（ドレン管） 硬質塩化ビニル管（HIVP） φ25ｍｍ L＝0.5ｍ（ドレン管） ソフトシール仕切弁 N＝1基 メタルシート仕切弁 N＝1基 | 令和7年2月3日～令和7年8月29日 | 19426000 | 21770100 | 22754600 | 1．完全週休2日実施確認に伴う設定変更 2．上記理由により、請負金額を増額する | 東かがわ市西山８５２−１ 有限会社三好電設 三好 雅宣
東讃ブロック統括センター | 令和7年8月26日契約 | さぬき市津田町津田南羽立地区配水管更新工事 | さぬき市津田町津田 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ100mm L＝403.2m ソフトシール仕切弁 φ100mm N＝1基 メタルシート仕切弁 φ100mm N＝1基 消火栓 φ75mm N＝2基 | 令和7年8月26日～令和8年1月30日 | 28149000 | 27060000 | 27060000 |  | さぬき市津田町津田２５１０ 笠井建設株式会社 笠井 清博
東讃ブロック統括センター | 令和7年8月26日契約 | さぬき市造田野間田地区配水管更新工事（その1） | さぬき市造田野間田 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L＝295.3m K形ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L＝3.1m ソフトシール仕切弁 φ150mm N＝3基 消火栓 φ75mm N＝2基 不断水仕切弁 φ150mm N＝1基 | 令和7年8月26日～令和8年1月30日 | 33099000 | 32120000 | 32120000 |  | さぬき市志度４３０１ 関西建設株式会社 井元 高志
東讃ブロック統括センター | 令和7年8月26日変更契約 | 笠松加圧ポンプ場加圧施設更新工事 | 東かがわ市水主 | 電気工事 | 定圧給水ユニット 40A×200L/min×58m×3.7kw 1台 電気設備 1式 仮設工 1式 | 令和6年10月9日～令和7年8月29日 | 10131000 | 10120000 | 11778800 | ・通信装置盤の廃工 ・既設流量計更新の追加 ・その他数量の異同は現場精査による ・上記理由より、請負金額を増額する | 高松市三谷町１３６ 株式会社カナック 大石橋 政仁
東讃ブロック統括センター | 令和7年9月3日契約 | 東かがわ市三本松南新町地区配水管更新工事（下水道支障移転2期工事） | 東かがわ市三本松 | 水道施設工事 | 配水管更新工事 配水用ポリエチレン管 HPPEφ100ｍｍ L=236.75ｍ 配水用ポリエチレン管 HPPEφ75ｍｍ L=309.42ｍ ソフトシール仕切弁 φ100ｍｍ N=8基 ソフトシール仕切弁 φ75ｍｍ N=4基 消火栓 φ75ｍｍ N=4基 不断水分岐 DIPφ150ｍｍ×HPPEφ100ｍｍ N=１箇所 | 令和7年9月3日～令和8年3月16日 | 49808000 | 48730000 | 48730000 |  | 東かがわ市土居２８３−６ 和光建設株式会社 岡田 英樹
東讃ブロック統括センター | 令和7年10月15日契約 | 川西浄水場送水施設更新工事 | さぬき市鴨庄 | 機械器具設置工事 | 川西浄水場送水ポンプ 送水ポンプ φ125mm 1.7m3/min×H72m×37kw 2台 | 令和7年10月15日～令和8年3月18日 | 13266000 | 12067000 | 12067000 |  | 高松市成合町４６５−５１ 株式会社増田組 宮井 裕之
東讃ブロック統括センター | 令和7年10月15日契約 | 西山配水池流量計更新工事 | 東かがわ市西山 | 電気工事 | 流量計φ２５０ｍｍ更新 ２基 流量計φ２５０ｍｍ新設 １基 流量計φ１００ｍｍ新設 ２基 流量計室（φ２５０ｍｍ×１基用） ３室 流量計室（φ１００ｍｍ×１基用） ２室 | 令和7年10月15日～令和8年3月18日 | 35640000 | 35200000 | 35200000 |  | 高松市三谷町１３６ 株式会社カナック 大石橋 政仁
東讃ブロック統括センター | 令和7年11月4日変更契約 | 東かがわ市北内地区加圧ライン配水管新設工事(舗装工) | 東かがわ市西山 | 舗装工事 | 国道部 アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=77m2 アスファルト舗装 基層（車道） t=5cm A=77m2 アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=93m2 アスファルト舗装 表層（歩道） t=3cm A=105m2 市道部 アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=203m2 | 令和7年7月16日～令和7年11月14日 | 4576000 | 4477000 | 5164500 | １．既設掘削箇所について現場指示にて、追加のため舗装面積の増。 ２．その他、数量の異同は精査を行った結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増額する。 | 東かがわ市黒羽８８２−１ 十合道路株式会社 篠原 光彦
東讃ブロック統括センター | 令和7年11月7日変更契約 | 東かがわ市市道松崎落合線外配水管更新工事（舗装工） | 東かがわ市落合 | 舗装工事 | アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=1010m2 区画線工 N=1式 | 令和7年7月16日～令和7年11月14日 | 9097000 | 8635000 | 10472000 | 1.施工延長及び施工面積の増 2.その他、数量の異同は精査を行った結果による 3.上記理由により、請負金額を増額する | 東かがわ市土居２８３−６ 和光建設株式会社 岡田 英樹
東讃ブロック統括センター | 令和7年11月27日変更契約 | 東かがわ市国道11号バイパス配水管新設工事（北川橋水管橋添架工） | 東かがわ市中山 | 水道施設工事 | ＧＸ形ダグタイル鋳鉄管 φ150mm L=250.4m 水管橋 SUS製 150A L=29.8m ソフトシール仕切弁 φ150mm N=6基 空気弁 φ25mm N=2基 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=1.7m（ドレン） 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ50mm L=4.8m（ドレン） メタルシート仕切弁 φ50mm N=2基（ドレン） | 令和6年12月26日～令和7年12月24日 | 34419000 | 33550000 | 36978700 | ・四国電力の新規埋設線等との調整により、ＧＸ形ダグタイル鋳鉄管の 延長を増にしたことによる変更増。 ・その他、数量の異同は精査を行った結果による変更。 ・上記理由により、請負金額を増額する。 | 東かがわ市水主４７４８−１ 株式会社山西組 大山 章博
東讃ブロック統括センター | 令和7年11月28日変更契約 | 東かがわ市市道松崎団地１号線外配水管更新工事 | 東かがわ市松崎 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ75mm L=288.3m 水道用ポリエチレン二層管 φ50mm L=92.4m 不断水仕切弁 φ75mm N=1基 不断水分岐 φ75mm×φ75mm N=1基 ソフトシール仕切弁 φ75mm N=5基 消火栓 φ75mm N=1基 水道用ポリエチレン二層管 φ50mm L=4.2m（ドレン） 水道用ポリエチレン二層管 φ20mm L=6.5m（ドレン） プレインゲートバルブ φ50mm N=1基（ドレン） プレインゲートバルブ φ20mm N=1基（ドレン） | 令和7年3月7日～令和7年12月12日 | 26818000 | 26158000 | 37473700 | １．市道管理者より、既設石綿管の撤去を指示されたことによる増。 ２．真夏日、上記工事などにより、交通誘導警備員の増。 ３．試掘工の増。 ４．その他、数量の異同は精査を行った結果による。 ５．上記理由により、請負金額を増額する。 | 東かがわ市水主４７４８−１ 株式会社山西組 大山 章博
東讃ブロック統括センター | 令和8年1月5日変更契約 | さぬき市津田町津田南羽立地区配水管更新工事 | さぬき市津田町津田 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ100mm L＝399.6m ソフトシール仕切弁 φ100mm N＝1基 メタルシート仕切弁 φ100mm N＝1基 消火栓 φ75mm N＝2基 | 令和7年8月26日～令和8年1月30日 | 28149000 | 27060000 | 29247900 | ・4週8休実施確認に伴う変更増 ・交通誘導員実績配置による精算変更増 ・その他数量の異同は精査を行った結果による ・上記理由により、請負金額を増額する | さぬき市津田町津田２５１０ 笠井建設株式会社 笠井 清博
東讃ブロック統括センター | 令和8年1月5日変更契約 | 東かがわ市市道寺元連絡線配水管新設工事(１工区) | 東かがわ市白鳥 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ100 L=89.7m 給水用ポリエチレン管 φ25 L=7.2m(ドレン) プレインゲートバルブ φ25 N=1基(ドレン) | 令和7年7月16日～令和8年1月15日 | 3344000 | 2997500 | 3135000 | １．ドレンの追加。 ２．その他、数量の異同は精査を行った結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増額する。 | 東かがわ市帰来１４６―２ 廣瀬興業 廣瀬 裕真
東讃ブロック統括センター | 令和8年1月16日契約 | 東かがわ市市道湊下線外配水管更新工事（第1工区） | 東かがわ市 湊 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ200mm L=232.0m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=1.1m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=1.7m K形ダクタイル鋳鉄管 φ200mm L=1.3m ソフトシール仕切弁 φ200mm N=2基 仕切弁 φ75mm N=1基 消火栓 φ75mm N=1基 不断水分岐 φ200mm N=1箇所 | 令和8年1月16日～令和8年8月31日 | 44836000 | 44000000 | 44000000 |  | 東かがわ市西山１３６ 株式会社赤松建設 赤松 靖則
東讃ブロック統括センター | 令和8年1月22日変更契約 | さぬき市造田野間田地区配水管更新工事（その1） | さぬき市造田野間田 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L＝295.5m K形ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L＝3.4m ソフトシール仕切弁 φ150mm N＝3基 消火栓 φ75mm N＝2基 不断水仕切弁 φ150mm N＝1基 | 令和7年8月26日～令和8年1月30日 | 33099000 | 32120000 | 35341900 | 1.試掘工追加による増額 2.通行規制に伴う交通誘導員の人員増による増額 3.その他、数量の異同は精査を行った結果による 4.上記理由により、請負金額を増額する | さぬき市志度４３０１ 関西建設株式会社 井元 高志
東讃ブロック統括センター | 令和8年2月12日契約 | さぬき市県道津田川島線配水管更新工事（松尾橋西 舗装工） | さぬき市大川町富田東 | 舗装工事 | アスファルト舗装 表層（車道） t＝5cm A＝531m2 | 令和8年2月12日～令和8年3月31日 | 6171000 | 6028000 | 6028000 |  | さぬき市大川町富田中７９２−１ 株式会社六車建設 六車 勇一郎
東讃ブロック統括センター | 令和8年2月12日契約 | さぬき市県道三木津田線配水管更新工事（清水川西 舗装工） | さぬき市造田是弘 | 舗装工事 | アスファルト舗装 表層（車道） t=5ｃｍ A=273ｍ2 アスファルト舗装 基層（車道） t=5ｃｍ A=247ｍ2 アスファルト舗装 表層（歩道） t=3ｃｍ A=6ｍ2 | 令和8年2月12日～令和8年3月31日 | 4796000 | 4697000 | 4697000 |  | さぬき市大川町富田中７９２−１ 株式会社六車建設 六車 勇一郎
東讃ブロック統括センター | 令和8年2月25日契約 | さぬき市市道昭和産宮線配水管更新工事（舗装工） | さぬき市大川町富田西他 | 舗装工事 | アスファルト舗装 表層（車道） t=5ｃｍ A=1515ｍ2 | 令和8年2月25日～令和8年6月30日 | 17061000 | 16500000 | 16500000 |  | さぬき市志度４３０１ 関西建設株式会社 井元 高志
東讃ブロック統括センター | 令和8年2月25日契約 | 東かがわ市市道丹生停車場線配水管移設工事（昭和橋水管橋） | 東かがわ市土居他 | 水道施設工事 | 施工延長 L=184.6m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100 L=52.5m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75 L=50.2m 配水用ポリエチレン管 φ100 L=56.0m 配水用ポリエチレン管 φ75 L=8.9m 水管橋 SUS製 100A L=17.0m 空気弁 φ25 N=1基 ソフトシール仕切弁 φ100 N=4基 消化栓 φ75 N=1基 不断水仕切弁 φ100 N=1基 不断水分岐 φ100 N=2基 | 令和8年2月25日～令和9年1月15日 | 34034000 | 33330000 | 33330000 |  | 東かがわ市土居２８３−６ 和光建設株式会社 岡田 英樹
東讃ブロック統括センター | 令和8年2月27日契約 | 東かがわ市市道前山十尺線配水管更新工事 | 東かがわ市川東 | 水道施設工事 | 配水管 配水用ポリエチレン管（HPPE）φ75mm L=98.52m 配水用ポリエチレン管（HPPE）φ50mm L=0.88m（ドレン管） 硬質塩化ビニル管（HI-VP）φ50mm L=1.98m（ドレン管） メカ形ソフトシール仕切弁 φ75mm N=3基 メカ形メタルシート仕切弁 φ50mm N=1基（ドレン管） | 令和8年2月27日～令和8年7月31日 | 14036000 | 13750000 | 13750000 |  | 東かがわ市中筋４８２ アキノ建設有限会社 堀口 伸也
東讃ブロック統括センター | 令和8年3月2日契約 | 東かがわ市国道11号バイパス配水管移設工事（伊座） | 東かがわ市伊座 | 水道施設工事 | ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L=268.6m ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ 75mm L=85.4m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管φ 75mm L=3.2m ソフトシール仕切弁 φ150mm N=4基、 φ75mm N=2基 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=1.4m（ドレン） 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ50mm L=6.1m（ドレン） メタルシート仕切弁 φ50mm N=2基（ドレン） | 令和8年5月1日～令和8年12月4日 | 23485000 | 22880000 | 22880000 |  | 東かがわ市西山８５２−１ 有限会社三好電設 三好 雅宣
東讃ブロック統括センター | 令和8年3月3日契約 | 東かがわ市八の坪橋南地区配水管更新工事 | 東かがわ市大谷 | 水道施設工事 | 施工延長 L=175.5m 配水用ポリエチレン管 φ75mm L=172.2m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ75mm L=1.2m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ50mm L=2.1m（ドレン） ソフトシール仕切弁 φ75mm N=1基 仕切弁 φ75mm N=1基 | 令和8年3月3日～令和8年7月10日 | 18810000 | 18095000 | 18095000 |  | 東かがわ市松崎１７５−１ 株式会社長町建材 長町 俊明
東讃ブロック統括センター | 令和8年3月3日契約 | 入野山浄水場高度処理施設ろ材更生工事 | 東かがわ市入野山 | 水道施設工事 | 入野山浄水場 高度処理施設ろ材更生 １式 | 令和8年3月3日～令和8年7月31日 | 30327000 | 27577000 | 27577000 |  | 東かがわ市水主４７４８−１ 株式会社山西組 大山 章博
東讃ブロック統括センター | 令和8年3月5日契約 | 入野山浄水場他3機場修繕工事 | 東かがわ市入野山他 | 機械器具設置工事 | ・入野山浄水場 排泥池掻寄機修繕 1台 濃縮槽掻寄機修繕 1台 上澄水返送ポンプ更新 2台 原水濁度計更新 1台 浄水池水位計更新 1台 ・水主浄水場 緩速撹拌機No.2修繕 1台 緩速攪拌機No.3修繕 1台 ・中筋第1浄水所 水中ポンプ更新 1台 ・国安配水池 配水池水位計更新 1台 | 令和8年5月1日～令和8年10月27日 | 23672000 | 21780000 | 21780000 |  | 高松市香西本町２１１−１ 株式会社大屋冨工作所 廣瀬 習
東讃ブロック統括センター | 令和8年3月12日契約 | 東かがわ市市道松西新川連絡線配水管更新工事 | 東かがわ市松原 | 水道施設工事 | 配水管更新工事 配水用ポリエチレン管（HPPE）φ75mm L=150.8m ソフトシール仕切弁 φ75mm N=4基 消火栓（単口） N=1基 | 令和8年3月12日～令和8年8月31日 | 20988000 | 20350000 | 20350000 |  | 東かがわ市西山９８ 株式会社児嶋組 児嶋 泰隆
東讃ブロック統括センター | 令和8年3月24日契約 | さぬき市津田町津田南羽立地区配水管更新工事（舗装工） | さぬき市津田町津田 | 舗装工事 | アスファルト舗装 表層（車道）ｔ＝5cm A＝656m2 | 令和8年3月24日～令和8年7月15日 | 6831000 | 6655000 | 6655000 |  | さぬき市志度４３０１ 関西建設株式会社 井元 高志
東讃ブロック統括センター | 令和8年3月26日契約 | さぬき市鴨庄泊・室沖地区配水管更新工事 | さぬき市鴨庄 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ100mm L＝303.9m 水道用ポリエチレン二層管 φ30mm L＝1.0m ソフトシール仕切弁 φ100mm N＝4基 空気弁 φ25mm N＝1基 消火栓 φ75mm N＝1基 | 令和8年3月26日～令和8年10月15日 | 21417000 | 20955000 | 20955000 |  | さぬき市長尾西５６９−３ 株式会社西設備工業所 西 雅之