## kwzweb
契約内容及び契約変更内容一覧表
契約担当課所 | 契約日 | 工事名 | 工事場所 | 工事の種類 | 工事概要 | 工期 | 予定価格 (税込み) | 契約金額 (税込み) | 変更後契約金額 (税込み) | 設計変更の理由 | 契約業者
財産契約課 | 令和8年4月16日変更契約 | 綾川浄水系飯山支線（第２工区−２）送水管更新工事（舗装工） | 坂出市府中町 | 舗装工事 | アスファルト舗装 表層 t=5cm A=633m2 | 令和8年2月5日～令和8年4月30日 | 4972000 | 4818000 | 5776100 | １．舗装面積の増は、既設舗装の一部範囲を本復旧範囲と認めたことによる ２．区画線の増は、道路管理者との再協議の結果による ３．その他数量の異同は、現地精査の結果による ４．上記理由により、設計金額を増とする | 坂出市江尻町１２８０−１ 中村土木株式会社 中村 敏浩
財産契約課 | 令和8年4月22日変更契約 | 東部浅野線（第２工区−２−２）導水管新設工事（舗装工） | 高松市香南町横井他 | 舗装工事 | 本復旧 アスファルト舗装 表層（車道）ｔ＝５ｃｍ Ａ＝１，９２０ｍ２ | 令和7年12月18日～令和8年5月29日 | 16357000 | 14652000 | 15084300 | １ 週休2日補正の新規計上は、香川県広域水道企業団週休2日モデル工事実施要領に 基づき、完全週休2日を達成したことによる。 ２ その他の数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、設計金額を増とする。 | 高松市円座町１４２３ 株式会社芝口組 芝口 邦任