## kwzweb
契約内容及び契約変更内容一覧表
契約担当課所 | 契約日 | 工事名 | 工事場所 | 工事の種類 | 工事概要 | 工期 | 予定価格 (税込み) | 契約金額 (税込み) | 変更後契約金額 (税込み) | 設計変更の理由 | 契約業者
中讃ブロック統括センター | 令和8年4月28日変更契約 | 坂出市市道元町2号線配水管更新工事（第2工区） | 坂出市元町二丁目 | 水道施設工事 | ・配水用ポリエチレン管(φ150 HPPE) L=69.0m ・配水用ポリエチレン管(φ 75 HPPE) L=196.4m ・配水用ポリエチレン管(φ 50 HPPE) L=2.5m ・水道用ポリエチレン二層管(φ 50 PE) L=2.5m ・水道用ポリエチレン二層管(φ 25 PE) L=0.2m ・ソフトシール仕切弁(φ 75) N=1基 ・ソフトシール仕切弁(φ 50) N=1基 ・給水装置 N=44箇所 ・消火栓（φ75） N=1基 | 令和7年12月8日～令和8年5月15日 | 28545000 | 25823600 | 25393500 | ・交通誘導員の減は施工実績の結果による。 ・その他数量の異同は現地精査の結果による。 ・上記理由により請負金額を減とする。 | 坂出市築港町１−４−６ 森崎工業株式会社 森崎 敏彦