## kwzweb
契約内容及び契約変更内容一覧表
契約担当課所 | 契約日 | 工事名 | 工事場所 | 工事の種類 | 工事概要 | 工期 | 予定価格 (税込み) | 契約金額 (税込み) | 変更後契約金額 (税込み) | 設計変更の理由 | 契約業者
西讃ブロック統括センター | 令和8年4月10日変更契約 | 三豊市市道大口線送配水管更新工事 | 三豊市財田町財田上 | 水道施設工事 | ・配水管更新工事 水道用ポリエチレン管 φ40 L=98.0ｍ 水道用ポリエチレン管 φ25 L=186.9ｍ プレインゲートバルブ φ25 N=1基 ・送水管更新工事 アラミドがい装ポリエチレン管（WEETDAY) 2.0MPa φ40 L=315.0ｍ ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ φ40 N=1基 ・給水管引替工事 給水4戸 ・操作ケーブル ケーブル CVV-MAZV 2sq-4c L=346.5m | 令和7年11月21日～令和8年4月17日 | 27379000 | 26400000 | 28307400 | 1.週休2日（4週8休）実施 2.舗装復旧工事の増は、影響部が増えたことによる。 3その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 4.上記内容により、請負金額を増とする。 | 三豊市財田町財田上３７５１ 株式会社安藤建設 安藤 恵介