## kwzweb
契約内容及び契約変更内容一覧表
契約担当課所 | 契約日 | 工事名 | 工事場所 | 工事の種類 | 工事概要 | 工期 | 予定価格 (税込み) | 契約金額 (税込み) | 変更後契約金額 (税込み) | 設計変更の理由 | 契約業者
広域送水管理センター | 令和8年4月3日変更契約 | 綾川浄水系綾川導水管（第７工区−４）導水管更新工事（舗装工） | 綾歌郡綾川町滝宮 | 舗装工事 | 舗装工 アスファルト舗装 表層（車道）ｔ＝５ｃｍ Ａ＝９１８ｍ２ 区画線 Ｎ＝１式 | 令和8年1月30日～令和8年5月29日 | 8217000 | 7920000 | 7495400 | １、現地再調査の結果、応急復旧工は廃工とした。 ２、上記理由により、金額の減となった。 | 綾歌郡綾川町滝宮２６４３−１ 勝和建設株式会社 内田 賢一