## kwzweb
契約内容及び契約変更内容一覧表
契約担当課所 | 契約日 | 工事名 | 工事場所 | 工事の種類 | 工事概要 | 工期 | 予定価格(税込み) | 契約金額(税込み) | 変更後契約金額(税込み) | 設計変更の理由 | 契約業者
財産契約課 | 令和8年4月16日変更契約 | 綾川浄水系飯山支線（第２工区−２）送水管更新工事（舗装工） | 坂出市府中町 | 舗装工事 | アスファルト舗装 表層 t=5cm A=633m2 | 令和8年2月5日～令和8年4月30日 | 4972000 | 4818000 | 5776100 | １．舗装面積の増は、既設舗装の一部範囲を本復旧範囲と認めたことによる ２．区画線の増は、道路管理者との再協議の結果による ３．その他数量の異同は、現地精査の結果による ４．上記理由により、設計金額を増とする | 坂出市江尻町１２８０−１ 中村土木株式会社 中村 敏浩
財産契約課 | 令和8年4月22日変更契約 | 東部浅野線（第２工区−２−２）導水管新設工事（舗装工） | 高松市香南町横井他 | 舗装工事 | 本復旧 アスファルト舗装 表層（車道）ｔ＝５ｃｍ Ａ＝１，９２０ｍ２ | 令和7年12月18日～令和8年5月29日 | 16357000 | 14652000 | 15084300 | １ 週休2日補正の新規計上は、香川県広域水道企業団週休2日モデル工事実施要領に 基づき、完全週休2日を達成したことによる。 ２ その他の数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、設計金額を増とする。 | 高松市円座町１４２３ 株式会社芝口組 芝口 邦任
財産契約課 | 令和8年5月8日変更契約 | 西部浄水系三野本線（第１工区‐１‐１）送水管更新工事 | 三豊市高瀬町下勝間他 | 水道施設工事 | NS形ダクタイル鋳鉄管 φ600 L=116.6m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ400 L=1.5m K形ダクタイル鋳鉄管 φ600 L=2.3m φ400 L=1.5m バタフライ弁 φ600 N=3基 不断水分岐 φ600×φ600 N=1基 | 令和7年9月12日～令和8年5月29日 | 90013000 | 86900000 | 92504500 | 土木工事費及び配管工事費に係る夜間工事の新規計上は、実施にあたり、 地元関係者等との協議の結果、通行止めの影響緩和が必要と判断し、夜間 施工としたことによる。 土木工事の金額の増は、実施にあたり現地再調査の結果、施工中の安全性 確保のため、土留工を変更したことによる。 その他数量、金額の異同は現地精査の結果による。 上記理由により請負金額を増とする。 | 三豊市高瀬町上麻３６８１ 株式会社弘恵土建 白川 雅仁
財産契約課 | 令和8年5月21日変更契約 | 新志度本線（第１工区−６）送水管新設工事 | 高松市香川町川内原 | 水道施設工事 | NS形ダクタイル鋳鉄管 φ700 L＝200.0m 急速空気弁 φ100 N＝2基 | 令和7年11月25日～令和8年5月29日 | 95953000 | 87354300 | 95826500 | １．進入路交差部の夜間施工については、利用者との協議の結果、必要性を認めたこと による。 ２．仮舗装の新規計上は、道路管理者と協議の結果、管路布設後の走行性確保のため必 要を認めたことによる。 ３．完全週休２日制について、その達成を認めた。 ４.その他諸数量の異同は、現地精査の結果による。 ５.上記理由により請負金額を増とする。 | 高松市林町１５０−２ 株式会社大王 大石 龍哉
財産契約課 | 令和8年5月25日変更契約 | 新岡本線（第２工区−３）送水管外新設工事（舗装工） | 高松市香南町岡 | 舗装工事 | アスファルト舗装 表層（車道）ｔ＝５ｃｍ Ａ＝９５０ｍ2 | 令和8年2月13日～令和8年5月29日 | 8767000 | 7887000 | 6877200 | １、現地再調査の結果、応急復旧工は数量減とした。 ２、上記理由により、金額の減となった。 | 高松市円座町１４２３ 株式会社芝口組 芝口 邦任
財産契約課 | 令和8年6月25日契約 | 東ハゼ2バルブ制御所外電気設備工事 | 高松市東ハゼ町他 | 電気工事 | バルブ制御所コントローラ盤(屋外装柱形) N=1面 バルブ制御所コントローラ盤(屋外自立形) N=1面 流量計盤(屋外装柱形) N=1面 挿入式流量計(φ600mm) N=1台 挿入式流量計(φ400mm) N=1台 配水圧力計 N=4台 制御弁(φ250mm) N=1基 制御弁電動化(φ600mm) N=1基 制御弁電動化(φ400mm) N=1基 配水コントロール設備機能増設 N=1式 | 令和8年6月25日～令和10年1月18日 | 179146000 | 179080000 | 179080000 |  | 高松市紺屋町９番地６ 株式会社日立製作所 四国支社 海藤 賢一