## kwzweb
契約内容及び契約変更内容一覧表
契約担当課所 | 契約日 | 工事名 | 工事場所 | 工事の種類 | 工事概要 | 工期 | 予定価格(税込み) | 契約金額(税込み) | 変更後契約金額(税込み) | 設計変更の理由 | 契約業者
小豆ブロック統括センター | 令和8年6月8日契約 | 小豆島町町道安田片城草壁線導水管更新工事 | 小豆郡小豆島町草壁本町 | 水道施設工事 | 施工延長 L=165ｍ ・GX形ダクタイル鋳鉄管 φ200ｍｍ L=164.8ｍ | 令和8年6月8日～令和8年8月31日 | 19195000 | 18810000 | 18810000 |  | 小豆郡小豆島町馬木甲８５２−１ 田中電気工事株式会社 田中 真一郎
小豆ブロック統括センター | 令和8年6月15日変更契約 | 小豆島町県道橘大角坂手港線配水管更新工事（第2工区） | 小豆郡小豆島町坂手 | 水道施設工事 | 施工延長 L=355ｍ ・水道配水用ポリエチレン管φ75ｍｍ L=353.0ｍ ・ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管φ100ｍｍ L=1.8ｍ | 令和8年3月25日～令和8年7月31日 | 23309000 | 22440000 | 23127500 | 配水管布設工において ・県道水路の横断溝が3カ所あり下越配管で施工したこと ・既設管埋設位置が深く資材追加と土工が増えたこと 以上の理由により変更増となった。 | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
小豆ブロック統括センター | 令和8年6月19日契約 | 土庄町県道土庄福田線配水管移設工事 | 小豆郡土庄町馬越 | 水道施設工事 | 配管延長 L＝182m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ150 L＝95.0m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100 L＝1.4m 水道配水用ポリエチレン管 φ100 L＝85.5m インサートバルブ φ150 N＝1.0基 不断水丁字管 φ150×φ100 N＝1.0基 給水工 N＝2式 | 令和8年6月19日～令和8年10月30日 | 15268000 | 14960000 | 14960000 |  | 小豆郡土庄町馬越甲３３０−３ 株式会社土庄土建 白句 竜一
小豆ブロック統括センター | 令和8年6月24日契約 | 土庄町管内舗装維持修繕工事 | 小豆郡土庄町管内 | 舗装工事 | 舗装修繕工 町道舗装修繕 ｔ＝4ｃｍ A＝84ｍ2 A交通舗装修繕 ｔ＝5ｃｍ A＝36ｍ2 B交通舗装修繕 ｔ＝10ｃｍ A＝18ｍ2 | 令和8年6月24日～令和9年3月12日 | 2695000 | 2613600 | 2613600 |  | 小豆郡土庄町上庄６４１−１ 株式会社トミウン 丹生 兼嗣
小豆ブロック統括センター | 令和8年6月24日契約 | 小豆島町管内舗装維持修繕工事 | 小豆郡小豆島町管内 | 舗装工事 | 舗装修繕工 A舗装修繕 t=5cm A=52m2 B舗装修繕 t=10cm A=26m2 | 令和8年6月24日～令和9年3月12日 | 2860000 | 2750000 | 2750000 |  | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
小豆ブロック統括センター | 令和8年6月24日変更契約 | 小豆島町国道436号配水管更新工事（舗装工） | 小豆郡小豆島町池田 | 舗装工事 | 施工延長 L=274.8ｍ ・国道436号平木工区 アスファルト舗装工 A=823ｍ2 | 令和8年3月16日～令和8年7月31日 | 12870000 | 12320000 | 14645400 | 道路管理者との協議により、以下の通り追加及び変更となった。 ・クラック防止シート張の追加 ・区画線を高視認性に変更 また、工事請負約款第25条第5項に基づく請負代金額の協議結果により増額となった。 | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介