## kwzweb
契約内容及び契約変更内容一覧表
契約担当課所 | 契約日 | 工事名 | 工事場所 | 工事の種類 | 工事概要 | 工期 | 予定価格(税込み) | 契約金額(税込み) | 変更後契約金額(税込み) | 設計変更の理由 | 契約業者
広域送水管理センター | 令和8年4月3日変更契約 | 綾川浄水系綾川導水管（第７工区−４）導水管更新工事（舗装工） | 綾歌郡綾川町滝宮 | 舗装工事 | 舗装工 アスファルト舗装 表層（車道）ｔ＝５ｃｍ Ａ＝９１８ｍ２ 区画線 Ｎ＝１式 | 令和8年1月30日～令和8年5月29日 | 8217000 | 7920000 | 7495400 | １、現地再調査の結果、応急復旧工は廃工とした。 ２、上記理由により、金額の減となった。 | 綾歌郡綾川町滝宮２６４３−１ 勝和建設株式会社 内田 賢一
広域送水管理センター | 令和8年6月17日契約 | 府中湖環境整備工事（除草）（その２） | 綾歌郡綾川町滝宮他 | 土木一式工事 | 除草工 河川除草 Ａ＝29300m2 急傾斜除草 Ａ＝ 100m2 人力除草 Ａ＝ 1500m2 排水構造物清掃工 １式 | 令和8年6月17日～令和9年2月26日 | 6545000 | 5888300 | 5888300 |  | 綾歌郡綾川町陶７４０７−１ 有限会社大島商会 池内 裕二
広域送水管理センター | 令和8年6月17日契約 | 府中湖環境整備工事（除草）（その１） | 坂出市府中町 | 土木一式工事 | 除草工 河川除草 Ａ＝26800m2 人力除草 Ａ＝ 800m2 抜根除草 Ａ＝ 830m2 道路植栽工（剪定）１式 排水構造物清掃工 １式 | 令和8年6月17日～令和9年1月29日 | 6380000 | 5749700 | 5749700 |  | 坂出市沖の浜１−１５ 株式会社前川組 前川 剛貴
広域送水管理センター | 令和8年6月17日契約 | 府中湖境界整備工事 | 坂出市府中町外１町 | 土木一式工事 | 府中湖周辺維持 緊急巡視工 １式 法面補修工 １式 管理道補修工 １式 伐枝・除草工 １式 | 令和8年6月17日～令和9年3月12日 | 4928000 | 4818000 | 4818000 |  | 綾歌郡綾川町陶１８１４−１ 有限会社ヘビーワン 小川 一
広域送水管理センター | 令和8年6月19日変更契約 | 東部浄水系新三木支線（第４工区）外１工区送水管耐震補強工事（舗装工） | 木田郡三木町氷上他 | 舗装工事 | 本復旧 アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A= 696m2 アスファルト舗装 基層（車道） t=5cm A= 456m2 アスファルト舗装 表層（歩道） t=3cm A= 16m2 区画線 1式 | 令和8年3月16日～令和8年6月30日 | 9504000 | 8503000 | 8816500 | １ 労務単価等の差額は、令和８年度３月改定の土木工事設計労務単価等の特例措置を 適用したことによる。 ２ その他の数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、設計金額を増とする。 | 木田郡三木町井戸２７６２−３ 筒井工業株式会社 筒井 憲行
広域送水管理センター | 令和8年6月19日変更契約 | 東部浄水系新志度支線（第１工区−２）外１工区送水管耐震補強工事（舗装工） | さぬき市造田野間田 | 舗装工事 | 本復旧 アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A= 1273m2 アスファルト舗装 基層（車道） t=5cm A= 502m2 区画線 1.0式 | 令和8年3月16日～令和8年6月30日 | 14432000 | 13970000 | 14595900 | １ 交通誘導員の増は、現地再調査の結果、必要な人数を配置したことによる。 ２ 労務単価等の差額は、令和８年度３月改定の土木工事設計労務単価等の特例措置を 適用したことによる。 ３ その他の数量の異同は、現地精査の結果による。 ４ 上記理由により、設計金額を増とする。 | 木田郡三木町井戸２７６２−３ 筒井工業株式会社 筒井 憲行
広域送水管理センター | 令和8年6月22日変更契約 | 東部浄水場排水池外耐震化工事 | 高松市岡本町 | 土木一式工事 | 排水池外耐震化工事 耐震補強工 N=1式 コンクリート補修工 N=1式 仮設配管工 N=1式 | 令和7年8月8日～令和8年6月30日 | 14850000 | 13379300 | 17262300 | １，鉄筋探査の新規計上は、耐震補強工を実施するうえで、既設構造物の配筋状況を確認 する必要を認めたことによる。 ２．週休２日補正の新規計上は、香川県広域水道企業団週休２日制モデル工事実施要領に 基づき、４週８休を達成したことによる。 ３．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 高松市檀紙町７６７−２ 松内建設株式会社 松内 義明
広域送水管理センター | 令和8年6月24日契約 | 西部浄水系観音寺豊浜線（第２工区）送水管更新工事（試掘工） | 観音寺市池之尻町他 | 水道施設工事 | 試掘工 N=6箇所 | 令和8年7月3日～令和8年9月15日 | 3124000 | 3047000 | 3047000 |  | 観音寺市観音寺町甲２５１０ 株式会社白井組 白井 義樹
広域送水管理センター | 令和8年6月24日変更契約 | 西部浄水系観音寺本線（第５工区−３）送水管更新工事（舗装工） | 三豊市高瀬町羽方 | 舗装工事 | （本復旧） アスファルト舗装 基層（車道） t=5cm A=689m2 アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=689m2 アスファルト舗装 表層（歩道） t=3cm A=2m2 区画線 N=1式 | 令和8年1月15日～令和8年6月30日 | 10879000 | 10560000 | 10868000 | 舗装復旧面積の減は、現地再調査を行い、舗装影響範囲を 再検討した結果による。 その他数量の異同は、現地精査の結果による。 工事価格加算分は香川県広域水道企業団工事請負契約約款第２５条 第５項、物価の変動に基づく請負代金額変動による。 | 三豊市高瀬町下勝間２０１３−２ 株式会社豊和開発 眞鍋 誠至
広域送水管理センター | 令和8年6月25日契約 | 府中ダム放流用ゲート４号機側操作盤更新工事 | 坂出市府中町 | 電気工事 | ゲート操作盤更新工事 府中ダム設備 クレストゲート機側操作盤 1台 | 令和8年6月25日～令和9年3月19日 | 31218000 | 31185000 | 31185000 |  | 高松市由良町５６０−１ 株式会社エスケイ電業 佐藤 佳生