## kwzweb
契約内容及び契約変更内容一覧表
契約担当課所 | 契約日 | 工事名 | 工事場所 | 工事の種類 | 工事概要 | 工期 | 予定価格(税込み) | 契約金額(税込み) | 変更後契約金額(税込み) | 設計変更の理由 | 契約業者
中讃ブロック統括センター | 令和8年4月28日変更契約 | 坂出市市道元町2号線配水管更新工事（第2工区） | 坂出市元町二丁目 | 水道施設工事 | ・配水用ポリエチレン管(φ150 HPPE) L=69.0m ・配水用ポリエチレン管(φ 75 HPPE) L=196.4m ・配水用ポリエチレン管(φ 50 HPPE) L=2.5m ・水道用ポリエチレン二層管(φ 50 PE) L=2.5m ・水道用ポリエチレン二層管(φ 25 PE) L=0.2m ・ソフトシール仕切弁(φ 75) N=1基 ・ソフトシール仕切弁(φ 50) N=1基 ・給水装置 N=44箇所 ・消火栓（φ75） N=1基 | 令和7年12月8日～令和8年5月15日 | 28545000 | 25823600 | 25393500 | ・交通誘導員の減は施工実績の結果による。 ・その他数量の異同は現地精査の結果による。 ・上記理由により請負金額を減とする。 | 坂出市築港町１−４−６ 森崎工業株式会社 森崎 敏彦
中讃ブロック統括センター | 令和8年5月8日変更契約 | 善通寺市市道生野大麻2号線送水管新設工事（第2工区） | 善通寺市大麻町 | 水道施設工事 | ・ダクタイル鋳鉄管(φ200 GX形S種) L=260.1m ・ダクタイル鋳鉄管(φ150 K形3種) L=2.0m ・配水用ポリエチレン管（φ150 HPPE） L=138.5m ・配水用ポリエチレン管（φ75 HPPE） L=3.3m ・配水用ポリエチレン管（φ50 HPPE） L=2.1m ・硬質塩化ビニル管（φ40 HI-VP） L=0.4m ・ソフトシール仕切弁(φ150) N=4基 ・ソフトシール仕切弁(φ50) N=1基 ・メタルシート仕切弁(φ75) N=1基 ・空気弁(φ75) N=1基 ・空気弁(φ25) N=2基 ・不断水分岐（φ150×φ150） N=1基 ・給水装置 N=5箇所 | 令和7年10月30日～令和8年5月15日 | 44187000 | 40150000 | 45174800 | ・労務費及び列車見張員の増は、JRとの協議により路線近接区間での 施工時間に制約を受け、列車見張員を配置したことによる。 ・労務費及び諸経費の増は、「週休2日制モデル工事」による。 ・その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ・上記の理由により、請負金額を増とする。 | 善通寺市中村町１９３７−２ 株式会社小片建設 小片 亮平
中讃ブロック統括センター | 令和8年6月4日変更契約 | 丸亀市市道郡家辻団地7号線配水管更新工事 | 丸亀市郡家町 | 水道施設工事 | ・配水用ポリエチレン管（φ150 HPPE） L=148.2m ・配水用ポリエチレン管（φ100 HPPE） L=2.3m ・配水用ポリエチレン管（φ50 HPPE） L=62.8m ・ソフトシール仕切弁（φ150） N=2基 ・ソフトシール仕切弁（φ50） N=6基 ・不断水分岐（φ100×φ100） N=1箇所 ・給水装置 N=12箇所 | 令和8年2月2日～令和8年6月15日 | 22660000 | 20423700 | 20730600 | ・区画線の増は、「1日未満で完了する作業の積算」で補正した事による。 ・土工増は、掘削影響により表層工が増工された事による。 ・その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ・上記の理由により請負金額を増とする。 | 丸亀市郡家町１３０６ 株式会社重成土建 重成 幸雄
中讃ブロック統括センター | 令和8年6月5日変更契約 | 善通寺市市道中村宮東5号線配水管更新工事 | 善通寺市中村町 | 水道施設工事 | ・配水用ポリエチレン管（φ75 HPPE） L=329.1m ・配水用ポリエチレン管（φ50 HPPE） L=19.5m ・ソフトシール仕切弁（φ75） N=3基 ・ソフトシール仕切弁（φ50） N=2基 ・不断水仕切弁（φ75） N=1基 ・不断水分岐（φ150×φ75） N=1箇所 ・消火栓（φ75） N=2基 ・給水装置 N=27箇所 | 令和8年2月2日～令和8年6月15日 | 27071000 | 24398000 | 25774100 | ・土工増は、舗装復旧における舗装工の増工による。 ・給水管工の増は、現地調査により切替箇所が4箇所増となったためである。 ・共通仮設費の増は、協議により試験掘削箇所が3箇所増となったためである。 ・その他、数量の異同は現場精査の結果による。 ・上記の理由により請負金額を増とする。 | 善通寺市吉原町５３７−４ 松下土建株式会社 松下 真美
中讃ブロック統括センター | 令和8年6月5日変更契約 | 丸亀市市道高柳国持線配水管更新工事 | 丸亀市飯山町西坂元 | 水道施設工事 | ・配水用ポリエチレン管（φ150 HPPE） L=204.8m ・配水用ポリエチレン管（φ75 HPPE） L=20.0m ・配水用ポリエチレン管（φ50 HPPE） L=0.4m ・硬質塩化ビニル管（φ50 HI-VP） L=0.9m ・ソフトシール仕切弁（φ150） N=2基 ・ソフトシール仕切弁（φ75） N=2基 ・仕切弁（φ50） N=1基 ・青銅製仕切弁（φ20） N=1基 ・不断水仕切弁（φ150） N=１基 ・不断水仕切弁（φ75） N=１基 ・不断水分岐（φ150×φ150） N=1箇所 ・消火栓（φ75） N=1基 ・給水装置 N=4箇所 | 令和8年2月6日～令和8年6月15日 | 25410000 | 22968000 | 23670900 | ・区画線の増は、「1日未満で完了する作業の積算」で補正したことによる。 ・土工増は、配管法線の変更により表層工が増工されたことによる。 ・その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ・上記の理由により請負金額を増とする。 | 丸亀市土器町北１−５４−２ 四国土建株式会社 大島 克敏
中讃ブロック統括センター | 令和8年6月10日契約 | 善通寺市市道大麻弘汐線配水管新設工事 | 善通寺市大麻町 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ50 L=150.0m 硬質塩化ビニル管 φ50 L=0.6m 硬質塩化ビニル管 φ25 L=1.3m ソフトシール仕切弁 φ50 N=1基 メタル仕切弁 φ50 N=1基 給水装置 N=3箇所 | 令和8年6月10日～令和8年8月31日 | 8668000 | 8228000 | 8228000 |  | 善通寺市櫛梨町１３６７−５ 株式会社西山組 西山 耕治
中讃ブロック統括センター | 令和8年6月15日変更契約 | 坂出市与島第１配水池調整弁更新工事 | 坂出市与島町 | 機械器具設置工事 | 調整弁 Φ１００ １台 ストレーナー Φ１００ １個 | 令和7年10月9日～令和8年6月30日 | 4268000 | 4180000 | 5666100 | ・管材費の増は、現地確認により当初既設流用としていた配管の劣化が 確認されたため更新したことによる。 ・その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ・上記の理由により請負金額を増とする。 | 坂出市江尻町１２５９−１０ 中條電機水道株式会社 奈良 章司
中讃ブロック統括センター | 令和8年6月17日契約 | 丸亀市県道原田琴平線配水管更新工事（第１工区） | 丸亀市田村町 | 水道施設工事 | ・GX形ダクタイル鋳鉄管 φ400 L=152.7ｍ ・GX形ダクタイル鋳鉄管 φ150 L=3.1ｍ ・硬質塩化ビニル管 φ150 L=0.6ｍ ・硬質塩化ビニル管 φ100 L=0.7ｍ ・ソフトシール仕切弁 φ400 N=1基 | 令和8年6月17日～令和8年11月13日 | 51821000 | 47080000 | 47080000 |  | 丸亀市郡家町１３０６ 株式会社重成土建 重成 幸雄
中讃ブロック統括センター | 令和8年6月17日契約 | 丸亀市市道中ノ坪南北線配水管更新工事 | 丸亀市飯山町上法軍寺 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ150 L=106.8m 配水用ポリエチレン管 φ75 L=21.8m ソフトシール仕切弁 φ150 N=2基 ソフトシール仕切弁 φ75 N=2基 不断水仕切弁 φ75 N=1基 給水装置 N=3箇所 | 令和8年6月17日～令和8年9月30日 | 15191000 | 13684000 | 13684000 |  | 丸亀市前塩屋町１−１４−２２ 藤本工業株式会社 藤本 忠明
中讃ブロック統括センター | 令和8年6月17日契約 | 琴平町五条浄水場ろ過池更新工事 | 仲多度郡琴平町五條 | 水道施設工事 | 琴平町五条浄水場ろ過池更新工事 ろ過砂 Ｎ＝１０ｍ3 支持砂利 Ｎ＝３．２ｍ3 急速ろ過池集水装置 Ｎ＝１式 ろ材充填 Ｎ＝１式 | 令和8年6月17日～令和9年2月26日 | 57046000 | 51733000 | 51733000 |  | 仲多度郡琴平町３８９−７ 有限会社林建設工業 林 剛史
中讃ブロック統括センター | 令和8年6月17日変更契約 | 丸亀市市道内間山下線配水管更新工事 | 丸亀市土器町東五丁目 | 水道施設工事 | ・配水用ポリエチレン管（φ50 HPPE） L=100.4m ・硬質塩化ビニル管（φ25 HIVP） L=1.8m ・仕切弁（φ50） N=1基 ・給水装置 N=1箇所 | 令和8年2月20日～令和8年6月30日 | 7029000 | 6292000 | 5463700 | ・交通誘導員の減は、施工実績の結果による。 ・その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ・上記の理由により請負金額を減とする。 | 丸亀市川西町北４０８−１ 株式会社協和土建 松永 雪夫
中讃ブロック統括センター | 令和8年6月22日変更契約 | まんのう町犬の馬場浄水場外１６施設通信装置更新工事 | 仲多度郡まんのう町中通他 | 電気通信工事 | ・まんのう町琴南地区通信装置更新工事 １式 | 令和7年7月10日～令和8年6月30日 | 44671000 | 44660000 | 45030700 | ・仮設工事の増は、機器切り替えに要したため実施した。 ・労務費の増は、仮設工事の追加による。 ・現場管理費補正の増は、「週休２日制モデル工事」による。 ・その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ・上記の理由により請負金額を増とする。 | 高松市三谷町１３６ 株式会社カナック 大石橋 政仁
中讃ブロック統括センター | 令和8年6月26日契約 | 善通寺市市道文京町1号線配水管更新工事（第１工区） | 善通寺市文京町三丁目 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ250mm L=186.5m 配水用ポリエチレン管 φ100mm L=4.7m 配水用ポリエチレン管 φ75mm L=5.9m ソフトシール仕切弁 φ250mm N=1基 ソフトシール仕切弁 φ100mm N=1基 ソフトシール仕切弁 φ75mm N=1基 消火栓 φ75mm N=1基 給水装置 N=17箇所 | 令和8年6月26日～令和8年10月30日 | 25399000 | 22924000 | 22924000 |  | 善通寺市上吉田町２１０−２ 宮崎建設株式会社 宮崎 淳
中讃ブロック統括センター | 令和8年6月30日変更契約 | 多度津町県道多度津丸亀線送水管更新工事（第5工区） | 仲多度郡多度津町大字道福寺 | 水道施設工事 | ・ダクタイル鋳鉄管（φ400 GX形1種） L=8.7m ・ダクタイル鋳鉄管（φ450 GX形S種） L=84.2m ・ソフトシール仕切弁（φ400） N=1基 | 令和8年2月27日～令和8年7月24日 | 33242000 | 30074000 | 29532800 | ・配管工、土工の減は、施工場所が県道で「時間的制約を著しく受ける」で設計をしていたが、業者からの協議により作業時間が7.5時間超で施工可能となったため。 ・その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ・上記の理由により請負金額を減とする。 | 丸亀市土器町西１−２８８ 株式会社岩崎建設 岩崎 泰光
中讃ブロック統括センター | 令和8年6月30日変更契約 | 坂出市市道常盤御供所線配水管更新工事（舗装工） | 坂出市御供所町二丁目他 | 舗装工事 | ・アスファルト舗装 表層（車道） ｔ＝5ｃｍ Ａ＝1108ｍ2 ・アスファルト舗装 基層（車道） ｔ＝5ｃｍ Ａ＝387ｍ2 | 令和8年3月13日～令和8年6月30日 | 12771000 | 12320000 | 13273700 | ・表層工および基層工の増は、起工測量および道路管理者との協議により、施工範囲を増加したことによる。 ・区画線の増は、「1日未満で完了する作業の積算」で補正したことによる。 ・その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ・上記の理由により請負金額を増とする。 | 坂出市江尻町１２８０−１ 中村土木株式会社 中村 敏浩
中讃ブロック統括センター | 令和8年7月10日変更契約 | 宇多津町町道大橋南６号線配水管更新工事 | 綾歌郡宇多津町平山 | 水道施設工事 | ・配水用ポリエチレン管（φ50HPPE） L=305.8m ・硬質塩化ビニル管（Φ25HIVP） L=1.7m ・仕切弁（φ50） N=1基 ・給水装置 N=40箇所 | 令和8年2月27日～令和8年7月17日 | 23045000 | 20702000 | 21501700 | ・仮設管工の新規計上は、５号線の試掘工により既設管が掘削断面内に埋設されている ことが判明したため。 ・交通誘導員の増は、施工実績の結果による。 ・その他、数量の異同は現地精査による。 ・上記の理由により請負金額を増とする。 | 綾歌郡宇多津町２６１１−３ 山本建設株式会社 山本 浩史
中讃ブロック統括センター | 令和8年7月14日契約 | 丸亀市市道中津町大道上内新開線配水管更新工事 | 丸亀市中津町 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ100mm L＝234.1ｍ 配水用ポリエチレン管 φ75mm L＝6.8ｍ 配水用ポリエチレン管 φ50mm L＝11.1ｍ ソフトシール仕切弁 φ100mm N＝4基 ソフトシール仕切弁 φ75mm N＝1基 ソフトシール仕切弁 φ50mm N＝1基 消火栓 φ75mm N＝1基 給水装置 N＝1箇所 | 令和8年8月10日～令和8年10月30日 | 21109000 | 18983800 | 18983800 |  | 丸亀市土器町北１−５４−２ 四国土建株式会社 大島 克敏
中讃ブロック統括センター | 令和8年7月14日契約 | 善通寺市県道善通寺大野原線配水管更新工事（第3工区） | 善通寺市善通寺町一丁目 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ250mm L=157.3m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ200mm L=26.6m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=4.1m K形ダクタイル鋳鉄管 φ200mm L=3.3m 配水用ポリエチレン管 φ150mm L=12.7m 配水用ポリエチレン管 φ100mm L=14.2m ソフトシール仕切弁 φ250mm N=1基 ソフトシール仕切弁 φ200mm N=1基 ソフトシール仕切弁 φ150mm N=1基 ソフトシール仕切弁 φ100mm N=2基 消火栓 N=2基 不断水仕切弁 φ200mm N=1基 φ150mm N=1基 φ100mm N=1基 給水装置 N=9箇所 | 令和8年7月14日～令和8年11月30日 | 44594000 | 40392000 | 40392000 |  | 善通寺市原田町９９６−１ 寿賀崎建設株式会社 中 一貴
中讃ブロック統括センター | 令和8年7月14日契約 | 丸亀市市道下土居向王子線配水管更新工事 | 丸亀市綾歌町岡田西 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ150mm L=296.5m 消火栓 φ75mm N=1基 給水装置 N=8箇所 | 令和8年7月14日～令和8年10月30日 | 23441000 | 21142000 | 21142000 |  | 丸亀市中津町１６５３−５ 株式会社楠本土建 楠本 伸治
中讃ブロック統括センター | 令和8年7月14日契約 | 宇多津町町道大橋東団地３号線配水管更新工事 | 綾歌郡宇多津町平山 | 水道施設工事 | ・配水用ポリエチレン管 φ75mm L=97.6m ・配水用ポリエチレン管 φ50mm L=90.9m ・仕切弁 φ75mm N=1基 ・給水装置 N=28箇所 | 令和8年7月17日～令和8年11月20日 | 18359000 | 16478000 | 16478000 |  | 綾歌郡宇多津町浜八番丁１３２−６ 谷口建材工業株式会社 谷口 和久
中讃ブロック統括センター | 令和8年7月14日変更契約 | まんのう町仲南地区通信装置更新工事 | 仲多度郡まんのう町塩入他 | 電気通信工事 | まんのう町仲南地区通信装置更新工事 １式 | 令和7年7月10日～令和8年7月31日 | 49621000 | 49500000 | 50824400 | ・通信費の増は、ＮＴＴ光回線工事が遅れたことにより工期延長し、 機器切替えから工期末までの通信費が発生したため。 ・現場管理費補正の増は、「週休２日制モデル工事」による。 ・その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ・上記の理由により請負金額を増とする。 | 高松市三谷町１３６ 株式会社カナック 大石橋 政仁
中讃ブロック統括センター | 令和8年7月16日契約 | 坂出市市道体育館通り線配水管更新工事（舗装工） | 坂出市入船町二丁目 | 舗装工事 | ・アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=913m2 | 令和8年7月16日～令和8年10月30日 | 8184000 | 7942000 | 7942000 |  | 坂出市府中町１４５９−４ 大栄開発株式会社 大林 孝弘
中讃ブロック統括センター | 令和8年7月28日契約 | 多度津町県道丸亀詫間豊浜線配水管更新工事(第1工区） | 仲多度郡多度津町東港町 | 水道施設工事 | ・GX形ダクタイル鋳鉄管 φ200mm L=175.8ｍ ・ソフトシール仕切弁 φ200mm N=1基 ・消火栓 φ75mm N=1基 ・不断水仕切弁 φ200mm N=1基 ・給水装置 N=5箇所 | 令和8年7月28日～令和8年12月10日 | 26532000 | 24090000 | 24090000 |  | 仲多度郡多度津町庄８３７ 有限会社脊尾水道設備 脊尾 光男
中讃ブロック統括センター | 令和8年7月28日契約 | 坂出市市道元町11号線配水管更新工事 | 坂出市元町二丁目 | 水道施設工事 | ・配水用ポリエチレン管 φ100mm L=68.6m ・配水用ポリエチレン管 φ50mm L=96.1m ・ソフトシール仕切弁 φ100mm N=2基 ・ソフトシール仕切弁 φ 50mm N=1基 ・給水装置 N=30箇所 | 令和8年7月28日～令和8年12月4日 | 22847000 | 20603000 | 20603000 |  | 坂出市築港町１−４−６ 森崎工業株式会社 森崎 敏彦
中讃ブロック統括センター | 令和8年7月28日契約 | 丸亀市市道次郎山団地線配水管更新工事 | 丸亀市飯山町下法軍寺 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ100mm L=154.8m 配水用ポリエチレン管 φ75mm L=66.6m 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=1.8m 硬質塩化ビニル管 φ50mm L=1.6m ソフトシール仕切弁 φ100mm N=5基 ソフトシール仕切弁 φ75mm N=3基 仕切弁 φ50mm N=1基 不断水仕切弁 φ75mm N=2基 不断水分岐 φ100mm×φ100mm N=1箇所 消火栓 φ75mm N=1基 給水装置 N=9箇所 | 令和8年7月28日～令和8年11月6日 | 24937000 | 22440000 | 22440000 |  | 丸亀市前塩屋町１−１４−２２ 藤本工業株式会社 藤本 忠明
中讃ブロック統括センター | 令和8年7月31日契約 | 丸亀市市道日の出奥東線配水管更新工事（舗装工） | 丸亀市綾歌町富熊 | 舗装工事 | アスファルト舗装 表層(車道) t=5cm A=1990m2 | 令和8年9月1日～令和8年10月30日 | 16225000 | 15620000 | 15620000 |  | 丸亀市郡家町２７０７−１ 亀山建設株式会社 高岸 昂右