## kwzweb
契約内容及び契約変更内容一覧表
契約担当課所 | 契約日 | 工事名 | 工事場所 | 工事の種類 | 工事概要 | 工期 | 予定価格(税込み) | 契約金額(税込み) | 変更後契約金額(税込み) | 設計変更の理由 | 契約業者
小豆ブロック統括センター | 令和8年6月8日契約 | 小豆島町町道安田片城草壁線導水管更新工事 | 小豆郡小豆島町草壁本町 | 水道施設工事 | 施工延長 L=165ｍ ・GX形ダクタイル鋳鉄管 φ200ｍｍ L=164.8ｍ | 令和8年6月8日～令和8年8月31日 | 19195000 | 18810000 | 18810000 |  | 小豆郡小豆島町馬木甲８５２−１ 田中電気工事株式会社 田中 真一郎
小豆ブロック統括センター | 令和8年6月15日変更契約 | 小豆島町県道橘大角坂手港線配水管更新工事（第2工区） | 小豆郡小豆島町坂手 | 水道施設工事 | 施工延長 L=355ｍ ・水道配水用ポリエチレン管φ75ｍｍ L=353.0ｍ ・ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管φ100ｍｍ L=1.8ｍ | 令和8年3月25日～令和8年7月31日 | 23309000 | 22440000 | 23127500 | 配水管布設工において ・県道水路の横断溝が3カ所あり下越配管で施工したこと ・既設管埋設位置が深く資材追加と土工が増えたこと 以上の理由により変更増となった。 | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
小豆ブロック統括センター | 令和8年6月19日契約 | 土庄町県道土庄福田線配水管移設工事 | 小豆郡土庄町馬越 | 水道施設工事 | 配管延長 L＝182m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ150 L＝95.0m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100 L＝1.4m 水道配水用ポリエチレン管 φ100 L＝85.5m インサートバルブ φ150 N＝1.0基 不断水丁字管 φ150×φ100 N＝1.0基 給水工 N＝2式 | 令和8年6月19日～令和8年10月30日 | 15268000 | 14960000 | 14960000 |  | 小豆郡土庄町馬越甲３３０−３ 株式会社土庄土建 白句 竜一
小豆ブロック統括センター | 令和8年6月24日契約 | 土庄町管内舗装維持修繕工事 | 小豆郡土庄町管内 | 舗装工事 | 舗装修繕工 町道舗装修繕 ｔ＝4ｃｍ A＝84ｍ2 A交通舗装修繕 ｔ＝5ｃｍ A＝36ｍ2 B交通舗装修繕 ｔ＝10ｃｍ A＝18ｍ2 | 令和8年6月24日～令和9年3月12日 | 2695000 | 2613600 | 2613600 |  | 小豆郡土庄町上庄６４１−１ 株式会社トミウン 丹生 兼嗣
小豆ブロック統括センター | 令和8年6月24日契約 | 小豆島町管内舗装維持修繕工事 | 小豆郡小豆島町管内 | 舗装工事 | 舗装修繕工 A舗装修繕 t=5cm A=52m2 B舗装修繕 t=10cm A=26m2 | 令和8年6月24日～令和9年3月12日 | 2860000 | 2750000 | 2750000 |  | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
小豆ブロック統括センター | 令和8年6月24日変更契約 | 小豆島町国道436号配水管更新工事（舗装工） | 小豆郡小豆島町池田 | 舗装工事 | 施工延長 L=274.8ｍ ・国道436号平木工区 アスファルト舗装工 A=823ｍ2 | 令和8年3月16日～令和8年7月31日 | 12870000 | 12320000 | 14645400 | 道路管理者との協議により、以下の通り追加及び変更となった。 ・クラック防止シート張の追加 ・区画線を高視認性に変更 また、工事請負約款第25条第5項に基づく請負代金額の協議結果により増額となった。 | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
小豆ブロック統括センター | 令和8年7月1日契約 | 土庄町県道土庄福田線配水管更新工事（第２工区） | 小豆郡土庄町淵崎 | 水道施設工事 | 施工延長 L=219ｍ ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管φ200ｍｍ L=102.4ｍ ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管φ150ｍｍ L=1.6ｍ ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管φ100ｍｍ L=2.2ｍ ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管φ75ｍｍ L=1.5ｍ 水道配水用ポリエチレン管φ75ｍｍ L=111.7ｍ | 令和8年7月1日～令和8年12月28日 | 28809000 | 27940000 | 27940000 |  | 小豆郡土庄町上庄６４１−１ 株式会社トミウン 丹生 兼嗣
小豆ブロック統括センター | 令和8年7月1日契約 | 小豆島町町道平木神社参道線配水管更新工事 | 小豆郡小豆島町池田 | 水道施設工事 | 施工延長 L=320.0m 水道配水用ポリエチレン管φ100mm L=320.0m 配水管仮設工 L=177.0m 給水管切替 N=18箇所 消火栓設置 N=1基 | 令和8年7月1日～令和8年11月27日 | 44572000 | 43670000 | 43670000 |  | 小豆郡小豆島町池田２４３６−３ 安井建設株式会社 安井 秀文
小豆ブロック統括センター | 令和8年7月21日契約 | 小豆島町県道橘大角坂手港線配水管更新工事（第３工区） | 小豆郡小豆島町坂手 | 水道施設工事 | 施工延長 L=303ｍ ・水道配水用ポリエチレン管φ75ｍｍ L=303.2ｍ | 令和8年7月21日～令和8年10月22日 | 19140000 | 17435000 | 17435000 |  | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
小豆ブロック統括センター | 令和8年7月21日変更契約 | 小豆島町町道小高西線導水管更新工事 | 小豆郡小豆島町神懸通 | 水道施設工事 | 施工延長 L=361ｍ ・GX形ダクタイル鋳鉄管 φ200ｍｍ L=359.3ｍ ・HIVP φ150ｍｍ L=1.9ｍ | 令和8年3月25日～令和8年7月31日 | 31603000 | 30965000 | 33012100 | 導水管布設工において ・既設管位置の影響で下越、上越配管施工となり資材が追加となったこと ・上記施工箇所及び終点部付近の転石の影響で施工日数が増加し、 交通誘導員が追加となったこと 以上の理由により変更増となった。 | 小豆郡小豆島町安田甲１４３−３６ 有限会社大和建設 初鹿 博司
小豆ブロック統括センター | 令和8年7月28日変更契約 | 小豆島町町道新谷尻線配水管更新工事 | 小豆郡小豆島町蒲野 | 水道施設工事 | 施工延長 L=112.6ｍ ・水道配水用ポリエチレン管 φ50ｍｍ L=112.6ｍ | 令和8年3月16日～令和8年7月31日 | 9636000 | 9460000 | 10204700 | 掘削の結果に伴い上越し箇所が追加され、施工延長の増。 それに伴い工事日数も増となり、交通誘導員の増。 | 小豆郡小豆島町池田３２３０−１ 有限会社輝エンジニアリング 田村 節子
小豆ブロック統括センター | 令和8年7月31日契約 | 西村・原配水池電気設備更新工事 | 小豆郡小豆島町西村 | 電気工事 | 電気設備更新 N＝1式 西村配水池 計装盤 N＝1.0面 配水池水位計 N＝1.0組 電磁流量計 φ100、φ75 N＝各1.0台 流ポンプ場 ポンプ盤 N＝1.0面 原配水池 計装盤 N＝1.0面 引込開閉器盤 N＝1.0面 電磁流量計 φ50 N＝1.0台 | 令和8年7月31日～令和9年3月19日 | 52767000 | 52558000 | 52558000 |  | 小豆郡小豆島町馬木甲８５２−１ 田中電気工事株式会社 田中 真一郎