## kwzweb
契約内容及び契約変更内容一覧表
契約担当課所 | 契約日 | 工事名 | 工事場所 | 工事の種類 | 工事概要 | 工期 | 予定価格(税込み) | 契約金額(税込み) | 変更後契約金額(税込み) | 設計変更の理由 | 契約業者
財産契約課 | 令和8年4月16日変更契約 | 綾川浄水系飯山支線（第２工区−２）送水管更新工事（舗装工） | 坂出市府中町 | 舗装工事 | アスファルト舗装 表層 t=5cm A=633m2 | 令和8年2月5日～令和8年4月30日 | 4972000 | 4818000 | 5776100 | １．舗装面積の増は、既設舗装の一部範囲を本復旧範囲と認めたことによる ２．区画線の増は、道路管理者との再協議の結果による ３．その他数量の異同は、現地精査の結果による ４．上記理由により、設計金額を増とする | 坂出市江尻町１２８０−１ 中村土木株式会社 中村 敏浩
財産契約課 | 令和8年4月22日変更契約 | 東部浅野線（第２工区−２−２）導水管新設工事（舗装工） | 高松市香南町横井他 | 舗装工事 | 本復旧 アスファルト舗装 表層（車道）ｔ＝５ｃｍ Ａ＝１，９２０ｍ２ | 令和7年12月18日～令和8年5月29日 | 16357000 | 14652000 | 15084300 | １ 週休2日補正の新規計上は、香川県広域水道企業団週休2日モデル工事実施要領に 基づき、完全週休2日を達成したことによる。 ２ その他の数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、設計金額を増とする。 | 高松市円座町１４２３ 株式会社芝口組 芝口 邦任
財産契約課 | 令和8年5月8日変更契約 | 西部浄水系三野本線（第１工区‐１‐１）送水管更新工事 | 三豊市高瀬町下勝間他 | 水道施設工事 | NS形ダクタイル鋳鉄管 φ600 L=116.6m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ400 L=1.5m K形ダクタイル鋳鉄管 φ600 L=2.3m φ400 L=1.5m バタフライ弁 φ600 N=3基 不断水分岐 φ600×φ600 N=1基 | 令和7年9月12日～令和8年5月29日 | 90013000 | 86900000 | 92504500 | 土木工事費及び配管工事費に係る夜間工事の新規計上は、実施にあたり、 地元関係者等との協議の結果、通行止めの影響緩和が必要と判断し、夜間 施工としたことによる。 土木工事の金額の増は、実施にあたり現地再調査の結果、施工中の安全性 確保のため、土留工を変更したことによる。 その他数量、金額の異同は現地精査の結果による。 上記理由により請負金額を増とする。 | 三豊市高瀬町上麻３６８１ 株式会社弘恵土建 白川 雅仁
財産契約課 | 令和8年5月21日変更契約 | 新志度本線（第１工区−６）送水管新設工事 | 高松市香川町川内原 | 水道施設工事 | NS形ダクタイル鋳鉄管 φ700 L＝200.0m 急速空気弁 φ100 N＝2基 | 令和7年11月25日～令和8年5月29日 | 95953000 | 87354300 | 95826500 | １．進入路交差部の夜間施工については、利用者との協議の結果、必要性を認めたこと による。 ２．仮舗装の新規計上は、道路管理者と協議の結果、管路布設後の走行性確保のため必 要を認めたことによる。 ３．完全週休２日制について、その達成を認めた。 ４.その他諸数量の異同は、現地精査の結果による。 ５.上記理由により請負金額を増とする。 | 高松市林町１５０−２ 株式会社大王 大石 龍哉
財産契約課 | 令和8年5月25日変更契約 | 新岡本線（第２工区−３）送水管外新設工事（舗装工） | 高松市香南町岡 | 舗装工事 | アスファルト舗装 表層（車道）ｔ＝５ｃｍ Ａ＝９５０ｍ2 | 令和8年2月13日～令和8年5月29日 | 8767000 | 7887000 | 6877200 | １、現地再調査の結果、応急復旧工は数量減とした。 ２、上記理由により、金額の減となった。 | 高松市円座町１４２３ 株式会社芝口組 芝口 邦任
財産契約課 | 令和8年6月25日契約 | 東ハゼ2バルブ制御所外電気設備工事 | 高松市東ハゼ町他 | 電気工事 | バルブ制御所コントローラ盤(屋外装柱形) N=1面 バルブ制御所コントローラ盤(屋外自立形) N=1面 流量計盤(屋外装柱形) N=1面 挿入式流量計(φ600mm) N=1台 挿入式流量計(φ400mm) N=1台 配水圧力計 N=4台 制御弁(φ250mm) N=1基 制御弁電動化(φ600mm) N=1基 制御弁電動化(φ400mm) N=1基 配水コントロール設備機能増設 N=1式 | 令和8年6月25日～令和10年1月18日 | 179146000 | 179080000 | 179080000 |  | 高松市紺屋町９番地６ 株式会社日立製作所 四国支社 海藤 賢一
財産契約課 | 令和8年7月6日契約 | 高松市今里町口径500mm配水管更新工事 | 高松市今里町一丁目 | 水道施設工事 | NS形ダクタイル鋳鉄管 φ500mm L=359.7m K形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=2.6m NS形バタフライ弁 φ500mm 1基 急速空気弁NS形 φ500mm×75mm 2基 | 令和8年7月6日～令和9年2月12日 | 125961000 | 115005000 | 115005000 |  | 高松市三谷町１３６ 株式会社カナック 大石橋 政仁
財産契約課 | 令和8年7月8日契約 | まんのう町高区配水池成政浄水場送水管新設工事（第1工区） | 仲多度郡まんのう町炭所西 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ150mm L=427.9m 配水用ポリエチレン管 φ75mm L=1.9m 硬質塩化ビニル管 φ75mm L=1.9m ソフトシール仕切弁 φ150mm N=1基 仕切弁 φ75mm N=1基 空気弁 φ25mm N=1基 | 令和8年7月8日～令和8年10月10日 | 37015000 | 33387200 | 33387200 |  | 仲多度郡まんのう町公文１４−１ 新誠工業株式会社 林 愛
財産契約課 | 令和8年7月9日変更契約 | 善通寺市浄水場管理棟建築工事 | 善通寺市与北町 | 建築一式工事 | 建築面積・延床面積 105.41m2 構造・規模 鉄骨造・地上１階 N=１式 | 令和7年11月13日～令和9年1月29日 | 77022000 | 73920000 | 103552900 | １．建築工事における地業工事費増額については、設計時の地質調査で確認できなかった転石が多数存していることが判明し、鋼管杭打設の支障となったことから地中障害除去工及び地盤改良工を新規計上した。 ２．共通仮設費の増額は、地中障害除去工及び地盤改良工を施工し、鋼管杭施工前に地耐力確認を行うため、地質調査を新規計上した。 ３．その他数量の異同は現地精査の結果による。 ４．工期も延伸する。 | 善通寺市櫛梨町５００−１ 大企建設株式会社 白川 等
財産契約課 | 令和8年7月15日変更契約 | 高松市伏石町口径600mm配水管更新工事 | 高松市伏石町他 | 水道施設工事 | PN形ダクタイル鋳鉄管 φ600mm L=306.6m NS形ダクタイル鋳鉄管 φ600mm L=112.1m NS形バタフライ弁 φ600mm 2基 急速空気弁NS形 φ600mm×φ75mm 2基 | 令和6年10月30日～令和8年7月31日 | 199265000 | 182600000 | 207582100 | 同区間別発注工事との協議により立坑土工を追加した。 交通誘導員の増は、警察協議により配置人数を見直したことによる。 舗装本復旧の増は、既設舗装版の劣化により影響範囲が大きくなったことによる。 不断水部土工の増は、試験掘削の結果により土留工法と土留構造を変更したことによる。 週休２日制モデル工事（４週８休相当）実施に伴う経費の増加による。 | 高松市池田町１１８７−１ 三栄工業株式会社 筒井 大介
財産契約課 | 令和8年7月17日変更契約 | 六番小方線（第３工区）送水管新設工事 | さぬき市鴨庄 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ250mm L=100.1m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=4.8m ソフトシール仕切弁 φ250mm N=3基 メタルシート仕切弁 φ100mm N=1基 インサートバルブ φ250mm N=1基 空気弁 φ25mm N=1基 | 令和8年3月4日～令和8年7月31日 | 30327000 | 29700000 | 31034300 | 1.土木工事費の増は、既設埋設物を避けるため埋設位置を深くしたことによる。 2.準備費の増は、試験掘削工を追加施工したことによる。 3.その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 4.上記理由により、請負金額を増とする。 | さぬき市志度１１７６−３ 植村建設工業株式会社 植村 卓司
財産契約課 | 令和8年7月21日変更契約 | 西部浄水系三野本線（第３工区−１−３）送水管更新工事 | 三豊市三野町吉津他 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管φ450 L=197.1m バタフライ弁φ450 N=1基 | 令和8年3月3日～令和8年9月30日 | 55770000 | 53900000 | 55734800 | １．土木工事費の金額の増は、現地再調査の結果、仮復旧範囲の追加の必要性を認めたことによる。 ２．工事価格の加算は、香川県広域水道企業団工事請負契約約款第25条第５項 の単品スライド条項を適用したことによる。 ３．労務単価等の差額は、令和８年３月改定の公共工事設計労務単価等の特例措置を適用したことによる。 ４．その他の数量の異同は現地精査の結果による。 ５．上記理由により、設計金額を増とする。 | 三豊市三野町大見甲６６７３ 株式会社斉藤建設 斎藤 健二
財産契約課 | 令和8年7月21日契約 | まんのう町高区配水池成政浄水場送水管新設工事（第2工区） | 仲多度郡まんのう町炭所西 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ150mm L=950.6m 配水用ポリエチレン管 φ75mm L=2.6m 硬質塩化ビニル管 φ75mm L=1.4m ソフトシール仕切弁 φ150mm N=1基 仕切弁 φ75mm N=1基 空気弁 φ25mm N=3基 | 令和8年7月21日～令和8年11月22日 | 61083000 | 55330000 | 55330000 |  | 善通寺市木徳町１０８９−３ 有限会社アート建設工業 辻村 宣福
財産契約課 | 令和8年7月28日契約 | 肥土山浄水場導送水管新設工事（第1工区） | 小豆郡土庄町肥土山他 | 水道施設工事 | ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管φ250mm（送水管）L=360.0m ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管φ200mm（導水管）L=360.0m ソフトシール仕切弁 φ250mm（送水管）N=1基 ソフトシール仕切弁 φ200mm（導水管）N=1基 空気弁 φ75mm (送水管）N=1基 空気弁 φ75mm (導水管）N=1基 | 令和8年7月28日～令和8年12月14日 | 68607000 | 67210000 | 67210000 |  | 小豆郡土庄町上庄６４６ 富丘建設株式会社 丹生 俊哉
財産契約課 | 令和8年8月6日変更契約 | 肥土山浄水場脱水機棟建築工事 | 小豆郡土庄町肥土山 | 建築一式工事 | 建築面積 138.40ｍ2 延べ面積 255.94ｍ2 構造・規模 鉄筋コンクリート造 地上2階 N=1 | 令和7年10月23日～令和8年9月30日 | 115632000 | 113850000 | 114516600 | １．地業工及び発生材処理費増は、地下埋設物・埋設配管撤去を行ったことによる。 ２．建具工増は、計画通知指摘事項によりアルミサッシを防火設備に変更したことによる。 ３．その他数量の異同は現地精査の結果による。 ４．上記の理由により請負金額を増とする。 | 高松市中野町３−２３ 株式会社富田工務店 富田 淑郎
財産契約課 | 令和8年8月7日契約 | 新志度本線（第１工区−６）送水管新設工事（舗装工） | 高松市香川町川内原 | 舗装工事 | 本復旧 アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=564m2 アスファルト舗装 基層（車道） t=5cm A=564m2 瀝青安定処理路盤工 (車道) t=9cm A=564m2 区画線 1.0式 | 令和8年8月7日～令和8年10月20日 | 15015000 | 13420000 | 13420000 |  | 高松市檀紙町１４８２−１ 株式会社丸福建設 合田 一洋
財産契約課 | 令和8年8月10日契約 | 六番小方線（第４工区）送水管新設工事（推進工） | さぬき市鴨庄 | 土木一式工事 | 推進工 φ500mm L=42.0m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ250mm L=116.3m ソフトシール仕切弁 φ250mm N=1基 空気弁 φ25mm N=2基 | 令和8年8月10日～令和9年2月25日 | 92642000 | 90200000 | 90200000 |  | 木田郡三木町鹿伏４０２−１ 山政建設株式会社 山西 勝蔵
財産契約課 | 令和8年8月10日契約 | 肥土山浄水場導送水管新設工事（第3工区） | 小豆郡小豆島町中山 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管（送水管）φ250mm L=360.0m GX形ダクタイル鋳鉄管（導水管）φ200mm L=360.0m | 令和8年8月10日～令和8年12月27日 | 66869000 | 61600000 | 61600000 |  | 小豆郡小豆島町安田甲３４８−１ 株式会社竹本組 竹本 定
財産契約課 | 令和8年8月13日契約 | 肥土山浄水場導送水管新設工事（第5工区） | 小豆郡小豆島町中山 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管φ200ｍｍ（送水管）L=360ｍ GX形ダクタイル鋳鉄管φ200ｍｍ（導水管）L=360ｍ ソフトシール仕切弁 φ200ｍｍ（送水管）N=1基 ソフトシール仕切弁 φ200ｍｍ（導水管）N=1基 空気弁 φ75ｍｍ（送水管）N=1基 空気弁 φ75ｍｍ（導水管）N=1基 | 令和8年8月20日～令和9年1月6日 | 65890000 | 59730000 | 59730000 |  | 小豆郡小豆島町福田乙３５７−１ 高尾石材株式会社 高尾 豪
財産契約課 | 令和8年8月18日変更契約 | 土庄町県道上庄池田線配水管更新工事（第４工区） | 小豆郡土庄町黒岩 | 水道施設工事 | 本設工事 ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管φ400ｍｍ L=360.6ｍ ＧＸ形両受バタフライ弁φ400ｍｍ N=0基 空気弁φ75ｍｍ N=3基 | 令和8年3月6日～令和8年8月31日 | 124498000 | 122100000 | 96182900 | 配水管仮設工について ・当初設計では、石綿管からの不断水施工を予定していましたが、石綿用不断水継手 は受注生産品で納期に時間を有することから、仮設位置の変更による配管工事が大幅に減少したこと以上の理由により変更減となった。 | 小豆郡土庄町上庄６４６ 富丘建設株式会社 丹生 俊哉
財産契約課 | 令和8年8月19日変更契約 | 新岡本線（第２工区−４）送水管新設工事 | 高松市香南町横井他 | 水道施設工事 | 配管工事 ＮＳ形ダクタイル鋳鉄管（Φ８００ｍｍ）Ｌ＝３５９．４ｍ 空気弁（Φ１００） Ｎ＝１基 Ｋ形ダクタイル鋳鉄管（Φ３００ｍｍ） Ｌ＝３．４ｍ | 令和7年7月1日～令和8年8月31日 | 203973000 | 186835000 | 179946800 | １、当初は支障となる下水道マンホールを迂回する法線としていたが、 その必要性が無くなったことから直管による法線とした。 ２、道の駅出入口は夜間施工としていたが、仮設対応し昼間施工とした。 ３、舗装版撤去及び舗装復旧については、道路工事にて施工することとした。 ４、上記理由により、金額の減となった。 | 高松市三谷町１３６ 株式会社カナック 大石橋 政仁
財産契約課 | 令和8年8月19日変更契約 | 東部浄水系新志度本線（第２工区−５）送水管耐震補強工事 | 高松市西植田町 | 水道施設工事 | 耐震補強金具設置 φ700mm N=43箇所（L=173.8m） | 令和8年3月16日～令和8年8月31日 | 91234000 | 83160000 | 80892900 | １．土木工事費の減は、実施にあたり１箇所の開削範囲内に複数の継手が確認され、 開削箇所が減となったことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、設計金額を減とする。 | 高松市伏石町１２９９−１１ 株式会社中塚工業 中塚 敏彦
財産契約課 | 令和8年8月26日契約 | 湯船配水池設置工事 | 小豆郡小豆島町中山 | 水道施設工事 | 湯船配水池設置工事 SUS配水池 3.0ｍ×4.0ｍ×Ｈ4.0ｍ Ｖ＝42ｍ3 湯船配水池計装盤 N＝1面 投込式水位計 N＝1組 引込開閉器盤 N＝1面 電磁流量計 口径80mm N＝1組 殿川水系流入流量制御盤機能増設(子局) N＝1式 | 令和8年9月1日～令和9年8月11日 | 99088000 | 90200000 | 90200000 |  | 小豆郡小豆島町安田甲３４８−１ 株式会社竹本組 竹本 定