## kwzweb
契約内容及び契約変更内容一覧表
契約担当課所 | 契約日 | 工事名 | 工事場所 | 工事の種類 | 工事概要 | 工期 | 予定価格(税込み) | 契約金額(税込み) | 変更後契約金額(税込み) | 設計変更の理由 | 契約業者
高松ブロック統括センター | 令和8年4月9日変更契約 | 高松市塩江町口径100mm配水管更新工事 | 高松市塩江町上西乙 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=253.2ｍ ソフトシール仕切弁 φ100mm ６基 ソフトシール仕切弁 φ75mm ４基 インサートバルブ φ75mm １基 サドル付小型急速空気弁 φ100mm×φ25mm 1基 単口消火栓GX形 φ100mm×φ75mm 1基 | 令和7年9月26日～令和8年4月17日 | 37224000 | 33609400 | 36693800 | １．土木工事費の増は、既設舗装版の劣化が激しく、舗装工が増えたことによる。 ２．週休２日制モデル工事（完全週休二日）実施に伴う経費の増加による。 ３．その他数量の異同は現地精査の結果による。 ４．上記の内容を精査した結果、請負金額を増額する。 | 高松市三谷町２６６１−３ 株式会社三渓設備 渡邊 光一
高松ブロック統括センター | 令和8年4月10日変更契約 | 高松市牟礼町口径50、75mm配水管更新工事 | 高松市牟礼町大町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75ｍｍ L=102.9ｍ 配水用ポリエチレン管 φ50ｍｍ L=40.0ｍ ソフトシール仕切弁 φ75ｍｍ 1基 ソフトシール仕切弁 φ50ｍｍ 1基 単口消火栓GX形 φ75ｍｍ×φ75ｍｍ 1基 | 令和7年11月10日～令和8年4月14日 | 14245000 | 12732500 | 15376900 | １．土木工事費の増は、既設舗装厚が当初の想定より厚かったことによる。 ２．交通誘導警備員の増は、現地状況に合わせて、必要性を認めたことによる。 ３．週休二日制モデル工事（完全週休二日）実施に伴う経費の増加による。 ４．その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ５．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 高松市西ハゼ町７ 大一工業株式会社 笠井 一郎
高松ブロック統括センター | 令和8年5月13日変更契約 | 高松市新北町口径75、100mm配水管更新工事 | 高松市新北町 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ100mm L＝268.0m 配水用ポリエチレン管 φ75mm L＝191.4m ソフトシール仕切弁 φ100mm 4基 ソフトシール仕切弁 φ75mm 2基 単口消火栓 HPPE形 φ100mm×φ75mm 1基 | 令和7年10月8日～令和8年5月22日 | 46497000 | 41987000 | 44082500 | 1 土木工事費の増は、舗装版の劣化が激しく、舗装工が増えたことによる。 2 週休2日制モデル工事（完全週休2日）実施に伴う経費の増加による。 3 その他、数量の異動は現地精査の結果による。 4 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市田村町５６８−６ 株式会社香南土木 黒川 修一
高松ブロック統括センター | 令和8年5月15日変更契約 | 高松市庵治町口径７５、１００mm配水管更新工事 | 高松市庵治町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=160.1m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=100.0m 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=7.2m ソフトシール仕切弁 φ100mm 1基 ソフトシール仕切弁 φ75mm 1基 ソフトシール仕切弁 φ50mm 1基 メタルシート仕切弁 φ100mm 1基 メタルシート仕切弁 φ75mm 1基 単口消火栓GX形 φ100mm×φ75mm 2基 | 令和7年11月20日～令和8年5月18日 | 27654000 | 24904000 | 28002700 | １．舗装本復旧工の増は、既設舗装版劣化のため、影響範囲の増加を認めたことによる。 ２．土木工事費の増は、既設路盤層に安定処理が施されていたことによる。 ３．週休二日制モデル工事（４週８休）実施に伴う経費の増加による。 ４．その他の数量の異同は現地精査の結果による。 ５．上記の理由により、請負金額を増額とする。 | 高松市東山崎町１３１３−３ リュウマンホールディング株式会社 柳萬 聖隆
高松ブロック統括センター | 令和8年5月19日変更契約 | 三木町氷上地区配水管更新工事 | 木田郡三木町氷上 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ75ｍｍ L=269.1ｍ ソフトシール仕切弁 φ75ｍｍ 2基 単口消火栓HPPE形 φ75ｍｍ×φ75ｍｍ 1基 | 令和8年2月24日～令和8年5月22日 | 18150000 | 16549500 | 16608900 | １．土木工事費の増は、既設擁壁からの掘削影響土量が発生したことによる。 ２. 交通誘導警備員の減は、配置を見直したことによる。 ３．その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ４．上記内容精査の結果、請負金額を増とする。 | 木田郡三木町上高岡３６ 竹内建興株式会社 竹内 真吾
高松ブロック統括センター | 令和8年5月27日変更契約 | 高松市香川町口径75mm配水管更新工事（No.2） | 高松市香川町川東下 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ75ｍｍ L=366.5m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75ｍｍ L=6.2m ソフトシール仕切弁 φ75ｍｍ 2基 単口消火栓 HPPE形 φ75ｍｍ×φ75ｍｍ 2基 | 令和7年10月8日～令和8年5月29日 | 28149000 | 23562000 | 23753400 | 1.舗装復旧の増は、影響が生じたことにより必要性を認めたことによる。 2.その他、数量の異動は現地精査の結果による。 3.上記の理由により、請負金額を増とする。 | 高松市牟礼町原５６３−２ 日照工業株式会社 椎木 繁樹
高松ブロック統括センター | 令和8年5月28日変更契約 | 高松市香川町口径75mm配水管更新工事 | 高松市香川町川東上他 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=449.3ｍ 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=2.1ｍ ソフトシール仕切弁 φ75mm 4基 メタルシート仕切弁 φ75mm 1基 単口消火栓 GX形 φ75mm×φ75mm 1基 | 令和7年7月2日～令和8年5月29日 | 49753000 | 44990000 | 61058800 | 1 土木工事費の増は、当初昼間施工から一部夜間施工になったことによる。 2 舗装復旧工の増は、影響が生じたことにより、必要性を認めたことによる。 3 週休2日制モデル工事（完全週休2日）実施に伴う経費の増加による。 4 その他、数量の異動は現地精査の結果による。 5 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市香川町大野１０９５−４ 株式会社野崎組 野崎 康晴
高松ブロック統括センター | 令和8年6月4日変更契約 | 三木町平木地区配水管更新工事（舗装工） | 木田郡三木町平木 | 舗装工事 | 舗装本復旧工 1式 アスファルト舗装(車道)T=5cm A=294m2 区画線工 1式 | 令和8年3月3日～令和8年6月5日 | 3058000 | 2728000 | 2943600 | １．舗装本復旧工の増は、既設舗装版の劣化状態から、必要性を認めたことによる。 ２．特例措置請求による労務費の増加による。 ３．その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ４．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 木田郡三木町井戸２７６２−３ 筒井工業株式会社 筒井 憲行
高松ブロック統括センター | 令和8年6月16日契約 | 高松市十川西町口径100mm配水管移設工事 | 高松市十川西町他 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管φ100mm L=178.3m インサートバルブφ100mm N=2基 サドル付小型急速空気弁φ100mm×φ25mm N=1基 | 令和8年6月16日～令和9年1月29日 | 17138000 | 17050000 | 17050000 |  | 高松市林町４７５−１ 青葉工業株式会社 葛西 剛
高松ブロック統括センター | 令和8年6月19日契約 | 高松市福岡町口径75mm配水管更新工事 | 高松市福岡町二丁目 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ75mm L=82.2m ソフトシール仕切弁 φ75mm 1基 | 令和8年6月19日～令和8年11月18日 | 10692000 | 9560100 | 9560100 |  | 高松市牟礼町原５６３−２ 日照工業株式会社 椎木 繁樹
高松ブロック統括センター | 令和8年6月19日契約 | 高松市香西東町口径100mm配水管新設工事 | 高松市香西東町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=61.3m | 令和8年6月19日～令和8年12月9日 | 5390000 | 4810300 | 4810300 |  | 高松市飯田町２３ 有限会社高崎設備 高崎 道博
高松ブロック統括センター | 令和8年6月26日変更契約 | 三木町田中地区配水管更新工事（No. 2） | 木田郡三木町田中 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ100mm L=164.9m 配水用ポリエチレン管 φ75mm L=8.5m ソフトシール仕切弁 φ100mm 3基 ソフトシール仕切弁 φ75mm 1基 単口消火栓 HPPE形 φ100mm×φ75mm 1基 インサートバルブ φ100mm 1基 | 令和8年2月16日～令和8年7月8日 | 20680000 | 18810000 | 19488700 | １.交通誘導員の増は、配置の見直しについて必要性を認めたことによる。 ２.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３.上記の内容を精査した結果、請負金額を増額する。 | 木田郡三木町朝倉１０４７ 株式会社出原建設 出原 鉄雄
高松ブロック統括センター | 令和8年6月26日変更契約 | 三木町平木地区配水管更新工事 | 木田郡三木町平木 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ100mm L=155.8m ソフトシール仕切弁 φ100mm 1基 | 令和8年2月16日～令和8年7月31日 | 15389000 | 13959000 | 14176800 | 1.舗装版切断の増工は、布設位置を見直したことによる。 2.交通誘導警備員の増は、配置の見直しについて必要性を認めたことによる。 3.その他数量の異同は現地精査の結果による。 4.上記内容精査の結果、請負金額を増とする。 | 木田郡三木町下高岡３９９５−２ 株式会社谷井建設 谷井 義友
高松ブロック統括センター | 令和8年7月2日契約 | 高松市香川町口径600mm配水管撤去工事 | 高松市香川町浅野他 | 土木一式工事 | 管内充填工 φ600ｍｍ L=980.0ｍ | 令和8年8月28日～令和9年2月12日 | 41195000 | 37059000 | 37059000 |  | 高松市池田町１１８７−１ 三栄工業株式会社 筒井 大介
高松ブロック統括センター | 令和8年7月9日契約 | 高松市三谷町口径100mm配水管更新工事 | 高松市三谷町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100ｍｍ L＝368.8ｍ GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75ｍｍ L＝14.6ｍ ソフトシール仕切弁 φ100ｍｍ ２基 ソフトシール仕切弁 φ75ｍｍ １基 単口消火栓GX形 φ100ｍｍ×φ75ｍｍ ２基 | 令和8年7月9日～令和9年2月19日 | 38269000 | 32116700 | 32116700 |  | 高松市上林町７８８−６ 株式会社エフワン建設 藤澤 正二
高松ブロック統括センター | 令和8年7月9日契約 | 高松市香川町口径75mm配水管更新工事 | 高松市香川町川東下 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=417.5m ソフトシール仕切弁 φ75mm 4基 空気弁付消火栓GX形 φ75mm×φ75mm 1基 単口消火栓GX形 φ75mm×φ75mm 1基 | 令和8年7月9日～令和9年2月19日 | 39182000 | 32874600 | 32874600 |  | 高松市上林町７８８−６ 株式会社エフワン建設 藤澤 正二
高松ブロック統括センター | 令和8年7月16日契約 | 高松市香川町口径50ｍｍ配水管更新工事 | 高松市香川町川東下 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ50ｍｍ L=102.8m ソフトシール仕切弁 φ50ｍｍ 1基 | 令和8年8月17日～令和9年1月15日 | 6985000 | 6226000 | 6226000 |  | 高松市田村町８８７ 揺動システム有限会社 武田 武
高松ブロック統括センター | 令和8年7月21日変更契約 | 高松市香南町口径75mm配水管移設工事 | 高松市香南町横井他 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L＝180.1m ソフトシール仕切弁 φ75mm 2基 | 令和8年2月16日～令和8年8月12日 | 22990000 | 20706400 | 7815500 | 1.配水管布設工の減は、香川県発注の道路拡幅工事施工範囲の変更に伴う配管延長の減工による。 2.上記理由により、請負金額を減とする。 | 高松市香川町浅野１２６５−１ ＮＹブライトテック株式会社 中山 裕樹
高松ブロック統括センター | 令和8年8月6日変更契約 | 高松市香南町口径75、100mm配水管更新工事 | 高松市香南町横井他 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=239.7m 配水用ポリエチレン管 φ75mm L=110.9m ソフトシール仕切弁 φ100mm 3基 ソフトシール仕切弁 φ75mm 3基 空気弁付消火栓 HPPE形 φ75mm×φ75mm 1基 | 令和7年9月12日～令和8年8月31日 | 38181000 | 34485000 | 36208700 | 1.土木工事費の増は、舗装本復旧の影響部が増えたことによる。 2.土木工事費の増は、地元調整に伴い交通誘導員が増員したことによる。 3.週休2日制モデル工事(完全週休2日)実施に伴う経費の増加による。 4.その他、数量の異動は現地精査の結果による。 5.上記の理由により、請負金額を増とする。 | 高松市円座町１４２３ 株式会社芝口組 芝口 邦任
高松ブロック統括センター | 令和8年8月7日契約 | 三木町氷上地区配水管更新工事（舗装工） | 木田郡三木町氷上 | 舗装工事 | 舗装本復旧工 １式 アスファルト舗装（車道） T=5cm A=808m2 | 令和8年8月17日～令和8年11月30日 | 8162000 | 7263300 | 7263300 |  | 木田郡三木町井戸２７６２−３ 筒井工業株式会社 筒井 憲行
高松ブロック統括センター | 令和8年8月17日契約 | 高松市出作町口径75mm配水管新設工事 | 高松市出作町 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ75ｍｍ L=228.0ｍ ソフトシール仕切弁 φ75ｍｍ 3基 単口消火栓HPPE形 φ75ｍｍ 1基 | 令和8年8月17日～令和9年1月29日 | 18799000 | 16940000 | 16940000 |  | 高松市高松町８２９−２ 大洋舗装株式会社 中島 康博
高松ブロック統括センター | 令和8年8月18日契約 | 高松市中山町口径300mm配水管更新工事 | 高松市中山町他 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ300mm L=380.9m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ200mm L=10.9m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=58.8m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=4.2m ソフトシール仕切弁 φ300mm 5基 ソフトシール仕切弁 φ200mm 1基 ソフトシール仕切弁 φ100mm 3基 ソフトシール仕切弁 φ75mm 1基 インサートバルブ φ300mm 1基 インサートバルブ φ200mm 1基 空気弁付き消火栓GX形 φ300mm×φ75mm 3基 | 令和8年8月18日～令和9年3月12日 | 98516000 | 89551000 | 89551000 |  | 高松市林町２５７８−７ 幸福産業株式会社 岡 達也
高松ブロック統括センター | 令和8年8月24日契約 | 三木町井戸地区配水管更新工事(舗装工) | 木田郡三木町井戸 | 舗装工事 | 舗装本復旧工 １式 アスファルト舗装(車道) T＝5cm A=683m2 区画線工 １式 | 令和8年9月24日～令和8年12月18日 | 8448000 | 7515200 | 7515200 |  | 高松市円座町２２９８ 岡本建設株式会社 砂月 知子
高松ブロック統括センター | 令和8年8月24日契約 | かざしヶ丘加圧ポンプ所外設備更新工事 | 高松市国分寺町福家他 | 機械器具設置工事 | ステンレスパネル受水槽 W1000×L2000×H2000 1基 ステンレスパネル受水槽 W1500×L2500×H1500 1基 加圧ポンプ給水ユニット型 φ40 2.2kw 1台 給水用圧力タンク 260 L 1基 | 令和8年8月24日～令和9年2月22日 | 17248000 | 15609000 | 15609000 |  | 坂出市高屋町５０８−２ 有限会社北山工業所 北山 俊介
高松ブロック統括センター | 令和8年8月25日変更契約 | 高松市牟礼町口径75mm配水管更新工事 | 高松市牟礼町牟礼 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=371.4ｍ ソフトシール仕切弁 φ75mm 4基 単口消火栓 GX形 φ75mm×75mm 1基 サドル付小型急速空気弁 φ75mm×φ25mm 1基 | 令和7年9月26日～令和8年8月31日 | 32637000 | 29480000 | 31673400 | 1.週休二日制モデル工事（4週8休）実施に伴う経費の増加による。 2.舗装本復旧工の増は既設舗装版劣化のため、影響範囲の増加を認めたことによる。 3.交通誘導警備員の増は、配置を見直したことによる。 4.その他数量の異同は現地精査の結果による。 5.上記内容精査の結果、請負金額を増とする。 | 高松市林町２５７８−７ 幸福産業株式会社 岡 達也
高松ブロック統括センター | 令和8年8月26日変更契約 | 綾川町萱原地区配水管更新工事 | 綾歌郡綾川町萱原 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ300mm L=150.0m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L= 11.6m ソフトシール仕切弁 φ300mm 1基 ソフトシール仕切弁 φ75mm 2基 | 令和8年3月3日～令和8年8月31日 | 29084000 | 26367000 | 30043200 | 舗装本復旧の増は、既設舗装版の劣化により影響範囲が大きくなったことによる。 φ300ｍｍ配水管布設工材料費の増は、支障物を迂回するために 使用材料が増加したことによる。 上記の内容を精査した結果、請負金額を増額とする。 | 綾歌郡綾川町羽床下１０２０−１ 株式会社村瀬土建 高橋 茂雄
高松ブロック統括センター | 令和8年8月27日変更契約 | 高松市高松町口径50、100mm配水管更新工事 | 高松市高松町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=191.9m 配水用ポリエチレン管 φ75mm L=9.3m 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=113.5m ソフトシール仕切弁 φ100mm 3基 ソフトシール仕切弁 φ50mm 1基 単口消火栓GX形 φ100mm×φ75mm 1基 | 令和7年11月6日～令和8年8月28日 | 33308000 | 30010200 | 34971200 | 1.交通誘導員の増は、岩盤層がでてきたことで日進量が低下したことによる。 2.舗装本復旧の増は、既設舗装版劣化から影響範囲の増を認めたことによる。 3.週休2日制モデル工事(4週8休)実施による経費の増による。 4.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 5.上記の内容を精査した結果、請負金額を増額する。 | 高松市檀紙町７６７−２ 松内建設株式会社 松内 義明
高松ブロック統括センター | 令和8年8月28日変更契約 | 塩江中区配水池配水流量計更新工事 | 高松市塩江町安原上 | 電気工事 | 多電極挿入型電磁流量計 φ150mm 1組 | 令和8年3月18日～令和8年9月30日 | 6688000 | 6688000 | 6798000 | 1.掘削延長が減ったことによる土木工事の減。 2.追加でハンドホールを設置したことによる増。 3.その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 4.上記理由等により、請負金額を増とする。 | 高松市三谷町１３６ 株式会社カナック 大石橋 政仁