## kwzweb
契約内容及び契約変更内容一覧表
契約担当課所 | 契約日 | 工事名 | 工事場所 | 工事の種類 | 工事概要 | 工期 | 予定価格(税込み) | 契約金額(税込み) | 変更後契約金額(税込み) | 設計変更の理由 | 契約業者
中讃ブロック統括センター | 令和8年4月28日変更契約 | 坂出市市道元町2号線配水管更新工事（第2工区） | 坂出市元町二丁目 | 水道施設工事 | ・配水用ポリエチレン管(φ150 HPPE) L=69.0m ・配水用ポリエチレン管(φ 75 HPPE) L=196.4m ・配水用ポリエチレン管(φ 50 HPPE) L=2.5m ・水道用ポリエチレン二層管(φ 50 PE) L=2.5m ・水道用ポリエチレン二層管(φ 25 PE) L=0.2m ・ソフトシール仕切弁(φ 75) N=1基 ・ソフトシール仕切弁(φ 50) N=1基 ・給水装置 N=44箇所 ・消火栓（φ75） N=1基 | 令和7年12月8日～令和8年5月15日 | 28545000 | 25823600 | 25393500 | ・交通誘導員の減は施工実績の結果による。 ・その他数量の異同は現地精査の結果による。 ・上記理由により請負金額を減とする。 | 坂出市築港町１−４−６ 森崎工業株式会社 森崎 敏彦
中讃ブロック統括センター | 令和8年5月8日変更契約 | 善通寺市市道生野大麻2号線送水管新設工事（第2工区） | 善通寺市大麻町 | 水道施設工事 | ・ダクタイル鋳鉄管(φ200 GX形S種) L=260.1m ・ダクタイル鋳鉄管(φ150 K形3種) L=2.0m ・配水用ポリエチレン管（φ150 HPPE） L=138.5m ・配水用ポリエチレン管（φ75 HPPE） L=3.3m ・配水用ポリエチレン管（φ50 HPPE） L=2.1m ・硬質塩化ビニル管（φ40 HI-VP） L=0.4m ・ソフトシール仕切弁(φ150) N=4基 ・ソフトシール仕切弁(φ50) N=1基 ・メタルシート仕切弁(φ75) N=1基 ・空気弁(φ75) N=1基 ・空気弁(φ25) N=2基 ・不断水分岐（φ150×φ150） N=1基 ・給水装置 N=5箇所 | 令和7年10月30日～令和8年5月15日 | 44187000 | 40150000 | 45174800 | ・労務費及び列車見張員の増は、JRとの協議により路線近接区間での 施工時間に制約を受け、列車見張員を配置したことによる。 ・労務費及び諸経費の増は、「週休2日制モデル工事」による。 ・その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ・上記の理由により、請負金額を増とする。 | 善通寺市中村町１９３７−２ 株式会社小片建設 小片 亮平
中讃ブロック統括センター | 令和8年6月4日変更契約 | 丸亀市市道郡家辻団地7号線配水管更新工事 | 丸亀市郡家町 | 水道施設工事 | ・配水用ポリエチレン管（φ150 HPPE） L=148.2m ・配水用ポリエチレン管（φ100 HPPE） L=2.3m ・配水用ポリエチレン管（φ50 HPPE） L=62.8m ・ソフトシール仕切弁（φ150） N=2基 ・ソフトシール仕切弁（φ50） N=6基 ・不断水分岐（φ100×φ100） N=1箇所 ・給水装置 N=12箇所 | 令和8年2月2日～令和8年6月15日 | 22660000 | 20423700 | 20730600 | ・区画線の増は、「1日未満で完了する作業の積算」で補正した事による。 ・土工増は、掘削影響により表層工が増工された事による。 ・その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ・上記の理由により請負金額を増とする。 | 丸亀市郡家町１３０６ 株式会社重成土建 重成 幸雄
中讃ブロック統括センター | 令和8年6月5日変更契約 | 善通寺市市道中村宮東5号線配水管更新工事 | 善通寺市中村町 | 水道施設工事 | ・配水用ポリエチレン管（φ75 HPPE） L=329.1m ・配水用ポリエチレン管（φ50 HPPE） L=19.5m ・ソフトシール仕切弁（φ75） N=3基 ・ソフトシール仕切弁（φ50） N=2基 ・不断水仕切弁（φ75） N=1基 ・不断水分岐（φ150×φ75） N=1箇所 ・消火栓（φ75） N=2基 ・給水装置 N=27箇所 | 令和8年2月2日～令和8年6月15日 | 27071000 | 24398000 | 25774100 | ・土工増は、舗装復旧における舗装工の増工による。 ・給水管工の増は、現地調査により切替箇所が4箇所増となったためである。 ・共通仮設費の増は、協議により試験掘削箇所が3箇所増となったためである。 ・その他、数量の異同は現場精査の結果による。 ・上記の理由により請負金額を増とする。 | 善通寺市吉原町５３７−４ 松下土建株式会社 松下 真美
中讃ブロック統括センター | 令和8年6月5日変更契約 | 丸亀市市道高柳国持線配水管更新工事 | 丸亀市飯山町西坂元 | 水道施設工事 | ・配水用ポリエチレン管（φ150 HPPE） L=204.8m ・配水用ポリエチレン管（φ75 HPPE） L=20.0m ・配水用ポリエチレン管（φ50 HPPE） L=0.4m ・硬質塩化ビニル管（φ50 HI-VP） L=0.9m ・ソフトシール仕切弁（φ150） N=2基 ・ソフトシール仕切弁（φ75） N=2基 ・仕切弁（φ50） N=1基 ・青銅製仕切弁（φ20） N=1基 ・不断水仕切弁（φ150） N=１基 ・不断水仕切弁（φ75） N=１基 ・不断水分岐（φ150×φ150） N=1箇所 ・消火栓（φ75） N=1基 ・給水装置 N=4箇所 | 令和8年2月6日～令和8年6月15日 | 25410000 | 22968000 | 23670900 | ・区画線の増は、「1日未満で完了する作業の積算」で補正したことによる。 ・土工増は、配管法線の変更により表層工が増工されたことによる。 ・その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ・上記の理由により請負金額を増とする。 | 丸亀市土器町北１−５４−２ 四国土建株式会社 大島 克敏
中讃ブロック統括センター | 令和8年6月10日契約 | 善通寺市市道大麻弘汐線配水管新設工事 | 善通寺市大麻町 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ50 L=150.0m 硬質塩化ビニル管 φ50 L=0.6m 硬質塩化ビニル管 φ25 L=1.3m ソフトシール仕切弁 φ50 N=1基 メタル仕切弁 φ50 N=1基 給水装置 N=3箇所 | 令和8年6月10日～令和8年8月31日 | 8668000 | 8228000 | 8228000 |  | 善通寺市櫛梨町１３６７−５ 株式会社西山組 西山 耕治
中讃ブロック統括センター | 令和8年6月15日変更契約 | 坂出市与島第１配水池調整弁更新工事 | 坂出市与島町 | 機械器具設置工事 | 調整弁 Φ１００ １台 ストレーナー Φ１００ １個 | 令和7年10月9日～令和8年6月30日 | 4268000 | 4180000 | 5666100 | ・管材費の増は、現地確認により当初既設流用としていた配管の劣化が 確認されたため更新したことによる。 ・その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ・上記の理由により請負金額を増とする。 | 坂出市江尻町１２５９−１０ 中條電機水道株式会社 奈良 章司
中讃ブロック統括センター | 令和8年6月17日契約 | 丸亀市県道原田琴平線配水管更新工事（第１工区） | 丸亀市田村町 | 水道施設工事 | ・GX形ダクタイル鋳鉄管 φ400 L=152.7ｍ ・GX形ダクタイル鋳鉄管 φ150 L=3.1ｍ ・硬質塩化ビニル管 φ150 L=0.6ｍ ・硬質塩化ビニル管 φ100 L=0.7ｍ ・ソフトシール仕切弁 φ400 N=1基 | 令和8年6月17日～令和8年11月13日 | 51821000 | 47080000 | 47080000 |  | 丸亀市郡家町１３０６ 株式会社重成土建 重成 幸雄
中讃ブロック統括センター | 令和8年6月17日契約 | 丸亀市市道中ノ坪南北線配水管更新工事 | 丸亀市飯山町上法軍寺 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ150 L=106.8m 配水用ポリエチレン管 φ75 L=21.8m ソフトシール仕切弁 φ150 N=2基 ソフトシール仕切弁 φ75 N=2基 不断水仕切弁 φ75 N=1基 給水装置 N=3箇所 | 令和8年6月17日～令和8年9月30日 | 15191000 | 13684000 | 13684000 |  | 丸亀市前塩屋町１−１４−２２ 藤本工業株式会社 藤本 忠明
中讃ブロック統括センター | 令和8年6月17日契約 | 琴平町五条浄水場ろ過池更新工事 | 仲多度郡琴平町五條 | 水道施設工事 | 琴平町五条浄水場ろ過池更新工事 ろ過砂 Ｎ＝１０ｍ3 支持砂利 Ｎ＝３．２ｍ3 急速ろ過池集水装置 Ｎ＝１式 ろ材充填 Ｎ＝１式 | 令和8年6月17日～令和9年2月26日 | 57046000 | 51733000 | 51733000 |  | 仲多度郡琴平町３８９−７ 有限会社林建設工業 林 剛史
中讃ブロック統括センター | 令和8年6月17日変更契約 | 丸亀市市道内間山下線配水管更新工事 | 丸亀市土器町東五丁目 | 水道施設工事 | ・配水用ポリエチレン管（φ50 HPPE） L=100.4m ・硬質塩化ビニル管（φ25 HIVP） L=1.8m ・仕切弁（φ50） N=1基 ・給水装置 N=1箇所 | 令和8年2月20日～令和8年6月30日 | 7029000 | 6292000 | 5463700 | ・交通誘導員の減は、施工実績の結果による。 ・その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ・上記の理由により請負金額を減とする。 | 丸亀市川西町北４０８−１ 株式会社協和土建 松永 雪夫
中讃ブロック統括センター | 令和8年6月22日変更契約 | まんのう町犬の馬場浄水場外１６施設通信装置更新工事 | 仲多度郡まんのう町中通他 | 電気通信工事 | ・まんのう町琴南地区通信装置更新工事 １式 | 令和7年7月10日～令和8年6月30日 | 44671000 | 44660000 | 45030700 | ・仮設工事の増は、機器切り替えに要したため実施した。 ・労務費の増は、仮設工事の追加による。 ・現場管理費補正の増は、「週休２日制モデル工事」による。 ・その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ・上記の理由により請負金額を増とする。 | 高松市三谷町１３６ 株式会社カナック 大石橋 政仁
中讃ブロック統括センター | 令和8年6月26日契約 | 善通寺市市道文京町1号線配水管更新工事（第１工区） | 善通寺市文京町三丁目 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ250mm L=186.5m 配水用ポリエチレン管 φ100mm L=4.7m 配水用ポリエチレン管 φ75mm L=5.9m ソフトシール仕切弁 φ250mm N=1基 ソフトシール仕切弁 φ100mm N=1基 ソフトシール仕切弁 φ75mm N=1基 消火栓 φ75mm N=1基 給水装置 N=17箇所 | 令和8年6月26日～令和8年10月30日 | 25399000 | 22924000 | 22924000 |  | 善通寺市上吉田町２１０−２ 宮崎建設株式会社 宮崎 淳
中讃ブロック統括センター | 令和8年6月30日変更契約 | 多度津町県道多度津丸亀線送水管更新工事（第5工区） | 仲多度郡多度津町大字道福寺 | 水道施設工事 | ・ダクタイル鋳鉄管（φ400 GX形1種） L=8.7m ・ダクタイル鋳鉄管（φ450 GX形S種） L=84.2m ・ソフトシール仕切弁（φ400） N=1基 | 令和8年2月27日～令和8年7月24日 | 33242000 | 30074000 | 29532800 | ・配管工、土工の減は、施工場所が県道で「時間的制約を著しく受ける」で設計をしていたが、業者からの協議により作業時間が7.5時間超で施工可能となったため。 ・その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ・上記の理由により請負金額を減とする。 | 丸亀市土器町西１−２８８ 株式会社岩崎建設 岩崎 泰光
中讃ブロック統括センター | 令和8年6月30日変更契約 | 坂出市市道常盤御供所線配水管更新工事（舗装工） | 坂出市御供所町二丁目他 | 舗装工事 | ・アスファルト舗装 表層（車道） ｔ＝5ｃｍ Ａ＝1108ｍ2 ・アスファルト舗装 基層（車道） ｔ＝5ｃｍ Ａ＝387ｍ2 | 令和8年3月13日～令和8年6月30日 | 12771000 | 12320000 | 13273700 | ・表層工および基層工の増は、起工測量および道路管理者との協議により、施工範囲を増加したことによる。 ・区画線の増は、「1日未満で完了する作業の積算」で補正したことによる。 ・その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ・上記の理由により請負金額を増とする。 | 坂出市江尻町１２８０−１ 中村土木株式会社 中村 敏浩
中讃ブロック統括センター | 令和8年7月10日変更契約 | 宇多津町町道大橋南６号線配水管更新工事 | 綾歌郡宇多津町平山 | 水道施設工事 | ・配水用ポリエチレン管（φ50HPPE） L=305.8m ・硬質塩化ビニル管（Φ25HIVP） L=1.7m ・仕切弁（φ50） N=1基 ・給水装置 N=40箇所 | 令和8年2月27日～令和8年7月17日 | 23045000 | 20702000 | 21501700 | ・仮設管工の新規計上は、５号線の試掘工により既設管が掘削断面内に埋設されている ことが判明したため。 ・交通誘導員の増は、施工実績の結果による。 ・その他、数量の異同は現地精査による。 ・上記の理由により請負金額を増とする。 | 綾歌郡宇多津町２６１１−３ 山本建設株式会社 山本 浩史
中讃ブロック統括センター | 令和8年7月14日契約 | 丸亀市市道中津町大道上内新開線配水管更新工事 | 丸亀市中津町 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ100mm L＝234.1ｍ 配水用ポリエチレン管 φ75mm L＝6.8ｍ 配水用ポリエチレン管 φ50mm L＝11.1ｍ ソフトシール仕切弁 φ100mm N＝4基 ソフトシール仕切弁 φ75mm N＝1基 ソフトシール仕切弁 φ50mm N＝1基 消火栓 φ75mm N＝1基 給水装置 N＝1箇所 | 令和8年8月10日～令和8年10月30日 | 21109000 | 18983800 | 18983800 |  | 丸亀市土器町北１−５４−２ 四国土建株式会社 大島 克敏
中讃ブロック統括センター | 令和8年7月14日契約 | 善通寺市県道善通寺大野原線配水管更新工事（第3工区） | 善通寺市善通寺町一丁目 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ250mm L=157.3m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ200mm L=26.6m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=4.1m K形ダクタイル鋳鉄管 φ200mm L=3.3m 配水用ポリエチレン管 φ150mm L=12.7m 配水用ポリエチレン管 φ100mm L=14.2m ソフトシール仕切弁 φ250mm N=1基 ソフトシール仕切弁 φ200mm N=1基 ソフトシール仕切弁 φ150mm N=1基 ソフトシール仕切弁 φ100mm N=2基 消火栓 N=2基 不断水仕切弁 φ200mm N=1基 φ150mm N=1基 φ100mm N=1基 給水装置 N=9箇所 | 令和8年7月14日～令和8年11月30日 | 44594000 | 40392000 | 40392000 |  | 善通寺市原田町９９６−１ 寿賀崎建設株式会社 中 一貴
中讃ブロック統括センター | 令和8年7月14日契約 | 丸亀市市道下土居向王子線配水管更新工事 | 丸亀市綾歌町岡田西 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ150mm L=296.5m 消火栓 φ75mm N=1基 給水装置 N=8箇所 | 令和8年7月14日～令和8年10月30日 | 23441000 | 21142000 | 21142000 |  | 丸亀市中津町１６５３−５ 株式会社楠本土建 楠本 伸治
中讃ブロック統括センター | 令和8年7月14日契約 | 宇多津町町道大橋東団地３号線配水管更新工事 | 綾歌郡宇多津町平山 | 水道施設工事 | ・配水用ポリエチレン管 φ75mm L=97.6m ・配水用ポリエチレン管 φ50mm L=90.9m ・仕切弁 φ75mm N=1基 ・給水装置 N=28箇所 | 令和8年7月17日～令和8年11月20日 | 18359000 | 16478000 | 16478000 |  | 綾歌郡宇多津町浜八番丁１３２−６ 谷口建材工業株式会社 谷口 和久
中讃ブロック統括センター | 令和8年7月14日変更契約 | まんのう町仲南地区通信装置更新工事 | 仲多度郡まんのう町塩入他 | 電気通信工事 | まんのう町仲南地区通信装置更新工事 １式 | 令和7年7月10日～令和8年7月31日 | 49621000 | 49500000 | 50824400 | ・通信費の増は、ＮＴＴ光回線工事が遅れたことにより工期延長し、 機器切替えから工期末までの通信費が発生したため。 ・現場管理費補正の増は、「週休２日制モデル工事」による。 ・その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ・上記の理由により請負金額を増とする。 | 高松市三谷町１３６ 株式会社カナック 大石橋 政仁
中讃ブロック統括センター | 令和8年7月16日契約 | 坂出市市道体育館通り線配水管更新工事（舗装工） | 坂出市入船町二丁目 | 舗装工事 | ・アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=913m2 | 令和8年7月16日～令和8年10月30日 | 8184000 | 7942000 | 7942000 |  | 坂出市府中町１４５９−４ 大栄開発株式会社 大林 孝弘
中讃ブロック統括センター | 令和8年7月28日契約 | 多度津町県道丸亀詫間豊浜線配水管更新工事(第1工区） | 仲多度郡多度津町東港町 | 水道施設工事 | ・GX形ダクタイル鋳鉄管 φ200mm L=175.8ｍ ・ソフトシール仕切弁 φ200mm N=1基 ・消火栓 φ75mm N=1基 ・不断水仕切弁 φ200mm N=1基 ・給水装置 N=5箇所 | 令和8年7月28日～令和8年12月10日 | 26532000 | 24090000 | 24090000 |  | 仲多度郡多度津町庄８３７ 有限会社脊尾水道設備 脊尾 光男
中讃ブロック統括センター | 令和8年7月28日契約 | 坂出市市道元町11号線配水管更新工事 | 坂出市元町二丁目 | 水道施設工事 | ・配水用ポリエチレン管 φ100mm L=68.6m ・配水用ポリエチレン管 φ50mm L=96.1m ・ソフトシール仕切弁 φ100mm N=2基 ・ソフトシール仕切弁 φ 50mm N=1基 ・給水装置 N=30箇所 | 令和8年7月28日～令和8年12月4日 | 22847000 | 20603000 | 20603000 |  | 坂出市築港町１−４−６ 森崎工業株式会社 森崎 敏彦
中讃ブロック統括センター | 令和8年7月28日契約 | 丸亀市市道次郎山団地線配水管更新工事 | 丸亀市飯山町下法軍寺 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ100mm L=154.8m 配水用ポリエチレン管 φ75mm L=66.6m 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=1.8m 硬質塩化ビニル管 φ50mm L=1.6m ソフトシール仕切弁 φ100mm N=5基 ソフトシール仕切弁 φ75mm N=3基 仕切弁 φ50mm N=1基 不断水仕切弁 φ75mm N=2基 不断水分岐 φ100mm×φ100mm N=1箇所 消火栓 φ75mm N=1基 給水装置 N=9箇所 | 令和8年7月28日～令和8年11月6日 | 24937000 | 22440000 | 22440000 |  | 丸亀市前塩屋町１−１４−２２ 藤本工業株式会社 藤本 忠明
中讃ブロック統括センター | 令和8年7月31日契約 | 丸亀市市道日の出奥東線配水管更新工事（舗装工） | 丸亀市綾歌町富熊 | 舗装工事 | アスファルト舗装 表層(車道) t=5cm A=1990m2 | 令和8年9月1日～令和8年10月30日 | 16225000 | 15620000 | 15620000 |  | 丸亀市郡家町２７０７−１ 亀山建設株式会社 高岸 昂右
中讃ブロック統括センター | 令和8年8月19日契約 | 多度津町県道多度津丸亀線送水管更新工事（第6工区） | 仲多度郡多度津町大字道福寺 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ450mm L=267.5m 空気弁 φ50mm N=1基 | 令和8年8月19日～令和9年1月29日 | 75977000 | 69080000 | 69080000 |  | 丸亀市土器町西５−５０２ 株式会社高木工業所 高木 伸基
中讃ブロック統括センター | 令和8年8月19日契約 | 善通寺市県道善通寺大野原線配水管更新工事（第4工区） | 善通寺市南町一丁目 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ300mm L=85.8ｍ GX形ダクタイル鋳鉄管 φ200mm L=31.0ｍ ソフトシール仕切弁 φ300mm N=2基 消火栓 φ75mm N=1基 | 令和8年8月19日～令和9年1月8日 | 23936000 | 21670000 | 21670000 |  | 善通寺市仙遊町２−２−１０ 有限会社藤井組 川崎 豊士
中讃ブロック統括センター | 令和8年8月19日契約 | 善通寺市市道生野大麻2号線送水管新設工事（第1工区） | 善通寺市大麻町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ200mm L=331.0m 空気弁 φ75mm N=3基 | 令和8年8月19日～令和9年1月8日 | 37873000 | 34265000 | 34265000 |  | 善通寺市中村町１９３７−２ 株式会社小片建設 小片 亮平
中讃ブロック統括センター | 令和8年8月19日変更契約 | 坂出市市道体育館通り線配水管更新工事（舗装工） | 坂出市入船町二丁目 | 舗装工事 | アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=913m2 | 令和8年7月16日～令和8年10月30日 | 8184000 | 7942000 | 8816500 | ・交通誘導員の増は、施工実績の結果による。 ・区画線の増は、「1日未満で完了する作業の積算」で補正したことによる。 ・現場管理費の増は、「施工時期が真夏日となる場合 の現場管理費率補正の対象工事」として、補正したことによる。 ・その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ・上記の理由及び原材料費の変動に伴う単価スライドにより請負金額を増とする。 | 坂出市府中町１４５９−４ 大栄開発株式会社 大林 孝弘
中讃ブロック統括センター | 令和8年8月21日変更契約 | 坂出市市道横津江尻線配水管更新工事 | 坂出市横津町一丁目他 | 水道施設工事 | ダクタイル鋳鉄管(φ400 GX形S種) L=188.2m | 令和8年2月27日～令和8年8月31日 | 42724000 | 39215000 | 41048700 | ・交通誘導員の増は、施工実績の結果による ・その他、数量の異同は現地精査の結果による ・上記理由により請負金額を増とする | 坂出市築港町１−４−６ 森崎工業株式会社 森崎 敏彦
中讃ブロック統括センター | 令和8年8月21日変更契約 | 善通寺市市道大麻弘汐線配水管新設工事 | 善通寺市大麻町 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ50 L=148.1m 硬質塩化ビニル管 φ50 L=0.6m 硬質塩化ビニル管 φ25 L=1.9m ソフトシール仕切弁 φ50 N=1基 メタル仕切弁 φ50 N=1基 給水装置 N=3箇所 | 令和8年6月10日～令和8年8月31日 | 8668000 | 8228000 | 8310500 | ・給水管工の増は、掘削範囲が増加したことによる舗装工の増による。 ・その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ・上記の理由により請負金額を増とする。 | 善通寺市櫛梨町１３６７−５ 株式会社西山組 西山 耕治
中讃ブロック統括センター | 令和8年8月26日変更契約 | 善通寺市県道善通寺大野原線配水管更新工事（第2工区） | 善通寺市文京町四丁目 | 水道施設工事 | ・ダクタイル鋳鉄管(φ250 GX形S種) L=316.8m ・ダクタイル鋳鉄管(φ150 GX形S種) L=13.0m ・ダクタイル鋳鉄管(φ100 GX形S種) L=9.4m ・配水用ポリエチレン管(φ50 HPPE) L=1.4m ・硬質塩化ビニル管(φ50 HI-VP) L=1.3m ・ソフトシール仕切弁(φ250) N=3基 ・ソフトシール仕切弁(φ150) N=1基 ・仕切弁(φ50) N=1基 ・消火栓(φ75) N=3基 ・給水装置 N=4箇所 | 令和8年3月17日～令和8年8月31日 | 46761000 | 42405000 | 47260400 | ・労務単価の増は、「公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置」による。 ・交通誘導員の増は、施工実績の結果による。 ・試掘工増は、既設管埋設位置の把握のため追加したことによる。 ・その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ・上記の理由により請負金額を増とする。 | 善通寺市文京町１−３−１ 栄進建設株式会社 犬井 新吾
中讃ブロック統括センター | 令和8年8月27日変更契約 | 琴平町県道丸亀三好線配水管更新工事 | 仲多度郡琴平町苗田他 | 水道施設工事 | ・配水用ポリエチレン管（φ150 HPPE） L=139.2ｍ ・配水用ポリエチレン管（φ100 HPPE） L=8.3ｍ ・配水用ポリエチレン管（φ 75 HPPE） L=132.0ｍ ・配水用ポリエチレン管（φ 50 HPPE） L=64.3ｍ ・ソフトシール仕切弁 （φ150） N=2基 ・ソフトシール仕切弁 （φ100） N=1基 ・ソフトシール仕切弁 （φ 75） N=1基 ・ソフトシール仕切弁 （φ 50） N=3基 ・仕切弁 （φ 75） N=1基 ・消火栓（φ75） N=1基 ・空気弁（φ25） N=1基 ・不断水仕切弁（φ150、100） N=各1基 ・不断水分岐 （φ100×φ75） N=1箇所 ・給水装置 N=25箇所 | 令和8年2月27日～令和8年8月31日 | 32857000 | 29631800 | 36971000 | ・仮設配管工増は既存の埋設物が支障となり仮設延長が増えたことによる。 ・配水管や給水管工の増は当初予定と現場とに相違があり給水件数等の増による。 ・交通誘導員の増は施工実績の結果による。 ・その他数量の異同は現地精査の結果による。 ・上記理由により請負金額を増とする。 | 仲多度郡琴平町３８９−７ 有限会社林建設工業 林 剛史