## kwzweb
契約内容及び契約変更内容一覧表
契約担当課所 | 契約日 | 工事名 | 工事場所 | 工事の種類 | 工事概要 | 工期 | 予定価格(税込み) | 契約金額(税込み) | 変更後契約金額(税込み) | 設計変更の理由 | 契約業者
西讃ブロック統括センター | 令和8年4月10日変更契約 | 三豊市市道大口線送配水管更新工事 | 三豊市財田町財田上 | 水道施設工事 | ・配水管更新工事 水道用ポリエチレン管 φ40 L=98.0ｍ 水道用ポリエチレン管 φ25 L=186.9ｍ プレインゲートバルブ φ25 N=1基 ・送水管更新工事 アラミドがい装ポリエチレン管（WEETDAY) 2.0MPa φ40 L=315.0ｍ ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ φ40 N=1基 ・給水管引替工事 給水4戸 ・操作ケーブル ケーブル CVV-MAZV 2sq-4c L=346.5m | 令和7年11月21日～令和8年4月17日 | 27379000 | 26400000 | 28307400 | 1.週休2日（4週8休）実施 2.舗装復旧工事の増は、影響部が増えたことによる。 3その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 4.上記内容により、請負金額を増とする。 | 三豊市財田町財田上３７５１ 株式会社安藤建設 安藤 恵介
西讃ブロック統括センター | 令和8年5月22日変更契約 | 三豊市県道財田上高瀬線配水管更新工事（舗装工） | 三豊市財田町財田上 | 舗装工事 | アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=2121m2 アスファルト舗装 表層（歩道） t=3cm A=62m2 | 令和8年1月28日～令和8年5月29日 | 18392000 | 17820000 | 19981500 | １．舗装復旧面積の増は、道路管理者との協議による。 ２．区画線工の増は、舗装復旧面積の増による。 ３．交通誘導員の増は、その必要を認めたことによる。 ４．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ５．上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市観音寺町甲１０８７−２４ 常磐建設株式会社 井元 高志
西讃ブロック統括センター | 令和8年5月22日変更契約 | 三豊市豊中町浄水場場内配水管新設工事 | 三豊市豊中町本山甲 | 水道施設工事 | 配水管新設工事 水道用配水ポリエチレン管（HPPE） φ100 L=133.0m 水道用配水ポリエチレン管（HPPE） φ75 L=3.4m 給水栓設置工事 N=2箇所 消火栓設置工事 N=1箇所 | 令和7年11月11日～令和8年6月30日 | 21912000 | 21450000 | 23667600 | １．週休２日制モデル工事(４週８休)実施に伴う経費の増加による。 ２．交通誘導員の増は、その必要を認めたことによる。 ３．舗装復旧の増は、道路管理者との協議で舗装面積が増加したことによる。 ４．その他、数量の異動は現地精査の結果による。 ５．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市豊中町笠田竹田９２３−１ 有限会社豊誠建設 森 幾代
西讃ブロック統括センター | 令和8年5月22日変更契約 | 観音寺市市道広野１号線配水管移設工事 | 観音寺市柞田町 | 水道施設工事 | ・配水管移設工事 水道配水用ポリエチレン管（HPPE） φ50mm L=114.5m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管（HIVP） φ50mm L=3.1m ソフトシール仕切弁 φ50mm 2基 メタル仕切弁 φ50mm 1基 ・給水管引替工事 給水管引替 4箇所 ・仮設配給水管撤去 1式 | 令和7年12月8日～令和8年5月29日 | 6116000 | 6050000 | 6050000 | 施工の際、当初設計図面と現地で差異があったため、内容を変更する。 上記理由により内容を変更する。 | 観音寺市三本松町１−１−１５ 松本建設株式会社 松本 久光
西讃ブロック統括センター | 令和8年5月26日変更契約 | 三豊市市道詫間22号線配水管更新工事 | 三豊市詫間町詫間 | 水道施設工事 | 配水管更新工事（市道詫間22号線） 配水用ポリエチレン管 φ75mm L=268.3m ソフトシール仕切弁 φ75mm N=2基 地下式単口消火栓 φ75mm N=3基 仮設配管 1式 配水管更新工事（市道詫間121号線外1線） 配水用ポリエチレン管 φ75mm L=96.3m 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=12.9m ソフトシール仕切弁 φ75mm N=2基 ソフトシール仕切弁 φ50mm N=2基 地下式単口消火栓 φ75mm N=1基 | 令和7年12月25日～令和8年6月30日 | 24849000 | 24343000 | 26820200 | １．週休２日制モデル工事（完全週休２日）実施に伴う経費の増加による。 ２．舗装復旧面積の増は、道路管理者との協議による。 ３．交通誘導員の増は、その必要を認めたことによる。 ４．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ５．上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市詫間町詫間６９１２−１３ 有限会社峰照産業 峰久 照行
西讃ブロック統括センター | 令和8年6月12日契約 | 観音寺市市道高樋吉岡線配水管移設工事（仮設工） | 観音寺市吉岡町 | 水道施設工事 | ・仮設配管工事 水道用ポリエチレン管（1種軟質） φ50 L=105m 水道管用亜鉛メッキ鋼管（SGPW） 50A L=4m ゲートバルブ 50A 2基 ・仮設給水管工事 仮設給水管 5か所 | 令和8年6月12日～令和8年11月27日 | 2849000 | 2838000 | 2838000 |  | 観音寺市豊浜町姫浜１６１−１ 株式会社三興組 齋賀 仁
西讃ブロック統括センター | 令和8年6月19日変更契約 | 観音寺市古川町配水管移設工事 | 観音寺市古川町 | 水道施設工事 | 配水管移設工事 水道配水用ポリエチレン管（HPPE） φ150 L=376.8m ダクタイル鋳鉄管（GX形S種） φ150 L=29.3m ソフトシール仕切弁 φ150 N=2基 水道配水用ポリエチレン管（HPPE） φ100 L=150.4m 水道用ポリエチレン管（1種軟質） φ100 L=2.2m ソフトシール仕切弁 φ100 N=1基 プレインゲートバルブ φ50 N=1基 | 令和7年12月24日～令和8年8月28日 | 22803000 | 21560000 | 28150100 | １．週休２日制モデル工事(４週８休)実施に伴う経費の増加による。 ２．配水管移設工事の増は、関連工事との調整による施工延長増加のため。 ３．交通誘導員の減は、関連工事との調整による配置見直しのため。 ４．その他、数量の異動は現地精査の結果による。 ５．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市柞田町乙２０５ 有限会社入江水道 入江 正樹
西讃ブロック統括センター | 令和8年6月23日変更契約 | 観音寺市市道吉岡道下線配水管新設工事 | 観音寺市吉岡町 | 水道施設工事 | ・配水管移設工事 水道配水用ポリエチレン管（HPPE） φ50ｍｍ Ｌ＝116.5ｍ 耐衝撃性硬質塩化ビニル管（HIVP） φ50ｍｍ Ｌ＝2.5ｍ ソフトシール仕切弁 φ50ｍｍ 2基 メタル仕切弁 φ50ｍｍ 1基 ・給水管引替工事 給水管引替 1箇所 ・消火栓設置工事 地下式単口消火栓 φ75ｍｍ 1基 ・配水管移設工事 1式 | 令和8年3月30日～令和8年6月30日 | 8151000 | 7986000 | 13286900 | 1.施工範囲の追加は、関連工事との協議による。 2.交通誘導員の増は、関連工事とのきょうぎによる。 3.その他、数量の異同は現地精査の結果による。 4.上記の理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市吉岡町５９９−１ 西工業株式会社 大西 圭二
西讃ブロック統括センター | 令和8年7月2日契約 | 三豊市市道上分東六ツ松線配水管更新工事 | 三豊市高瀬町下勝間 | 水道施設工事 | ・配水管更新工事 水道配水用ポリエチレン管 φ75mm L=211.1m 水道配水用ポリエチレン管 φ50mm L=5.1m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ50mm L=6.1m ソフトシール仕切弁 φ75mm 3基 ソフトシール仕切弁 φ50mm 1基 ・消火栓設置工事 地下式単口消火栓 φ75mm 1基 ・給水管引替工事 18箇所 ・仮設配管工事 1式 ・仮設給水管工事 1式 | 令和8年8月3日～令和8年12月10日 | 25960000 | 25300000 | 25300000 |  | 三豊市高瀬町上勝間２３５６ 有限会社大門開発 豊嶋 真人
西讃ブロック統括センター | 令和8年7月3日契約 | 観音寺市柞田町干拓地区配水管新設工事（舗装工） | 観音寺市柞田町他 | 舗装工事 | 舗装復旧工事(柞田町干拓地区) アスファルト舗装 表層 (車道) t=5cm A=875m2 舗装復旧工事(市道七宝３号線) アスファルト舗装 表層 (車道) t=5cm A=193m2 アスファルト舗装 表層 (歩道) t=3cm A=482m2 | 令和8年7月3日～令和8年9月16日 | 15554000 | 15070000 | 15070000 |  | 観音寺市村黒町７７６−８ 大和建設工業株式会社 小畑 孝一郎
西讃ブロック統括センター | 令和8年7月6日契約 | 三豊市市道加茂長池線配水管更新工事 | 三豊市高瀬町下勝間 | 水道施設工事 | ・配水管更新工事 水道配水用ポリエチレン管（HPPE） φ75mm L=170.3m 水道配水用ポリエチレン管（HPPE） φ50mm L=0.4m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管（HIVP） φ50mm L=5.7m ソフトシール仕切弁 φ75mm 2基 メタル仕切弁 φ50mm 1基 ・給水管引替工事 給水管引替 7箇所 | 令和8年7月6日～令和8年11月30日 | 16654000 | 16148000 | 16148000 |  | 三豊市山本町辻２２１４−１ 株式会社片桐興業 片桐 敏郎
西讃ブロック統括センター | 令和8年7月15日契約 | 三豊市市道爺神巡還線配水管更新工事 | 三豊市高瀬町比地中 | 水道施設工事 | ・配水管更新工事 水道配水用ポリエチレン管（HPPE） φ150mm L=378.1m 水道配水用ポリエチレン管（HPPE） φ75mm L=5.8m 水道配水用ポリエチレン管（HPPE） φ50mm L=11.5m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管（HIVP） φ75mm L=4.1m ソフトシール仕切弁 φ150mm 2基 ソフトシール仕切弁 φ75mm 1基 ソフトシール仕切弁 φ50mm 1基 メタル仕切弁 φ50mm 1基 ・給水管引替工事 給水管引替 1箇所 | 令和8年7月15日～令和9年1月27日 | 32395000 | 31460000 | 31460000 |  | 三豊市高瀬町下勝間６５３−１ 有限会社大前土木造園 大前 克行
西讃ブロック統括センター | 令和8年7月28日変更契約 | 観音寺市県道観音寺池田線配水管新設工事 | 観音寺市茂木町他 | 水道施設工事 | ・希釈管新設工事 水道配水用ポリエチレン管(HPPE) φ150mm L=123.7m 水道配水用ポリエチレン管(HPPE) φ100mm L=23.8m(内夜間 L=8.9m) ソフトシール仕切弁 φ150mm 1基 ソフトシール仕切弁 φ100mm 1基 メタル仕切弁 φ50mm 1基 ・配水管新設工事 水道配水用ポリエチレン管(HPPE) φ150mm L=114.4m 水道配水用ポリエチレン管(HPPE) φ100mm L=25.9m(内夜間 L=9.1m) | 令和8年3月23日～令和8年8月31日 | 30613000 | 28776000 | 29362300 | 3月特例措置に基づき、変更する。 | 観音寺市三本松町１−４−２８ 光工業株式会社 小野 洋平
西讃ブロック統括センター | 令和8年8月6日変更契約 | 三豊市新的場地区配水管更新工事（第1工区） | 三豊市詫間町詫間 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=116.8m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=4.1m 配水用ポリエチレン管 φ100mm L=50.2m 配水用ポリエチレン管 φ75mm L=5.1m 水道用ポリエチレン管 φ40mm L=23.4m 水道用ポリエチレン管 φ25mm L=11.3m ソフトシール仕切弁 φ100mm N=2基 青銅製ソフトシール仕切弁 φ40mm N=3基 青銅製ソフトシール仕切弁 φ25mm N=1基 不断水仕切弁 φ75mm N=2基 不断水分岐 φ75mm N=1箇所 地下式消火栓 φ75mm N=2基 給水切替工事 1式 | 令和8年3月17日～令和8年8月31日 | 23100000 | 21890000 | 22452100 | １．直接工事費の増は、特例措置を適用したことによる。 ２．舗装復旧面積の増は、道路管理者との協議による。 ３．交通誘導員の増は、その必要を認めたことによる。 ４．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ５．上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市詫間町詫間６７８４−２４３ 共立建設有限会社 松川 浩康
西讃ブロック統括センター | 令和8年8月7日変更契約 | 豊中町浄水場中間ポンプ盤更新工事 | 三豊市豊中町本山甲 | 電気工事 | 中間ポンプ制御盤 屋内自立形 W800×H2150×D800 1面 水中ポンプ 2.06m3/min×74m×45kw 1台 | 令和7年12月8日～令和8年9月30日 | 20372000 | 18260000 | 27684800 | １．桁等購入費の増は、水中ポンプを追加計上したことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記の理由により、請負金額が増となった。 | 坂出市江尻町１２５９−１０ 中條電機水道株式会社 奈良 章司
西讃ブロック統括センター | 令和8年8月10日変更契約 | 三豊市新的場地区配水管更新工事（第2工区） | 三豊市詫間町詫間 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=4.2m 配水用ポリエチレン管 φ75mm L=149.4m ソフトシール仕切弁 φ75mm N=2基 不断水仕切弁 φ250mm N=1基 給水切替工事 1式 | 令和8年3月13日～令和8年8月31日 | 15466000 | 14993000 | 15077700 | １．直接工事費の増は、特例措置を適用したことによる。 ２．交通誘導員の減は、配置を見直したことによる。３．その他、数量の異同は現地精査の結果による。４．上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市詫間町詫間５６１４−２ 株式会社岸本組 岸本 洋季
西讃ブロック統括センター | 令和8年8月13日契約 | 三豊市仁尾浜地区配水管更新工事 | 三豊市仁尾町仁尾 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ100mm L=286.5m 配水用ポリエチレン管 φ75mm L=10.2m ソフトシール仕切弁 φ100mm N=4基 ソフトシール仕切弁 φ75mm N=1基 地下式消火栓 φ75mm N=1基 不断水仕切弁 φ75mm N=1基 不断水分岐 φ100mm N=1箇所 | 令和8年9月15日～令和9年2月5日 | 26125000 | 25597000 | 25597000 |  | 三豊市仁尾町仁尾乙２７９−１ 株式会社曽根土木建設 曽根 猛志
西讃ブロック統括センター | 令和8年8月17日変更契約 | 三豊市市道樋の口線配水管更新工事 | 三豊市三野町下高瀬 | 水道施設工事 | 配水管更新工事 GX形ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L=6.5m 配水用ポリエチレン管 φ150mm L=116.1m 配水用ポリエチレン管 φ75mm L=10.5m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ30mm L=0.8m 水道用ポリエチレン管 φ25mm L=1.0m ソフトシール仕切弁 φ150mm N=2基 ソフトシール仕切弁 φ75mm N=2基 | 令和8年3月11日～令和8年8月31日 | 19712000 | 19360000 | 21541300 | １．交通誘導員の増は、その必要を認めたことによる。 ２．直接工事費の増は、特例措置を適用したことによる。 ３．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ４．上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市三野町大見甲３９９４−４ 有限会社大藤組 藤田 泰三