## kwzweb
契約内容及び契約変更内容一覧表
契約担当課所 | 契約日 | 工事名 | 工事場所 | 工事の種類 | 工事概要 | 工期 | 予定価格(税込み) | 契約金額(税込み) | 変更後契約金額(税込み) | 設計変更の理由 | 契約業者
広域送水管理センター | 令和8年4月3日変更契約 | 綾川浄水系綾川導水管（第７工区−４）導水管更新工事（舗装工） | 綾歌郡綾川町滝宮 | 舗装工事 | 舗装工 アスファルト舗装 表層（車道）ｔ＝５ｃｍ Ａ＝９１８ｍ２ 区画線 Ｎ＝１式 | 令和8年1月30日～令和8年5月29日 | 8217000 | 7920000 | 7495400 | １、現地再調査の結果、応急復旧工は廃工とした。 ２、上記理由により、金額の減となった。 | 綾歌郡綾川町滝宮２６４３−１ 勝和建設株式会社 内田 賢一
広域送水管理センター | 令和8年6月17日契約 | 府中湖環境整備工事（除草）（その２） | 綾歌郡綾川町滝宮他 | 土木一式工事 | 除草工 河川除草 Ａ＝29300m2 急傾斜除草 Ａ＝ 100m2 人力除草 Ａ＝ 1500m2 排水構造物清掃工 １式 | 令和8年6月17日～令和9年2月26日 | 6545000 | 5888300 | 5888300 |  | 綾歌郡綾川町陶７４０７−１ 有限会社大島商会 池内 裕二
広域送水管理センター | 令和8年6月17日契約 | 府中湖環境整備工事（除草）（その１） | 坂出市府中町 | 土木一式工事 | 除草工 河川除草 Ａ＝26800m2 人力除草 Ａ＝ 800m2 抜根除草 Ａ＝ 830m2 道路植栽工（剪定）１式 排水構造物清掃工 １式 | 令和8年6月17日～令和9年1月29日 | 6380000 | 5749700 | 5749700 |  | 坂出市沖の浜１−１５ 株式会社前川組 前川 剛貴
広域送水管理センター | 令和8年6月17日契約 | 府中湖境界整備工事 | 坂出市府中町外１町 | 土木一式工事 | 府中湖周辺維持 緊急巡視工 １式 法面補修工 １式 管理道補修工 １式 伐枝・除草工 １式 | 令和8年6月17日～令和9年3月12日 | 4928000 | 4818000 | 4818000 |  | 綾歌郡綾川町陶１８１４−１ 有限会社ヘビーワン 小川 一
広域送水管理センター | 令和8年6月19日変更契約 | 東部浄水系新三木支線（第４工区）外１工区送水管耐震補強工事（舗装工） | 木田郡三木町氷上他 | 舗装工事 | 本復旧 アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A= 696m2 アスファルト舗装 基層（車道） t=5cm A= 456m2 アスファルト舗装 表層（歩道） t=3cm A= 16m2 区画線 1式 | 令和8年3月16日～令和8年6月30日 | 9504000 | 8503000 | 8816500 | １ 労務単価等の差額は、令和８年度３月改定の土木工事設計労務単価等の特例措置を 適用したことによる。 ２ その他の数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、設計金額を増とする。 | 木田郡三木町井戸２７６２−３ 筒井工業株式会社 筒井 憲行
広域送水管理センター | 令和8年6月19日変更契約 | 東部浄水系新志度支線（第１工区−２）外１工区送水管耐震補強工事（舗装工） | さぬき市造田野間田 | 舗装工事 | 本復旧 アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A= 1273m2 アスファルト舗装 基層（車道） t=5cm A= 502m2 区画線 1.0式 | 令和8年3月16日～令和8年6月30日 | 14432000 | 13970000 | 14595900 | １ 交通誘導員の増は、現地再調査の結果、必要な人数を配置したことによる。 ２ 労務単価等の差額は、令和８年度３月改定の土木工事設計労務単価等の特例措置を 適用したことによる。 ３ その他の数量の異同は、現地精査の結果による。 ４ 上記理由により、設計金額を増とする。 | 木田郡三木町井戸２７６２−３ 筒井工業株式会社 筒井 憲行
広域送水管理センター | 令和8年6月22日変更契約 | 東部浄水場排水池外耐震化工事 | 高松市岡本町 | 土木一式工事 | 排水池外耐震化工事 耐震補強工 N=1式 コンクリート補修工 N=1式 仮設配管工 N=1式 | 令和7年8月8日～令和8年6月30日 | 14850000 | 13379300 | 17262300 | １，鉄筋探査の新規計上は、耐震補強工を実施するうえで、既設構造物の配筋状況を確認 する必要を認めたことによる。 ２．週休２日補正の新規計上は、香川県広域水道企業団週休２日制モデル工事実施要領に 基づき、４週８休を達成したことによる。 ３．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 高松市檀紙町７６７−２ 松内建設株式会社 松内 義明
広域送水管理センター | 令和8年6月24日契約 | 西部浄水系観音寺豊浜線（第２工区）送水管更新工事（試掘工） | 観音寺市池之尻町他 | 水道施設工事 | 試掘工 N=6箇所 | 令和8年7月3日～令和8年9月15日 | 3124000 | 3047000 | 3047000 |  | 観音寺市観音寺町甲２５１０ 株式会社白井組 白井 義樹
広域送水管理センター | 令和8年6月24日変更契約 | 西部浄水系観音寺本線（第５工区−３）送水管更新工事（舗装工） | 三豊市高瀬町羽方 | 舗装工事 | （本復旧） アスファルト舗装 基層（車道） t=5cm A=689m2 アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=689m2 アスファルト舗装 表層（歩道） t=3cm A=2m2 区画線 N=1式 | 令和8年1月15日～令和8年6月30日 | 10879000 | 10560000 | 10868000 | 舗装復旧面積の減は、現地再調査を行い、舗装影響範囲を 再検討した結果による。 その他数量の異同は、現地精査の結果による。 工事価格加算分は香川県広域水道企業団工事請負契約約款第２５条 第５項、物価の変動に基づく請負代金額変動による。 | 三豊市高瀬町下勝間２０１３−２ 株式会社豊和開発 眞鍋 誠至
広域送水管理センター | 令和8年6月25日契約 | 府中ダム放流用ゲート４号機側操作盤更新工事 | 坂出市府中町 | 電気工事 | ゲート操作盤更新工事 府中ダム設備 クレストゲート機側操作盤 1台 | 令和8年6月25日～令和9年3月19日 | 31218000 | 31185000 | 31185000 |  | 高松市由良町５６０−１ 株式会社エスケイ電業 佐藤 佳生
広域送水管理センター | 令和8年7月2日契約 | 東部浄水場導水ポンプ逆止弁外修繕工事 | 高松市岡本町 | 機械器具設置工事 | 導水ポンプ逆止弁修繕φ６００ Ｎ＝２基 送水系非常用発電機エアモータ修繕 Ｎ＝２基 | 令和8年7月2日～令和9年3月19日 | 40854000 | 37585900 | 37585900 |  | 丸亀市飯野町東二５０４ 松永工業株式会社 近藤 誠一
広域送水管理センター | 令和8年7月9日契約 | 東部浄水系新志度支線（第１工区−３）送水管耐震補強工事 | さぬき市造田是弘他 | 水道施設工事 | 耐震補強金具設置 φ300mm N=71箇所（L=257.3m） | 令和8年7月9日～令和9年2月3日 | 62117000 | 59950000 | 59950000 |  | さぬき市大川町田面６５ 株式会社松尾綜合土木 川北 壽雄
広域送水管理センター | 令和8年7月9日契約 | 東部浄水系新三木支線（第４工区−２）送水管耐震補強工事 | 木田郡三木町田中 | 水道施設工事 | 耐震補強金具設置 φ350mm N=40箇所（L=224.4m） | 令和8年8月7日～令和9年1月4日 | 40315000 | 37015000 | 37015000 |  | 木田郡三木町上高岡３６ 竹内建興株式会社 竹内 真吾
広域送水管理センター | 令和8年7月15日契約 | 西部浄水系三野本線（第１工区−１−１）送水管更新工事（舗装工） | 三豊市高瀬町下勝間他 | 舗装工事 | アスファルト舗装 表層（車道）t=5cm A=434m2 | 令和8年7月24日～令和8年10月6日 | 3685000 | 3575000 | 3575000 |  | 三豊市高瀬町下勝間２０１３−２ 株式会社豊和開発 眞鍋 誠至
広域送水管理センター | 令和8年7月16日契約 | 綾川浄水場４号ろ過池設備更新工事 | 坂出市府中町 | 水道施設工事 | ろ材更新 V＝62ｍ3 排水トラフ更新 N＝10基 | 令和8年7月16日～令和9年3月19日 | 63778000 | 57860000 | 57860000 |  | 丸亀市飯野町東二５０４ 松永工業株式会社 近藤 誠一
広域送水管理センター | 令和8年7月16日契約 | 東部浄水場鉛蓄電池外更新工事 | 高松市岡本町外1市1町 | 電気工事 | 鉛蓄電池外更新工事 鉛蓄電池500Ah 54セル×1組 150Ah 54セル×1組 100Ah 4セル×2組 50Ah 2セル×2組 無停電電源装置用インバーターユニット 1台 ACSW 1台 コントロールユニット 1台 調節計 1台 フロート式水位計 2基 | 令和8年7月16日～令和9年3月19日 | 50182000 | 50160000 | 50160000 |  | 高松市三谷町１３６ 株式会社カナック 大石橋 政仁
広域送水管理センター | 令和8年7月16日契約 | 東部浄水系新志度支線（第４工区−１）送水管耐震補強工事 | さぬき市寒川町神前 | 水道施設工事 | 耐震補強金具設置 φ300mm N=56箇所（L=245.4m） | 令和8年7月16日～令和9年1月11日 | 45826000 | 44880000 | 44880000 |  | さぬき市大川町富田西１２６６−３ 株式会社富田組 富田 隆弘
広域送水管理センター | 令和8年7月16日契約 | 東部・西部浄水場排水処理設備修繕工事 | 高松市岡本町外１市 | 機械器具設置工事 | 東部浄水場 脱水機整備工 N＝1基 汚泥引抜きポンプ整備工 N=1台 西部浄水場 汚泥圧入ポンプ整備工 N=2台 | 令和8年7月16日～令和9年3月19日 | 19448000 | 19140000 | 19140000 |  | 高松市林町２５０７−２ 石垣メンテナンス株式会社 四国支店 小泉 薫
広域送水管理センター | 令和8年7月16日契約 | （工業用水道事業補助金）綾川浄水系配水幹線（第２工区−５）配水管更新工事 | 坂出市江尻町 | 水道施設工事 | ＮＳ形ダクタイル鋳鉄管 φ８００ｍｍ Ｌ＝79.0 ｍ | 令和8年7月16日～令和8年11月12日 | 49005000 | 44770000 | 44770000 |  | 坂出市築港町１−４−６ 森崎工業株式会社 森崎 敏彦
広域送水管理センター | 令和8年7月17日変更契約 | 中部浄水場１系揚水管流量計室築造工事 | 仲多度郡琴平町下櫛梨 | 水道施設工事 | 流量計室築造工事 1式 流量計室築造工 φ900 １箇所 不断水分岐工 φ700×φ75 1箇所 電線配管布設工 FEP30mm L=51.8m | 令和8年3月6日～令和8年7月31日 | 4829000 | 4620000 | 5113900 | １．土工費の増は、当初流用土埋戻しを計画していたが、掘削土に根や草が想定以上見られたため、再生クラッシャラン埋戻しに変更したことによる。 ２．その他数量の異同は現地精査による。 ３．上記理由により、請負金額は増額となる。 | 丸亀市飯野町東二５０４ 松永工業株式会社 近藤 誠一
広域送水管理センター | 令和8年7月21日変更契約 | 西部浄水系観音寺本線（第３工区−３）送水管更新工事（舗装工） | 三豊市豊中町本山乙 | 舗装工事 | 舗装仮復旧工 区画線 N=1式 舗装本復旧工 アスファルト舗装 基層（車道） t=5cm A=582m2 アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=582m2 区画線 N=1式 | 令和8年3月3日～令和8年7月30日 | 8701000 | 8448000 | 9621700 | １．舗装本復旧面積の増は、現地再調査を行い、舗装影響範囲を再検討した結果による。 ２．工事価格加算分は、香川県広域水道企業団工事請負契約約款第25条第5項、物価の変動に基づく請負代金額変動による。 ３．労務単価等の差額は、令和８年３月改定の公共工事設計労務単価等の特例措置を適用したことによる。 | 観音寺市村黒町７７６−８ 大和建設工業株式会社 小畑 孝一郎
広域送水管理センター | 令和8年7月23日契約 | 中部・西部浄水場機械設備維持修繕工事 | 仲多度郡琴平町下櫛梨 外４市３町 | 機械器具設置工事 | 中部浄水場 仕切弁修繕 ５個 ２系ろ過池サンプリングポンプ ２台 緊急時対応 １式 西部浄水場 仕切弁修繕 ２個 緊急時対応 １式 | 令和8年7月23日～令和9年3月12日 | 5907000 | 5830000 | 5830000 |  | 高松市三谷町１３６ 株式会社カナック 大石橋 政仁
広域送水管理センター | 令和8年7月30日契約 | 西部浄水系三野本線（第３工区‐１‐３）送水管更新工事（舗装工） | 三豊市三野町吉津他 | 舗装工事 | 本復旧 アスファルト安定処理（車道） t=8cm A=402m2 アスファルト舗装 基層（車道）t=5cm A=402m2 アスファルト舗装 表層（車道）t=5cm A=407m2 | 令和8年7月30日～令和8年10月22日 | 11099000 | 10758000 | 10758000 |  | 観音寺市栄町１−１−１３−５０１ 美和建設株式会社 加地 教男
広域送水管理センター | 令和8年8月5日契約 | 中部浄水場建屋修繕工事 | 仲多度郡琴平町下櫛梨 | 建築一式工事 | 沈殿池建屋防水塗装 55ｍ２ 濃縮槽建屋防水塗装 26.9ｍ２ 建築設備改修 １式 LED照明器具工事 119台 換気扇 ４台 空調機撤去 １台 | 令和8年9月1日～令和8年12月28日 | 10120000 | 9812000 | 9812000 |  | 仲多度郡まんのう町公文１４−１ 新誠工業株式会社 林 愛
広域送水管理センター | 令和8年8月5日契約 | 中部浄水場旧排水処理棟解体工事 | 仲多度郡琴平町下櫛梨 | 解体工事 | 旧排水処理棟解体 RC造一部S造３階建 724ｍ２ 排水処理機械設備撤去 一式 排水処理電気設備撤去・移設 一式 | 令和8年8月5日～令和9年1月21日 | 25938000 | 23870000 | 23870000 |  | 丸亀市郡家町１３０６ 株式会社重成土建 重成 幸雄
広域送水管理センター | 令和8年8月6日契約 | 広域送水管理センター第４資材保管用テント修繕工事 | 坂出市府中町 | 建築一式工事 | 資材保管用テント修繕工事 １式 | 令和8年8月6日～令和9年2月26日 | 11440000 | 10505000 | 10505000 |  | 坂出市林田町３３０−３ 株式会社総合建設 中井 康司
広域送水管理センター | 令和8年8月7日変更契約 | （ゼロ債）中部・西部浄水場機械設備維持修繕工事 | 仲多度郡琴平町下櫛梨外４市３町 | 機械器具設置工事 | 中部浄水場 返送ポンプ修繕 １式 西部浄水場 次亜チャッキ弁修繕 １式 次亜配管修繕 １式 | 令和8年3月16日～令和9年3月12日 | 4334000 | 4290000 | 5280000 | 各工種の数量の異同は、突発的な事故若しくは故障又は浄水施設等の不具合箇所の調査を行った結果、 安全かつ円滑な施設の運転管理を確保するために緊急を要すると判断した機械器具設備等について対応したことによる。 | 高松市三谷町１３６ 株式会社カナック 大石橋 政仁
広域送水管理センター | 令和8年8月10日契約 | 中部綾川連絡線（第３工区−７−１）送水管耐震補強工事（舗装工） | 丸亀市飯山町西坂元 | 舗装工事 | 本復旧 アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=1150m2 アスファルト舗装 基層（車道） t=5cm A= 723m2 区画線 1 式 | 令和8年8月10日～令和8年11月12日 | 14652000 | 14190000 | 14190000 |  | 丸亀市田村町１２２０−４ 株式会社丸善 山内 法知
広域送水管理センター | 令和8年8月17日契約 | 中部浄水系丸亀本線（第８工区−１）送水管更新工事（舗装工） | 善通寺市木徳町 | 舗装工事 | 本復旧 アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=810m2 アスファルト舗装 基層（車道） t=5cm A=254m2 アスファルト舗装 表層 (歩道) t=3cm A=756m2 区画線 1.0式 | 令和8年10月9日～令和8年11月20日 | 14652000 | 14135000 | 14135000 |  | 丸亀市飯山町東坂元２４７４−３ 森浦建設有限会社 金丸 正信
広域送水管理センター | 令和8年8月17日契約 | 東部浄水系新志度本線（第２工区−５）送水管耐震補強工事（舗装工） | 高松市西植田町 | 舗装工事 | 本復旧 アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A= 30m2 アスファルト舗装 基層（車道） t=5cm A= 30m2 アスファルト舗装 表層（歩道） t=3cm A=580m2 | 令和8年10月5日～令和8年11月9日 | 4103000 | 3650900 | 3650900 |  | 高松市飯田町９３２−３ 永興建設株式会社 藤本 三男
広域送水管理センター | 令和8年8月17日契約 | 東部浄水場管理棟防水シート修繕工事 | 高松市岡本町 | 防水工事 | 屋上防水シート修繕工事 塩ビ樹脂系シート防水 SM-2 230m２ 塩ビ樹脂系シート防水 SF-2 51m２ ウレタン樹脂系塗膜防水 X-2 201m２ 既設防水層撤去 １式 空調設備仮設・復旧 １式 | 令和8年8月17日～令和9年3月12日 | 17061000 | 15525400 | 15525400 |  | 高松市香川町川東上２２５３−１ 株式会社加藤技建 加藤 誠史
広域送水管理センター | 令和8年8月17日契約 | 西部浄水系仁尾ポンプ場オート弁修繕工事 | 三豊市三野町吉津 | 機械器具設置工事 | No1水位調整弁分解整備 φ200 1台 No2水位調整弁分解整備 φ250 1台 | 令和8年8月17日～令和9年2月26日 | 5709000 | 5159000 | 5159000 |  | 観音寺市出作町２５６ 株式会社大和商會 川崎 正幸
広域送水管理センター | 令和8年8月21日変更契約 | 中部浄水系丸亀本線（第４工区−５）送水管更新工事（舗装工） | 善通寺市与北町 | 舗装工事 | 本復旧 アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=467m2 アスファルト舗装 基層（車道） t=5cm A=333m2 区画線 1.0式 | 令和8年3月16日～令和8年8月31日 | 4950000 | 4393400 | 6628600 | １．路面切削及び基層工の数量の増は、現地再調査の結果、工事影響が既設基層版に及んでおり、道路管理者との再協議により基層版までの本復旧を行ったことによる。 ２.路面切削及び区画線工については、作業量より１日未満で完了する作業と認めた。 ３．香川県広域水道企業団工事請負約款第２５条第５項の規定により、アスファルト合材 について、単品スライドを行った。 | 善通寺市吉原町５３７−４ 松下土建株式会社 松下 真美
広域送水管理センター | 令和8年8月21日変更契約 | 中部綾川連絡線（第３工区−１０−２）送水管耐震補強工事（舗装工） | 丸亀市飯野町 | 舗装工事 | 本復旧 アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A= 51m2 アスファルト舗装 基層（車道） t=5cm A= 51m2 アスファルト舗装 表層（歩道） t=3cm A=301m2 アスファルト舗装 表層（歩道） t=5cm A=123m2 区画線 1.0式 | 令和8年3月16日～令和8年8月31日 | 3575000 | 3181200 | 3641000 | １．区画線工については、その作業量より、１日未満で完了する作業と認めた。 ２．香川県広域水道企業団工事請負約款第２５条第５項の規定により、アスファルト合 材について単品スライドを行った。 ３．その他諸数量の異同は現地精査の結果による。 ４．上記理由により請負金額を増とする。 | 坂出市富士見町２−４−９ 有限会社西尾興業 西尾 淳吾