## 【記載例】キーワード一覧表
別添様式－１（水）
創意工夫・社会性等に関する実施状況
工事名 |  |  |  | 令和○○年度 △△□□線 送水管布設工事 | 受注者名 | (株)××建設
創意工夫
技 術 力 キ ー ワ ー ド 一 覧 表
■施工関係
| レ | 1. | 施工に伴う器具、工具、装置等に関する工夫又は設備据付後の試運転調整に関する工夫 |  |  |  | ①
|  | 2. | コンクリート二次製品の利用等の代替材の適用と工夫
|  | 3. | 土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、コンクリート打設等の施工に関する工夫
|  | 4. | 部材並びに機材等の運搬及び吊り方式などの施工方法に関する工夫
|  | 5. | 設備工事における加工や組立等又は電気工事における配線や配管等に関する工夫
|  | 6. | 給排水工事や衛生設備工事等における配管又はポンプ類の凍結防止、配管のつなぎ等に関する工夫
|  | 7. | 照明などの視界の確保に関する工夫
|  | 8. | 仮排水、仮道路、迂回路等の計画的な施工に関する工夫
|  | 9. | 運搬車両、施工機械等に関する工夫
|  | 10. | 支保工、型枠工、足場工、仮桟橋、覆工板、山留め等の仮設工に関する工夫
|  | 11. | 盛土の締固度、杭の施工高さ等の管理に関する工夫
|  | 12. | 施工計画書の作成、写真の管理等に関する工夫
|  | 13. | 出来形又は品質の計測、集計、管理図等に関する工夫
|  | 14. | 施工管理ソフト、土量管理システム等の活用に関する工夫
|  | 15. | 特殊な工法や材料を用いた工事
|  | 16. | 優れた技術力又は能力として評価する技術を用いた工事。
|  | 17. | その他：（ ）
■品質関係
|  | 18. | 土木、設備、電気の品質向上に関する工夫
|  | 19. | コンクリートの材料、打設、養生に関する工夫
|  | 20. | 鉄筋、ＰＣケーブル、コンクリート二次製品等の使用材料に関する工夫
|  | 21. | 配筋・溶接作業等に関系する工夫
|  | 22. | その他：（ ）
■安全衛生関係
|  | 23. | 安全を確保するための仮設備等に関する工夫（落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入防護柵、手摺り、足場等）
|  | 24. | 安全教育、技術向上講習会等、安全パトロール等に関する工夫
|  | 25. | 現場事務所、労働者宿舎等の空間及び設備等に関する工夫
|  | 26. | 有毒ガス並びに可燃ガスの処理及び粉塵防止並びに作業中の換気等に関する工夫
|  | 27. | 一般車両突入時の被害軽減方策又は一般交通の安全確保に関する工夫
|  | 28. | 厳しい作業環境の改善に関する工夫
|  | 29. | 環境保全に関する工夫
|  | 30. | その他：（ ）
■新技術活用
|  | 31. | NETIS登録技術のうち、推奨技術，準推奨技術，活用促進技術を活用している（施工・品質等に効果のある場合に限る）
社会性等
地 域 へ の 貢 献 等 キ ー ワ ー ド 一 覧 表
周辺環境への配慮に積極的に取り組んだ。
現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観にあわせるなど、積極的に周辺地域との調和を図った。
定期的に広報紙の配布や現場見学会等を実施した、積極的に地域とのコミュニケーションを図った。
道路清掃などを積極的に実施し、地域に貢献した。
| レ | 地域が主催するイベントへ積極的に参加し、地域とのコミュニケーションを図った。 |  |  |  |  | ②
災害時などにおいて、地域への支援又は行政などによる救援活動への積極的な協力を行った。
その他：（ ）
【記入方法】 |  |  |  | １）該当する項目の□にレマークを記入する。
２）別途作成した個々の説明資料に記載した「提案番号」を右側□内に記入する。
３）各項目の「その他」に該当する場合は、理由を（ ）内に記載する。
４）実施状況の提出件数は、創意工夫は１０件、社会性等は５件を上限とする。
記入例

## 【記載例】創意工夫説明様式
別添様式－２(水）
創意工夫に関する実施状況（項目別説明資料）
| 提案番号 |  | ①
| 工事名 |  | 令和○○年度 △△□□線 送水管布設工事
| 項 目 |  | 施工関係 | 1.施工に伴う器具、工具、装置等に関する工夫又は設備据付後の試運転調整に関する工夫
| 提案内容 |  | コンクリート取り壊し時における騒音・振動対策
| （提案の説明） |  | ※実施した理由、目的を必ず記載すること。
コンクリート取り壊し作業箇所に隣接して住宅があるため、取り壊し時の騒音・振動対策として、以下の対策を監督員に事前協議のうえ実施した。（設計書では低騒音対策未計上） １．消音器付ブレーカーを使用した。 ２．取り壊し箇所を防音フェンス（H=2.0m)で囲んて作業を行った。 ３．住宅敷地との境界付近で、住民の了解を得て騒音測定を実施した。
| （効果・数量） |  | ※原則として実施効果を定量的に記載すること。【記載必須】 ※実施数量・規模等を記載する。（数量・規模の大小で評価しようとするものではない）
（効果）コンクリート取り壊し作業を実施した３日間において、騒音測定を行った結果、○○dbであり、環境基準値を下回ったことが確認された。また、地元住民からの苦情等は一度もなかった。 （数量）防音フェンス･･･設計：なし、実施：L=○○ｍ、H=2.0m（◎◎㎡）
（添付図・写真）
施工写真
|  |  | 写真貼付 |  | 写真貼付
| 注 | 説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別様とする。 提出件数については、１０件を上限とする。
1.施工に伴う器具、工具、装置等に関する工夫又は設備据付後の試運転調整に関する工夫
2.コンクリート二次製品の利用等の代替材の適用と工夫
3.土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、コンクリート打設等の施工に関する工夫
4.部材並びに機材等の運搬及び吊り方式などの施工方法に関する工夫
5.設備工事における加工や組立等又は電気工事における配線や配管等に関する工夫
6.給排水工事や衛生設備工事等における配管又はポンプ類の凍結防止、配管のつなぎ等に関する工夫
7.照明などの視界の確保に関する工夫
8.仮排水、仮道路、迂回路等の計画的な施工に関する工夫
9.運搬車両、施工機械等に関する工夫
10.支保工、型枠工、足場工、仮桟橋、覆工板、山留め等の仮設工に関する工夫
11.盛土の締固度、杭の施工高さ等の管理に関する工夫
12.施工計画書の作成、写真の管理等に関する工夫
13.出来形又は品質の計測、集計、管理図等に関する工夫
14.施工管理ソフト、土量管理システム等の活用に関する工夫
15.特殊な工法や材料を用いた工事
16.優れた技術力又は能力として評価する技術を用いた工事。
18.土木、設備、電気の品質向上に関する工夫
19.コンクリートの材料、打設、養生に関する工夫
20.鉄筋、ＰＣケーブル、コンクリート二次製品等の使用材料に関する工夫
21.配筋・溶接作業等に関系する工夫
23.安全を確保するための仮設備等に関する工夫（落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入防護柵、手摺り、足場等）
24.安全教育、技術向上講習会等、安全パトロール等に関する工夫
25.現場事務所、労働者宿舎等の空間及び設備等に関する工夫
26.有毒ガス並びに可燃ガスの処理及び粉塵防止並びに作業中の換気等に関する工夫
27.一般車両突入時の被害軽減方策又は一般交通の安全確保に関する工夫
28.厳しい作業環境の改善に関する工夫
29.環境保全に関する工夫
31.NETIS登録技術のうち、推奨技術，準推奨技術，活用促進技術を活用している（施工・品質等に効果のある場合に限る）
その他（ ）
記入例
実施効果と当該提案による施工規模を記載する
（概算費用は不要）
プルダウンから選択する
なぜ、当該工事でこの提案を実施したか、現場条件等を含めて理由と目的を記載する
工事箇所境界線
防音フェンス（H=2.0m）
取り壊し構造物
（V=25m3）
住宅
住宅
騒音測定地点
添付図、写真は実施内容が適切に説明でき、その効果が確認できるようなものにすること。
消音器付きコンクリートブレーカー

## 【記載例】社会性等説明様式
別添様式－３(水）
社会性等に関する実施状況（項目別説明資料）
| 提案番号 |  | ②
| 工事名 |  | 令和○○年度 △△□□線 送水管布設工事
| 項 目 |  | 地域が主催するイベントへ積極的に参加し、地域とのコミュニケーションを図った。
| 貢献内容 |  | ××自治会主催の地域清掃活動に参加
| 実施日 |  | ①令和○○年□□月△△日(土）8:00～12:00 ②令和○○年××月◇◇日（土）8:00～12:00 計２回
（貢献内容の説明）
工事箇所の自治会である 「××自治会」が実施している地域清掃活動に、当該工事の作業員が工事期間中に参加し、除草・側溝清掃に協力した。
（参加人数・効果等）※過度な内容でないことを、発注者が確認するために記載
参加人数：①４名、②３名 合計 ７名 効 果 等：除草量と回収したゴミの量 ①２ｔダンプトラック１車（ゴミ袋20袋） ②２ｔダンプトラック１車（ゴミ袋15袋）
（説明のための図・写真等）
活動時の写真
|  |  |  | 写真貼付 | 写真貼付
|  |  |  | 写真貼付 |  | 写真貼付
| 注 | 説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別様とする。 提出件数については、５件を上限とする。
周辺環境への配慮に積極的に取り組んだ。
現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観にあわせるなど、積極的に周辺地域との調和を図った。
定期的に広報紙の配布や現場見学会等を実施した、積極的に地域とのコミュニケーションを図った。
道路清掃などを積極的に実施し、地域に貢献した。
地域が主催するイベントへ積極的に参加し、地域とのコミュニケーションを図った。
災害時などにおいて、地域への支援又は行政などによる救援活動への積極的な協力を行った。
その他（ ）
記入例
実施日は時間まで記載する
複数回の場合は行を増やす
活動場所を記載するなど、当該工事と関連した地域であることがわかるようにすること
写真等により、活動内容、効果等が判別できるようなものにすること。
参加人数の場合、延べ人数も記載する
効果等は数量で記載する
プルダウンから選択する